Marktoriëntatie voor ondersteuning van het Algerijnse maritieme instituut

Capacity building of Laboratoire des Etudes Maritimes en Algérie

Algerije zoekt nadrukkelijk de samenwerking met Nederland op het gebied van capaciteitsopbouw in de havensector. Daartoe werd op 9 maart 2016 op ministerieel niveau afgesproken om de samenwerking op het gebied van havenontwikkeling voort te zetten. Tussen de haven van Amsterdam en de haven van Algiers werd mede in dat verband een MoU gesloten.

Het ministerie van Publieke Werken en Transport heeft in het kader van de ministeriële afspraken het verzoek gedaan aan de Nederlandse ambassade om het Laboratoire des Etudes Maritimes (LEM) te ondersteunen bij de versterking van het instituut en de training van het relatief onervaren personeel van LEM.

Deze ondersteuning behelst:

- Een verkennende missie en kick off om scope en planning van de ondersteuning uit te werken.

- Een reeks trainingen “on the job” op de volgende terreinen: havenontwikkeling, daaraan gelieerde gegevensverwerking, modellering, geotechnologie, geïntegreerd kust management, milieu effect rapportages.

Het gaat om  een project met een looptijd van circa twee jaar en met een geschatte totale omvang in waarde van om en nabij 130.000 euro inclusief BTW.

Voor dit beoogde tweejarig programma is het belangrijkste resultaat: capaciteitsopbouw – via  trainingen en advies – bij de relatief onervaren medewerkers van LEM. Op basis daarvan moeten deze medewerkers straks in staat zijn om belangrijke opdrachten voor havenontwikkeling in Algerije te begeleiden en te organiseren.

Resultaat van de opdracht moet zijn:

- Zo’n 10 tot 15 werknemers van LEM zijn op hieronder genoemde onderwerpen zodanig getraind dat zij daarna complexe opdrachten op het gebied van havenontwikkeling kunnen organiseren en begeleiden.

- Verbeterde specificatie van de Terms of Reference voor de ontwikkeling van (een) specifieke haven(s) indien training on the job mogelijk is in Algerijnse context.

- Rapportage aan Nederlandse ambassade in Algiers en aan RVO.nl over verloop en effect van de ondersteuning van LEM en kansen voor het Nederlands bedrijfsleven in de sector havenontwikkeling.

Dit project vraagt om uitgebreide expertise op het terrein van de volgende onderwerpen:

- Kennis en ervaring op het gebied van:

  - Havenontwikkeling en havenaanleg, simulatie van navigatiebewegingen.

  - Management en verwerking van relevante gegevens voor ontwikkeling en aanleg van havens, analyse van Metocean gegevens, gegevens over deining, en remote sensing per satelliet.

  - Havenstructuren en modellering, beschermingswerken (hellend en verticaal), modellering op schaal, gebruik van software voor design van kustwerken waaronder havens.

  - Dynamica en modellering, dynamiek van sedimentering, kust- en walbescherming, gebruik van relevante software.

  - Geotechniek, bodemconsolidatie, inklinking, gebruik van relevante software.

  - Integraal Kust management en  milieu effect rapportages voor havens en baggerwerken.

- Ervaring met het overbrengen van deze kennis in de vorm van het geven van training en advies.

- Goede kennis van de Franse taal, spreken en schrijven.

Geïnteresseerde bedrijven/ consultants, die denken te beschikken over de hierboven genoemde kennis en ervaring, worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken aan het ministerie van Economische Zaken, ter attentie van mevrouw A. Ramadhin via e-mail andjanie.ramadhin@rvo.nl

Er hoeven geen documenten worden meegestuurd.

U dient uw belangstelling uiterlijk op 9 maart 2017 kenbaar te maken.