Bijlage 1: Opdrachtomschrijving en scope

De werkzaamheden door de Back Office worden uitgevoerd voor 2 projecten:

Project Uithoflijn:

Voor de Uithoflijn zijn op dit moment de eerste tramvoertuigen geleverd door de leverancier CAF waarmee een uitgebreid testprogramma wordt uitgevoerd tot juli 2017. Na afronding van dit testprogramma zal de serielevering plaatsvinden welke vooralsnog medio 2018 is afgerond. Jouw werkzaamheden voor de Uithoflijn zullen naar verwachting doorlopen tot 31-12-2018.

Project Vervoerkundige Koppeling (VK):

Voor de levering van dit trammaterieel wordt gebruik gemaakt van een optie in het contract dat de provincie Utrecht heeft gesloten met leverancier CAF. Deze optie voor 22 lagevloertrams van 41 m is getekend op 18 januari 2017. De ontwerpfase voor deze trams start in juni 2017, waarna de productie eind 2017 in de fabriek van Zaragoza zal beginnen. De levering van de eerste 2 trams van deze tweede serie staat gepland in januari 2019. De levering van de resterende 20 trams staat gepland vanaf medio 2019 tot en met medio 2020. Jouw werkzaamheden voor het project VK zullen naar verwachting doorlopen tot 31-12-2020.

Beschrijving van de Back office werkzaamheden:

- Algemeen: Ondersteuning projectmanagement Materieel Uithoflijn

- Werkzaamheden voor de volgende werkpakketten:

- Ondersteuning tijdens Design Reviews met leverancier CAF;

- Review van testplannen;

- Bijwonen van FAI’s bij CAF en/of toeleveranciers;

- Ondersteuning bij FATs, SATs en SITs.

## Algemeen: Ondersteuning projectmanagement Materieel Uithoflijn

- Algemene ondersteuning van het projectmanagement;

- Brede inbreng van kennis en ervaring aan leden van het projectteam;

- Kennisname van Programma van Eisen en BAFO Materieel Uithoflijn;

- Afleggen van verantwoording aan de (assistent) Projectmanager Materieel Uithoflijn.

Deze werkzaamheden betreffen zowel het Project Uithoflijn als het Project VK.

## Werkpakket 1: Ondersteuning tijdens Design Reviews met CAF

Projecten

Deze werkzaamheden betreffen alleen het Project VK.

Doel

Waarborgen en optimaliseren van ontwerpkwaliteit van het tramvoertuig en hier medeverantwoordelijkheid voor dragen. Daarnaast adviseren over ontwerpkeuzes op basis van deskundigheid vanuit het belang van de Provincie Utrecht zodat de juiste keuzes worden gemaakt voor zowel het onderhoud als de exploitatie.

Het gaat naar verwachting om de volgende thema’s (niet uitputtend):

- ICT (communicatie, reizigersinformatiesystemen, beveiliging, INDICO, etc.);

- HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning);

- Deursystemen;

- Geledingen;

- Voertuigkoppelingen;

- Tractie apparatuur;

- TCMS (Train Control & Monitoring System);

- Veiligheid (inclusief brandveiligheid);

- EMC / EMI (Electro-Magnetic Compatibility / Interference).

Wanneer

Naar verwachting vanaf juni 2017 tot juni 2018

Input

- Concept ontwerpdocumenten van CAF

Activiteiten

- Leveren van een specialist voor ieder thema die betreffende Design Reviews bijwoont en input geeft. Deze Design reviews kunnen plaatsvinden in zowel in Utrecht als in Spanje. Hier zullen nadere werkafspraken over worden gemaakt.

Producten

- Beoordeling op schrift van de betreffende ontwerpdocumenten, met waar nodig een deskundig advies over te maken keuzes

## Werkpakket 2: Review van door CAF opgestelde testplannen

Projecten

Deze werkzaamheden betreffen alleen het Project VK.

Doel

Controleren of testprotocollen in lijn zijn met de verificatie en validatie van contracteisen binnen planning, randvoorwaarden en met minimale overlast voor omgeving.

Wanneer

Naar verwachting vanaf eerste kwartaal 2018 tot eerste kwartaal 2019

Input

- Concept inspectie- en testplannen van CAF

Activiteiten

- Beoordelen en toetsen van inspectie- en testplannen op basis van expert opinion.

Producten

- Analyse van concept inspectie- en testplannen van CAF

- Bijdrage leveren aan totstandkoming van definitieve inspectie- en testplannen.

## Werkpakket 3: Bijwonen van FAI’s bij CAF en/of toeleveranciers

Projecten

Deze werkzaamheden betreffen alleen het Project VK.

Doel

Provincie Utrecht (PU) wordt door CAF in staat gesteld typetesten en First Article Inspections (FAI’s) bij CAF en toeleveranciers bij te wonen. PU is voornemens voor kritische systemen van dit recht gebruik te maken teneinde de kwaliteit van het Tramvoertuig te waarborgen.

Wanneer

Naar verwachting vanaf derde kwartaal 2017 tot derde kwartaal 2018

Input

- Uitnodiging en beschrijving van typetesten en First Article Inspections

Activiteiten

- Bijwonen en beoordelen op basis van expert opinion van typetesten en/of First Article Inspections.

Producten

- Rapportage op schrift over bevindingen van typetesten en/of First Article Inspection met eventuele actiepunten.

## Werkpakket 4: Ondersteuning bij FATs, SATs en SITs

Projecten

Deze werkzaamheden betreffen zowel het Project Uithoflijn als het Project VK.

Doel

Provincie Utrecht (PU) dient gezamenlijk met CAF voor ieder voertuig een integrale Factory Acceptance Test (FAT) uit te voeren en een operationele Site Acceptance Test (SAT), teneinde de kwaliteit van het Tramvoertuig te waarborgen. Daarnaast dient PU gezamenlijk met CAF en BAM Site Integration Tests (SITs) uit te voeren in regio Utrecht.

Wanneer

Naar verwachting vanaf mei 2017 tot juni 2020. Testen kunnen parallel plaatsvinden en op verschillende locaties. De planning van CAF is te allen tijde leidend en is bepalend voor de agenda van de specialisten of back-up daarvan.

Input

- Uitnodiging en beschrijving van FATs en SATs en SITs.

Activiteiten

- Voorbereiden en uitvoeren van FATs, SATs en SITs;

- Verantwoordelijkheid nemen namens projectteam van Provincie Utrecht voor accepteren van FATs, SATs en SITs;

- Testen afstemmen met CAF en testritleider(s) van PU.

Producten

- Bijdragen aan definitieve rapportage van CAF betreffende FATs, SATs en SITs.