Koop- en leveringsovereenkomst

“Testbank Dieselmotoren-Proefstand ”

Contractnummer ....................

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag,

te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Defensie,

voor deze, Hoofd Inkoop mevrouw A.M. (Annemieke) Selbach hierna te noemen: De Koper,

en

2. ............, gevestigd te .......,

te dezen vertegenwoordigd door de ................ hierna te noemen: De Leverancier,

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014). In aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Overeenkomst verstaan:

“Offerte”: de door de Leverancier uitgebrachte offerte d.d. ........., kenmerk .........

“Offerteaanvraag”: de offerteaanvraag van de  Koper d.d. 2 mei 2017, Aanbestedingsleidraad Europese Aanbesteding met kenmerk Z14/H/5112309

“Product”: een Testbank Dieselmotoren-Proefstand zoals gespecificeerd in de Offerteaanvraag

“Oplevering”: De succesvolle afronding van alle testen (FAT, SAT 1 en SAT 2) en de acceptatie door de Koper van de testresultaten, de installatie, de training en alle leveringen vormen tezamen de Oplevering

1.	Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 	De Koper koopt hierbij een “Testbank Dieselmotoren-Proefstand”, zoals bedoeld in de Offerteaanvraag, bij deze van de Leverancier, gelijk de Leverancier hierbij het Product aan de Koper verkoopt, overeenkomstig de op basis van de Offerteaanvraag door de Leverancier 	uitgebrachte Offerte, tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald. In hoofdlijnen bestaat de overeenkomst uit het leveren, plaatsen en in bedrijfstellen van de Testbank Dieselmotoren-Proefstand conform de Offerteaanvraag en het daarin opgenomen Programma van Eisen.

1.2	De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voorzover deze 	documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven 	het later genoemde:

1.  deze Overeenkomst, inclusief bijlagen;

2.  de ARIV-2014;

3.  de Offerteaanvraag;

4.  de Offerte;

2.	Inwerkingtreding van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening van deze 	Overeenkomst door de Koper.

3. 	Levering en overname

3.1.1	Het Product zal uiterlijk <datum> 2017 de Factory Acceptance Test succesvol hebben  afgerond ten overstaan van De Koper.

Het Product zal uiterlijk <datum> , na succesvol afgeronde Factory Acceptance Test worden afgeleverd op het volgende afleverlocatie:

CZSK

Rijkszee- en Marinehaven 1

Werkplaats “Motorenwerkplaats” Gebouw 300, ruimte 023

1781 ZZ Den Helder

De installatie ter plaats zal zijn afgerond op <datum> .

De Oplevering (succesvolle Site Acceptance Test) van het Product dient te zijn afgerond uiterlijk <datum>.

3.1.2	De hierboven overeengekomen data gelden als vast en fataal. Indien het Product niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats is afgeleverd, is de Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.

3.1.3	Indien de Factory Acceptance Test van het Product niet op of voor de overeengekomen datum succesvol is afgerond ten overstaan van De Koper, is de Leverancier aan de Koper per volledige kalenderweek vertraging ten opzichte van de overeengekomen datum een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,2% van de totale vaste prijs conform 4.1 met een maximale boete van 10% van genoemde totale vaste prijs.

Indien de Oplevering van het Product niet op of voor de overeengekomen datum succesvol is afgerond ten overstaan van De Koper, is de Leverancier aan de Koper per volledige kalenderweek vertraging ten opzichte van de overeengekomen datum een direct opeisbare boete verschuldigd van 0.4% van de totale vaste prijs conform 4.1 met een maximale boete van 4% van genoemde totale vaste prijs.

Indien de levering anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete van in totaal 14% van de prijs van het Product onmiddellijk geheel verschuldigd.

De boete wordt verrekend met de door de Koper verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

3.2	Direct na installatie wordt gecontroleerd of de machine compleet en onbeschadigd is afgeleverd en geïnstalleerd op locatie. Na inbedrijfstelling vindt de Site Acceptance Test plaats op basis van het beproevingsprotocol. Dit is opgesteld door de Leverancier in samenspraak met de Koper. Hierbij zal het Marinebedrijf de aangeboden zaken keuren op het voldoen aan de gestelde eisen, zoals genoemd in het Programma van Eisen. Indien daarbij blijkt dat een bepaald onderdeel of de gehele machine niet voldoet aan de gestelde eisen kan de Opdrachtnemer het onderdeel of de gehele machine afkeuren. Afkeur kan niet leiden tot verschuiving van de overeengekomen leverdatum dan wel opleverdatum. Het staat de Opdrachtnemer vrij om 	onderdelen, welke afgekeurd zijn, opnieuw aan de eisen te laten voldoen, echter kosten en risico zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

3.3	De overgang van het eigendomsrecht van het Product geschiedt na levering van het Product op de overeengekomen afleverlocatie en betaling van de eerste betalingstermijn conform artikel 4.2 van deze overeenkomst.

3.4	Het Product inclusief documentatie wordt feitelijk overgenomen na Oplevering. Hiermee verkrijgt de Opdrachtgever het kosteloze, vrije en overdraagbare gebruiksrecht van het  Product en van alle documentatie. Dit moment geldt tevens als risico-overgang.

4.	Prijs en overige financiële bepalingen

4.1	De overeengekomen totale vaste prijs voor het Product is € ........... (excl. 21% BTW). Op deze prijs is het BTW tarief 21% van toepassing. Een specificatie van de prijs is als volgt:

| Omschrijving | Prijs/€ |
| --- | --- |
| Testbank Dieselmotoren-Proefstand, inclusief het plaatsen, installeren en gebruiksklaar opleveren, inclusief training en documentatie, inclusief preventief onderhoud gedurende twee jaren |  |
| Optie Motortransport systeem |  |
| Totale vaste prijs (excl. BTW) |  |
| BTW 21 % |  |
| Totale vaste prijs incl. BTW |  |

4.2	Betaling vindt plaats als volgt verdeeld 2 Payment Milestones (PM) :

| Payment Milestone | Omschrijving | % van totale vaste prijs |
| --- | --- | --- |
| PM 1 | Succesvolle afronding FAT en acceptatie van de FAT door de Koper | 80 % |
| PM 2 | Finale oplevering incl. succesvol afgeronde SAT : | 20 % |

4.3	De leverconditie is DDP Den Helder (conform de Incoterms 2010).

4.4	De Leverancier zendt de facturen onder vermelding van het contractnummer en bij

uitsluitend digitaal. Digitale facturen kunnen, enkel via e-mail en in PDF-bestand, uitsluitend worden gericht aan: FABK.Digitale.Facturen@mindef.nl.

Voor vragen over facturen is het telefoonnemmer tel. 045 5678200

4.5	De betaaltermijn gaat in na ontvangst op één van de in paragraaf 4.3 aangegeven adressen

van een correcte factuur met daarin vermeld het contractnummer en psitienummer.

4.6	Op de levering is het 21% BTW-tarief van toepassing. Het BTW nummer van de Aanbeste-dende Dienst is NL.0080.78.452.B16.

De Leverancier is een in Nederland geveestigde onderneming en specificeert daartoe op zijn	facturen BTW tarief 21%.

OF

De Leverancier is een buiten Nederland gevestigde onderneming en dient zijn factureren in

exclusief BTW en onder vermelding van zijn gebruikmaking van de verleggingsregeling en het

BTW nummer van de Aanbestedende Dienst:..

5.	Contactpersonen

Contactpersoon voor de Koper aangaande commerciële en contractuele aangelegenheden is 	de heer Kloosterziel tel +31 223 651013.

Contactpersoon voor de Koper aangaande logistieke en technische aangelegenheden is de 	heer Mooij, tel +31 6 5185 4106.

Contactpersoon voor de Leverancier is ..........................................

6.	Van toepassing zijnde Voorwaarden

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene 	Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014)”, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet 	wordt afgeweken. De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere 	voorwaarden van de Leverancier, evenals die van derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.	Integriteitsverklaring

De Leverancier verklaart dat hij ter verkrijging van de order personeel, ondergeschikten of 	hulppersonen van de Koper generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of 	doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde dergelijke personen te bewegen enige 	handeling te verrichten of na te laten.

8.	Slotbepaling

8.1	Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voorzover zij uitdrukkelijk tussen 	Partijen en schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2	Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door Partijen 	gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze 	Overeenkomst 	geplaatste order(s) voor de levering van het Product.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Den Helder, ….. - ….. - …..……		           				Plaats, ….. - ….. - …..……

DE MINISTER VAN DEFENSIE						de Leverancier

namens deze,

Mw. A.M. (Annemieke) Selbach                                                                .........................................