|  | ProRail Markt Consultatie voor Arnhem Perronfasering spoor 4 Consultatie als voorbereiding op een aanbesteding |
| --- | --- |

| Van | ProRail Projecten |
| --- | --- |
| Eigenaar | Rudi van der Borgt |
| Versie | 0.3 |
| Datum | 15-01-2018 |
| Bestand | Ah PFS4 Markt Consultatie |
| Status | Definitief |

# Introductie

## Algemeen

ProRail heeft in haar rol als beheerder van de Nederlandse railinfrastructuur een groot belang bij een goede en beheerste realisatie van projecten aan de infra. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan deze marktconsultatie door onderstaande vragen te beantwoorden. Dit helpt ons de markt zo goed mogelijk te benaderen. Alle informatie die hierdoor verkregen wordt kan in de aanbesteding gebruikt worden.

## Doel

De vragen in dit document dienen ertoe om de uitvraag van ProRail goed te kunnen matchen met de mogelijkheden die in de markt bestaan en om niet op voorhand bij de uitvraag al partijen of methodieken die een nuttige bijdrage kunnen leveren uit te sluiten.

In hoofdstuk 2 worden een aantal randvoorwaarden genoemd die ProRail stelt. In hoofdstuk 3 wordt toegelicht welke werkzaamheden ProRail wenst te contracteren en hoofdstuk 4 bevat de vragen die ProRail u wilt stellen.

## Procedure

De intentie van ProRail is om op basis van de vragen en antwoorden met één of meerdere partijen (respondenten) individuele gesprekken te voeren. De vorm waarin die gesprekken plaats zullen vinden is nog niet bepaald. Indien u hiervoor een suggestie heeft, staat het u vrij om deze bij uw reactie kenbaar te maken.

Hierbij geldt nadrukkelijk dat uw deelname aan deze marktconsultatie en aan eventuele vervolggesprekken of interviews plaatsvindt op vrijwillige basis. U kunt hieraan geen rechten of plichten aan ontlenen ten behoeve van de aanbesteding. Ook kan ProRail u aan de hand van uw deelname of uw antwoorden in deze marktconsultatie niet uitsluiten van de aanbesteding.

Mocht u willen deelnemen aan de marktconsultatie dan verzoeken wij u uw antwoorden op onderstaande vragen aan ons toe te zenden voor uiterlijk 5 februari 2018. De manier waarop u de vragen beantwoordt en het format waarin u dat doet is vrij.

## Communicatie

Communicatie over en tijdens de consultatieprocedure vindt buiten TenderNed plaats. Met vragen, opmerkingen c.a. kunt u zich richten tot de Tendermanager voor dit project, M.F. van Galen, email: martin.vangalen@prorail.nl

## Planning resterend traject

Hieronder wordt een korte, eerste indicatie gegeven van het vervolgtraject na de marktconsultatie:

Uitvraag marktconsultatie					15 januari 2018

Verwerkingstijd aannemer					3 weken

Indienen van reacties marktconsultatie				5 februari 2018

Behandelingstijd reacties door ProRail				1 week

Uiterlijke terugkoppeling aan aannemers			12 februari 2018

Eventueel gesprekken en interviews				week 8 of 9 2018

Afronding en schriftelijke terugkoppeling aan aannemers	week 10 2018

Uitvoeringsbeslissing						april 2018

Aanbestedingstraject						Q2 - Q3 2018

Gunning Opdracht						oktober 2018

Voorbereiding aannemer					Q4 2018 - Q2 2019

4 voorziene TVP-kaders					Zie bijlage 14 van FIS

Indienststelling							uiterlijk eind december 2019

## Gebruik van deze informatie

Door deelname aan deze marktconsultatie gaat u er mee akkoord dat ProRail de geleverde antwoorden kan gebruiken bij de voorbereiding van een eventuele aanbesteding van het werk.

## Vergoeding marktconsultatie

ProRail biedt partijen die uitgenodigd worden door ProRail voor een gesprek, met het oog op de evt. daartoe te leveren additionele inspanningen (zijnde ‘het gesprek’ en de voorbereiding daarvoor) een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000,--.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten zal ProRail bezien of en in hoeverre een nadere toelichting/verdieping door middel van een gesprek wenselijk is.

# Randvoorwaarden

## Introductie

ProRail heeft vier strategische doelen: Een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoor. Dit werk draagt direct bij aan een betrouwbaar en punctueel spoor. De andere doelen gelden als randvoorwaarden voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Hieronder worden de belangrijkste randvoorwaarden ter informatie genoemd. Uiteraard wordt dit tijdens de aanbesteding nader ingevuld. Voor dit hoofdstuk geldt dat ProRail nog geen specifieke vragen stelt, maar het wel waardeert indien u uw zienswijze op de mogelijkheden binnen de geschetste kaders geeft.

## Voertaal

De voertaal binnen het beoogde contract is Nederlands.

## Veiligheid

ProRail heeft verstrekkende veiligheidseisen. U zult voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor in een treinvrije periode nodig een gecertificeerde partij moeten aantrekken, of zelf dergelijke certificering moeten behalen. Zie https://www.prorail.nl/leveranciers/veilig-werken voor meer informatie.

## Punctualiteit en betrouwbaarheid

Punctualiteit van de dienstregeling is bij een drukbezet spoorwegnetwerk als dat van Nederland van groot belang. Het vaststellen en verkrijgen van benodigde buitendienststellingen is daarom een belangrijk aandachtspunt, zowel in duur als in onttrekkingsgebied. Voor dit werk is de verwachting dat er grote en langdurige onttrekkingen nodig (kunnen) zijn.

ProRail vraagt expliciet om uw beeld van de benodigde TVP kaders voor dit werk en staat open voor een verkenning van verschillende opties.

# Gevraagde werk

## Algemeen

Per 1 januari 2020 willen ProRail en de vervoerders, bovenop het handhaven van de huidige treindiensten, extra treinen laten rijden tussen Nijmegen en Arnhem. In de huidige situatie is de perroncapaciteit op Arnhem juist toereikend om alle treinen te faciliteren. ProRail en de vervoerders hebben aangegeven de huidige perroncapaciteit voor een korte periode acceptabel te vinden. Echter om het implementeren van PHS en de robuustheid van de dienstregeling te kunnen borgen is de huidige perroncapaciteit op Arnhem ontoereikend en dient deze uitgebreid te worden.

De oplossing daartoe is het aanleggen van een perronfasering op spoor 4. De provincie Gelderland heeft ProRail de opdracht gegeven om de perronfasering te (doen) realiseren.

## Scope van het werk

De scope van het project is beperkt tot de perronfasering op spoor 4 in Arnhem en de bereikbaarheid daarvan naar Elst/Nijmegen. Andere sporen en treinpaden blijven buiten beschouwing en worden in het kader van dit project niet gewijzigd.

Het onderstaande figuur geeft de wijzigingen schematisch weer. De rode sporen en bijbehorende overloopwissels worden aangelegd op het emplacement van Arnhem (1 & 3). Doordat de huidige perronlengte niet voldoet voor twee perronfases wordt perronspoor 4 verlengd (2).

Aanvullend op de verlenging van perronspoor 4 wordt ter plaatse ook een perronverbreding van het eerste perron in het project meegenomen. Deze wijziging is optioneel en gewenst vanuit ProRail Stations.

Figuur 1: Eindbeeld emplacement Arnhem

Op basis van het bovenstaande is er afgelopen jaar een FIS-studie uitgevoerd. Zie bijlage. Naar aanleiding van deze FIS-studie is er binnen ProRail een voorkeursvariant vastgesteld, zijnde variant 1B. Deze variant 1B wordt uitgewerkt tot een geprotocolleerd RVTO en vervolgens tot twee contracten. Deze contracten zijn:

- Contract ten behoeve van de EBS-wijziging (wordt gecontracteerd aan Siemens);

- Contract ten behoeve van de overige disciplines, zoals baan en spoor, civiele techniek, seinwezen, tractie- en energievoorziening, perronvoorzieningen, e.d. De aannemer van dit werk zal ook verantwoordelijk zijn voor het tijdig ter acceptatie aanbieden van de Staat van Aanwijzing ten behoeve van de EBS-wijziging (tenminste 36 weken voor IDS) en het tijdig ter acceptatie aanbieden van de to-build SWOD’s (tenminste 36 weken voor IDS). Bovendien zal de aannemer van dit Werk ook een coördinatieverplichting verkrijgen richting het contract van Siemens ten behoeve van de EBS-wijziging.

Dit contract wordt uitgewerkt in een multidisciplinaire vraagspecificatie cf. de UAV-Gc 2005 volgens, gelet op de beperkt aanwezige ontwerpvrijheid, het model ‘Oplossingsgericht specificeren’.

Gelet op aard van het werk en de betrokken techniekvelden (zie hierna) ligt het in de rede dat aanbesteding, naast het ARN2016, plaatsvindt onder toepasselijkheid van de Erkenningsregeling EP2016, branches ‘Spoorwerk’ en ‘treinbeveiliging’.

In bijgevoegde FIS vindt men o.a. de binnen ProRail vastgestelde voorkeursvariant (zijnde variant 1B), inclusief de geplande TVP-kaders voor het Werk en informatie over een aantal onderzochte conditievelden. Qua disciplines voorziet de opdrachtgever de volgende verdeling in het toekomstige Werk: 55% Baan en spoor, plus bovenleiding en installaties (waaronder wisselverwarming); 30% Treinbeveiliging plus K&L en 15% Civiel (= perronverlenging en -verbreding).

# Vragen en verkenning mogelijkheden contract en uitvoering

## Introductie

ProRail is geïnteresseerd in uw mening op welke wijze (en met welke randvoorwaarden) het contract, zijnde: ‘Werk ten behoeve van de overige disciplines’, het beste aanbesteedt en uitgevoerd kan worden. Hierbij geldt dat de eindsituatie van het werk voor 1 januari 2020 in dienst gesteld dient te zijn.

## Vragen

Beschikbare Capaciteit

- Acht u de ambitie van ProRail om de eindsituatie van het werk vóór 1 januari 2020 in dienst gesteld te hebben realistisch? Zo niet, wat acht u wel realistisch?

- a) Wat acht u gezien de gewenste indienstellingsdatum een passende inschrijftermijn? 
b) Wat acht u gezien de gewenste indienstellingsdatum een passende uitvoeringstermijn voor de realisatiefase (incl. detailengineering en werkvoorbereiding), gezien de gewenste indienststellingsdatum?

- Verwacht u gezien de gewenste indienstellingsdatum dat u voldoende capaciteit beschikbaar heeft om dit werk uit te voeren in 2018 en 2019?

Voorwaarden en contouren opdracht

- Hoe zou u willen dat ProRail u motiveert om als opdrachtnemer het werk op een duurzame wijze aan te bieden en uit te voeren?

Goede inschrijving en realisatie

- Bent u gelet op de gegeven kaders voornemers om deel te nemen aan de aanbesteding voor dit werk? Zo nee, wat belet u om deel te nemen aan de tender?

- Welke TVP kaders (onttrekkingsgebied + tijdsduur) heeft u nodig voor een optimaal effectieve en efficiënte realisatie? Voldoen de door ProRail geplande TVP-kaders (zie bijlage 14 in het FIS) hieraan?

- In hoeveel TVP kaders (en welke) zou u het werk willen en kunnen opknippen, zonder dat dit een onevenredig nadelige impact heeft op de manier van realiseren, reizigershinder en daarmee de prijs van het werk?

- Hoe kan ProRail u als opdrachtnemer motiveren om het werk zo goed mogelijk uit te voeren?

## Overige punten

- Welke informatie of adviezen zou u ons nog meer willen geven ten behoeve van een goede aanbesteding, contractering en realisatie?