## Blad1
Dialoog I | Nadere toelichting | Format
Lettertype: Verdana 9
Doel van Dialoog I | Is de opgave zoals beschreven in de Vraagspecificatie goed begrepen?
Ziet de gegadigde onduidelijkheden/tegenstrijdigheden/onuitvoerbaarhedenn in de beschrijving van
de opgave door de Vraagspecificatie
Risico's en kansen
Dialoogproducten |  | te leveren als pdf
Analyse | Analyse van de Vraagspecificatie met bijzondere aandacht voor de scope Zijn er: onduidelijkheden, strijdigheden, onuitvoerbaarheden bij de technische en ruimtelijke eisen | op A4 formaat
Analyse van de bouwlogistiek | Analyse van de logistieke knelpunten in de binnen- en buitenruimte (o.a. verkeer, bezoekers PvJ, NS station) en de veiligheidsaspecten | max. 2 x A4 formaat
Visie op kwaliteitsmanagement in relatie tot Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) | Beschrijf hoe de ON de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit gaat vormgeven. | max. 2 x A4 formaat
Risico's en kansen | Beschrijf de 5 belangrijkste risico's en de 5 beste kansen van het project | max. 2 x A4 formaat
Dialoog II | Nadere toelichting | Format
Doel van Dialoog II | Verkennen van de oplossingsrichting
Gaat de oplossing voldoen aan de gestelde doelen?
Dialoogproducten
Ruimtelijke kwaliteit | Geef een 'vertaling' van het Beeldkwaliteitplan in een architectonische conceptkeuze | max. 4 x A3 formaat
| Geef aan hoe de verschillende identiteiten van de organisaties herkenbaar worden gemaakt | max. 2 x A4 formaat
Functionele kwaliteit | Maak een vlekkenplan op afdelingsniveau + NO m2 ruimtestaat | Max. 8 x A3 formaat
Geef in de toelichting aan: verwerking van de eis 'niet over elkaars vlek', positionering van de 'Verkeerstorens' en de verkeerstromen in relatie tot de liftcapaciteit
Installatieconcept
Beschrijf hoe de integratie van de installaties in de kantooromgeving wordt vormgegeven.
Houd rekening met comforteisen, duurzaamheidseisen, leidingwegen en ruimtelijke integratie.
Flexibiliteit
Toelichting op de ruimtelijke flexibiliteit met aandacht voor de bouwkundige en installatie- technische consequenties.
Visie op procesmanagement | Beschrijf hoe: - de overlast voor zowel de medewerkers (interne omgeving) als de externe omgeving beperkt wordt - de eindgebruikers geïnformeerd en betrokken worden -de samenwerking tussen OG en ON in het bijzonder de overdracht van tenderfase naar uitvoeringsfase plaatsvindt - Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) ingericht wordt. | max. 3 x A4 formaat