| Colofon |  |
| --- | --- |
| Versie | 2.2 |

| Contactpersoon | drs. Hans Teigeler |
| --- | --- |

|  | M 06 -55727626 |
| --- | --- |
|  | Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl |
|  | postbus.rvb.aanbestedingen@rijksoverheid.nl |

|  | Rijksvastgoedbedrijf |
| --- | --- |
|  | Transacties & Projecten |
|  | Inkoop en Contractmanagement |
|  | Korte Voorhout 7 |
|  | Postbus 20952 |
|  | 2500 EZ Den Haag |
|  | Interne postcode 410 |

| Bijlage(n) |  |
| --- | --- |
| Auteurs |  |

Inhoud

1.1.1	CAR-verzekering door de Opdrachtnemer/secties.	14

1.1.2	CAR-verzekering partijen en dekking	14

1.1.3	Overleggen van bewijsstukken en opzegging	15

1.1.4	CAR-verzekering duur bij oplevering in delen.	15

1.2.1	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	16

1.2.2	Overleggen van bewijsstukken	17

1.2.3	Duur van de verzekering bij oplevering in delen.	17

1.3.1	Beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering	17

1.3.2	Overleggen van bewijsstukken	18

1.3.3	Duur van de verzekering bij oplevering in delen.	18

1.4.1	Bepalingen	24

1.4.2	Tarieven	24

1.4.3	Verrekenprijs per uur	24

1.4.4	Verrekening bouwstoffen en elementen	24

1.4.5	Declaraties	24

1.4.6	Kortingen	25

# Annex I de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

De volgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen worden of zijn door de Opdrachtgever verkregen:

| Omschrijving | (verwachte) datum van verkrijging |
| --- | --- |
| geen | N.v.t. |

# Annex II Planning

Een door de Opdrachtgever voorgeschreven planning, anders dan de in de Overeenkomst vermelde data, mijlpaaldata en tijdstippen, is niet van toepassing.

# Annex III het Acceptatieplan

Het Acceptatieplan is opgenomen in Relatics.

# Annex IV het Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Het Toetsingsplan is opgenomen in Relatics.

# Annex V de vrijkomende materialen

## Algemeen

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

- Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.

- Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden.

- De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in “afvalstoffen” (zie hoofdstuk 2 van deze annex) en “niet-afvalstoffen” (zie hoofdstuk 3 van deze annex).

## Afvalstoffen

- Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

- Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar.

- In tegenstelling tot het gestelde in hoofdstuk 1 onder 3, dient de Opdrachtnemer teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en voor thermische verwerking af te voeren van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.

## Niet-afvalstoffen

- Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

- Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden afgevoerd, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

# Annex VI overzicht van werkzaamheden van derden

De Opdrachtnemer wordt er op gewezen dat tijdens de looptijd van de Overeenkomst in opdracht van de Opdrachtgever door derden onderstaande werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Direct na opdrachtverstrekking aan de Opdrachtnemer zal ook aan VodafoneZiggo opdracht verstrekt worden voor het aanleggen van het DAS-netwerk. Ontwerp- en uitvoering van het DAS-netwerk moeten afgestemd worden met de Opdrachtnemer.

|  | Aard van de werkzaamheden | Uitvoering van de werkzaamheden door | Voorziene tijdstip van uitvoering |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aanleg DAS-netwerk* | VodafoneZiggo | Gelijktijdig met desbetreffende ontwerp- en bouwfase |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Procesbeschrijving aanleg DAS-netwerk

# Annex VII de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN

Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van:

- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN

Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis van:

- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

# Annex VIII de stelposten

Stelposten maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst.

# Annex IX de zekerheidstelling

(Bank)garantie

De ondergetekende	...............................................................................

gevestigd te	................................................................................

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de directeur van de Directie Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, de heer drs. R. Mol.

gevestigd te Korte Voorhout 7, 2511 CW  Den Haag.

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,

tot borg voor de richtige nakoming

door	................................................................................

gevestigd te	................................................................................

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’,

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr.	...........................

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het,

zulks tot een bedrag van € ............................, zegge	........................................

.....................................................................................................................

Op grond van deze (bank)garantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de (bank)garantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de (bank)garantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen twee maanden na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats	................................................................................

Datum	................................................................................

Borg	................................................................................

Handtekening	................................................................................

# Annex X de verzekeringen

## Constructie All-Risks (CAR-)verzekering

### CAR-verzekering door de Opdrachtnemer/secties.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een Constructie All-

Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.

De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.

Sectie a.: het Werk, waaronder te verstaan:

- de in deze Overeenkomst beschreven Werkzaamheden inclusief overeengekomen Wijzigingen, met een verzekerde som van minimaal het bedrag totaalbedrag als vermeld in artikel 2, lid 4 van de Overeenkomst, verhoogd met de waarde van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. De honoraria van deskundigen bij schadeherstel dienen voor een bedrag van minimaal 20% van het totaalbedrag te zijn meeverzekerd.

Sectie b.: Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:

- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de Werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 5.000.000 Euro.

Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie c.: Eigendommen van de Opdrachtgever, waaronder te verstaan:

- alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de Opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het Werk, met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 2.500.000 Euro.

Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

### CAR-verzekering partijen en dekking

De polis vermeldt de Opdrachtnemer als verzekeringsnemer. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:

- de Opdrachtgever.

- de architect(en) en

- de adviseur(s).

De verzekering moet,

- inzake  de Sectie a. het Werk een volledige primaire werking/dekking hebben;

- inzake de Sectie b. Aansprakelijkheid secundair en dient bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. Het verzekeren van deze sectie in de vorm van een doorlopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een voldoende dekking, is toegestaan;

- inzake de Sectie c. Eigendommen van de Opdrachtgever secundair en dient bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop het Werk overeenkomstig paragraaf 24-4 van de UAV-GC 2005 als opgeleverd wordt beschouwd en, in het geval van een overeengekomen onderhoudstermijn, in aansluiting daarop gedurende de onderhoudstermijn.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het Werk:

- ten gevolge van door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van onderhoudsbepalingen op grond van de Overeenkomst;

- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak die ligt vóór aanvang van deze termijn.

### Overleggen van bewijsstukken en opzegging

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie aan de Opdrachtgever. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie voorgelegd aan de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de Opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de Opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de Opdrachtnemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op het totaalbedrag als vermeld in artikel 2, lid 4 van de Overeenkomst ingehouden.

### CAR-verzekering duur bij oplevering in delen.

Voor de delen van het Werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 24-8 van de UAV-GC 2005 als afzonderlijke onderdelen worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

## Bedrijfsaansprakelijkheid.

### Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal 5.000.000,- Euro per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet ten aanzien van de Opdrachtgever als medeverzekerde, als verlangd in § 39-1 van de UAV-GC, of ten aanzien van enige andere meeverzekerde:

- een primaire dekking bieden,

- verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en

- afstand doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen in de paragrafen 2.2 en 2.3 van deze annex. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 4-10 en de paragrafen 41-1, 41-2 en 41-4 van de UAV-GC 2005 doet de Opdrachtgever tegenover de Opdrachtnemer afstand van:

- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het Werk in verband staande werken en

- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van 5.000.000,- Euro per gebeurtenis te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie voorgelegd aan de Opdrachtgever.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop het Meerjarig Onderhoud overeenkomstig paragraaf 30-4 van de UAV-GC 2005 is aanvaard dan wel, in voorkomend geval, overeenkomstig paragraaf 30-6 van de UAV-GC 2005 wordt geacht te zijn aanvaard.

### Overleggen van bewijsstukken

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie aan de Opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de

verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname

van de bepalingen in paragrafen 2.1 en 2.3 van deze annex.

### Duur van de verzekering bij oplevering in delen.

Voor de delen van het Werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 24-8 van de UAV-GC 2005 als afzonderlijke onderdelen worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

## Beroepsaansprakelijkheid

### Beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een verzekering tegen beroeps-/ontwerpaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met een verzekerd bedrag van minimaal € 5.000.000,00 Euro per gebeurtenis met een dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar. Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van het nalaten van de waarschuwingsplicht voor ontwerpfouten van de Opdrachtgever en/of voor de ontwerpaansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. De dekking onder de verzekering mag niet beperkt zijn tot vergoeding van fysieke schade maar moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor:

a. herstel/verbeteringskosten van het Werk

b. het uit de ontwerpfout voortvloeiende financieel nadeel.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen in de paragrafen 3.2 en 3.3 van deze annex. De Opdrachtgever doet tegenover de Opdrachtnemer afstand van:

- zijn aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van € 5.000.000,00 Euro per gebeurtenis te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie voorgelegd aan de Opdrachtgever.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop het Meerjarig Onderhoud overeenkomstig paragraaf 30-4 van de UAV-GC 2005 is aanvaard dan wel, in voorkomend geval, overeenkomstig paragraaf 30-6 van de UAV-GC 2005 wordt geacht te zijn aanvaard.

### Overleggen van bewijsstukken

De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie aan de Opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de

verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname

van de bepalingen in paragrafen 3.1 en 3.3 van deze annex.

### Duur van de verzekering bij oplevering in delen.

Voor de delen van het Werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 24-8 van de UAV-GC 2005 als afzonderlijke onderdelen worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

# Annex XII Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005

De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van de volgende wijzigingen en aanvullingen:

## § 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op § 4 wordt een toegevoegd, te weten:

§ 4-14	Indien in de Vraagspecificatie is vermeld dat één of meer onderdelen van het Werk en, indien overeenkomen, met betrekking tot onderdelen van het Meerjarig Onderhoud, moeten worden gegarandeerd, zal de Opdrachtnemer op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

## §18 Reclame

In aanvulling op § 18 wordt een nieuw lid toegevoegd, te weten:

18-3 	Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk

## § 33 Betaling.

§ 33-7, wordt als volgt gewijzigd:  “4 weken” wordt vervangen door “30 Dagen”.

## § 38 Zekerheidstelling.

In aanvulling op § 38-1 geldt het volgende:

De door Opdrachtnemer conform het model in Annex IX te verstrekken zekerheidsstelling mag uitsluitend zijn afgegeven door een kredietinstelling die is ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht.

§ 38 wordt als volgt gewijzigd: § 38-7 en § 38-8 zijn niet van toepassing.

Toelichting: Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever staat derhalve niet ter discussie.

## § 40 Intellectuele eigendomsrechten.

§ 40-2 	wordt als volgt gewijzigd: “wetgeving” wordt vervangen door “wet- en regelgeving”.

§ 40-3 	wordt als volgt gewijzigd: hetgeen in deze paragraaf is bepaald vervalt en wordt vervangen door:

"Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren."

§ 40-13 	wordt als volgt gewijzigd: hetgeen in deze paragraaf is bepaald vervalt en wordt vervangen door:

"Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever."

In aanvulling op § 40 word een nieuw lid toegevoegd, te weten:

§ 40-15 	De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

## § 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

§ 42-2 wordt als volgt gewijzigd:

De zinsnede '... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van 14 dagen met 2 verhoogd en ...' is niet van toepassing.

Toelichting: De vergoeding van rente als bedoeld in § 42-1 vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en Opdrachtnemer kan na het verstrijken van een termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 2.

## Toelichting op de UAV-GC 2005.

De toelichting op de UAV-gc is van toepassing op dit contract. Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing.

# Annex XIV Betaling

## Bepalingen

In aanvulling op art. 14 van de Basisovereenkomst en par. 33 UAV-Gc 2005 gelden onderstaande bepalingen inzake de betalingsregeling.

- Met opdrachtsom wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst.

- Het wettelijk percentage voor het verrekenen van een vergoeding als bedoeld in par. 42 lid 1 UAV-Gc 2005, is het percentage als bedoeld in art.119 jo. 120 lid 1 van Boek 6 BW.

- De betaling van de opdrachtsom geschiedt per termijn, waarbij een termijn een periodieke verzameling van betaalposten is.

- De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat.

- Betaling van een stelpost geschiedt op een afzonderlijke factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

- Een prestatieverklaring dient te worden aangevraagd per betaalpost en niet per termijn, waarbij het nummer van de betaalpost en van de termijn waartoe de betreffende betaalpost behoort, vermeld dienen te worden.

## Termijnstaat

- Een termijn is een periodieke verzameling van betaalposten.

- Een betaalpost is een door de Opdrachtnemer te benoemen logisch samenstel van Werkzaamheden, die leiden tot (een) blijvend(e)  product(en) als onderdeel van het Werk of behoren bij het Meerjarig onderhoud.

- De termijnstaat en zijn betaalposten dienen een logisch verband te hebben met annex II Planning, annex III Acceptatie en annex IV Toetsing en dient gebaseerd te zijn op een work breakdownstructure of soortgelijke rationele indeling in werkpakketten.

- Van iedere door de Opdrachtnemer te benoemen betaalpost dient in de termijnstaat een korte beschrijving van de daartoe behorende Werkzaamheden en het resultaat daarvan te worden weergegeven. De som van de financiële waarden van alle betaalposten en stelposten is gelijk aan de opdrachtsom.

- De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten dient in redelijke verhouding te staan tot de directe kosten van de werkzaamheden die behoren tot de betreffende betaalpost en de gerelateerde eenmalige kosten.

- Alle overige kosten (waaronder  tijdgebonden kosten, AKWR en bijdragen) dienen naar rato te worden verdeeld over de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten.

- De termijnstaat dient voor de Ontwerp en Uitvoeringsperiode maximaal 1 termijn per maand te bevatten.

- De termijnstaat dient voor de (Meerjarige) Onderhoudsperiode de volgende termijnen te bevatten:

  - Transitiefase: in 1 termijn welke verschijnt binnen 4 weken na afronding van de transitiefase, te weten na Acceptatie van de Actuele COEL lijst einde Transitiefase en Acceptatie van eventuele Wijzigingen als gevolg van het proces 6.00 “vaststellen feitelijke situatie”

  - (Meerjarige) Onderhoudsperiode: in vier termijnen per jaar volgens onderstaand schema en nadat de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan:

    - elke termijn bedraagt 25% van het actuele jaarbedrag en verschijnt binnen 4 weken na afloop van elk kwartaal.

    - In afwijking hierop verschijnt de laatste termijn binnen 8 weken na afloop van de overeenkomst, en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

## Opschorting van de betaling, tekortkomingen, herstel.

- De betaling van een termijnbedrag kan gedeeltelijk of geheel worden opgeschort, indien Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtnemer voor één of meer van de tot de betreffende termijn behorende betaalposten geen recht heeft op afgifte van een prestatieverklaring.

- De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering, tenzij opschorting ten onrechte heeft plaatsgevonden.

- Een prestatieverklaring voor een bepaalde betaalpost wordt niet afgegeven indien er naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot:

i) 	de werkzaamheden van de betreffende betaalpost, of met betrekking tot

ii) 	de toepassing van kwaliteitsmanagement zoals geëist in hoofdstuk 6 van de Vraagspecificatie indien die tekortkoming van invloed kan zijn op de kwaliteit van de werkzaamheden of het resultaat van de betreffende betaalpost.

- De Opdrachtgever kan een tekortkoming constateren op grond van een door hem of door een derde uitgevoerde toetsing of keuring. Tevens is er sprake van een tekortkoming indien de Opdrachtnemer niet of onvoldoende aantoont dat

i)  	de werkzaamheden van de betreffende betaalpost conform de Overeenkomst zijn uitgevoerd, dat het resultaat van de betaalpost behaald is en dat dit resultaat in overeenstemming is met de eisen uit de Overeenkomst of indien uit toetsing, of anderszins niet of onvoldoende blijkt dat

ii) 	de processen in het kader van kwaliteitsmanagement worden uitgevoerd conform de geaccepteerde kwaliteitsplannen en het kwaliteitsysteem van opdrachtnemer.

- Daarnaast wordt er geen prestatieverklaring afgegeven voor een bepaalde betaalpost, indien de (voorbereidende of algemene) Documenten die (mede) betrekking hebben op de werkzaamheden van de betreffende betaalpost nog niet conform het Acceptatieplan en het Toetsingsplan zijn geaccepteerd.

- Prestatieverklaringen worden niet eerder afgegeven dan nadat

  - de termijnstaat is geaccepteerd;

  - de zekerheidstelling is geaccepteerd.

- Betaling van een opgeschort bedrag zal bij de volgende termijnbetaling plaatsvinden indien de tekortkoming aantoonbaar is hersteld of op andere wijze naar de mening van Opdrachtgever afdoende is opgelost en hiervoor een prestatieverklaring is afgegeven.

- Indien de tekortkoming de toepassing van kwaliteitsmanagement betreft, geldt de schriftelijke melding daarvan van Opdrachtgever aan opdrachtnemer tevens als ingebrekestelling. De Opdrachtgever dient in dat verband aan de Opdrachtnemer een redelijke termijn te stellen om de tekortkoming(en) te herstellen. De Opdrachtgever kan daarbij van de Opdrachtnemer eisen dat de Opdrachtnemer voor het herstel van de tekortkoming verbetermaatregelen c.q. een verbeterplan bij de Opdrachtgever ter acceptatie in dient te dienen met betrekking tot de toepassing van de kwaliteitsmanagement, waaruit blijkt dat het herstel van de tekortkoming binnen de gestelde termijn mogelijk is. De betaling van de opgeschorte termijn(en) zal in dat geval worden opgeschort totdat de verbetermaatregelen c.q. het verbeterplan aantoonbaar zijn uitgevoerd. De Opdrachtgever kan een toets uitvoeren om vast te stellen of dat het geval is. De situatie dat er in meer dan incidentele mate sprake is van tekortkomingen met betrekking tot individuele betaalposten kan tevens door de Opdrachtgever worden aangemerkt als een tekortkoming in de toepassing van kwaliteitsmanagement.

- Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijk Wetboek toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. Dit lid hangt samen met de manier waarop Opdrachtgever de wet aanpak schijnconstructies heeft geïmplementeerd in de Overeenkomst.

## Meerjarig Onderhoud

### Bepalingen

- Voor alle genoemde bedragen in de Vraagspecificatie, dient gelezen te worden exclusief BTW.

- De goedkeuring van de termijnstaten zal, indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden, tijdens het kwartaaloverleg plaatsvinden.

### Tarieven

- De op de "Staat van verrekenprijzen" vermelde tarieven zijn van toepassing. In de Staat van verrekenprijzen staan de uurlonen voor storingen en afzonderlijk voor het uitvoeren van BKW's voor een monteur en voor een specialistische monteur. Deze tarieven zijn ongeacht toekomstige wijzigingen in onderaannemers of toeleveranciers van toepassing.

### Verrekenprijs per uur

- Onder verrekenprijs per uur zoals vermeld op de Staat van verrekenprijzen wordt verstaan:

- Het uurtarief inclusief alle directe en indirecte kosten.

- Onder indirecte kosten wordt verstaan loon, sociale lasten, algemene en voorrijkosten, winst en risico, projectmanagement, werkvoorbereiding, coördinatie met gebruiker en opdrachtgever, intern

- transport, begeleiding derden, teken/revisie op bestaande hardcopy, bijwerken logboeken, afvoer oude materialen/afval en oplevering aan gebruiker/Rijksvastgoedbedrijf.

- Dit exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

### Verrekening bouwstoffen en elementen

- Verrekening van leveranties van bouwstoffen en elementen geschiedt tegen netto prijzen, zoals die gelden op de datum van de prijsaanbieding.

De door de aannemer bedongen aannemerskortingen moeten inzichtelijk gemaakt worden en ten voordeel komen van de opdrachtgever.

### Declaraties

- Tijdens het kwartaaloverleg zal het inkoopnummer voor de betreffende declaratie worden afgegeven. De aannemer moet de declaratie in enkelvoud geadresseerd aan de opdrachtgever indienen zoals aangegeven in de opdrachtbrief. Per inkoopordernummer moet de aannemer één declaratie indienen.

- De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend en de opdrachtgever deze heeft goedgekeurd.

- Niet goedgekeurde declaraties worden retour gezonden en als niet ingediend beschouwd.

- Declaratie van een termijn indienen met vermelding van:

  - het kenmerk en datum van de opdrachtbrief;

  - het inkoopnummer zoals verstrekt tijdens het kwartaaloverleg;

  - het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW inclusief van toepassing zijnde korting.

- Declaraties van bijkomende werkzaamheden en verrekenbare storingen moeten binnen 8 weken na gereedmelding werkzaamheden in een webbased applicatie worden ingediend.

Declaratie termijn:

- Zolang aan de verplichtingen behorend bij het Meerjarig Onderhoud in een kwartaal niet is voldaan mag de termijndeclaratie niet worden ingediend en wordt de betaling opgeschort en treedt de kortingsprocedure in werking.

Declaraties bijkomende werkzaamheden:

- Declaraties van bijkomende werkzaamheden waarvoor een inkoopordernummer is verstrekt, indienen onder vermelding van:

  - het inkoopordernummer en bijbehorend formulier;

  - het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW;

  - het adres van het gebouw (of land) inclusief gebouw (of land)referentie;

  - een kopie van de door de beheerder ondertekende werkbon(nen) met datum en begin- en eindtijd worden bijgevoegd;

Declaraties verrekenbare deel storingen:

- Declaraties voor het verrekenbare deel van storingen na gereedmelding, indienen onder vermelding van:

  - het inkoopordernummer;

  - het totaal te declareren bedrag en verschuldigde BTW;

  - het adres van het gebouw (of land) inclusief gebouw (of land)referentie;

  - een specificatie van de gemaakte kosten, met vermelding van:

  - de omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

  - een kopie van de door de beheerder ondertekende werkbon(nen) met datum en begin- en eindtijd worden bijgevoegd. Op de werkbon moet ook de hersteltijd vermeld worden.;

  - de kosten van het toegepaste materiaal met een afschrift van de desbetreffende declaratie(s) of op een andere wijze inzichtelijk gemaakte netto prijs. Onder netto prijs wordt verstaan de brutoprijs minus 20%;

  - de bestede uren, conform werkbon(nen) en "Staat van verrekenprijs";

  - eventueel van toepassing zijnde niet verrekenbare deel van de storing;

  - het niet toegestaan om declaraties in te dienen met een bedrag van € 0,-.

### Kortingen

- Indien de aannemer niet tijdig, niet volledig of niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan treedt onderstaand kortingsschema in werking:

  - Termijndeclaratie: 1% korting op de termijndeclaratie voor elke week overschrijding van verplichtingen uit het afgelopen kwartaal of uit de transitieperiode als beschreven in de Vraagspecificatie.

  - 100 euro korting op de termijnbetaling voor elke storing waarbij de afgesproken hersteltijd wordt overschreden, tenzij hiervoor tijdig schriftelijke toestemming is verleend door de opdrachtgever.

- De korting moet gelijktijdig met de termijndeclaratie als creditdeclaratie worden ingediend. De totale korting per termijndeclaratie is maximaal gelijk aan deze termijndeclaratie. Indien in twee achtereenvolgende declaratietermijnen de korting maximaal is, dan is paragraaf 46 lid 1 van de UAV (§ 46 lid 1 UAV-gc) van toepassing.

- De kortingen op overschrijding van hersteltijd of oplevertermijn zijn niet van toepassing indien voor deze overschrijding tijdig schriftelijke toestemming is verleend door de opdrachtgever.

# Annex XVI model Garantieverklaring

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL VAN HET WERK

Ter zake van Overeenkomst:

Omschrijving van het Werk:

projectnummer

opgedragen aan

Beschrijving van het onderdeel van het Werk waarvoor garantie geldt:

Naam van de garant

wonende (gevestigd) te

(volledig adres)

Aan wie de bepalingen in bovengenoemd Overeenkomst bekend zijn, verklaart hiermede ten overstaan van de Opdrachtgever, dat hij alle gebreken, welke - vanaf het gereedkomen van het bovenbeschreven onderdeel tot aan de oplevering van het Werk en in aansluiting daaraan gedurende een periode van ......... jaren - aan dit onderdeel mochten voorkomen en waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid die aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend, op eerste aanzegging van de Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk en voor zijn rekening zal herstellen.

Getekend:

Datum:

(ondertekening)

Naam van de borg

Volledig adres van de borg

Naam van de Opdrachtgever

Volledig adres van de Opdrachtgever

Naam van de Opdrachtnemer

Volledig adres van de Opdrachtnemer

Nummer van de Overeenkomst

Korte omschrijving van het Werk

Waarde van de zekerheidstelling (zie Basisovereenkomst, artikel 17)

Plaats van de ondertekening

Datum van de ondertekening

Naam van de borg