## Indicatieve planning
| B&B RAMSPOLKERING |  | 2018 |  |  |  | 2019 | [51 empty] | 2020 | [51 empty] | 2021
|  |  | september |  |  |  | januari |  |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | augustus |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december |  |  |  | januari |  |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | augustus |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december |  |  |  | januari |  |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  | augustus |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  | november |  |  |  |  | december
|  | wk | 36 | 37 | 38 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Onderwerp
Fase 0b Aanbesteding | Publicatie contract
Inlichtingen
Definitieve gunning
Fase 1a Voorontwerp | Projectmanagementplan
Deelkwaliteitsplannen
SSDD-L1
SDP
STP-ON
STD-iSIT
STP-OG
STD-SAT1
STD-SAT3
Afsluiting Voorontwerp
Fase 1b Definitief Ontwerp | IRS
SRS
HRS
STD-FAT
STD-AT
STD-SIT
Afsluiting Definitief Ontwerp
Fase 2 Uitvoerings-ontwerp | IDD
SDD
HDD
STD-Ist
STD-ST
STD-UT
Afsluiting Uitvoeringsontwerp
Fase 3 Realisatie en testen | - UT/(i)ST | [92 empty] | ST/iST
STR-ST
STR-iST
| - FAT | [95 empty] | FAT
| - STR FAT | [98 empty] | STR FAT
| Bedieningshandleiding | [96 empty] | Concept
| - AT testrun 1 | [99 empty] | AT testrun 1
| - AT testrun 1 | [107 empty] | AT testrun 2
STR-AT
| Opleing bedienaar | [112 empty] | Opleiding
| Ombouwperiode | [123 empty] | Ombouw
| - SIT | [124 empty] | SIT
| - STR SIT | [125 empty] | STR SIT
| - iSIT | [125 empty] | iSIT
| - STR iSIT | [127 empty] | STR iSIT
| - SAT1 | [128 empty] | SAT1
STR-SAT1
| - SAT2 | [139 empty] | SAT2
STR-SAT2
| - SAT3 | [143 empty] | SAT3
STR-SAT3
Opleverdossier
Verantwoordelijkheid ON
Verantwoordelijkheid OG
Mijlpaal
N.t.b.
Stormseizoen