Projectovereenstemming projectnaam

Provincie Noord-Brabant






projectnaam
Contractnummer nummer
Contract betreffende	: invoer kabelmij, wegvak 
Documentnummer		: invoer nr
 
De ondergetekenden:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, gevestigd te ’s-Hertogenbosch te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door invoer naam titel, invoer nr, hierna verder te noemen: “Verzoeker

en

invoer kabelmij, gevestigd te plaats, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door invoer naam titel, hierna te noemen “Aanbieder”,

Hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en ieder een “Partij”. 

Overwegingen:

· de Verzoeker heeft de Aanbieder op datum (kenmerk kenmerk) onder verwijzing naar artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet een verzoek tot het nemen van maatregelen gestuurd ( de Maatregel). De Maatregel betreft: het nemen van maatregelen, waaronder het verplaatsen van kabels; 
· de Maatregel is noodzakelijk voor de uitvoering van het Project; 
· Partijen beogen in deze projectovereenstemming nadere afspraken te maken over het Definitief Ontwerp, de Maatregel, de Planning, de Kostenraming en de vaststelling van de rechtsposities per perceel; 
· de kosten van de Maatregel worden op basis van Nacalculatie vastgesteld. 


Partijen zijn het volgende overeen gekomen:

Artikel 1 Werking
Deze projectovereenstemming, met bijbehorende bijlagen, wordt beheerst door hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. 

Artikel 2 Maatregel en planning
1. De Aanbieder neemt de Maatregel zoals bedoeld in artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet ten aanzien van de Kabel(s) ter plaatse van locatie conform het ontwerp van datum ontwerp met kenmerk kenmerk. Het ontwerp is opgenomen in bijlage 3 van deze projectovereenstemming.

2. Zoals overeengekomen in het uitvoeringsoverleg [kenmerk of naam] op [datum], voert de Aanbieder de Maatregel uit op: 
locatie, datum, van week t/m week
3. De Aanbieder doet de startmelding uiterlijk vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden.
4. De schriftelijke startmelding en gereedmelding wordt door de Aanbieder gericht aan: 
invoer naam, postadres, PC, plaats
5. Binnen 30 werkdagen na gereedmelding overlegt de Aanbieder aan de Verzoeker de as built-gegevens tenzij Partijen onderling anders overeenkomen.

Artikel 3 Kostenraming 
1. De Kosten van de Maatregel zijn door de Aanbieder geraamd op € invoer, (exclusief BTW). De kostenraming d.d. datum is als bijlage 1 bij deze Projectovereenstemming
gevoegd.
2. De Aanbieder is verplicht de Maatregel uit te (laten) voeren tegen marktconforme kosten.
Onder marktconforme kosten wordt verstaan: kosten zoals deze door een onderneming onder
normale omstandigheden in een markteconomie op de desbetreffende markt worden gemaakt.
3. Over afwijkingen van meer dan 10% van de totale geraamde kosten of meer dan € 15.000 per Projectovereenstemming treden de Aanbieder en de Verzoeker in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg. Afwijkingen van meer dan 10% van de geraamde kosten of meer dan € 15.000 per Projectovereenstemming maken, uitsluitend na goedkeuring van de Verzoeker en de Aanbieder, deel uit van de Kosten.

Artikel 4 Kostenverdeling 
4. Partijen stellen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet, vast welke kosten van de Maatregel voor rekening van de Aanbieder blijven en welke kosten voor rekening van de Verzoeker worden gebracht. 
5. Op basis van het overzicht van de rechtsposities per perceel (bijlage 2) komen Partijen overeen dat de toepassing van 5.8 Telecommunicatiewet leidt tot een verdeling van de kosten als volgt: invoer % van de kosten komt voor rekening van de Aanbieder en invoer % van de kosten komt voor rekening van de Verzoeker. 
6. Op grond van de kostenraming van de Aanbieder zou deze kostenverdeling neerkomen op een kostenvergoeding door de Verzoeker aan de Aanbieder van € invoer.
7. De definitieve kostenvergoeding wordt, na gereedmelding van de Maatregel vastgesteld.

Artikel 5 Eindspecificatie
1. De Aanbieder verstrekt onderliggende gegevens, zoals in de in bijlage 5 opgenomen documentenlijst, en een nadere onderbouwing van de gemaakte kosten voor toetsing en controle van de voorgestelde definitieve kostenvergoeding.
2. De Aanbieder overlegt op verzoek van Verzoeker bij de eindspecificatie een accountantsverklaring.
3. De Verzoeker verstuurt aan de Aanbieder een schriftelijk rappel indien de Aanbieder niet binnen de termijn van 12 maanden na afloop van de melding als bedoeld in artikel 2 van deze project overeenstemming een eindspecificatie heeft ingediend of de ingediende eindspecificatie onvoldoende is onderbouwd of gespecificeerd. Daarbij wordt de Aanbieder een nieuwe termijn gesteld waarbinnen de eindspecificatie dan wel de nadere onderbouwing ingediend moet worden. Indien de Aanbieder, ook na het verstrijken van de rappeltermijn geen eindspecificatie heeft ingediend of de eindspecificatie niet of niet voldoende specificeert of onderbouwt, is de Verzoeker bevoegd om de definitieve kostenvergoeding vast te stellen op 70% van de schadevergoeding op basis van het door de Projectuitvoerder geraamde schadebedrag.

Artikel 6 Facturering en betaling
1. De factuur wordt door de Aanbieder, onder vermelding van [nummer] gezonden aan:
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch
2. Betaling vindt plaats binnen 30 werkdagen nadat de factuur in goede orde door de Verzoeker is ontvangen. 
3. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet wordt door de Verzoeker niet in behandeling genomen en zal na ontvangst worden geretourneerd aan de Aanbieder. 

Artikel 7 Contactpersonen
Alle correspondentie met uitzondering van de factuur dient onder vermelding van nummer [nummer] te worden gezonden aan onderstaande contactpersonen.

Contactpersoon namens Verzoeker: 	                 	Contactpersoon Aanbieder:
Naam	: invoer									Naam	: invoer
Adres	: invoer									Adres	: invoer
Plaats	: invoer                            				Plaats	: invoer
Tel. nr.	: invoer									Tel. nr.	: invoer
E-mail	: invoer									E-mail	: invoer	


Artikel 8 Overige bepalingen
1. De Aanbieder vrijwaart de Verzoeker voor schade en/of claims van derden, ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Maatregel als bedoeld in deze projectovereenstemming.
2. Partijen kunnen elkaar om aanvullende informatie vragen welke verband houdt met (de uitvoering van) deze projectovereenstemming 
3. Partijen zullen informatie die zij van elkaar verkrijgen in het kader van de uitvoering van deze projectovereenstemming en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden niet aan derden openbaren, zulks onverminderd het bepaalde in de Wet openbaarheid van bestuur of andere verplichtingen tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan.
4. Wijzigingen in deze projectovereenstemming zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien één of meer bepalingen in deze projectovereenstemming nietig is of in strijd blijkt te zijn met de Telecommunicatiewet of jurisprudentie waarin deze artikelen worden uitgelegd, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en bevorderen dat de betreffende bepaling(en) vervangen wordt(en) door een bepaling die daarmee niet in strijd is. De overige bepalingen van deze Projectovereenstemming blijven in een dergelijke situatie onverkort van kracht. 


Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,


Namens de Verzoeker,				Namens de Aanbieder,




Plaats, datum					Plaats, datum








Bijlagen:
1. Kostenraming d.d. datum
2. De gegevens omtrent de rechtspositie;
3. Documenten genoemd in artikel 2;
4. Format eindspecificatie;
5. Documentenlijst ten behoeve van onderbouwing eindspecificatie.
	



Bijlage 1: Kostenraming 

Provincie Noord-Brabant

	
	


	Netbeheerder
	

	Contractnummer (projectovereenstemming)
	

	Kabel/leiding (kenmerk):
	

	Materiaal, medium, leeftijd diameter
	

	Prijspeil kostenraming (dd-mm-jj):
	

	Onnauwkeurigheidsmarge (%):
	

	Omschrijving
	Eenheid
	Prijs per eenheid
	Aantal
	Geraamd / begroot bedrag 

	1. Kosten van ontwerp en begeleiding
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Subtotaal
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
                                                                Totaal ontwerp en begeleiding
	

	2. Uitvoerings- en materiaalkosten
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Subtotaal
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
                                                               Totaal uitvoerings- en materiaalkosten
	

	                              
                                                     Totaal raming 
	


	
· Ingeval er sprake is van gecombineerde werkzaamheden dient de Aanbieder zijn deel van de geraamde kosten weer te geven in de Kostenraming. De onderbouwing (verdeelsleutel tussen de Aanbieder/beheerders en het totaal geraamde bedrag voor de gecombineerde werkzaamheden) van het geraamde bedrag dient bijgevoegd te worden bij de Kostenraming.
· Indien de Verzoeker op verzoek van de Aanbieder werkzaamheden verricht in het kader van de Maatregel, waarvan de kosten voor rekening van de Aanbieder zijn (bv. mechanisch grondonderzoek), dan dienen deze kosten zichtbaar te zijn verwerkt in deze raming.

Berekening voorlopige kostenvergoeding:

	Omschrijving
	Geraamd bedrag
	Percentuele 
kostenverdeling
	Voorlopige  kostenvergoeding 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Totaal
	
	
	



	



Format POS telecombedrijven NaCalc def	
Bijlage 2: Gegevens rechtsposities

Provincie Noord-Brabant



Percelen waarin een kabel ligt ten aanzien waarvan de Verzoeker heeft verzocht een Maatregel te treffen

	Nr.
	Kadastrale gemeente
	Sectie
	Perceel nummer
	Eigenaar kadastraal perceel
	Rechtspositie Verzoeker: eigendom, beheerder, zakelijk recht, huur of anderszins in gebruik, geen gedoogplicht   
	Gedoogplicht Verzoeker
	Afstand kabel binnen perceel
	Percentage

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totaal
	
	
	
	
	
	
	
	



	1.
	Gedoogplicht
	 %

	2.
	Geen gedoogplicht
	 %



Voorstel
· De kabel wordt gebruikt voor openbare telecommunicatiediensten.
· De kabel ligt voor invoer % in grond waarop geen gedoogplicht van de Verzoeker rust. Voor dit deel van de aanpassing biedt de Verzoeker aan volledig de kosten te dragen. Dit betekent dat invoer % van de totale kosten voor rekening van Verzoeker komt.
· De kabel ligt voor invoer % in grond waarop de gedoogplicht van de Verzoeker rust. Voor dit deel van de aanpassing is artikel 5.8 lid 1 van de Telecommunicatiewet van toepassing. Dit deel van de kosten komt voor rekening van de Aanbieder. 

Resumerend kan de voorlopige kostenverdeling als volgt weergegeven worden:
	VERZOEKER
	AANBIEDER

	invoer %
	invoer %



Met betrekking tot bovenstaande kostenverdeling geldt dat verrekening op basis van de werkelijk gemaakte kosten plaatsvindt waarbij rekening gehouden moet worden met een eventuele voordeeltoerekening.
Bijlage 3: Ontwerptekening

Provincie Noord-Brabant





invoertekening



Bijlage 4: Eindspecificatie


Provincie Noord-Brabant




	
	

	
	

	
	Netbeheerder
	

	Contractnummer (projectovereenstemming)
	

	Kabel/leiding (kenmerk):
	

	Materiaal, medium, leeftijd diameter
	

	Verplichtingennummer:
	

	Datum:
	



	Omschrijving
	Eenheid
	Prijs per eenheid
	Aantal
	Bedrag (werkelijke kosten) (excl. Nieuw voor Oud)

	1. Kosten van ontwerp en begeleiding
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	subtotaal
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	subtotaal
	
	
	
	

	                                                    Totaal Ontwerp en begeleiding

	(1-2)

	1.Uitvoerings en materiaalkosten
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	subtotaal
	
	
	
	

	2. Voordeeltoerekening
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	subtotaal
	
	
	
	

	                                                         Totaal uitvoeringskosten

	(1-2)

	                                                              Totaal werkelijke kosten
                                  
	




	




Bijlage 5: Documentenlijst

Provincie Noord-Brabant






Met het oog op de vaststelling van de definitieve kostenvergoeding overlegt de Aanbieder naast de
Eindspecificatie de volgende documenten:

1. Offerteuitvraag van de Aanbieder aan aannemer;
2. Offerte van de aannemer aan de Aanbieder;
3. [bookmark: _GoBack]Opdrachtverstrekking van de Aanbieder aan de aannemer;
4. Werktekeningen (tekening met daarop bijgewerkt de uitvoeringsgegevens van de Aanbieder,
inclusief verwerkte lengte kabel, lassen etc.);
5. Revisietekeningen;
6. Meer-/minderwerkmeldingen;
7. Afleverbonnen materiaal en/of goederen ontvangstbon materiaal;
8. Facturen van de aannemer aan de Aanbieder;
9. Betalingsbewijzen;
10. Uurtarievenlijst per functie (inclusief goedgekeurde accountantsverklaring)
11. Een overzicht van de ingeplande uren en de daadwerkelijk bestede uren.
12. Indien de Verzoeker hierom heeft verzocht; een accountantsverklaring en een factuur van
het accountantskantoor.
