## Basisovk
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WBO001 | Art. 4 | A | Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. | Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. | 2017-11-17 | 2
WBO002 | Art. 2, lid 5 | A | Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex II) opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in §24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 18 december 2020. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. | Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex (Annex II) opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in §24 UAV-GC 2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 1 december 2021. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. | 2018-01-19 | 3
WBO003 | Ondergetekenden | A | de heer K. van Driel | de heer N. Derks | 2018-01-19 | 3
WBO004 | Ondertekening | A | de heer K. van Driel | de heer N. Derks | 2018-01-19 | 3

## Bijlagen
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WBIJ001 | B03, N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf, par 3.2.6 | A | Verantwoordelijkheid: ON of OG (afhankelijk van contractvorm) | Verantwoordelijkheid: ON of OG (afhankelijk van contractvorm) | 2017-07-17 | 2

## VSA
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr | Column1
WVSA001 | 2.3.1. Na het kopje “Openbaar vervoer” | N | - | N69-Zuid In 2016 heeft de Opdrachtgever een planstudie doorlopen met een verkeerskundige insteek, waarbij ook omgevingszaken zijn meegenomen. De conclusie hieruit is dat de verharding van de hoofdrijbaan en de aangrenzende fietspaden aan het eind van de levensduur zijn, waardoor doorstroming en veiligheid onder druk staan. Groot onderhoud is op korte termijn noodzakelijk. Belanghebbenden voor N69-Zuid zijn onder andere de gemeente Valkenswaard, gemeente Bergeijk, aanwonenden, provincie Limburg, gemeente Lommel, Vlaamse overheid, Natuurmonumenten, WBE zuid-oost Kempen, ZLTO, Centerparcs, Kempervennen en aanliggende bedrijven. | 2017-09-29 | 1
WVSA002 | Par 4.1.4 | N | - | 4.1.4 Sloop woningen Ten behoeve van de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 worden woningen inclusief bijbehorende opstallen op reeds aangekochte percelen medio 2018 gesloopt. Het betreft de volgende woningen: - Monseigneur Smetsstraat 40, 5551 AB te Valkenswaard (sloop door Baetsen, begin 2018); - Broekhovenseweg 18, 5561 VA te Riethoven (sloop door Baetsen, begin 2018); - Gagelgoorsedijk 15, 5504 RJ te Veldhoven (sloop door eigenaar, medio 2018). De onroerende zaken omvatten vrijstaande woningen met aangebouwde garages, schuren annex veestallen, ondergrond, erf, tuin, overige voorzieningen en een gedeelte cultuurgrond. Opdrachtnemer ontvangt, na uitvoering van alle sloopwerkzaamheden, in een afzonderlijke rapportage (verkennend bodemonderzoek NEN 5740) dat de grond geen verontreinigingen meer bevat. | 2017-09-29 | 1
WVSA003 | Par 2.1.5 | N | - | 2.1.5. Bestemmingsplanprocedure PIP N69 Vaststelling PIP N69 Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het provinciaal inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 vastgesteld. Dit inpassingsplan maakt de realisatie van een nieuwe verbinding, de N69 mogelijk. Beroepen PIP N69 Tegen dit vastgestelde PIP zijn door diverse personen / instanties beroepen ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting van de Raad van State heeft op 16 en 17 november 2015 plaats gevonden. Tussenuitspraak Raad van State 17 mei 2017 In de tussenuitspraak over het “PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”, d.d. 17 mei 2017, heeft de RvS aan de provincie de volgende twee herstelopdrachten mee gegeven: 1. Leg vast hoe de geplande stuw in een afvoergreppel in de keersopper--beemden moet worden ingezet om eutrofiering te voorkomen. Met het waterschap De Dommel (beheerder van de Keersop) en Staatsbosbeheer (beheerder van de Keersopperbeemden) zijn afspraken gemaakt over de realisering, de inzet en het beheer en onderhoud van de stuw én een monitoringssysteem van de waterkwaliteit in de Keersopperbeemden. Hiervoor is gezamenlijk een rapportage (Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden d.d. 6 juli 2017) opgesteld die geborgd is in het aangepaste ontwerp PIP N69 en door schriftelijke afspraken met beide instanties. 2. Alsnog toereikend te motiveren of de mogelijke trillingen van zwaar vrachtverkeer op de weg en de mogelijke veranderingen in de waterhuishouding en de bodem door de verdiepte ligging van de Nieuwe Verbinding bij de kruising met de Broekhovenseweg, waar ook een geologische breuk aanwezig is, risicoverhogend kunnen zijn voor de buisleiding voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen met als gevolg dat de Nieuwe Verbinding moet worden aangemerkt als een risicoverhogend object. Een onafhankelijk bureau heeft samen met Deltares en de beheerder van de PPS leiding een rapportage (Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreukopgesteld). Hieruit blijkt dat het zware vrachtverkeer op de nieuwe weg niet risicoverhogend is. In het kader van deze herstelopdracht zijn de volgende rapportages opgesteld. - N69 - Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreuk; - N69 - Deltares Geologisch_Onderzoek_Westparellel_N69-3; - N69 - Lievense PBGP-N-1 Notitie risicoverhogend object 20170809; - N69 - Lievense PBGP-V-2 overleg Deltares 20170623; - N69 - Ligging PPS leiding incl watergangen; - N69 - RO_Situatie_Blad_ 03. Tevens worden in het kader van aanpassing van het PIP de volgende documenten beschikbaar gesteld: - N69 - Regels - N69 - Toelichting - N69 - Verbeelding blad Noord - N69 - Verbeelding blad Zuid - N69 - Verantwoording reparatie – Bijlage 28 - N69 - Toelichting tussenuitspraak RvS – Bijlage 29 - N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden - N69 - Regels - Bijlage 4 aansluiten watergangen - N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va03 Met bovenstaande rapportages en de borging daarvan in het bijgaande ontwerp PIP N69 wordt verwacht dat wordt voldaan aan de opdracht van de RvS d.d. 17 mei 2017. De bovengenoemde documenten zijn opgenomen in bijlage B0402 PIP Reparatie. | 2017-09-29 | 1
WVSA004 | Par 2.1.6 | N | - | 2.1.6. Bestemmingsplanprocedure Eerste herziening PIP N69 Vooruitlopend op de definitieve uitspraak van de Raad van State zijn er inmiddels, als gevolg van een verdere detaillering van het (civiele) ontwerp, inzichten ontstaan, die ertoe leiden dat het eerder door PS vastgestelde inpassingsplan op een paar kleine punten herzien dient te worden. De onderdelen welke met dit besluit herzien worden, zijn geen onderdelen waartegen in het (vorige) PIP beroep is aangetekend. Het betreft aanpassingen op de volgende punten: 1) Aanpassing bestemming t.b.v. PetroChemical Pipeline Services (PPS) Belangrijkste wijziging is dat de PPS-leiding over een veel kortere lengte ten westen van de Nieuwe Verbinding zal worden verlegd. Er zijn geen veiligheidsrisico’s voor de omgeving voor de thans voorgestelde ligging. 2) Aanpassing van de Regels en of de Verbeelding a. Fietspad Keersopperdreef – Dommelsedijk Op basis van het regionale advies is de afspraak gemaakt dat nabij de provinciale weg tussen Valkenswaard (Dommelen)-Eersel (N397), een fietspad wordt aangelegd dat aangesloten wordt op het onderliggende fietspadennetwerk. Om daadwerkelijk te kunnen garanderen dat dit fietspad hier gerealiseerd kan worden, zijn binnen de bestemming Natuur ter plaatse de regels aangepast en is de aanduiding in de verbeelding opgenomen. b. Toevoegen regel archeologie In de Regels behorende bij het PIP N69 is voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, abusievelijk geen uitzonderingsregel opgenomen voor het doen van archeologische opgravingen met vergunning krachtens de Monumentenwet. Hierdoor zijn deze werkzaamheden dubbel vergunningplichtig geworden. Conform het advies van het Ministerie van OCW is daarom een uitzonderingsregel opgenomen. 3) Vergroting plangebied a. Landbouwpercelen Veldhoven Als gevolg van de aanleg van het fietspad en de landbouwweg onder de beekdalpassage van de Run (nabij Riethovensedijk), is een beperkt aantal kleine landbouwpercelen niet meer relevant voor de landbouw. Aangrenzende percelen hebben al een bestemming Natuur. Deze percelen vielen buiten het plangebied. Door deze herziening wordt het plangebied vergroot door deze huidige agrarische gronden te bestemmen als Groen en Natuur. Deze aanpassing is op plankaart (blad 1) weergegeven. b. Voetgangersbrug Einderheide Op de locatie Einderheide wordt nu de voetgangersbrug (met fietsgoot) gerealiseerd. Hiertoe wordt het plangebied op de locatie Einderheide vergroot. Deze aanpassing is op plankaart (blad 2) weergegeven. 4) Op drie locaties van toepassing verklaring geldende bestemmingsplannen. Op enkele plaatsen is de plangrens te ruim genomen. De ‘oude’, onderliggende bestemmingsplannen doen meer recht aan de feitelijke en ook toekomstige juridisch-planologische situatie. Daarom is in de 1e herziening ten aanzien van deze gronden een specifieke gebiedsaanduiding opgenomen die het geldende gemeentelijke bestemmingsplan van toepassing verklaart. Het betreft een drietal locaties: a. Langs bestaande weg Heers (Veldhoven). Ter hoogte van de kruising met de bestaande weg Heers (gemeente Veldhoven) wordt het plangebied smaller gemaakt, om zo gronden van derden te mijden. Voor dit deel van het plangebied wordt door een gebiedsaanduiding het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ van de gemeente Veldhoven van kracht verklaard. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 1) weergegeven. b. Brug Takkers/Einderheide (Bergeijk). In het vastgestelde PIP N69 is ter hoogte van de onverharde weg “De Takkers” een brug voorzien. De regio had echter nog een keuzemogelijkheid om deze brug elders binnen het plangebied te plannen. De regio heeft besloten dat er een voetgangersbrug met fietsgoot komt op de locatie van Einderheide. Daarmee is de voetgangersbrug ter hoogte van de Takkers niet langer noodzakelijk. Deze brug wordt daarom door een aanduiding niet meer mogelijk gemaakt. Via een andere gebiedsaanduiding wordt het bestemmingsplan Buitengebied (2014) van de gemeente Bergeijk van kracht verklaard. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 2) weergegeven. c. Beekdalpassage Keersop (Bergeijk en Valkenswaard). Ter hoogte van de beekdalpassage van de Keersop is gebleken dat de ondersteuningsconstructie van de brug, zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan, niet te realiseren is binnen de huidige vastgestelde grens. Met name het plangebied aan de oostzijde van de brug is te krap begrensd, terwijl aan de westzijde de huidige plangrens te royaal is genomen. Daarom is het wenselijk en mogelijk om de benodigde planologische ruimte op te schuiven in oostelijke richting en tegelijkertijd te verkleinen. Concreet betekent dit dat het plangebied met de bestemming ‘Verkeer – 1’ verkleind wordt met een oppervlakte van 2.805 m2 aan de westzijde. Via een gebiedsaanduiding wordt het bestemmingsplan Buitengebied (2014) van de gemeente Bergeijk van kracht verklaard. Het plangebied wordt vergroot met een oppervlakte van 905 m² aan de oostzijde. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 3) weergegeven. In bijlage B0402 zijn de volgende documenten opgenomen: - N69 - 1e Herziening–Regels - N69 - 1e Herziening–Toelichting - N69 - 1e Herziening–Bijlage 1 - Verbeelding - N69 - 1e Herziening–Bijlage 2 - achtergond-rapport bodem, ondergrond en water. - N69 - 1e Herziening–Bijlage 3 - Externe veiligheid Buisleiding - N69 - 1e Herziening–Bijlage 4 - Quick scan Flora en Fauna - N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01 Naar verwachting zal er eind 2017 een onherroepelijk en Herzien PIP N69 zijn zodat gestart kan worden met de daadwerkelijk realisering van de Nieuwe Verbinding. | 2017-09-29 | 1
WVSA005 | Par 2.1.7 | N | - | 2.1.7 Geluidsisolatie Opdrachtnemer draagt zorg voor het coördineren van het proces en realiseren van het aanbrengen van de (n.a.v. Akoestisch onderzoek Goudappel Cofeng, 13 augustus 2014`, PIP Bijlage 05) wettelijk geconstateerde maatregelen. Het betreft gevelmaatregelen (5 woningen) en maatregelen t.b.v. geluidsluwe buitenruimte (4 woningen). De maatregelen zijn per woning beschreven in het onderzoek ‘N69 - Jansen geluidsrapportage 55.400-RA1-0217.pdf; Onderzoek naar optredende binnen niveaus in geluidsgevoelige vertrekken van woningen gelegen nabij de nieuwe provinciale weg N69- Rapportage Onderzoeks- en voorzieningenfase (7 februari 2017)’. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage B0101. N.b. het betreft de volgende woningen en buitenruimte: - Woningen : Locht 68, 119, 119a, Molenstraat 35, Luikerweg 137 - Buitenruimte: Locht 68, 80, 119 en 119a. Door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden: - Informeren bewoners over de wettelijk geconstateerde maatregelen die genoemd zijn en afstemmen aanpak met bewoners voorafgaand en tijdens de uitvoering; - Afspraken dienen vastgelegd te worden in een door bewoners geaccordeerd verslag; - Op basis van verslag opstellen van overeenkomst met de te nemen maatregelen, op een format dat de provincie in de uitvoeringsfase zal verstrekken. ON legt deze overeenkomst ter ondertekening voor aan provincie en eigenaar woning; - Uitvoering gevelmaatregelen en maatregelen geluidsluwe buitenruimte; - Oplevering gebeurt via eindopname, welke Opdrachtnemer organiseert; - Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor beantwoording van technisch inhoudelijke vragen die betrekking hebben op het akoestisch onderzoek (Goudappel Cofen, 2014) en de geluidsrapportage (Jassen, 2017). | 2017-10-03 | 1
WVSA006 | Hoofdstuk 5, eerste alinea, laatste zin | A | Hierbij wordt uitgegaan van de versie die vigerend is op de dag, twee maanden voorafgaand aan de datum van gunning van de Overeenkomst, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken. | Hierbij wordt uitgegaan van de versie die 28 dagen voor de datum van indienen inschrijvingen vigerend is , de dag, twee maanden voorafgaand aan de datum van gunning van de Overeenkomst, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken in de Overeenkomst. | 2017-10-03 | 1
WVSA007 | Hoofdstuk5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden | N | - | N69_ConventioneleExplosievenBewerkbaar.zip N69_VSDeel2_Bewerkbaar.xlsx N69_Werkterrein Nieuwe verbinding N69-Blad 1 en 2.zip N69_asbest voegen.zip N69_Bomen_Fauna_Groen_verh.zip N69 zuid bestemmingen Valkenswaard 25 april 2017.zip N397 VTA bomen 201709.zip N69_Milieu_ASF+FUN Braambos.zip N69_Milieu_BRAAMBOS_NO.XML N69_Milieu_TOTAAL_NO.XML N69_Milieu_Verkennend (water)bodemonderzoek.zip N69_Milieu_VO+_DES_S_001_010.zip N69_Milieu_WBO WBE Braambos.zip | 2017-10-03 | 1
WVSA008 | Hoofdstuk 5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden | N | - | C3D-ALM-N69-GENIO-010.dwg N69_EisenExcelDump_VS1_VersieH.xlsx | 2017-10-03 | 1
WVSA009 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | A | N69_Werkterrein_Blad1.pdf Datum: 1 mei 2017 N69_Werkterrein_Blad2.pdf Datum: 1 mei 2017 | N69_Werkterrein_Blad1.pdf Datum: 28 september 2017, Versie 1 N69_Werkterrein_Blad2.pdf Datum: 28 september 2017, Versie 1 | 2017-10-03 | 1
WVSA010 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | N | - | N69_VS1_1300_Toelichting_perceel_RHV00D1155.pdf N69_Inrichtingsplan perceel RHV00D1155.pdf N69 - Jansen geluidsrapportage 55.400-RA1-0217.pdf | 2017-10-03 | 1
WVSA011 | Hoofdstuk 5, Tabel B0103 | N | - | N69_Draagkrachtscan_km33_7-44_5.pdf N69_Radaronderzoek_Betonplaat_km44_3-45_0.pdf | 2017-10-03 | 1
WVSA012 | Hoofdstuk 5, Tabel B0402 |  | - | B0401 PIP Reparatie 'N69 - Lievense PBGP-N-1 Notitie risicoverhogend object 20170809.pdf N69 - Lievense PBGP-V-2 overleg Deltares 20170623.pdf N69 - Ligging PPS leiding incl watergangen.pdf N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03.dgn N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbe.pdf N69 - Regels - Bijlage 4 aansluiten watergangen.pdf N69 - Regels.pdf N69 - RO_Situatie_Blad_ 03.pdf N69 - Toelichting.pdf N69 - Verantwoording reparatie - Bijlage 28.pdf N69 - Verbeelding blad Noord.pdf N69 - Verbeelding blad Zuid.pdf N69- Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreuk.pdf N69- Deltares Geologisch_Onderzoek_Westparellel_N69-3.pdf N69- Toelichting tussenuitspraak RvS - Bijlage 29 .pdf | 2017-10-03 | 1
WVSA013 | Hoofdstuk 5, Tabel B0401 |  | - | B0402 PIP Herziening N69 - 1e herziening_Bijlage 1 Verbeelding.pdf N69 - 1e herziening-Bijlage 2 -achtertgrond-rapport bodem_ondergrond en water.pdf N69 - 1e herziening-Bijlage 3 Externe veiligheid Buisleiding.pdf N69 - 1e herziening-Bijlage 4 Quick scan Flora en Fauna.pdf N69 - 1e herziening-regels.pdf N69 - 1e herziening-toelichting.pdf N69- NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01.dgn | 2017-10-03 | 1
WVSA014 | 2.3.3. Na einde paragraaf | N | - | N69-Zuid De Opdrachtnemer heeft een voorkeursalternatief bereikt door een verkorte planstudie te doorlopen. Dit VKA wordt gedragen door alle stakeholders. Dit voorkeursalternatief is uitgevoerd waarbij: 1. De weg en fietspaden weer voor 10 jaar veilig zijn; 2. Het groen is afgestemd met en op de omgeving en het gebiedspaspoort; 3. De verlichting is afgestemd op vigerend beleid met aandacht voor sociale veiligheid; 4. Alle provinciale assets zijn meegenomen in het plan; 5. Het resultaat is gevonden binnen de huidige contouren van het wegprofiel en binnen de bestemming verkeer; 6. Het plan is uitgevoerd zonder dat daar een bestemmingsplanprocedure voor noodzakelijk is geweest; 7. Er zijn geen parallelstructuren voor onder andere landbouwverkeer uitgevoerd; 8. Koude oversteken met toestemming van de stakeholders opgeheven zijn; | 2017-10-03 | 1
WVSA015 | Hoofdstuk 5, Tabel B03 | A | N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf Datum: 14 juni 2017 | N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf Datum: 4 september 2017 | 2017-10-03 | 1
WVSA016 | Hst 5, B05 | N | - | X-NW-ALM-HRB-N69_020.dwg | 2017-11-17 | 2
WVSA017 | Hst 5, B0101 | N | - | N69_Keersop_Systeemanalyse.pdf | 2017-11-17 | 2
WVSA018 | Hst 5, B03 | N | - | N69_Schadebeelden_Groen.pdf | 2017-11-17 | 2
WVSA019 | Hst 5, B02 | A | N69_Ontwerpnotitie_Verkeerskundig.pdf | N69_Ontwerpnotitie_Verkeerskundig_incl bijlagen.pdf | 2017-11-17 | 2
WVSA020 | Hst 5, B03 | N | - | N69_StandaardDetails_PNB_Bushalte.pdf | 2017-11-17 | 2
WVSA021 | Hst 5, B02 | Á | N69_Beeldkwaliteitsplan.pdf | N69_Beeldkwaliteitsplan.pdf Datum: 22 augustus 2014 | 2017-11-17 | 2
WVSA022 | Hoofdstuk 5, Tabel B02 | N | - | N69_VVA_Reactienota zuidelijk deel.pdf N69_VVA_Reactienota noordelijk deel.pdf | 2017-11-17 | 2
WVSA023 | Hst 5, B03 | N | - | N69_Bomenposter_werken_rond_bomen.png |  | 2
WVSA023 | Hst 5, B0103 | N | - | N69_Asbestonderzoek_km45_km52.pdf, Datum 2 mei 2017 N69_Verharding_Milieu_km357_445.pdf, Datum 28 april 2016 N69_Verharding_Milieu_km357_445_Aanvulling.pdf, Datum 25 oktober 2016 N69_Verhardingsonderzoek_Boring_km_47_26.pdf, Datum 3 augustus 2017 | 2017-11-17 | 2
WVSA024 | Paragraaf 2.6 | N | - | Zie N69_VS0_par2_6.docx |  | 2
WVSA025 | WVSA014 | V | N69-Zuid De Opdrachtnemer heeft een voorkeursalternatief bereikt door een verkorte planstudie te doorlopen. Dit VKA wordt gedragen door alle stakeholders. Dit voorkeursalternatief is uitgevoerd waarbij: 1. De weg en fietspaden weer voor 10 jaar veilig zijn; 2. Het groen is afgestemd met en op de omgeving en het gebiedspaspoort; 3. De verlichting is afgestemd op vigerend beleid met aandacht voor sociale veiligheid; 4. Alle provinciale assets zijn meegenomen in het plan; 5. Het resultaat is gevonden binnen de huidige contouren van het wegprofiel en binnen de bestemming verkeer; 6. Het plan is uitgevoerd zonder dat daar een bestemmingsplanprocedure voor noodzakelijk is geweest; 7. Er zijn geen parallelstructuren voor onder andere landbouwverkeer uitgevoerd; 8. Koude oversteken met toestemming van de stakeholders opgeheven zijn; | N69-Zuid De Opdrachtnemer heeft een voorkeursalternatief bereikt door een verkorte planstudie te doorlopen. Dit VKA wordt gedragen door alle stakeholders. Dit voorkeursalternatief is uitgevoerd waarbij: 1. De weg en fietspaden weer voor 10 jaar veilig zijn; 2. Het groen is afgestemd met en op de omgeving en het gebiedspaspoort; 3. De verlichting is afgestemd op vigerend beleid met aandacht voor sociale veiligheid; 4. Alle provinciale assets zijn meegenomen in het plan; 5. Het resultaat is gevonden binnen de huidige contouren van het wegprofiel en binnen de bestemming verkeer; 6. Het plan is uitgevoerd zonder dat daar een bestemmingsplanprocedure voor noodzakelijk is geweest; 7. Er zijn geen parallelstructuren voor onder andere landbouwverkeer uitgevoerd; 8. Koude oversteken met toestemming van de stakeholders opgeheven zijn; | 2017-11-17 | 2
WVSA026 | Hst 5, B0103 | N | - | N397_Verharding.zip | 2017-11-17 | 2
WVSA027 | Hst 5, B05 Bewerkbare bestanden | N | - | N69_RioolTransportLeiding_Dommel.zip | 2017-11-30 | 2 | Aanvulling
WVSA028 | Hst 5, B02 Referentieontwerp | N | - | N69_RioolTransportLeiding_Dommmel_Eisen.zip | 2017-11-30 | 2 | Aanvulling
WVSA029 | WVSA023, Hst 5, B0103 | A | N69_Asbestonderzoek_km45_km52.pdf, Datum 2 mei 2017 N69_Verharding_Milieu_km357_445.pdf, Datum 28 april 2016 N69_Verharding_Milieu_km357_445_Aanvulling.pdf, Datum 25 oktober 2016 N69_Verhardingsonderzoek_Boring_km_47_26.pdf, Datum 3 augustus 2017 | N69_Asbestonderzoek_km45_km52.pdf, Datum 2 mei 2017 N69_Verharding_Milieu_km357_445.pdf, Datum 28 april 2016 N69_Verharding_Milieu_km357_445_Aanvulling.pdf, Datum 25 oktober 2016 N69_Verhardingsonderzoek_Boring_km_47_26.pdf, Datum 3 augustus 2017 | 2017-11-30 | 2 | Aanvulling
WVSA030 | Par 5.3, Scopetabel onder 2.2. kabels en leidingen | N | - | - Rioolwatertransportleiding De Dommel. Ontwerp: Alle deelobjecten, Uitvoering: Alle deelobjecten | 2017-11-30 | 2 | Aanvulling
WVSA031 | Hst 5, B03 Normen en Richtlijnen | A | N69_Schadebeelden_Groen.pdf Documentnummer: 079475701:B. | N69_Schadebeelden_Groen.pdf Documentnummer: 079475701:C. | 2018-01-19
WVSA032 | Hst 5, B05 Bewerkbare bestanden | N | - | N69_Archeologie.zip | 2018-01-19 | 3
WVSA033 | Hst 6, Meerjarig onderhoud tabel, pag 31 | A | Toevoegen aan 1.8 Kunstwerken | Specifiek object: Viaduct Heers, Viaduct Einderheide, Viaduct Braambos. | 2018-01-19 | 3
WVSA034 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | A | N69_Werkterrein_Blad1.pdf Datum: 28 september 2017, Versie 1 N69_Werkterrein_Blad2.pdf Datum: 28 september 2017, Versie 1 | N69_Werkterrein_Blad1.pdf Datum: 14 december 2017, Versie 2 N69_Werkterrein_Blad2.pdf Datum: 14 december 2017, Versie 2 | 2018-01-19 | 3
WVSA035 | Hoofdstuk 5, Tabel B04 Besluiten en Overeenkomsten | N | - | N69_GSBesluit_WetGeluidhinder.pdf | 2018-01-19 | 3
WVSA036 | Hoofdstuk 5, Tabel B02 Referentieontwerp | A | N69_RioolTransportLeiding_Dommmel_Eisen.zip/PvE versie 1.0.pdf N69_RioolTransportLeiding_Dommmel_Eisen.zip/Bijlage 1 Inzet tijdelijke pompinstallaties v.1.0.pdf | N69_RioolTransportLeiding_Dommmel_Eisen.zip/PvE versie 2.0.pdf N69_RioolTransportLeiding_Dommmel_Eisen.zip/Bijlage 1 Inzet tijdelijke pompinstallaties v.2.0.pdf | 2018-01-19 | 3
WVSA037 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | N | - | N69_Gebiedsplan_WildeZwijnen.pdf | 2018-01-19 | 3
WVSA038 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | N | - | N69_Nevenproject_HerinrichtingRun_Aanvulling.pdf | 9-5-2018 9-2-2018 | 4 Aanvulling 3
WVSA039 | Hoofdstuk 5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden | N | - | N69_WerkterreinBlad1en2.dwg | 2018-01-19 | 3
WVSA040 | Hoofdstuk 5, Tabel B0105 Flora en Fauna | N | - | N69_HopOvers_Onderbouwing.pdf N69_FloraFauna_Veldgegevens_2017.pdf | 2018-01-19 | 3
WVSA041 | Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen | A | N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Zuid.pdf, Datum: 28-7-2017 N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord.pdf, Datum: 28-7-2017 | N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Zuid.pdf, Datum: 19 januari 2018 N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord.pdf, Datum: 19 januari 2018 | 2018-01-19 | 3
WVSA042 | Hoofdstuk 5, B05 Bewerkbare bestanden | N | - | N69_Flora_Fauna.zip | 2018-01-19 | 3
WVSA043 | Hoofdstuk 5, B0105 | N | - | N69_FloraFauna_Verplaatsing_Bomen_QuickScan.pdf N69_FloraFauna_Verplaatsing_Bomen_Verplantbaarheid.pdf | 2018-01-19 | 3
Ja, zie hiervoor wijziging WVSA

## VSE
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WVSE001 | VS1_1307 | A | Eistekst: Van de uit het Werk vrijkomende eiken, dienen er 150 stuks afgevoerd te worden naar een terrein van de Opdrachtgever op een afstand van maximaal 10 km van het Werk. Deze bomen dienen gezonde bomen te zijn, en moeten zodanig behandeld en gerooid zijn dat zij geschikt zijn voor herplant op een andere locatie. Op het terrein van de Opdrachtgever dienen de bomen zodanig te staan en verzorgbaar te zijn, dat zij later op een andere plaats geherplant kunnen worden. De minimale diameter van de bomen dient 40 cm te bedragen op een hoogte van circa 1 m boven maaiveld. De Opdrachtnemer dient de bomen gedurende een periode van een half jaar te verzorgen en in leven te houden. | Eistekst: Systeem, externe raakvlakken, in depot zetten gerooide boomstammen Van de uit het Werk vrijkomende eiken, dienen er 150 stuks afgevoerd te worden naar een terrein van de Opdrachtgever op een afstand van maximaal 10 km van het Werk. Deze bomen dienen gezonde bomen te zijn, en moeten zodanig behandeld en gerooid zijn dat het hout van de bomen geschikt is voor ontwikkeling (buiten)meubilair. Op het terrein van de Opdrachtgever dienen de bomen zodanig te staan en verzorgbaar te zijn, dat zij later op een andere plaats geherplant kunnen worden. De minimale diameter van de bomen dient 40 cm te bedragen, met een lengte van de stam van minimaal 4m. op een hoogte van circa 1 m boven maaiveld. De Opdrachtnemer dient de bomen gedurende een periode van een half jaar te verzorgen en in leven te houden. | 2017-10-03 | 1
WVSE002 | VS1_0072 | A | Onderliggende eis: …, VS1_1095, … | Onderliggende eis: …, VS1_1095, ... | 2017-10-03 | 1
WVSE003 | Par 5.2. Objectenboom | A | 2.3.3. Grondwal 2.5 Zichtscherm | 2.3.3. Grondwal 2.5 Zichtbeperkende voorziening | 2017-10-03 | 1
WVSE004 | VS1_1088 | A | Werkende breedte: 1,20 m; | Werkende breedte: 1,20 m klasse W4 conform NEN-EN 1317-2; | 2017-10-03 | 1
WVSE005 | VS1_1305 | A | Eis gesteld aan object: Fietspad | Eis gesteld aan object: Voetpad (De eis verschuift naar paragraaf 8.4) | 2017-10-03 | 1
WVSE006 | VS1_0821 | A | Eistekst eerste zin: Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3. | Eistekst eerste zin: Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt of basalton in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3. | 2017-10-03 | 1
WVSE007 | par 4.1.1. Aandachtbolletje N69 - zuid, eerste zin | A | De N69-Zuid is het gedeelte van de N69 dat loopt van de bestaande kilometer 44.5 tot aan de Belgische grens op kilometer 52.26. | De N69-Zuid is het gedeelte van de N69 dat loopt van de bestaande kilometer 44.5 aansluiting op de GOW N69 tot aan de Belgische grens. op kilometer 52.26. | 2017-10-03 | 1
WVSE008 | VS1_1300 | A | Eistoelichting: - | Eistoelichting: Informatie over het perceel RHV00D1155 is opgenomen in N69_VS1_1300_Toelichting_perceel_RHV00D1155.pdf en N69_Inrichtingsplan perceel RHV00D1155.pdf. Beide zijn opgenomen in bijlage B0101, | 2017-10-03 | 1
WVSE009 | VS1_0342 | A | Eistekst: … conform NEN-EN 1991-1-2, ….. Eistoelichting: De verkeerscategorie nog te bevestigen door de Provincie o.b.v. aantal in rekening te brengen zware voertuigen; Nobs per jaar en per rijstrook voor zwaar verkeer. | Eistekst: conform NEN-EN 1991-1-2, Eistoelichting: De verkeerscategorie nog te bevestigen door de Provincie o.b.v. aantal in rekening te brengen zware voertuigen; Nobs per jaar en per rijstrook voor zwaar verkeer. | 2017-10-03 | 1
WVSE010 | VS1_0029 | A | Eistekst: … - voor 2015 dient voor de Omleiding Noord uitgegaan te worden van een intensiteit in auto’s van 4900 - voor 2015 dient voor de Omleiding Oost te worden uitgegaan van een intensiteit in auto’s van 7860 | Eistekst: … - voor 2015 dient voor de Omleiding Noord uitgegaan te worden van een intensiteit in auto’s van 4900 - voor 2015 dient voor de Omleiding Oost te worden uitgegaan van een intensiteit in auto’s van 7860 | 2017-10-03 | 1
WVSE011 | VS1_1324 | V | Kunstwerken, vormgeving, materialisering constructies onder water Constructiedelen van kunstwerken die permanent grondwater keren, dienen uitgevoerd te zijn als in het werk gestorte betonconstructie. Bovenliggend: VS1_1261 Onderliggend: Geen | - | 2017-10-03 | 1
WVSE012 | VS1_0342 | A | Eistekst: … NEN-EN 1991-1-2 … | Eistekst: … NEN-EN 1991-2… | 2017-07-17 | 2
WVSE013 | VS1_0287 | A | Eistoelichting: Wanneer | Eistoelichting: Wanneer | 2017-07-17 | 2
WVSE014 | VS1_0618 | A | Eistekst: De geluidafstraling van de GOW N69 en van de GOW N397 dient te zijn beperkt: Het geluid van lichte voertuigen dient gedurende 5 jaar na oplevering van het wegdek gereduceerd te zijn met tenminste 3,0 dB(A) ten opzichte van het referentiewegdek volgens CROW-publicatie 200. | Eistekst: De geluidafstraling van de GOW N69 en van de GOW N397 dient te zijn beperkt: Het geluid van lichte voertuigen dient gedurende 5 jaar na oplevering van het wegdek gereduceerd te zijn met tenminste 3,0 dB(A) ten opzichte van het referentiewegdek volgens CROW-publicatie 316 200. | 2017-07-17 | 2
WVSE015 | VS1_1318 | A | Eistekst: Kunstwerken dienen bestand te zijn tegen een aanvullend belastingmodel (BM3) van een bijzonder voertuig volgens … | Eistekst: Kunstwerken die belast zijn door de GOW N69 dienen bestand te zijn tegen een aanvullend belastingmodel (BM3) van een bijzonder voertuig volgens … | 2017-07-17 | 2
WVSE016 | VS1_0257 | A | Eistekst: De ETW Riethovensedijk dient een erftoegangsweg type II bubeko te zijn, uitgevoerd als onverhard pad met breedte van 4,00 m, met: - een parallelle ligging naast het Fietspad Riethovensedijk; - een tussenberm van 1,50 m. | Eistekst: De ETW Riethovensedijk dient een erftoegangsweg type II bubeko te zijn, uitgevoerd als onverhard pad in asfaltverharding met breedte van 4,00 m. met: - een parallelle ligging naast het Fietspad Riethovensedijk; - een tussenberm van 1,50 m. Aan weerszijden dient een strook van 1,20 m grasbeton geschikt voor verkeersbelasting aanwezig te zijn. | 2017-07-17 | 2
WVSE017 | VS1_0862 | A | Eistekst: … | Toevoegen aan eistekst: Uitzondering op de verticale bogen zijn de voetbogen in de GOW N69 bij de Broekhovenseweg en Molenstraat. Deze dienen niet kleiner te zijn dan 1500 m. | 2017-07-17 | 2
WVSE018 | VS1_0300 | A | Eistekst: Het Fietspad Keersopperdreef dient een in twee richtingen bereden fietspad te zijn, bestaande uit een betonnen verhardingsconstructie: … | Eistekst: Het Fietspad Keersopperdreef dient een in twee richtingen bereden fietspad te zijn, bestaande uit een betonnen asfalt verhardingsconstructie: … | 2017-07-17 | 2
WVSE019 | VS1_0287 | A | Eistekst: De Bovenbouw van fietspaden dient een onderhoudsvoertuig te kunnen dragen met een gewicht van tenminste 3.000 kg. | Eistekst: De Bovenbouw van fietspaden dient een onderhoudsvoertuig te kunnen dragen met een gewicht van tenminste 3.000 kg. Dit betreft ee twee-assig voertuig met een lastverdeling over de assen van 40%/60%. | 2017-07-17 | 2
WVSE020 | VS1_0298 | A | Eistekst: Het Fietspad Broekhovenseweg dient gereserveerde ruimte te bieden voor een in twee richtingen bereden fietspad te zijn, parallel langs ETW Broekhovenseweg gelegen met een tussenberm van 1,80 m. … | Eistekst: Het Fietspad Broekhovenseweg dient gereserveerde ruimte te bieden voor een in twee richtingen bereden fietspad te zijn, parallel langs ETW Broekhovenseweg gelegen met een tussenberm van 2 1,80 m. … | 2017-07-17 | 2
WVSE021 | VS1_0258 | V | Eistitel: ETW Riethovensedijk, interne raakvlakken, gecombineerd profiel | Eistitel: ETW Riethovensedijk, interne raakvlakken, gecombineerd profiel | 2017-07-17 | 2
WVSE022 | VS1_0296 | V | Eistitel: Fietspad Riethovensedijk | Eistitel: Fietspad Riethovensedijk | 2017-07-17 | 2
WVSE023 | VS1_0727 | A | Eistekst: … centerpennensparing: niet toegestaan; … ...bekisting: regelmatig symmetrisch patroon, plaatnaden niet aftekenend; ...Zowel bij inwendige als uitwendige hoeken vellingkanten van 25 mm toepassen. | Eistekst: … centerpennensparing: niet toegestaan geheel weggewerkt; … ...bekisting: regelmatig symmetrisch patroon, plaatnaden niet zo min mogelijk aftekenend; … Zowel bij inwendige als uitwendige onzichtbare hoeken vellingkanten van 25 mm toepassen | 2017-07-17 | 2
WVSE024 | VS1_0815 | A | Eistitel:ETW Gagelgoorseweg, verticaal alignement Eistekst: De ETW Gagelgoorseweg dient ter plaatse van het kunstwerk Brug beekdal Run een hoogteligging te hebben op het niveau van het maaiveld voorafgaand aan het Werk. | Eistitel: ETW Gagelgoorseweg dijk, verticaal alignement Eistekst: De ETW Gagelgoorsewegdijk dient ter plaatse van het kunstwerk Brug beekdal Run een hoogteligging te hebben zo dicht mogelijk op het niveau van het maaiveld voorafgaand aan het Werk. | 2017-07-17 | 2
WVSE025 | VS1_0256 | A | Eistekst: ETW Riethovensedijk dient ter plaatse van het kunstwerk Brug beekdal Run rekening te houden met een verticale ligging die het bestaande maaiveld volgt. | Eistekst: ETW Riethovensedijk dient ter plaatse van het kunstwerk Brug beekdal Run rekening te houden met een verticale ligging die het bestaande maaiveld volgt. een hoogteligging te hebben zo dicht mogelijk op het niveau van het maaiveld voorafgaand aan het Werk. | 2017-07-17 | 2
WVSE026 | VS1_0388 | A | Eistekst: Primaire constructies van Kunstwerken, met uitzondering van funderingspalen en ankers, dienen te zijn gemaakt van beton. | Eistekst: Primaire constructies van Kunstwerken, met uitzondering van funderingspalen en ankers, dienen te zijn gemaakt van beton. Voor de waterkerende constructie van de halfverdiepte liggingen mag een folieconstructie worden toegepast. | 2017-07-17 | 2
WVSE027 | VS1_0323 | A | Eistekst:De Rotonde noordelijk aansluiting N397 (kluifrotonde) dient voor beide rotondes een buitenstraal te hebben van 20,00 m, in aanvulling op Standaarddetails 8.14 en 8.15 van N69_StandaardDetails_PNB.zip. | Eistekst:De Rotonde noordelijk aansluiting N397 (kluifrotonde) dient voor beide rotondes een buitenstraal te hebben van tenminste 20,00 m, in aanvulling afwijking op Standaarddetails 8.14 en 8.15 8.13 van N69_StandaardDetails_PNB.zip. | 2017-07-17 | 2
WVSE028 | VS1_0869 | A | Eistekst: ...- Doorrijbreedte over de volledige wegverharding inclusief obstakelvreesafstand. | Eistekst: ...- Doorrijbreedte over de volledige wegverharding inclusief obstakelvreesafstand. | 2017-07-17 | 2
WVSE029 | VS1_1088 | A | Eistekst: De Voertuigkeringen langs de GOW N69 dienen te voldoen aan volgende prestatievereisten: - Prestatieklasse H2 conform de NEN-EN 1317; - Werkende breedte: 1,20 m; - ASI-waarde B conform NEN-EN 1317; - CE-gecertificeerd. | Eistekst: De Voertuigkeringen langs de GOW N69 dienen te voldoen aan volgende prestatievereisten: - Prestatieklasse H2 conform de NEN-EN 1317; - Werkende breedte: 1,20 m; - ASI-waarde B conform NEN-EN 1317; - CE-gecertificeerd. | 2017-07-17 | 2
WVSE030 | VS1_0051 | A | Eistekst: De markering van de GOW dient te bestaan uit de volgende materiaalsoorten: - Voor lengtemarkeringen: Agglomeraatmarkering; - Voor dwars-, symbool-, tekstmarkeringen: reflecterend thermoplastisch materiaal; - Vlakmarkeringen: thermoplastisch materiaal. | Eistekst: De markering van de GOW dient te bestaan uit de volgende materiaalsoorten: - Voor lengtemarkeringen: Agglomeraatmarkering; - Voor dwars-, symbool-, tekstmarkeringen: reflecterend thermoplastisch materiaal; - Vlakmarkeringen: thermoplastisch materiaal. | 2017-07-17 | 2
WVSE031 | VS1_0048 | A | Eistekst: De Markering GOW dient een technische levensduur te hebben van tenminste 12 jaar. | Eistekst: De Markering GOW dient een technische levensduur te hebben van tenminste 12 7 jaar. | 2017-07-17 | 2
WVSE032 | VS1_0212 | V | Eistitel: Bovenbouw ETW, betrouwbaarheid, levensduur | Eistitel: Bovenbouw ETW, betrouwbaarheid, levensduur Gehele eis vervalt. | 2017-07-17 | 2
WVSE033 | VS1_1076 | V | Eistitel: Bovenbouw GOW, meerekenen asfaltdeklaag in sterkteberekening | Eistitel: Bovenbouw GOW, meerekenen asfaltdeklaag in sterkteberekening Gehele eis vervalt. | 2017-07-17 | 2
WVSE034 | VS1_0231 | V | Eistitel: Openbare verlichting GOW, externe raakvlakken, aansluiting op OVL-netwerk PNB | Eistitel: Openbare verlichting GOW, externe raakvlakken, aansluiting op OVL-netwerk PNB Hele eis vervalt | 2017-07-17 | 2
WVSE035 | VS1_1338 | N | - | Eistitel: Systeem, meerjarig onderhoud, graffitibestrijding Eistekst: De aanwezigheid van graffiti mag niet slechter zijn dan CROW kwaliteitsniveau B (basis) in CROW-publicatie 323: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013. Aanstootgevende en racistische graffiti dient binnen 24 uur verwijderd te zijn. Eissoort: Meerjarig onderhoud Gesteld aan object: Nieuwe verbinding N69 Bovenliggende eis: VS1_0939 | 2017-07-17 | 2
WVSE036 | VS1_1116 | A | Eistekst: De markering op de GOW N69, GOW N397, GOW Luikerweg en de delen van het uitwisselsysteem gelegen in de GOW N69 dienen niet slechter te zijn dan kwaliteitsniveau "Basis" volgens N69_Schadebeelden_Wegmarkering.pdf. | Eistekst: De markering op de GOW N69, GOW N397, GOW Luikerweg en de delen van het uitwisselsysteem gelegen in de GOW N69 dienen niet slechter te zijn dan kwaliteitsniveau "Basis" volgens N69_Schadebeelden_Wegmarkering.pdf. | 2017-07-17 | 2
WVSE037 | VS1_1175 | A | Eistekst: Erftoegangswegen die op het Referentieontwerp zijn aangegeven als 'onverhard pad', dienen te bestaan uit een verdicht zandbed, met grondsoort zand voor zandbed, bij een drooglegging van minimaal 1,00 m en waarbij opgenomen regenwater onder het zandbed kan afvloeien naar het grondwater. | Eistekst: Erftoegangswegen die op het Referentieontwerp zijn aangegeven als 'onverhard pad', dienen te bestaan uit een verdicht zandbed, met grondsoort zand voor zandbed, bij een drooglegging van minimaal 1,00 m en waarbij opgenomen regenwater onder het zandbed kan afvloeien naar het grondwater. | 2017-07-17 | 2
WVSE038 | VSE Hst 4.3 tabel | A | Tabel 1.4 Voetpaden - Heers - Molenstraat - Einderheide Deelobjecten: - Alle Deelobjecten: - Alle | Tabel 1.4 Voetpaden - Heers - Molenstraat - Einderheide Deelobjecten: - Alle Deelobjecten: - Alle | 2017-07-17 | 2
WVSE039 | VS1_1277 | N | - | Eistitel: Systeem, meerjarig onderhoud, staalconservering blaasvorming Eistekst: De staalconservering dient geen blaasvorming te vertonen (dichtheidklasse 0 overeenkomstig de norm ISO 4628/2-2003(E)). Eissoort: Meerjarig onderhoud Bovenliggende eis: VS1_1276 | 2017-07-17 | 2
WVSE040 | VS1_1279 | N | - | Eistitel: Systeem, meerjarig onderhoud, staalconservering, afbladdering en onthechting Eistekst: Het conserveringssysteem dient geen afbladdering of onthechting te vertonen vanaf de ondergrond, of tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5-2003(E) klasse 0); Eissoort: Meerjarig Onderhoud Bovenliggende eis: VS1_1276 | 2017-07-17 | 2
WVSE041 | VS1_1271 | N | - | Eistitel: Beplanting, bedekkingsgraad Eistekst: De bedekkingsgraad van vakken met gras- en kruidenbegroeiing en dergelijke dient tenminste 85 % te zijn. Open plekken van meer dan 2 m2 dienen afwezig te zijn. Bovenliggende eis: VS1_0883. | 2017-07-17 | 2
WVSE042 | VS1_1246 | N | - | Eistitel: Beplanting, aanwezigheid van ongewenste soorten Eistekst: Nergens mogen haarden van ongewenste soorten voorkomen. Een haard is een locatie groter dan 1 m2 waar bijvoorbeeld (akker)distels, ridderzuring of brandnetels overheersend aanwezig zijn. Ongewenste soorten zijn ook planten die gezien worden als exoten. Toelichting: Over exoten is meer informatie te vinden op http://www.invasieve-exoten.nl Bovenliggende eis: VS1_0883 | 2017-07-17 | 2
WVSE043 | VS1_1268 | N | - | Eistitel: Kabels en Leidingen, behandeling leiding Gasunie Eistekst: Leidingen van de Gasunie dienen beschermd te zijn tegen UV-instraling en zonodig voorzien te zijn van een UV-ondoorlatende folie. Op de locaties waar de leiding onder verharding of overkluizing komt te liggen dient een geheel nieuwe coating aangebracht te zijn. Bovenliggende eis: VS1_0895 Gesteld aan: Kabels en leidingen | 2017-07-17 | 2
WVSE044 | VS1_0072 | A | Onderliggende eis: … VS1_1095 … | Onderliggende eis: … VS1_1095 … | 2017-07-17 | 2
WVSE045 | VS1_0408 | V | Eistekst: Kunstwerk, betrouwbaarheid, zettingsverschil Gedurende de ontwerplevensduur dient de verschilzetting tussen onderdelen van een Kunstwerk beperkt te zijn tot maximaal 5 mm. | Eistekst: Kunstwerk, betrouwbaarheid, zettingsverschil Gedurende de ontwerplevensduur dient de verschilzetting tussen onderdelen van een Kunstwerk beperkt te zijn tot maximaal 5 mm. | 2017-07-17 | 2
WVSE046 | VS1_1123 | A | Eistekst: ...De asfaltlagen van de nieuw te maken of aan te passen wegconstructies, met uitzondering van open deklagen, dienen uitgevoerd te zijn met asfaltgranulaat. … | Eistekst: ...De asfaltlagen van de nieuw te maken of aan te passen wegconstructies, met uitzondering van open deklagen, dienen uitgevoerd te zijn met asfaltgranulaat. … | 2017-07-17 | 2
WVSE047 | VS1_1267 | A | Eistekst: Grote leidingen die niet bestand zijn tegen de optredende belastingen ten gevolge van de uitvoering en het gebruik van het Werk, dienen beschermd te zijn door een overkluizing. | Eistekst: Grote leidingen die niet bestand zijn tegen de optredende belastingen ten gevolge van de uitvoering en het gebruik van het Werk, dienen beschermd te zijn door een overkluizing, op de locaties zoals aangegeven op de situatietekeningen van het Referentieontwerp. | 2017-07-17 | 2
WVSE048 | VS1_0372 | A | Eistekst:Openbare verlichting in een onderdoorgang dient te voldoen aan de richtlijnen ROVL2011 en de NNSV-aanbevelingen: "Verlichting van tunnels en onderdoorgangen" en "verlichting van korte tunnels en onderdoorgangen" en het politiekeurmerk verlichting/sociale veiligheid in tunnels en onderdoorgangen. | Eistekst:Openbare verlichting in een onderdoorgang dient te voldoen aan de richtlijnen ROVL2011 en de NNSV-aanbevelingen: "Verlichting van tunnels en onderdoorgangen" en "verlichting van korte tunnels en onderdoorgangen". en het politiekeurmerk verlichting/sociale veiligheid in tunnels en onderdoorgangen. | 2017-07-17 | 2
WVSE049 | VS1_1011 | A | Eistekst: De Openbare verlichting GOW dient directe of indirecte verblinding van bestuurders van voertuigen niet te voorkomen. | Eistekst: De Openbare verlichting GOW dient directe of indirecte verblinding van bestuurders van voertuigen niet te voorkomen. | 2017-07-17 | 2
WVSE050 | VS1_0167 | A | Eistekst: Het Uitwisselsysteem Verkeer dient voor de aansluiting van de GOW N69 op aansluiting De Locht te voorzien in: - een configuratie van opstelvakken volgens Referentieontwerp; - een lengte van de opstelvakken van de GOW N69 die gelijk is aan de weergave op het Referentieontwerp; - aandacht voor het wegbeeld van de GOW N69: Door de ligging in twee tegengestelde horizontale bogen in de GOW N69 ongewenst beeld van knikken voorkomen. | Eistekst: Het Uitwisselsysteem Verkeer dient voor de aansluiting van de GOW N69 op aansluiting De Locht te voorzien in: - een configuratie van opstelvakken volgens Referentieontwerp; - een lengte van de opstelvakken van de GOW N69 die gelijk is aan de weergave op het Referentieontwerp; - aandacht voor het wegbeeld van de GOW N69: Door de ligging in twee tegengestelde horizontale bogen in de GOW N69 ongewenst beeld van knikken voorkomen. | 2017-07-17 | 2
WVSE051 | VS1_1291 | A | Eistekst:Door de Opdrachtnemer met de omgeving geïdentificeerde knelpunten op de N69-Zuid dienen opgelost te zijn. Voor deze knelpunten dient tenminste een ongevallenanalyse en een bebordings- en bewegwijzeringsscan plaats te vinden. | Eistekst:Door de Opdrachtnemer met de omgeving geïdentificeerde knelpunten op de N69-Zuid dienen opgelost te zijn. Voor deze knelpunten dient tenminste een knelpunstenanalyse uitgevoerd te worden binnen het huidige ruimtelijke profiel inclusief sloten, bermen en fietspaden, met: - ongevallenanalyse; - bebordings- en bewegwijzeringsscan. Het betreft een verkorte studie met een analyse van de problematiek van de weg in relatie tot de voorliggende opdracht die gedragen wordt door alle betrokken stakeholders. Bij de voorbereiding en uitwerking van de plannen dienen interne en externe stakeholders (aanliggende gemeente nationaal, Valkenswaard, Bergeijk en internationaal, provincie Limburg, gemeente Lommel en de Vlaamse overheid) te worden betrokken en te worden meegenomen. Daarnaast dienen, zoals ook met de voorbereiding van de Nieuwe Verbinding N69, ook de overige organisatie zoals Natuurbeherende organisties (Natuurmonumenten), organisaties betrokken bij recreatieve en culturele objecten, WBE zuid-oost Kempen, ZLTO, Centerparcs Kempervennen en aanwonende belanghebbende te worden betrokken. | 2017-07-17 | 2
WVSE052 | VS1_1293 | A | Eistekst:De GOW N69-Zuid dient na oplevering hiervan 10 jaar vrij te zijn van groot onderhoud. | Eistekst:De GOW N69-Zuid dient na oplevering hiervan 10 jaar vrij te zijn van groot onderhoud en onderhoudsarm te zijn. | 2017-07-17 | 2
WVSE053 | VS1_1290 | A | Eistekst: De GOW N69-Zuid dient het verkeer veilig af te wikkelen tussen de aansluiting op de nieuwe GOW N69 en de Belgische grens. | Eistekst: De GOW N69-Zuid dient het verkeer veilig af te wikkelen tussen de aansluiting op de nieuwe GOW N69 en de Belgische grens. Een en ander gebaseerd op een integraal plan waarbij rekening is gehouden met de nieuwe aansluiting van de Nieuwe Verbiding N69. | 2017-07-17 | 2
WVSE054 | VS1_1292 | A | Eistoelichting: - | Eistoelichting: Het realiseren van parallelstructuren voor o.a. landbouwverkeer behoort niet tot de opgave. | 2017-07-17 | 2
WVSE055 | VS1_0031 | A | Eistekst: Rotondes in een GOW dienen uitgevoerd te zijn met een betonverharding die belastbaar is met meer dan 400 vrachtauto’s per etmaal, met een detaillering volgens standaarddetails 6.28, 7.12 en 7.13 van de N69_StandaardDetails_PNB.zip. | Eistekst: Rotondes in een GOW dienen uitgevoerd te zijn met een betonverharding die belastbaar is met meer dan 400 vrachtauto’s per etmaal, met een detaillering volgens standaarddetails 6.28, 7.12 en 7.13 van de N69_StandaardDetails_PNB.zip. Hiervan zijn uitgezonderd de rotonde Braambos en de rotondes in de N69-Zuid. | 2017-07-17 | 2
WVSE056 | VS1_1310 | A | Eistekst: Een hop-over dient een levensduur van 50 te hebben. … | Eistekst: Een hop-over dient een levensduur van 50 jaar te hebben. … | 2017-07-17 | 2
WVSE057 | VS1_1321 | A | Eistekst: … -Tightness class 2 voor in het zicht blijvende constructies;… | Eistekst: … -Tightness class 2 1 voor in het zicht blijvende constructies;… | 2017-07-17 | 2
WVSE058 | VS1_1089 | A | Eistekst: De Voertuigkeringen langs de GOW N69 dienen te voldoen aan plaatsingseisen volgens NEN-EN 1317 en CROW-publicatie 202, ‘Handboek veilige inrichting van bermen Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom’, met: - Afstand voorzijde geleiderail tot binnenkant kantstreep: 1,00 m, absoluut minimum 0,60 m; - Begin- en eindpunten volgens CROW-publicatie 202 figuur 12: horizontaal minimaal 8 m voorafgaand het obstakel, met afbuiging onder hoek 1:20 tot 5 m vanaf binnenkant kantstreep, verticaal op hoogte blijven over 35 m vanaf voorzijde object (waarde L= 35 m bij ontwerpsnelheid 80 km/uur). | Eistekst: De Voertuigkeringen langs de GOW N69 dienen te voldoen aan plaatsingseisen volgens NEN-EN 1317 en CROW-publicatie 202, ‘Handboek veilige inrichting van bermen Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom’, met: - een breedte van de geleiderail van 0,60 m conform Basisprofiel C; - afstand voorzijde geleiderail tot binnenkant kantstreep: 1,00 m, absoluut minimum 0,60 m; - begin- en eindpunten volgens CROW-publicatie 202 figuur 12: horizontaal minimaal 8 m voorafgaand het obstakel, met afbuiging onder hoek 1:20 tot 5 m vanaf binnenkant kantstreep, verticaal op hoogte blijven over 35 m vanaf voorzijde object (waarde L= 35 m bij ontwerpsnelheid 80 km/uur). | 2017-07-17 | 2
WVSE059 | VS1_1313 | A | Eistekst: Op de volgende locaties kan in plaats van een talud onder een kunstwerk een keerwand met basaltblokken als aanzicht toegepast worden: - bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Beekdalpassage Keersop. - bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Luikerweg. - bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Molenstraat. - bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Broekhovenseweg. | Eistekst: Op de volgende locaties kan in plaats van een talud onder een kunstwerk een keerwand met basaltblokken als aanzicht toegepast worden: - bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Beekdalpassage Keersop. - bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Luikerweg. - bij het landhoofd aan de noordzijdeoost- en westzijde van kunstwerk Molenstraat. - bij het landhoofd aan de noordzijdeoost- en westzijde van kunstwerk Broekhovenseweg. | 2017-07-17 | 2
WVSE060 | VS1_0362 | A | Eisttekst: Het HWA-systeem van Kunstwerken dient te zijn gedimensioneerd op een maatgevende regenbui conform de "Extreme neerslagcurven voor de 21e eeuw" met een overschrijdingskans van 1 x per 50 jaar. | Eisttekst: Het HWA-systeem van Kunstwerken dient te zijn gedimensioneerd op een maatgevende regenbui conform de "Extreme neerslagcurven voor de 21e eeuw" met een overschrijdingskans van 1 x per 50 jaar, waarbij is uitgegaan van de duur van de bui van 20 minuten. Toelichting: Aangezien in het rapport van Meteo Consult Wageningen geen neerslaggebeurtenis van T=10 jaar voorkomt kan er ook worden uitgegaan van T=10 jaar volgens de Kromme van Braak gecorrigeerd voor klimaatverandering (+30%). | 2017-07-17 | 2
WVSE061 | VS1_1326 | A | Eistekst: Definitieve damwanden dienen onzichtbaar te zijn voor mensen die zich in, op of rondom het Werk bevinden. | Eistekst: Definitieve damwanden dienen onzichtbaar te zijn voor mensen die zich in, op of rondom het Werk bevinden. De kunstwerken dienen niet te zijn voorzien van definitieve in het zicht blijvende oppervlakken bestaande uit damwanden. | 2017-07-17 | 2
WVSE062 | VS1_0416 | A | Eistekst: Voor het publiek bereikbare constructiedelen dienen te zijn voorzien van twee laags semi-permanent anti-graffiticoating, ten minste tot 3,0 m boven het loopvlak. De anti-graffiticoating dient altijd over de volledige hoogte van de objecten te zijn aangebracht. | Eistekst: Voor het publiek bereikbare constructiedelen dienen te zijn voorzien van twee laags semi-permanent anti-graffiticoating, ten minste tot 3,0 m boven het loopvlak. De anti-graffiticoating dient altijd over de volledige hoogte van de objecten te zijn aangebracht en dient transparant te zijn. | 2017-07-17 | 2
WVSE063 | VS1_1089 | A | Eistoelichting: - | Eistoelichting: Voertuigkeringen zijn: geleiderail- en barrierconstructies, obstakelbeveligers, voertuigkerende leuningen. | 2017-07-17 | 2
WVSE064 | VS1_1343 | N |  | Eistitel: Kunstwerken, interne raakvlakken, mantelbuizen, overgangen aardenbaan Eistekst: Kabeldoorvoerbuizen dienen ter plaatse van de overgangen tussen aardebaan en vaste viaducten, doorgaand te zijn zonder onderbreking en moeten optredende verplaatsingen en verdraaiingen op kunnen nemen. Bovenliggende eis: VS1_0381 Gesteld aan object: Kunstwerken Eissoort: intern raakvlak | 2017-07-17 | 2
WVSE065 | VS1_1344 | N |  | Eistitel: Wegennet, interne raakvlakken, voegovergang stootplaten Eistekst: Ter plaatse van het begin van de stootplaten bij de overgang van de dekken van de vaste viaducten en/of de ecoduikers naar de aardebaan dienen de wegconstructies te zijn voorzien van bitumineuze voegen. Bovenliggende eis: VS1_0632 Gesteld aan object: Wegennet Eissoort: intern raakvlak | 2017-07-17 | 2
WVSE066 | VS1_1345 | N |  | Eistitel: Kunstwerken, veiligheid, leuningen Eistekst: Leuningen op en aan kunstwerken dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. In het geval dat in plaats van een voertuigkering (als geleiderail) een voertuigkerende leuning als afschermingsconstructie wordt gebruikt, dient de deze leuning te voldoen aan: - Plaatsingseisen volgens de NEN-EN 1317 en CROW-publicatie 202, ‘Handboek veilige inrichting van bermen Niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom’; - Een prestatieklasse conform NEN-EN 1317, gelijk aan de omringende voertuigkeringen en/of passend bij het wegtype. Bovenliggende eis: VS1_0711 Gesteld aan object: Kunstwerken Eissoort: aspect veiligheid | 2017-07-17 | 2
WVSE067 | VS1_1346 | N |  | Eistitel: Kunstwerken, duurzaamheid, zink Eistekst: Het toepassen van zink is uitsluitend toegestaan voor onderdelen die conform de NDB 10005 thermisch verzinkt dienen te worden. Verder dient zink (ook niet-geanodiseerd) niet te zijn toegepast. Bovenliggende eis: VS1_0656 Gesteld aan object: Kunstwerken Eissoort: aspect duurzaamheid | 2017-07-17 | 2
WVSE068 | VS1_1339 | N |  | Eistitel: Kunstwerken, vormgeving, dekranden, aansnijding Eistekst: De dekranden van de kunstwerken dienen scherp te zijn aangesneden, in overeenstemming met het Beeldkwaliteitsplan. Bovenliggende eis: VS1_1261 Gesteld aan object: Kunstwerken Eissoort: aspecteis vormgeving | 2017-07-17 | 2
WVSE069 | VS1_1340 | N |  | Eistitel: Kunstwerken, vormgeving, dekranden, hoek Eistekst: De hoek van de dekrand dient te zijn bepaald door de smalste brug. In het midden is het dek nog een horizontale ‘schijf’ en bij het landhoofd een driehoekige balk. Bovenliggende eis: VS1_1261 Gesteld aan object: Kunstwerken Eissoort: aspecteis vormgeving | 2017-07-17 | 2
WVSE070 | VS1_1079 | A | Eistekst:De stroefheid van markering dient te voldoen aan de klasse S3 volgens tabel 7 van NEN-EN 1436. | Eistekst:De stroefheid van markering dient te voldoen aan de klasse S3 volgens tabel 7 van NEN-EN 1436. Voor type II markering is klasse S1 toegestaan. | 2017-07-17 | 2
WVSE071 | VS1_0396 | A | Eistekst:Opleggingen dienen een levensduur te hebben van tenminste 50 jaar. | Eistekst:Opleggingen dienen een levensduur te hebben van tenminste 40 50 jaar. | 2017-07-17 | 2
WVSE072 | VS1_0418 | V | Eistitel: Systeem, vormgeving, vrij van graffiti | Eistitel: Systeem, vormgeving, vrij van graffiti Gehele eis vervalt. | 2017-11-30 | 2 | Addendum bij nr 2
WVSE073 | VS1_1347 | N | - | Eistitel: Kabels en Leidingen, verleggen afvalwatertransportleiding Eistekst: De knelpunten 1 en 2 van de afvalwatertransportleidingen dienen opgelost te zijn volgens het ontwerp en de eisen die zijn opgenomen in N69_RiooltransportLeiding_Dommel_Eisen.zip. Eistoelichting: N69_RiooltransportLeiding_Dommel_Eisen.zip is opgenomen in Bijlage B02. Bovenliggende eis: VS1_0895 Gesteld aan object: Kabels en Leidingen | 2017-11-30
WVSE074 | VS1_0857 | A | Eistekst: De GOW N69 dient voor de toe- en afritten een dwarsprofiel te hebben conform N69_RO_Basisprofielen: - Basisprofiel F: Toe- en afrit N69 Samengestelde ligging. Toelichting: N69 | Eistekst: De GOW N69 dient voor de toe- en afritten een dwarsprofiel te hebben conform N69_RO_Basisprofielen: - Basisprofiel D F: Toe- en afritten N69 Samengestelde ligging. Toelichting: N69
WVSE075 | VS1_1078 | A | Eistekst:De zichtbaarheid van markering dient te voldoen aan de klasse R3 volgens tabel 3 van NEN-EN 1436. | Eistekst:De zichtbaarheid van markering dient te voldoen aan de klasse R3 R2 volgens tabel 3 van NEN-EN 1436.
WVSE076 | VS1_1348 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, voorschriften Eistekst: Een folieconstructie dient te voldoen aan de volgende documenten: a. Protocollen voor toepassen van kunststof geomembranen voor bodemtoepassingen (TNO, Deel 1 en Deel 2) b. CUR 221 (Folieconstructies "Voor verdiept aangelegde infrastructuur", 2009) c. BRL K537 (Beoordelingsrichtlijn procescertificaat voor de verwerking van kunststof folie) d. SATO 5.6/versie 2005 (https://www.cob.nl/fileadmin/kennisbank/SATO_5.Tunneldetails6_tcm21-37372.pdf)
WVSE077 | VS1_1349 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, gescheiden afvoeren (hemel)water Eistekst: Het hemelwater dat op het bovenste deel (tot hoogte zijkant weg + 1 m) van de taluds valt, dient in te kunnen zijgen en met een drainagesysteem afgevoerd te worden. Het hemelwater dat op de weg en het onderste deel van het talud valt dient met een van het drainagesysteem gescheiden riolering afgevoerd te worden.
WVSE078 | VS1_1350 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, tegengaan verzadiging diepste punt Eistekst: Om verzadiging tegen te gaan op het diepste punt en aan de onderzijde van de taluds, dienen er kolken te worden aangebracht op het laagste punt van de berm om water af te kunnen voeren.
WVSE079 | VS1_1351 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructies, tegengaan aantasting door chemicalien Eistekst: Chemicalien die ten gevolge van een calamiteit op het wegdek of het onderste deel van het talud terecht komen, dienen de folie niet te kunnen bereiken. Hiertoe dient op maaiveld niveau een waterdichte afsluiting aanwezig te zijn.
WVSE080 | VS1_1352 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructies, behouden evenwicht Eistekst: De taluds en folieconstructie dienen op elk moment stabiel te zijn. Verficatiemethode: In de ontwerpfase alle berekeningen volgens CUR 221 uitvoeren waarbij een stabiliteitsanalyse van de hele folieconstructie wordt uitgevoerd met een eindig-elementenpakket zoals PLAXIS. Voor bepalingen ten aanzien van de toetsing van het verticale evenwicht (opbarsten) van de folieconstructie wordt verwezen naar de aanvulling in ROK paragraaf 10.1 bij NEN-EN 9997-1, 10.2 onder punt 4. In de uitvoeringsfase per laag van 0.5 m / 100 m2 proeven uitvoeren voor gewichtscontroles.
WVSE081 | VS1_1353 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, onderhoudbaarheid Eistekst: Wegonderhoudswerkzaamheden dienen zonder aanpassing van de buitengrondwaterstand uitgevoerd te kunnen worden. Hierbij dienen kabel sleuven gegraven te kunnen worden en dient de weg inclusief fundering in zijn geheel verwijderd te kunnen zijn.
WVSE082 | VS1_1354 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, materiaal bij uitvoering in den natte Eistekst: Folieconstructies in den natte dienen gemaakt te zijn van niet gelamineerde PVC-P, Kiwa-ATA (PVC-P drinkwaterkwaliteit) of gelijkwaardig met een minimale dikte van 1,3 mm. Ter plaatse van bevestigingspunten en scherpe buigingen dient een glasvezelversterkte TPO (thermoplastische elastomeer op olefine basis) Kiwa-ATA (PVC-P drinkwaterkwaliteit) of gelijkwaardig toegepast te worden.
WVSE083 | VS1_1355 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, materiaal bij uitvoering in den droge Eistekst: Folieconstructies in den droge dienen gemaakt te worden van niet gelamineerd LLDPE, Kiwa-ATA (PVC-P drinkwaterkwaliteit) of gelijkwaardig met een minimale dikte van 1,5 mm. Ter plaatse van bevestigingspunten en scherpe buigingen dient een glasvezelversterkte folie (MPG 950-20) toegepast te worden, of gelijkwaardig.
WVSE084 | VS1_1356 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, restzetting en breedte kielspit Eistekst: De restzetting van het kielspit dient maximaal 10cm te bedragen na 30 jaar. Bij de aanleg van het kielspit dient deze restzetting te worden gecompenseerd. Het kielspit dient op het horizontale deel tenminste 0,75 m breed te zijn.
WVSE085 | VS1_1357 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, dekking kielspit Eistekst: Voor de toepassing van een folieconstructie, dient voor de desbetreffende kunstwerken de gronddekking op de beëindiging van de folieconstructie minimaal 1,0 meter te bedragen buiten de wegconstructie (kielspit). Indien uit oogpunt van ontwerpwaterstand en het aanwezige of af te werken maaiveldniveau het kielspit ondieper wordt aangelegd, dient een stootvaste bescherming aangebracht te worden doormiddel van een robuuste afscherming (bijvoorbeeld gesloten betonverharding of blokkenmatten van ca 2 meter aan weerszijde evenredig verdeeld over de as van de kielspit op het hoogste punt van de folieconstructie incl. een 1000g/m2 non-woven beschermdoek).
WVSE086 | VS1_1358 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructies, afscherming folie Eistekst: Het kielspit incl. de passages t.p.v. de wegen, ten behoeve van het vastleggen van de folieconstructie, dient te worden beschermd tegen werkzaamheden in de realisatie / gebruikersfase. De bescherming dient aan weerszijden van hart kielspit over een breedte van 2 meter te worden aangebracht. De afscherming dient bestand te zijn tegen mechanische middelen zoals schep, grondboor, kraanbak, aardpennen et cetera.
WVSE087 | VS1_1360 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, aansluiting folie op constructie Eistekst: De bevestiging van de folieconstructie aan de constructie dient plaats te vinden conform figuur 4.16 (pagina 70) van de CUR221. Bij de dimensionering van de betonbalk dient rekening gehouden te worden met verschiluitbuigingen van 0,5 m van de damwand. Bij de overgang naar een andere constructie dient de klemconstructie van de folie in den droge te worden aangebracht.
WVSE088 | VS1_1361 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, aandraaimoment boutbevestiging Eistekst: De bouten in de klemconstructie dienen allemaal met hetzelfde aandraaimoment vastgezet te zijn. Verificatiemethode: Uitvoeren met een gekalibreerde momentsleutel.
WVSE089 | VS1_1362 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, waterdichte aansluiting De folie moet waterdicht en onderhoudsvrij aansluiten op belendende constructies.
WVSE090 | VS1_1363 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructies, waterkerende damwand Eistekst: Damwandsloten van waterkerende damwanden dienen geheel te zijn dichtgelast met lassen op niveau D volgens NEN-EN-ISO 5817. Deze lassen dienen door te lopen tot tenminste 200 mm onder de onderkant van de klembalk. Verificatiemethode: Het werk geheel door een lastechnicus 3 laten controleren.
WVSE091 | VS1_1364 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, folielassen Eistekst: De hoofdrichting van de lasverbindingen dient te allen tijde parallel te lopen met de richting van de helling van het meest steile taluds van de ontgraving, en in doorgaande foliebanen over de gehele breedte van de folieconstructie. De lassen dienen uitgevoerd te zijn als kanaallas. De lasverbindingen dienen te voldoen aan de eisen met betrekking tot de lasverbindingen, zoals gesteld in de Protocollen – Deel II en de BRL K537 Eistoelichting: Door het leggen van de lasverbinding parallel aan detaludhelling wordt trek op de lasverbinding in dwarsrichting voorkomen. Dit is noodzakelijk vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Het leggen van de lasverbinding in de richting van de meest steile taludhelling zal in de praktijk veelal betekenen dat de foliebanen voor het legplan dwars op de wegas gerealiseerd moeten worden. Uitzondering op deze regel is uit uitvoeren van eventuele reparatiewerkzaamheden. Verificatiemethode: inmeting van evt. klembalkconstructie voorafgaand aan prefabricage door verlegger. As-built inmeting in fabriek door 2e lijns keuring ON.
WVSE092 | VS1_1365 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, aanduiding Eistekst: Aan de rand van de folievlakken dient om de 25 meter een bebording te worden aangebracht die de aanwezigheid van de folieconstructie vermeldt. Tevens dient er een waarschuwingsband inclusief koperdraad te worden aangebracht op circa 1 meter onder maaiveld, opdat onbedoelde beschadigingen vermeden zijn.
WVSE093 | VS1_1366 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, toelaatbare lekkage Eistekst: Naast het gevallen hemelwater mag er niet meer dan 1 g/m2/dag aan water binnen de folieconstructie terechtkomen, conform de EN 14150. Verificatiemethode: Een lekdetectie met verklaring vloeistofdicht op basis van de AS SIKB 6700 met bijbehorend protocol AS SIKB 6702electrobak analyse. De lekdetectie dient zo snel mogelijk na realisatie van de folieconstructie te worden uitgevoerd. De controle op de lekdetectie dient te worden aangetoond door een Verklaring Vloeistofdichte voorziening door een hiertoe geaccrediteerde inspectie-instelling, op basis van de BRL K537. De output (ruwe data) dienen te worden uitgeleverd voor interpretatie aan de OG. Een digitale registratie van minstens 500 uur op de waterkelder, waarbij lokaal regenwater wordt verminderd op de totale hoeveelheid.
WVSE094 | VS1_1367 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, dubbele strengen Eistekst: In tegenstelling tot fig. 4.54 van de CUR221 dienen drainage strengen dubbel uitgevoerd te worden tot aan de waterkelder om eventuele verstoppingen tegen te gaan.
WVSE095 | VS1_1368 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, diameter en configuratie drainage Eistekst: De drainage in het folievlak dient te liggen conform figuur 4.54 van CUR 221. De minimale diameter van de buizen dient 200 mm te zijn.
WVSE096 | VS1_1369 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, drainage onder stootplaten Eistekst: De drainage onder de stootplaten dient in drie strengen op het diepste punt onder de stootplaten te worden aangebracht om de drooglegging te garanderen.
WVSE097 | VS1_1370 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, levensduur Eistekst: De folieconstructie dient, met uitzondering van objecten waarvoor een afwijkende levensduur is gespecificeerd, een technische levensduur van tenminste 100 jaar te hebben. Verificatiemethode: Analyse Onderzoek en Berekeningen: Ontwerpfase: berekening evt. op basis van aangetroffen soortelijke massa's van grond bij hergebruik. Realisatiefase: Lang levensduur onderzoek op batchnummer voor alle soorten lasverbindingen en materialen verwerkt in het folievlak. Dit voorafgaand aan de verlegging
WVSE098 | VS1_1371 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, hoogteligging kielspit ter plaatse van weg Eistekst: Ter plaatse van de kruising van een weg met het kielspit dient bovenkant folie zo diep te liggen dat er bij verwijdering van de gehele bovenbouw van de weg geen schade aan het folie kan optreden.
WVSE099 | VS1_1372 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, aanlegrichting folie Eisttekst: Het folievlak dient van het laagste punt te worden aangelegd.
WVSE100 | VS1_1373 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, bescherming tijdens uitvoering Eistekst: Voor de toepassing van een foliekuip, dient bij het/de desbetreffende kunstwerk(en) de folieconstructie ieder moment beschermd te zijn tegen beschadigingen van scherpe delen en/of voorwerpen uit de ondergrond en/of het aanvulmateriaal. Indien het ontgravingsniveau zich bevindt in een kleilaag dient hierop minimaal 0,5 m (in den natte), of minimaal 0,3 m (in den droge) drainagezand aangebracht te zijn. Het aanbrengen van een folie zonder bescherming naar de onderzijde (oorspronkelijke grondslag) en/of bovenzijde (aanvulmateriaal) is niet toegestaan. Hiertoe dient rekening gehouden te worden met toepassing van een laag drainagezand (beschermlaag) of toepassing van l000g/m2 non-woven beschermdoeken. Opgemerkt wordt dat stapeling van geotextielen kan leiden tot lage wrijvingscoëfficienten. De stabiliteit van de folieconstructie en geotextielen dient rekentechnisch getoetst te worden. Verificatiemethode: Analyse Onderzoek en Berekeningen: Ontwerpfase: - dwarsprofielen met aanvullingen. - laboratorium proeven op basis van locatie specifieke samples uit het grondonderzoek incl. toe te passen folies en geotextielen. Realisatiefase: - inmeting van de diverse lagen.
WVSE101 | VS1_1374 | N |  | Eistitel: Verdiepte ligging, folieconstructie, plooivrije aanleg Eistekst: Het folievlak dient gelegd en aangevuld te worden onder begeleiding van een ervaren deskundige op dit gebied. De ter zake kundige kan tijdens het aanvullen plooivorming voorkomen.
WVSE102 | VS1_1341 | N | - | Eistitel: Kunstwerken, interne raakvlakken, samenhang met keermuren. Eistekst: Op plaatsen waar het talud wordt opgevangen door een keermuur van basalt, dient het talud en de keermuur een samenhangende vormgeving te hebben. Hierbij is taludbekleding van basalton ook toegestaan. Toelichting: Onder andere bij de aansluiting op de Luikerweg van toepassing.
WVSE103 | VS1_1342 | N | - | Eistitel: Kunstwerken, vormgeving, taluds in open delen. Eistekst: De toeritten van de open delen van kunstwerken dienen te zijn voorzien van een grondlichaam waarvan de taluds van de verdiepte ligging begroeid kunnen zijn met gras en praktisch te onderhouden zijn.
WVSE104 | VS1_0724 | A | Eistitel: Kunstwerken, vormgeving, openbare verlichting. Eistekst: Verlichting in kunstwerken, met uitzondering van lijnverlichtingsarmatuur bij fietsonderdoorgang, dient te zijn van het type inbouw. | Eistitel: Kunstwerken, vormgeving, openbare verlichting. Eistekst: Verlichting in kunstwerken, met uitzondering van lijnverlichtingsarmatuur bij fietsonderdoorgang, dient te zijn van het type inbouw. Verificatie: Detaillering van lijnverlichtingsarmatuur dient te zijn afgestemd met de gemeente.
WVSE105 | VS1_0397 | A | Eistekst: Secundaire constructies dienen een levensduur te hebben van tenminste 40 jaar, tenzij anders aangegeven in deze Vraagspecificatie. | Eistekst: Secundaire constructies, waaronder vervangbare onderdelen, dienen een levensduur te hebben van tenminste 40 jaar, tenzij anders aangegeven in deze Vraagspecificatie.
WVSE106 | VS1_346 | V | Eistitel:Kunstwerk, overgangsconstructie, lengte wegen | Eistitel:Kunstwerk, overgangsconstructie, lengte wegen Gehele eis vervalt.
WVSE107 | VS1_0347 | V | Eistitel: Kunstwerk, overgangsconstructie, lengte bij fiets- en voetpaden | Eistitel: Kunstwerk, overgangsconstructie, lengte bij fiets- en voetpaden Gehele eis vervalt.
WVSE108 | VS1_0137 | A | …. Masten: 40 jaar, (incl. onderstramien conserveringsmiddelen indien nodig) …. | …. Masten: 25 40 jaar, (incl. onderstramien conserveringsmiddelen indien nodig) ….
WVSE109 | VS1_1274 | V | Beplanting, boompalen en afrasteringen | Beplanting, boompalen en afrasteringen Gehele eis vervalt.
WVSE110 | VS1_1375 | N | - | Eistitel: Inpassings- en conditioneringssysteem, voorkomen ongewenste betreding weg Eistekst: Te doorsnijden percelen dienen te worden voorzien van een afrastering die voorkomt dat personen of vee ongewenst de weg kan betreden. Eissoort: Functionele eis Eis gesteld aan: Inpassings- en conditioneringssysteem Bovenliggende eis: VS1_0596
WVSE111 | Par 5.1.2 Eindsistuatie, laatste paragraaf | - |  | Toevoegen aan laatste alinea: Voor de overschrijding van grenswaarden op het gebied van geluid is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een besluit genomen. Dit besluit is opgenomen in bijlage B04.
WVSE112 | VS1_1376 | N | - | Eistitel: Waterhuishouding, sloten bij verdiepte ligging Broekhovenseweg Eistekst: De sloten, dwars gelegen op de provinciale weg en parallel aan de Broekhovenseweg ,die worden onderbroken door de aanleg van de verdiepte ligging Broekhovenseweg dienen aangesloten te worden op de nieuw aan te leggen bermsloten langs de N69. Eis gesteld aan: Waterhuishouding Bovenliggende eis: VS1_0506 Eissoort: Functie-eis
WVSE113 | VS1_1289 | A | De bomen staan bij aanvang van het Werk in rotondes van de N397 en zijn voorbehandeld voor verplaatsing. | De bomen staan bij aanvang van het Werk in rotondes van de N397 en zijn niet voorbehandeld voor verplaatsing.
WVSE114 | VS1_0821 | A | Eistekst eerste zin: Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt of basalton in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3. | Eistekst eerste zin: Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt of basalton een betonnen variant daarvan met vergelijkbaar uiterlijk in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3.
WVSE115 | VS1_1341 | A | Eistekst: Op plaatsen waar het talud wordt opgevangen door een keermuur van basalt, dient het talud en de keermuur een samenhangende vormgeving te hebben. Hierbij is taludbekleding van basalton ook toegestaan. Toelichting: Onder andere bij de aansluiting op de Luikerweg van toepassing. | Eistekst: Op plaatsen waar het talud wordt opgevangen door een keermuur van basalt, dient het talud en de keermuur een samenhangende vormgeving te hebben. Hierbij is taludbekleding van basalton beton met een op basalt gelijkend uiterlijk ook toegestaan. Toelichting: Onder andere bij de aansluiting op de Luikerweg van toepassing.

## VSP
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WVSP001 | Eis 1.6.02 sub d | A | De volgende scope (objecten): i. Verhardingen; ii. Kunstwerken; iii. Grondverzet. In bijlage B03 ‘N69_DuboCalc’ staat aangegeven welke scope de Aanbesteder heeft gebruikt bij de referentieberekening. | De volgende scope (objecten) voor het gedeelte Nieuwe verbinding N69: i. Verhardingen; ii. Kunstwerken; iii. Grondverzet. En voor het gedeelte N69-Zuid: i. Verhardingen (dek- en kleeflaag). In bijlage B03 ‘N69_DuboCalc’ staat aangegeven welke scope de Aanbesteder heeft gebruikt bij de referentieberekening. | 2017-10-03 | 1
WVSP002 | Eis 1.5.09 | A | De Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de bepalingen onder social return. Indien de Opdrachtnemer niet aan de invulling van het overeengekomen percentage voldoet, is de Opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van de opdracht het niet gerealiseerde bedrag in te houden. | De Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de bepalingen onder social return. Indien de Opdrachtnemer niet aan de invulling van het overeengekomen percentage bedrag voldoet, is de Opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van de opdracht het niet gerealiseerde bedrag in te houden. | 2017-10-03 | 1
WVSP003 | Par 3.7.1 | A | […] 3.7.01.03 De Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan de opsporing van en/of verwijdering van NGE door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) of door daartoe gespecialiseerde bedrijven. 3.7.01.04 Par. 13 lid 4, 5 en 6 UAV-GC 2005 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op NGE. | […] 3.7.01.03 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van de niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 3.7.01.04 Par. 13 lid 4, 5 en 6 UAV-GC 2005 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op NGE. 3.7.02 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld en vermeld in B0104. Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 3.7.03 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 3. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht. | 2017-10-03 | 1
WVSP004 | Par 4.3.4 | A | 4.3.04 Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden dient de Opdrachtnemer de objecten binnen de werkgrenzen te onderhouden, zodanig dat deze steeds voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het onderhoudsprestatiecontract (OPC) en het elektrotechnisch prestatiecontract (EPC) van de provincie Noord-Brabant die zijn opgenomen in bijlage 03. 4.3.04.01 De onderhoudsverplichtingen OPC en EPC vangen aan op het moment dat de Opdrachtnemer voor het eerst fysiek Werkzaamheden verricht aan een object dat valt onder het OPC of het EPC (de onderhoudsverplichtingen OPC en EPC worden vanaf dat moment gelijktijdig overgenomen voor alle objecten binnen de werkgrenzen) en eindigen op de feitelijke datum van oplevering van het Werk. 4.3.04.02 De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 4.3.04.03 De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan het basisniveau. 4.3.04.04 De Opdrachtnemer houdt rekening met de benodigde schouwen, overdrachtsbesprekingen, opstellen/aanvullen protocollen, etc. voor het tot stand brengen van de overname en de teruggave onderhoudsverplichting. | 4.3.04 Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer de objecten binnen de werkgrenzen, indien en voor zover deze vallen onder het OPC en het EPC, te onderhouden, zodanig dat deze steeds voldoen aan de eisen die voortvloeien uit in hoofdstuk 6 van het onderhoudsprestatiecontract (OPC) en in hoofdstuk 3 van het elektrotechnisch prestatiecontract (EPC) van de provincie Noord-Brabant die zijn opgenomen in bijlage B03. 4.3.04.01 De onderhoudsverplichtingen OPC en EPC vangen aan 28 dagen na opdrachtverlening. op het moment dat de Opdrachtnemer voor het eerst fysiek Werkzaamheden verricht aan een object dat valt onder het OPC of het EPC (de onderhoudsverplichtingen OPC en EPC worden vanaf dat moment gelijktijdig overgenomen voor alle objecten binnen de werkgrenzen) en eindigen op de feitelijke datum van oplevering van het Werk. 4.3.04.02 De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 4.3.04.03 De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan het basisniveau. 4.3.04.04 De Opdrachtnemer houdt rekening met de benodigde schouwen, overdrachtsbesprekingen, opstellen/aanvullen protocollen, etc. voor het tot stand brengen van de overname en de teruggave onderhoudsverplichting. | 2017-10-03
WVSP005 | Par 4.4.5 | V | 4.4.5 Piketdienst Meerjarig Onderhoud (MJO) Eis Eistekst 4.4.05 De Opdrachtnemer dient een piketdienst Meerjarig Onderhoud in te stellen voor de te beheren en te onderhouden objecten. 4.4.05.01 De piketdienst Meerjarig Onderhoud dient 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn. 4.4.05.02 De Opdrachtnemer dient binnen acht uur na constatering of melding van schade te zijn begonnen met het herstellen van de schade, waarbij het exacte moment van schadeherstel in overleg met de beheerder dient te worden bepaald. 4.4.05.03 De Opdrachtnemer dient bij constatering of melding van schade waarbij een veiligheidsrisico aanwezig is zo snel mogelijk te zijn begonnen met het herstellen van de schade, waarbij het exacte moment van schadeherstel in overleg met de beheerder dient te worden bepaald. | - | 2017-10-03 | 1
WVSP006 | Eis 4.4.02.01.12 | V | In het DKP MJO dient de wijze te worden beschreven waarop de piketdienst Meerjarig Onderhoud ex eis 4.4.05 wordt ingevuld. | - | 2017-10-03 | 1
WVSP007 | Par 2.5.3 | A | [...] 2.5.03.05 In het afwijkingsrapport dient het bevindingnummer te worden opgenomen van de Opdrachtgever. 2.5.03.05 Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet kan worden gecorrigeerd en van blijvende aard is, dient de Opdrachtnemer een VTW in te dienen. 2.5.03.06 De Opdrachtnemer dient per termijn een trendanalyse te maken van de afwijkingen. 2.5.03.07 Correcties van afwijkingen dienen uiterlijk plaats te vinden vóór afronding van het betreffende werkpakket. | [...] 2.5.03.05 In het afwijkingsrapport dient het bevindingnummer te worden opgenomen van de Opdrachtgever. 2.5.03.06 Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet kan worden gecorrigeerd en van blijvende aard is, dient de Opdrachtnemer een VTW in te dienen. 2.5.03.07 De Opdrachtnemer dient per termijn een trendanalyse te maken van de afwijkingen. 2.5.03.08 Correcties van afwijkingen dienen uiterlijk plaats te vinden vóór afronding van het betreffende werkpakket. | 2017-10-03 | 1
WVSP008 | Par 4.2.5 | A | 4.2.05 De Opdrachtnemer dient voor het hele Werk één primair meetkundig grondslagnet (PMG-net) in te richten en te beheren. 4.2.05.01 De Opdrachtnemer dient een inrichtings- en beheerplan op te stellen 4.2.05.01.01 Het PMG-net dient aan te sluiten op het Rijksdriehoekstelsel met NAP-hoogte. 4.2.05.01.01 Het inrichtings- en beheerplan dient een beschrijving te bevatten van de inrichting van het PMG-net. […] | 4.2.05 De Opdrachtnemer dient voor het hele Werk één primair meetkundig grondslagnet (PMG-net) in te richten en te beheren. 4.2.05.01 De Opdrachtnemer dient een inrichtings- en beheerplan op te stellen 4.2.05.01.01.01 Het PMG-net dient aan te sluiten op het Rijksdriehoekstelsel met NAP-hoogte. 4.2.05.01.01 Het inrichtings- en beheerplan dient een beschrijving te bevatten van de inrichting van het PMG-net. [...] | 2017-10-03 | 1
WVSP009 | Eis 4.3.01.02 | A | Tijdens de realisatie van het Werk en het Meerjarig Onderhoud is de poster ‘Boombescherming op bouwlocaties’ van de Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing. | Tijdens de realisatie van het Werk en het Meerjarig Onderhoud is de poster ‘Boombescherming op bouwlocaties’ bomenposter van de Vereniging Stadswerk Nederland is van toepassing. Deze poster is opgenomen in bijlage B03 ('N69_Bomenposter_werken_rond_bomen.png'). | 2017-11-17 | 2
WVSP010 | Eis 3.5.03 | A | [...] Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een kabel of leiding Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen conform eis 3.3.03.01.01 . | [...] Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een kabel of leiding Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter acceptatie aan de Opdrachtgever voor te leggen conform eis 3.3.03.01.01 3.5.03.01.01. | 2017-11-17 | 2
WVSP011 | Eis 4.2.01 | A | De Opdrachtnemer dient een integraal voorlopig ontwerp (VO) op te stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende Werkzaamheden: 1. het ontwikkelen van het programma van eisen tot een voorlopig ontwerp; 2. het opstellen van voorlopige ontwerptekeningen; 3. het uitvoeren van globale berekeningen om de te gebruiken materialen, constructiemethoden en capaciteiten te bepalen; 4. het opstellen van een ontwerpnota, oftewel een technische toelichting op het voorlopig ontwerp. | De Opdrachtnemer dient een integraal voorlopig ontwerp (VO) op te stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende Werkzaamheden: 1. het ontwikkelen van het programma van eisen tot een voorlopig ontwerp; 2. het opstellen van voorlopige ontwerptekeningen; 3. het uitvoeren van globale berekeningen om de te gebruiken materialen, constructiemethoden en capaciteiten te bepalen; 4. het opstellen van een waterhuishoudkundig plan als bedoeld in eis 3.1.4; 5. het opstellen van een ontwerpnota, oftewel een technische toelichting op het voorlopig ontwerp. | 2017-11-17 | 2
WVSP012 | Eis 4.2.02 | A | De Opdrachtnemer dient een integraal definitief ontwerp (DO) op te stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende Werkzaamheden: 1. het ontwikkelen van het VO tot definitief ontwerp; 2. het uitwerken van de voorlopige ontwerptekeningen tot definitieve tekeningen; deze tekeningen bieden voldoende informatie om de nodige vergunningen aan te vragen; 3. het uitvoeren van berekeningen voor de vaststelling van de hoofdafmetingen en de belangrijkste materiaalkeuzen en om definitieve capaciteiten te bepalen; 4. het opstellen van een ontwerpnota, oftewel een technische toelichting op het definitief ontwerp. | De Opdrachtnemer dient een integraal definitief ontwerp (DO) op te stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende Werkzaamheden: 1. het ontwikkelen van het VO tot definitief ontwerp; 2. het uitwerken van de voorlopige ontwerptekeningen tot definitieve tekeningen; deze tekeningen bieden voldoende informatie om de nodige vergunningen aan te vragen; 3. het uitvoeren van berekeningen voor de vaststelling van de hoofdafmetingen en de belangrijkste materiaalkeuzen en om definitieve capaciteiten te bepalen; 4. het doorontwikkelen van het waterhuishoudkundig plan als bedoeld in eis 4.2.01 lid 4; 5. het opstellen van een ontwerpnota, oftewel een technische toelichting op het definitief ontwerp. | 2017-11-17 | 2
WVSP013 | Eis 2.2.02.04 | A | De indeling in betaalposten moet uitgaan van de concept termijnstaat als onderdeel van zijn Aanbieding. De Opdrachtgever is evenwel gerechtigd te verlangen dat de verdeling in betaalposten of de financiële waarde van betaalposten wordt aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. | De indeling in betaalposten moet uitgaan van de concept termijnstaat als onderdeel van zijn Aanbieding. De Opdrachtgever is evenwel gerechtigd te verlangen dat de verdeling in betaalposten of de financiële waarde van betaalposten wordt aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. | 2017-11-17 | 2
WVSP014 | Par. 1.1.2 | A | [...] 1.1.02.01 In het weekrapport dient een voortgang op hoofdlijnen te worden opgenomen. 1.1.02.01.01 Het onderdeel 'voortgang op hoofdlijnen' bevat een beschrijving van de voortgang sinds het vorige weekrapport. 1.1.02.01.02 Het onderdeel 'voortgang op hoofdlijnen' bevat een beschrijving van de (mogelijke) knelpunten in de voortgang. 1.1.02.02 In het weekrapport dient de ontwikkeling te worden opgenomen van voorziene risico's en nieuw geïdentificeerde risico's. 1.1.02.03 In het weekrapport dienen de afwijkingen te worden opgenomen op het (de) (Deel)Projectkwaliteitsplan(nen) van de Opdrachtnemer. 1.1.02.04 In het weekrapport dient de beheersing te worden opgenomen van de afwijkingen. 1.1.02.05 In het weekrapport dient de verwachting te worden opgenomen aan de Opdrachtgever ten aanzien van de risico's die vallen buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer. 1.1.02.06 De Opdrachtnemer dient het weekrapport binnen twee werkdagen na het einde van de betreffende week in te dienen bij de Opdrachtgever. | [...] 1.1.02.01 In het weekrapport dient een voortgang op hoofdlijnen te worden opgenomen. 1.1.02.01.01 Het onderdeel 'voortgang op hoofdlijnen' bevat een beschrijving van de voortgang sinds het vorige weekrapport. 1.1.02.01.02 Het onderdeel 'voortgang op hoofdlijnen' bevat een beschrijving van de (mogelijke) knelpunten in de voortgang. 1.1.02.02 In het weekrapport dient de ontwikkeling te worden opgenomen van voorziene risico's en nieuw geïdentificeerde risico's. 1.1.02.03 In het weekrapport dienen de afwijkingen te worden opgenomen op het (de) (Deel)Projectkwaliteitsplan(nen) van de Opdrachtnemer. 1.1.02.04 In het weekrapport dient de beheersing te worden opgenomen van de afwijkingen. 1.1.02.05 In het weekrapport dient de verwachting te worden opgenomen aan de Opdrachtgever ten aanzien van de risico's die vallen buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer. 1.1.02.06 1.1.02.01 De Opdrachtnemer dient het weekrapport binnen twee werkdagen na het einde van de betreffende week in te dienen bij de Opdrachtgever. | 2017-11-17 | 2
WVSP015 | Par. 1.1.2 | A | 1.1.02.07 De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapport op te stellen. […] 1.1.02.07.20 In het voortgangsrapport dient de Opdrachtnemer inzage te verlenen in (de afhandeling van) incidenten en (bijna) ongevallen. | 1.1.02.07 1.1.02.02 De Opdrachtnemer dient een voortgangsrapport op te stellen. […] <Wijzig de eiscodering van alle tussenliggende eisen.> 1.1.02.07.20 1.1.02.02.20 In het voortgangsrapport dient de Opdrachtnemer inzage te verlenen in (de afhandeling van) incidenten en (bijna) ongevallen. 1.1.02.02.21 In het voortgangsrapport dient een voortgang op hoofdlijnen te worden opgenomen. 1.1.02.02.21.01 Het onderdeel 'voortgang op hoofdlijnen' bevat een beschrijving van de voortgang sinds het vorige voortgangsrapport. 1.1.02.02.21.02 Het onderdeel 'voortgang op hoofdlijnen' bevat een beschrijving van de (mogelijke) knelpunten in de voortgang. 1.1.02.02.22 In het voortgangsrapport dienen de afwijkingen te worden opgenomen op het (de) (Deel)Projectkwaliteitsplan(nen) van de Opdrachtnemer. 1.1.02.02.23 In het weekrapport dient de beheersing te worden opgenomen van de afwijkingen. | 2017-11-17 | 2
WVSP016 | Eis 4.5.01.20 | A | Het opleverdossier dient de 'eindopname uitvoeringsperiode' te bevatten. | Het opleverdossier dient het monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen, waaronder de 'eindopname uitvoeringsperiode', te bevatten. | 2017-11-17 | 2
WVSP017 | Eis 4.5.02.04 | A | Het geactualiseerde opleverdossier dient de 'eindopname Onderhoudsperiode' te bevatten. | Het geactualiseerde opleverdossier dient het monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen, waaronder de 'eindopname Onderhoudsperiode', te bevatten. | 2017-11-17 | 2
WVSP018 | Par 4.3.4 | A | 4.3.04 Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer de objecten binnen de werkgrenzen, indien en voor zover deze vallen onder het OPC en het EPC, te onderhouden, zodanig dat deze steeds voldoen aan de eisen die voortvloeien uit in hoofdstuk 6 van het onderhoudsprestatiecontract (OPC) en in hoofdstuk 3 van het elektrotechnisch prestatiecontract (EPC) van de provincie Noord-Brabant die zijn opgenomen in bijlage B03. 4.3.04.01 De onderhoudsverplichtingen OPC en EPC vangen aan 28 dagen na opdrachtverlening. op het moment dat de Opdrachtnemer voor het eerst fysiek Werkzaamheden verricht aan een object dat valt onder het OPC of het EPC (de onderhoudsverplichtingen OPC en EPC worden vanaf dat moment gelijktijdig overgenomen voor alle objecten binnen de werkgrenzen) en eindigen op de feitelijke datum van oplevering van het Werk. 4.3.04.02 De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 4.3.04.03 De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan het basisniveau. 4.3.04.04 De Opdrachtnemer houdt rekening met de benodigde schouwen, overdrachtsbesprekingen, opstellen/aanvullen protocollen, etc. voor het tot stand brengen van de overname en de teruggave onderhoudsverplichting. | 4.3.04 Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer de objecten binnen de werkgrenzen, indien en voor zover deze vallen onder het OPC en het EPC, te onderhouden, zodanig dat deze steeds voldoen aan de eisen die voortvloeien uit in hoofdstuk 6 van het onderhoudsprestatiecontract (OPC) en in hoofdstuk 3 van het elektrotechnisch prestatiecontract (EPC) van de provincie Noord-Brabant die zijn opgenomen in bijlage B03. 4.3.04.01 De onderhoudsverplichtingen OPC en EPC vangen aan 28 dagen na opdrachtverlening. op het moment dat de Opdrachtnemer voor het eerst fysiek Werkzaamheden verricht aan een object dat valt onder het OPC of het EPC (de onderhoudsverplichtingen OPC en EPC worden vanaf dat moment gelijktijdig overgenomen voor alle objecten binnen de werkgrenzen) en eindigen op de feitelijke datum van oplevering van het Werk. 4.3.04.02 De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 4.3.04.03 De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan het basisniveau. 4.3.04.04 De Opdrachtnemer houdt rekening met de benodigde schouwen, overdrachtsbesprekingen, opstellen/aanvullen protocollen, etc. voor het tot stand brengen van de overname en de teruggave onderhoudsverplichting. | 2017-11-17 | 2
WVSP019 | Eis 4.2.08.03 | A | De Opdrachtnemer dient onverkort en aantoonbaar de resultaten uit de VVA te implementeren in de Werkzaamheden. VVA 1 is uitgevoerd op het ontwerp zoals opgesteld door Opdrachtgever t.b.v. de planstudie. Deze VVA is afgerond voorafgaand aan start van de Werkzaamheden. De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever geaccordeerde resultaten uit VVA 1 onverkort en aantoonbaar te implementeren in de Werkzaamheden. | De Opdrachtnemer dient onverkort en aantoonbaar de resultaten uit de VVA te implementeren in de Werkzaamheden. VVA 1 is uitgevoerd op het ontwerp zoals opgesteld door Opdrachtgever t.b.v. de planstudie. Deze VVA is afgerond voorafgaand aan start van de Werkzaamheden. De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever geaccordeerde resultaten uit VVA fase 1 (zie B02 en ook het document ‘N69_Reactienota VVA fase 1’ in bijlage B02) onverkort en aantoonbaar te implementeren in de Werkzaamheden. | 2017-11-17 | 2
WVSP020 | Eis 3.9.01 | A | De Opdrachtnemer kan aantonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het tijdens de aanbesteding aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan: 1. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO2- ambitieniveau als opgenomen in tabel 2 van bijlage 3G bij de inschrijvingsleidraad; of 2. door een CO2-bewust-certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. | De Opdrachtnemer kan aantonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het tijdens de aanbesteding aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan: 1. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO2- ambitieniveau als opgenomen in hoofdstuk 7 van de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 d.d. 05-02-2016 (kosteloos te downloaden via www.skao.nl) tabel 2 van bijlage 3G bij de inschrijvingsleidraad; of 2. door een CO2-bewust-certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. | 2017-11-30 | 2
WVSP021 | Eis 3.5.03.01.01.01.07 | A | Indien geen andere regeling van toepassing is verklaard door de Opdrachtgever, geldt dat de coördinatiekosten van Werkzaamheden of maatregelen die benodigd zijn om de verlegging van K&L door de kabel- of leidingbeheerder mogelijk te maken worden gedragen door de Opdrachtnemer. | Indien geen andere regeling van toepassing is verklaard door de Opdrachtgever, geldt dat dDe coördinatiekosten van Werkzaamheden of maatregelen die benodigd zijn om de verlegging van K&L door de kabel- of leidingbeheerder mogelijk te maken worden gedragen door de Opdrachtnemer. | 2017-11-30 | 2
WVSP022 | Eis 3.5.03, 2e bullit | A | Kabels en Leidingen Derden Categorie 2: De Kabels en Leidingen Derden waarvoor de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders afspraken heeft gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorgaans ook over de kosten en doorlooptijden. Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dienen deze Kabels en Leidingen, onder coördinatie van de Opdrachtnemer, te worden aangepast. In het kader van dit Werk is geen sprake van Categorie 2 Kabels en Leidingen. | Kabels en Leidingen Derden Categorie 2: De Kabels en Leidingen Derden waarvoor de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders afspraken heeft gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorgaans ook over de kosten en doorlooptijden. Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dienen deze Kabels en Leidingen, onder coördinatie van de Opdrachtnemer, te worden aangepast. In het kader van dit Werk is geen sprake van Categorie 2 Kabels en Leidingen. | 2018-01-19 | 3
WVSP023 | Eis 1.3.02 | A | De Opdrachtnemer dient het V&G-plan dat is opgenomen als annex XV, verder uit te werken en actueel te houden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een 'V&G-plan ontwerpfase', 'V&G-plan uitvoeringsfase' en 'V&G-plan Meerjarige Onderhoudsperiode'. | De Opdrachtnemer dient het V&G-plan dat is opgenomen als annex XIII, verder uit te werken en actueel te houden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een 'V&G-plan ontwerpfase', 'V&G-plan uitvoeringsfase' en 'V&G-plan Meerjarige Onderhoudsperiode'. | 2018-01-19 | 3
WVSP024 | Eis 2.2.02.02.01.01 | V | De laatste termijn dient minimaal EUR 100.000,-- exclusief BTW te bedragen. | - | 2018-01-19 | 3
WVSP025 | Eis 2.5.02.11 | N | - | In het PKP dient in het kader van Best Value specifiek beschreven te worden: 1. de projectdoelstelling(en), aangevuld met de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s), om de prestatie te meten van het beheersen van de toprisico’s en het behalen van de projectdoelstellingen, waarbij dient te worden vermeld: a. aan welk toprisico of projectdoelstelling de KPI is gerelateerd; b. wat de meetmethode en meetfrequentie is; c. welke streefwaardes/bandbreedtes er mogelijk zijn; d. bij welke streefwaarde/bandbreedte de Opdrachtnemer cq. Opdrachtgever aanvullende acties onderneemt. 2. een in/out-lijst van activiteiten die buiten de scope van Opdrachtnemer vallen om expliciet te maken of de scope van de Overeenkomst duidelijk is; 3. een lijst aannames/uitgangspunten voor die onderdelen van het project met de meeste impact op tijd en geld tevens om expliciet te maken of de scope van de Overeenkomst duidelijk is, onderbouwd met verifieerbare prestatie-informatie. | 2018-01-19 | 3

## Annexen
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WAN001 | Annex I, tabel | A | Nr. Activiteit Besluit/ vergunning/ ontheffing Wet Bevoegd gezag Verwachte datum verlening Opmerking 1 Realiseren van het Werk PIP Wro Provincie Noord-Brabant Vastgesteld Onherroepelijk op 22 septem-ber 2018 2 Realiseren van het Werk Wijziging PIP Wro Provincie Noord-Brabant 22 september 2018 Onherroepelijk op n.t.b. 3 Verkrijgen gronden (ont-eigening) Koninklijk besluit Onteigenings-wet Kroon N.t.b. 4 Vaststellen gebiedspecifiek bodembeleid over het toepassen van grond binnen het plangebied Collegebesluit Artikel 44 lid 1 Besluit bodem-kwaliteit (Bbk) Gemeenten N.t.b. 5 Beschermen van flora en fauna NB-vergunning, onderdeel gebiedsbescherming Wet Natuurbe-scherming Ministerie van I&M 22 juni 2019 6 Openstellen voor verkeer Verkeersbeslui-ten Verkeerswet Gemeenten en provincie Noord-Brabant N.t.b. | Nr. Activiteit Besluit/ vergunning/ ontheffing Wet Bevoegd gezag Verwachte datum verlening 1 Realiseren van het Werk PIP Wro Provincie Noord-Brabant Eind 2017 onherroepelijk 2 Realiseren van het Werk Wijziging PIP Wro Provincie Noord-Brabant Eind 2017 vastgesteld 3 Verkrijgen gronden (onteigening) Koninklijk besluit Onteigeningswet Kroon N.t.b. 4 Vaststellen gebiedspecifiek bodembeleid over het toepassen van grond binnen het plangebied Collegebesluit Artikel 44 lid 1 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Gemeenten Begin juli 2018 5 Beschermen van flora en fauna NB-vergunning, onderdeel gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming Ministerie van I&M Begin juli 2018 6 Openstellen voor verkeer Verkeersbesluiten Verkeerswet Gemeenten en provincie Noord-Brabant N.t.b. | 2017-10-03 | 1
WAN002 | Annex VI, art. 1 | A | 1 Aard van de werkzaamheden Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen. Nevenopdrachtnemer N.t.b. Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer 2 Aard van de werkzaamheden Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties. Nevenopdrachtnemer Heijmans Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer [...] | 1 Aard van de werkzaamheden Incidentenmanagement en calamiteitenafhandeling (via Operationeel Prestatiegericht het Onderhouds PrestatieContract (OPC) 0.2 versie 2.0) vast onderhoud provinciale wegen inclusief service en calamiteiten. Nevenopdrachtnemer N.t.b. Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer 2 Aard van de werkzaamheden Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties. Nevenopdrachtnemer Heijmans Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer [...] | 2017-10-03 | 1
WAN003 | Annex VIII | A | Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen met een totaalbedrag van € 400.000,- (zegge: vierhonderdduizend euro) exclusief BTW. | Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is zijn bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een zijn stelposten opgenomen met een totaalbedrag van € 800.000,- (zegge: vierhonderdduizend euro) exclusief BTW. | 2017-10-03 | 1
WAN004 | Annex VIII | A | Stelpost- Omschrijving Criteria Bedrag (euro) Nummer Werkzaamheden excl. BTW 1 Onvoorzien N69 nieuwe wegverbinding Zie artikel 1 € 250.000,- 2 Onvoorzien N69-Zuid Zie artikel 2 € 150.000,- | Stelpost- Omschrijving Criteria Bedrag (euro) Nummer Werkzaamheden excl. BTW 1 Onvoorzien N69 nieuwe wegverbinding Zie artikel 1 € 250.000,- 2 Onvoorzien N69-Zuid Zie artikel 2 € 150.000,- 3 SROI Zie artikel 3 € 400.000,- | 2017-10-03 | 1
WAN005 | Annex VIII | N | - | Artikel 3 Stelpost SROI 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van de inzet van Social Return conform paragraaf 1.5 van de Vraagspecificatie deel 2. 2. In de inschrijvingssom dient een stelpost groot € 400.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen. 3. Opdrachtnemer ontvangt middels deze stelpost een vergoeding voor inzet van Social return. De waarde van deze vergoeding wordt in overleg met Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Adviescentrum Social Return vastgesteld. 4. De Inzet van Social Return vindt plaats in de periode vanaf startdatum opdracht tot oplevering Werk conform artikel 2 lid 5 van de basisovereenkomst. 5. Opdrachtnemer draagt zorg voor de werving en begeleiding van de in te zetten medewekers. Deze kosten worden geacht in de uitvoeringskosten van het Werk te zitten. | 2017-10-03 | 1
WAN006 | Annex XIV, art. 2 onder 3 lid 5 | A | Ten aanzien van dwarsonvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar na oplevering dat de rijspoordiepte, bepaald met een ARAN-rijspoordieptemeter, HSRP (High Speed Road Profiler) of gelijkwaardig, maximaal 2 mm bedraagt. | Ten aanzien van dwarsonvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende 3 jaar na oplevering dat de rijspoordiepte, bepaald met een ARAN-rijspoordieptemeter, HSRP (High Speed Road Profiler) of gelijkwaardig, maximaal 2 mm 5 mm bedraagt. | 2017-11-17 | 2
WAN007 | Annex VII, art. 1 lid 1 | A | Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. | Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van inschrijving gedurende de realisatie van het Werk en het Meerjarig Onderhoud wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. | 2017-11-17 | 2
WAN008 | Annex XV onder 1.6 | A | Opdrachtnemer dient als uitgangspunt voor de staat van de terreingesteldheid en inrichting (de oorspronkelijke situatie) de situatie aan te houden zoals deze aangetroffen wordt 2 maanden vóór datum van Inschrijving. | Opdrachtnemer dient als uitgangspunt voor de staat van de terreingesteldheid en inrichting (de oorspronkelijke situatie) de situatie aan te houden zoals deze aangetroffen wordt 2 maanden vóór datum van Inschrijving aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden. | 2017-11-17 | 2
WAN009 | Annex VIII | A | Op deze stelpost kunnen worden verrekend, met in achtneming van het gestelde in artikel 1 van deze annex, de uitgaven ter zake van […]. | Op deze stelpost kunnen worden verrekend, met in achtneming van het gestelde in artikelen 1 en 2 van deze annex, de uitgaven ter zake van [...]. | 2017-11-17 | 2
WAN010 | Annex VIII, art. 1 en 2 | A | 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van Werkzaamheden die in het kader van […], in opdracht van de Opdrachtgever, door derden worden uitgevoerd. 2. De in deze post uit te voeren Werkzaamheden door derden bestaan o.a. uit: a. [...]. | 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van onder andere de volgende Werkzaamheden die in het kader van [...], in opdracht van de Opdrachtgever, door derden worden uitgevoerd. 2. De in deze post uit te voeren Werkzaamheden door derden bestaan o.a. uit: a. [...]. <Leden 3 en 4 worden genummerd respectievelijk 2 en 3.> | 2017-11-17 | 2
WAN011 | Annex X, lid 1 | V | Alle uitkeringen dienen te worden gedaan aan de Opdrachtgever. | - | 2017-11-17 | 2
WAN012 | Annex X, lid 6 |  | In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de Opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. | In de polis dient met betrekking tot de aansprakelijkheid mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de zijde van de Opdrachtgever(s), de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. | 2017-11-17 | 2
WAN013 | Annex III | A | Waterhuishoudkundig plan: indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de Ontwerpwerkzaamheden. | Waterhuishoudkundig plan per ontwerpfase (VO, DO, UO): indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de Ontwerpwerkzaamheden gelijktijdig met respectievelijk het VO, DO en UO. | 2017-11-17 | 2
WAN014 | Annex III | V | V&V-dossier: indienen opdat het is geaccepteerd vóór aanvang van de betreffende Werkzaamheden; 1A, D; 21; §4.1.2.1 Vraagspecificatie deel 2. | - | 2017-11-17 | 2
WAN015 | Annex IV | V | Monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen: ten minste 28 dagen voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden; D; §4.2.4 Vraagspecificatie deel 2. | - | 2017-11-17 | 2
WAN016 | Annex VIII | A | Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is zijn bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een zijn stelposten opgenomen met een totaalbedrag van € 800.000,- (zegge: vierhonderdduizend euro) exclusief BTW. | Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Over-eenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisover-eenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen met een totaalbedrag van € 1.000.000,- (zeg-ge: vierhonderdduizend één miljoen euro) exclusief BTW. | 2017-11-17 | 2
WAN017 | Annex VIII | A | Stelpost- Omschrijving Criteria Bedrag (euro) Nummer Werkzaamheden excl. BTW 1 Onvoorzien N69 nieuwe wegverbinding Zie artikel 1 € 250.000,- 2 Onvoorzien N69-Zuid Zie artikel 2 € 150.000,- 3 SROI Zie artikel 3 € 400.000,-" | Stelpostnummer Omschrijving Werkzaamheden Criteria Bedrag (euro) excl. BTW 1 Onvoorzien N69 nieuwe wegverbinding Zie artikel 1 € 250.000,- 2 Onvoorzien N69-Zuid Zie artikel 2 € 150.000,- 3 SROI Zie artikel 3 € 400.000,- 4 Stortkosten teerhoudend asfalt Zie artikel 4 € 200.000,- | 2017-11-17 | 2
WAN018 | Annex VIII | N | - | Artikel 4 Stortkosten teerhoudend asfalt 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van stortkosten van vrij-komend teerhoudend asfalt. 2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 200.000,- (excl. BTW) te worden opge-nomen. 3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op deze stortkosten, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit: a. het bedrag van de aan de verwerker gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen; b. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 5% van het onder sub 1 opgeno-men bedrag. 4. De verdere afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. | 2017-11-17 | 2
WAN019 | Annex XII, §42-2 UAV-Gc | V | § 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever 42-2 de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt. Motivatie: De bepaling dat het percentage na het verstrijken van de 14 dagen termijn met 2 zou worden verhoogd is disproportioneel en niet in lijn met de praktijk. | - | 2017-11-17 | 2
WAN020 | Annex VII, art 3, lid 2 | A | Loon- en/of prijswijzigingen van het Werk na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst worden niet verrekend. | 2. Loon- en/of prijswijzigingen van het Werk na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst na de Meerjarige Onderhouds-periode worden niet verrekend. | 2017-11-17 | 2
WAN021 | Annex XII, §38 UAV-Gc | V | § 38 Zekerheidstelling 38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing. 38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing. Motivatie: Het verplicht stellen van zekerheid in genoemde situatie en de gevolgen indien geen zekerheid wordt gesteld is disproportioneel. | - | 2017-11-17 | 2
WAN022 | Annex VI, titel | A | Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenop-drachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst | Annex VI - Overzicht van werkzaamheden die door Nevenop-drachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst | 2017-11-30 | 2
WAN023 | Annex VI, art 2, Uitvoeringswerkzaamheden Aansluiting A67 | A | Voorziene periode van uitvoering Gereed in tweede helft 2018 | Voorziene periode van uitvoering N.t.b. | 2017-11-30 | 2
WAN024 | Annex III, item 3 | A | 3 CAR-verzekering (afschrift polis en betalings-bewijs) 14 dagen na gunning 1A 14 Annex X | 3 CAR-verzekering (afschrift polis en betalings-bewijs) 42 dagen na gunning 1A 14 Annex X | 2018-01-19 | 3
WAN025 | Annex VIII, art 5 | N | - | Artikel 5 Stelpost ten behoeve van het ontwerpen van de bewegwijzering. 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van het ontwerpen van de be-wegwijzering door de NBd. 2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 25.000,- (excl. BTW) te worden opgeno-men. 3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op deze ontwerpkosten door derden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit: a. het bedrag van de aan de verwerker gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen; b. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van 10% van het onder sub 1 opgenomen bedrag. 4. Het gebruik van de stelpost is uitsluitend voorbehouden aan de Opdrachtgever. De verdere (financiële) afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. | 2018-01-19 | 3
WAN026 | Annex XIV, art 2, onderdeel 3. Verhardingen, lid 1 | A | Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw ten gevolge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 0,2 %-punt afwijkt ten opzichte van het opleverdossier. | Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw ten gevolge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 1% afwijkt ten opzichte van het opleverdossier. | 2018-01-19 | 3
WAN027 | Annex X, lid 8 | N | - | Het verzekeren van Sectie II: “aansprakelijkheid” (zie lid 3) in de vorm van een (doorlopende) bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is toegestaan. | 2018-01-19 | 3
WAN028 | Annex XII, § 16, § 24 en § 30 | V | § 16 Schorsing, ontbinding en opzegging 16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende: Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk". Motivatie: Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. § 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk 24-7 Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen: “Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in Vraagspeci-ficatie deel 2 en in Annex III Acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”. Motivatie: Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die dit het best kan beheersen of beïnvloeden. § 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud 30-7 Na de tweede zin van §30 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen: “De Opdrachtnemer is verplicht bij de aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud be-dienings- en onderhoudsvoorschriften ter Acceptatie aan te bieden”. Motivatie: Dit betreft een verduidelijking die recht doet aan de praktijk. Het risico ligt hiermee bij de partij die dit het best kan beheersen of beïnvloeden. | - | 2018-01-19 | 3
WAN029 | Annex XII, § 40 | V | § 40 Intellectuele eigendomsrechten 40-3 § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door: “Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocu-menten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daar-van in herhaling te realiseren.” Motivatie: De bepaling dat het opdrachtgever niet is toegestaan het Werk, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren is disproportioneel. Opdrachtgever heeft immers betaald voor het ontwerp. 40-13 § 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door: “Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.” Motivatie: Dit betreft een praktische wijziging: een niet overdraagbare licentie voldoet immers niet aan het doel. 40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: “De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstan-digheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen.” Motivatie: Deze aanvulling is een praktische verduidelijking. | - | 2018-01-19 | 3
WAN030 | Annex XII, § 47 | V | § 47 Beslechting van geschillen 47-7 § 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst: “Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling over-gaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderin-gen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtne-mer.” Motivatie: Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico’s worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden. | - | 2018-01-19 | 3
WAN031 | Annex I, art 2, nr 1 | A | 1 Petrochemical PipelineServices (PPS)-leiding <n.t.b.> (Opdrachtnemer van) SABIC <n.t.b.> | 1 Petrochemical PipelineServices (PPS)-leiding <n.t.b.> (Opdrachtnemer van) SABIC Uiterlijk mei 2019 | 2018-01-19 | 3
WAN032 | Annex III, item 2 | A | 2 Bankgarantie voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud Gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005 1A 21 Art. 17 lid 2 e.v. Basisovereenkomst en annex IX | 2 Bankgarantie voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud 14 dagen na op-drachtverlening; Bankgarantie voor de realisatie van het Meerjarig Onder-houd: gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding als bedoeld in §24 UAV-GC 2005 1A 21 Art. 17 lid 2 e.v. Basisovereenkomst en annex IX | 2018-01-19 | 3
WAN033 | Annex VI, art 1, nr 1 | A | Aard van de werkzaamheden Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen. Nevenopdrachtnemer N.t.b. Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer | Aard van de werkzaamheden Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen. Nevenopdrachtnemer Combinatie van Doorn - van Esch Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer | 2018-01-19 | 3
WAN034 | Annex VI, art 2, Uitvoeringswerkzaamheden Aansluiting A67 | A | Voorziene periode van uitvoering N.t.b. | Voorziene periode van uitvoering: Uiterlijk gereed eind 2021. | 2018-01-19 | 3

## Referentie-ontwerp
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WRO001 | Profielen met fietspaden | A | Fietspaden/straat aangegeven met rijloperbreedte zonder kantmarkering | Fietspaden/straat verbreden en op de extra breedte kantmarkering aanbrengen. | 2017-07-17 | 1

## Inschrijvingsleidraad
Nr | Verwijzing | N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen) | Was | Wordt | Per | Inlichtingenronde/ NvI-nr
WIB001 | Par 3.2, tabel | A | […] Publicatie 1e nota van inlichtingen 29-09-2017 Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 03-10-2017 Op verzoek Inschrijver(s): nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 09 t/m 11-09-2017 […] | […] Publicatie 1e nota van inlichtingen 03-10-2017 Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 05-10-2017, 14:00 uur Op verzoek Inschrijver(s): nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 09 t/m 11-10-2017 […] | 2017-10-03 | 1
WIB002 | Par 3.9 | A | Bij de Inschrijving dienen tevens de onderstaande documenten te worden ingediend als onderdeel van ‘Zipbestand 3 Overige documenten’ (zie ook bijlage 2): a. Planning; b. Toelichting op de projectorganisatie. […] | Bij de Inschrijving dienen tevens de onderstaande documenten te worden ingediend als onderdeel van ‘Zipbestand 3 Overige documenten’ (zie ook bijlage 2): a. Planning; b. Toelichting op de projectorganisatie; c. Toelichting prestatieonderbouwing. […] 3.9.3 Toelichting op de prestatie-onderbouwing 1. Het doel van de toelichting op de prestatie-onderbouwing is om de Aanbesteder te informeren over: a. Wat de maatregelen zijn per prestatie (bewering); b. Eventueel inclusief een verwijzing toelichting d.m.v. een “tekening/toelichtende schets”. Met behulp van deze informatie kan de Aanbesteder de aanbieding beter doorgronden, een goed overzicht en een beter gevoel krijgen van de gemaakte keuzes. 2. De toelichting op de projectorganisatieprestatie-onderbouwing dient in totaal maximaal 5 pagina’s A4 te zijn. | 2017-10-03 | 1
WIB003 | Bijlage 9 | A | N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen.docx Versie: I, Datum: 23-8-2017 | N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen.docx Versie: J, Datum: 3-10-2017 | 2017-10-03 | 1
WIB004 | Par 5.4.3, lid 1 | A | De beoordeling van het risicodossier opdrachtgever geschiedt aan de hand van een totaalbeeld op basis van de volgende aandachtspunten: […] | De beoordeling van het kansendossier risicodossier opdrachtgever geschiedt aan de hand van een totaalbeeld op basis van de volgende aandachtspunten: […] | 2017-10-03 | 1
WIB005 | Par 5.1 | A | […] De leden van een beoordelingscommissie beoordelen de documenten c.q. interviews onafhankelijk van elkaar en op basis van eigen deskundigheid. Het beoordelingsteam stelt na de individuele beoordelingen gezamenlijk de definitieve score en motivatie per criterium in consensus vast. Dit eindoordeel wordt aangeboden aan de Aanbestedingscommissie ter vaststelling van de definitieve scores per kwaliteitscriterium | […] De leden van een beoordelingscommissie beoordelen de documenten c.q. interviews gesprekken onafhankelijk van elkaar en op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise eigen deskundigheid. Het beoordelingsteam stelt na de individuele beoordelingen gezamenlijk de definitieve score en motivatie per criterium in consensus vast. Dit eindoordeel wordt aangeboden aan de Aanbestedingscommissie ter vaststelling van de definitieve scores per kwaliteitscriterium. | 2017-10-03 | 1
WIB006 | Bijlage 4A, post 560 | A | Onderhoudsplan | Onderhoudspaden | 2017-10-03 | 1
WIB007 | Par 5.4.2, lid 3 |  | Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. e. De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score. | Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. e. De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score. | 2017-10-03 | 1
WIB008 | Par 3.7.3, lid 4 | A | De totale financiële waarde van de kansen, vermeerderd met de inschrijvingssom, mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag zoals vermeld in paragraaf 3.6.4 van deze Inschrijvingsleidraad. […] | De totale financiële waarde van de elke afzonderlijke kansen, vermeerderd met de inschrijvingssom, mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag zoals vermeld in paragraaf 3.6.4 van deze Inschrijvingsleidraad. […] | 2017-10-03 | 1
WIB009 | Par 3.8.2, lid 3 | A | De kosten voor de kansen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom, maar de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag. | De kosten voor de kansen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom, maar de financiele waarde van elke afzonderlijke kans vermeerderd met de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag. | 2017-10-03 | 1
WIB010 | Par 5.6 | A | […] Inschrijvingen waarvan de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen hoger is dan het plafondbedrag worden gekwalificeerd als ongeldige Inschrijvingen en als zodanig terzijde gelegd waarmee ze zijn uitgesloten van de verdere procedure. [...] | […] Inschrijvingen waarvan de inschrijvingssom vermeerderd met de kans met de hoogste financiele waarde het totaal van de prijzen van de kansen hoger is dan het plafondbedrag worden gekwalificeerd als ongeldige Inschrijvingen en als zodanig terzijde gelegd waarmee ze zijn uitgesloten van de verdere procedure. [...] | 2017-10-03 | 1
WIB011 | Par 3.7.3 | A | In het kansendossier dient de Inschrijver op maximaal 2 pagina’s A4 de kansen voor de opdracht te identificeren. […] | In het kansendossier dient de Inschrijver op maximaal 2 pagina’s A4 (enkelzijdig) de kansen voor de opdracht te identificeren. […] | 2017-10-03 | 1
WIB012 | Par 3.7.3, lid 1 sub d | A | de impact van de kans op tijd, geld en kwaliteit op te nemen; | de impact opbrengst van de kans op in tijd, geld en/of kwaliteit op te nemen; | 2017-10-03 | 1
WIB013 | Bijlage 4-A | A | 140 Social Return xxxxx | 140 Social Return xxxxx
WIB014 | Bijlage 4-A | A | - | 992 Social Return 400.000
WIB015 | Par. 7.1 | A | Indien Aanbesteder besluit onderhavige opdracht niet te gunnen aan Inschrijver waarmee de concretiseringsfase is doorlopen, kan Aanbesteder besluiten een tegemoetkoming in de gemaakte kosten door Inschrijver te verstrekken. De hoogte van deze tegemoetkoming wordt nader door Aanbesteder bepaald. | Indien Aanbesteder besluit onderhavige opdracht niet te gunnen aan Inschrijver waarmee de concretiseringsfase is doorlopen, kan Aanbesteder besluiten een tegemoetkoming in de gemaakte kosten door Inschrijver te verstrekken. De hoogte van deze tegemoetkoming wordt nader door Aanbesteder bepaald. dan heeft de betreffende inschrijver uitsluitend recht op de inschrijvingsvergoeding conform paragraaf 7.1 plus een kostenvergoeding van de door hem gerealiseerde concretiseringsproducten. | 2017-11-17 | 2
WIB016 | Par. 7.9 lid 12 | A | De Aanbesteder is niet verplicht een ingetrokken Inschrijving te retourneren. Indien de Inschrijving is ingetrokken ontvangt de betreffende Inschrijver g n eventuele ontwerpvergoeding. | De Aanbesteder is niet verplicht een ingetrokken Inschrijving te retourneren. Indien de Inschrijving is ingetrokken ontvangt de betreffende Inschrijver g n eventuele ontwerpvergoeding geen inschrijvings- en geen kostenvergoeding. | 2017-11-17 | 2
WIB017 | Par 5.4.2, lid 3 | A | Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. e. De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score. | Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. e. De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score. | 2017-11-17 | 2
WIB018 | Par 3.8.2, lid 3 | A | De kosten voor de kansen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom, maar de financiele waarde van elke afzonderlijke kans vermeerderd met de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag. | De kosten voor de kansen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom, maar de financiele waarde van elke afzonderlijke kans vermeerderd met de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag. | 2017-11-17 | 2
WIB019 | Par 3.7, lid 2 | A | De hierboven genoemde documenten dienen volgens een vast format te worden ingediend conform de modellen in bijlage 9 (voor lid 1 sub a t/m c) en bijlage 10 (voor lid 1 sub d). De prestatie-onderbouwing en het risico- en kansendossier moeten geheel op blanco (zonder logo) papier, A4 formaat worden aangeboden, waarbij lettertype Arial (10 pt) wordt gebruikt en een minimale regelafstand “tenminste 13pt”. De genoemde documenten mogen uitsluitend tekst bevatten en geen afbeeldingen of figuren. De te hanteren formulieren in bijlage 9 voor de prestatie-onderbouwing en het risico- en kansendossier zijn op deze wijze opgemaakt. Ten aanzien van de planning gelden genoemde eisen voor de toelichting. | De hierboven genoemde documenten dienen volgens een vast format te worden ingediend conform de modellen in bijlage 9 (voor lid 1 sub a t/m c) en bijlage 10 (voor lid 1 sub d). De prestatie-onderbouwing en het risico- en kansendossier moeten geheel op blanco (zonder logo) papier, A4 formaat worden aangeboden, waarbij lettertype Arial (10 pt) wordt gebruikt en een minimale regelafstand “tenminste 13pt”. De genoemde documenten mogen uitsluitend tekst bevatten en geen afbeeldingen of figuren. De te hanteren formulieren in bijlage 9 voor de prestatie-onderbouwing en het risico- en kansendossier zijn op deze wijze opgemaakt. Ten aanzien van de planning gelden genoemde eisen voor de toelichting. | 2017-11-17 | 2
WIB020 | Par 3.6.1, lid 2 | V | Alle bij de Inschrijving te verstrekken documenten (zie bijlage 2) dienen rechtsgeldig te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel van Kamer van Koophandel of verstrekte mandaat/volmacht. | - | 2017-11-17 | 2
WIB021 | Par 3.7.1, lid 3, par 3.7.2, onder lid 2 en par 3.7.3, onder lid 7 | A | Inschrijver dient bijlage 9 in te vullen, te ondertekenen en toe te voegen aan de Inschrijving. | Inschrijver dient bijlage 9 in te vullen, te ondertekenen en toe te voegen aan de Inschrijving. | 2017-11-17 | 2
WIB022 | Par 3.9.3, lid 2 | A | De toelichting op de projectorganisatieprestatie-onderbouwing dient in totaal maximaal 5 pagina’s A4 te zijn. | De toelichting op de projectorganisatieprestatie-onderbouwing dient in totaal maximaal 5 pagina’s A4 te zijn. | 2017-11-17 | 2
WIB023 | Par 2.5 | A | […] Vanwege de nauwe relatie met c.q. raakvlak met dat contract behoudt de Aanbesteder zich het recht voor om dan de aanbestedingsprocedure van de Nieuwe Verbinding N69 stop te zetten en niet over te gaan tot gunning. De gegadigden hebben dan geen recht op vergoeding indien dit voor het moment van indiening van de inschrijvingen gebeurd. Indien dit gebeurt in de concretiseringsfase (voor gunning) dan heeft de betreffende EMVI-inschrijver (BON) uitsluitend recht op een inschrijvingsvergoeding plus een kostenvergoeding voor de door hem gerealiseerde concretiseringsproducten tot dan toe. [...] | […] Vanwege de nauwe relatie met c.q. raakvlak met dat contract behoudt de Aanbesteder zich het recht voor om dan de aanbestedingsprocedure van de Nieuwe Verbinding N69 stop te zetten en niet over te gaan tot gunning. De gegadigden hebben dan geen recht op vergoeding indien dit voor het moment van indiening van de inschrijvingen gebeurd. Indien dit gebeurt in de concretiseringsfase (voor gunning) dan heeft de betreffende EMVI-inschrijver (BON) uitsluitend recht op een de inschrijvingsvergoeding conform paragraaf 7.1 plus een kostenvergoeding voor de door hem gerealiseerde concretiseringsproducten tot dan toe. [...] | 2017-11-17 | 2
WIB024 | Par 2.2 | A | [...] 1. Het maximaliseren van de verkeersveiligheid op de Nieuwe Verbinding N69 en van de bereikbaarheid van, de verkeersveiligheid rond en de leefbaarheid in de omliggende kernen tijdens de Realisatie-, Gebruiksfase - en de Meerjarig Onderhoudsfase. 2. Het maximaliseren van de Ruimtelijke kwaliteit van de projectomgeving. 3. Het maximaliseren van het draagvlak bij en samenwerking met de belanghebbenden van de Nieuwe Verbinding N69. 4. Het maximaliseren van de duurzaamheid van de Nieuwe Verbinding N69 in het kader van ambitie Duurzaam en Groen. Ad 1. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid Het zichtbaar verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op de wegen onderliggend aan of omliggend aan de Nieuwe Verbinding N69 tijdens de realisatie van het Werk. Tevens dient de verkeersveiligheid gemaximaliseerd te worden tijdens de de Realisatie-, Gebruiksfase - en de Meerjarig Onderhoudsfase van de Nieuwe Verbinding N69. Het actief betrekken van omgevingspartijen bij het ontwerp, de realisatie en het (geplande) onderhoud van de weg, zodanig dat de participatie van en de informatievoorziening aan omgevingspartijen zichtbaar wordt gemaximaliseerd, hinder - ook in duur (uitvoeringstermijn) - zichtbaar wordt voorkomen (maximaliseren bereikbaarheid) en ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid zichtbaar toenemen. Ad 2. Ruimtelijke kwaliteit en omgevingsafspraken Het architectonisch en landschappelijk inpassen van de weg in de omgeving, zodanig dat: 1. het voor Opdrachtgever en omgevingspartijen zichtbaar is dat de in het voortraject gemaakte en afspraken worden nagekomen; 2. waar mogelijk de ruimtelijke kwaliteit zichtbaar verder wordt versterkt; 3. dat (de beleving van) het landschap (in zijn algemeenheid en beide beekdalen in het bijzonder), zoveel als mogelijk prevaleert boven (de beleving van) de weg tijdens de de Gebruiksfase - en de Meerjarig Onderhoudsfase; en 4. dat de invloed van de weg en het verkeer op de omgeving wordt geminimaliseerd. [...] | […] 1. Het maximaliseren van de verkeersveiligheid op de Nieuwe Verbinding N69 tijdens de Realisatie-, Gebruiks- en de Meerjarig Onderhoudsfase en het maximaliseren van de bereikbaarheid van, de verkeersveiligheid rond en de leefbaarheid in de omliggende kernen tijdens de Realisatiefase-, Gebruiksfase - en de Meerjarig Onderhoudsfase. 2. Het maximaliseren van de Ruimtelijke kwaliteit van de projectomgeving tijdens de gebruiksfase. 3. Het maximaliseren van het draagvlak bij en samenwerking met de belanghebbenden van de Nieuwe Verbinding N69 tijdens de realisatiefase. 4. Het maximaliseren van de duurzaamheid van de Nieuwe Verbinding N69 in het kader van ambitie Duurzaam en Groen tijdens de Realisatie-, Gebruiks- en de Meerjarig Onderhoudsfase. Ad 1. Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid Het zichtbaar significant verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid op de wegen onderliggend aan of omliggend aan de Nieuwe Verbinding N69 tijdens de realisatie van het Werk. Tevens dient de verkeersveiligheid gemaximaliseerd te worden tijdens de de Realisatie-, Gebruiksfase - en de Meerjarig Onderhoudsfase van de Nieuwe Verbinding N69. Het actief betrekken van omgevingspartijen bij het ontwerp, de realisatie en het (geplande) onderhoud van de weg, zodanig dat de participatie van en de informatievoorziening aan omgevingspartijen zichtbaar wordt gemaximaliseerd, hinder - ook in duur (uitvoeringstermijn) - zichtbaar wordt voorkomen (maximaliseren bereikbaarheid) en ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid zichtbaar significant toenemen. Ad 2. Ruimtelijke kwaliteit en omgevingsafspraken Het architectonisch en landschappelijk inpassen van de weg in de omgeving, zodanig dat: 1. het voor Opdrachtgever en omgevingspartijen zichtbaar is dat de in het voortraject gemaakte en afspraken worden nagekomen; 2. waar mogelijk de ruimtelijke kwaliteit zichtbaar significant verder wordt versterkt; 3. dat (de beleving van) het landschap (in zijn algemeenheid en beide beekdalen in het bijzonder), zoveel als mogelijk prevaleert boven (de beleving van) de weg tijdens de de Gebruiksfase - en de Meerjarig Onderhoudsfase; en 4. dat de invloed van de weg en het verkeer op de omgeving wordt geminimaliseerd. [...] | 2017-11-17 | 2
WIB025 | Bijlage 4-B | N | - | 994 Stelpost teerhoudend asfalt 200.000,00 | 2017-11-17 | 2
WIB026 | Par 6.2.4 | A | 6.2.3 Wekelijkse rapportage De beoogd opdrachtnemer dient in de concretiseringsfase met het gebruik van de wekelijkse rapportage te starten, conform de Vraagspecificatie Proces, paragraaf 1.1.2. | 6.2.3 Weekrapport De beoogd opdrachtnemer dient in de concretiseringsfase met het gebruik van de wekelijkse rapportagehet weekrapport te starten, conform de Vraagspecificatie Procesdeel 2, paragraaf 1.1.2. | 2017-11-17 | 2
WIB027 | Par 3.7.1, lid 2 | V | Het aanbieden van een negatieve prijs of korting voor een (onderdeel van het werk of voor een) kans is niet toegestaan. | - | 2017-11-30 | 2
WIB028 | Bijlage 4-A | N | - | 735 Rioolleiding WSD xxxx | 2017-11-30 | 2
WIB029 | Par 1.5 | A | Alle communicatie in het kader van deze aanbesteding dient te verlopen via TenderNed (zie ook paragraaf 3.1). De Aanbesteder staat niet toe dat Inschrijvers op andere wijze over deze aanbesteding communiceren dan in deze paragraaf is beschreven. Communicatie op andere wijze, met andere medewerkers van de provincie Noord-Brabant of stakeholders over deze aanbesteding komt volledig voor risico van de Inschrijver en geeft de Aanbesteder het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken Inschrijver. | Alle communicatie in het kader van deze aanbesteding dient te verlopen via TenderNed (zie ook paragraaf 3.1). De Aanbesteder staat niet toe dat Inschrijvers op andere wijze over deze aanbesteding communiceren dan in deze paragraaf is beschreven. Communicatie op andere wijze, met andere medewerkers van de provincie Noord-Brabant of personen die direct betrokken zijn bij deze aanbesteding stakeholders over deze aanbesteding, komt volledig voor risico van de Inschrijver en geeft de Aanbesteder het recht over te gaan tot uitsluiting van de betrokken Inschrijver. | 2017-11-30 | 2
WIB030 | Bijlage 2, 3e tabel, 6e item | A | 6 Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming Bijlage 13 4.1 Door alle combinanten | 6 Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming Bijlage 13 4.1 Gezamenlijk | 2018-01-19
WIB031 | Par 6.3 en 6.4 | A | 6.3 Verstrekken bankgarantie Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend, dient de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt de bankgarantie voor de realisatie van het Werk te verstrekken als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de Basisovereenkomst. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt pas verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De betreffende inschrijver doet zijn inschrijving gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend. 6.4 Opdrachtverlening Indien de Aanbesteder naar aanleiding van de genoemde verificatie heeft geconstateerd dat de Inschrijving ook op een meer gedetailleerd niveau aan de eisen uit de overeenkomst voldoet en de bankgarantie is ontvangen, zal de opdracht worden verleend op een door de beoogd opdrachtnemer georganiseerde bijeenkomst (conform punt 2 onder paragraaf6.2.1). Dit zal worden gecommuncieerd met de overige inschrijvers via TenderNed, “Berichten”. [...] | 6.3 Verstrekken bankgarantie Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend, dient de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt de bankgarantie voor de realisatie van het Werk te verstrekken als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de Basisovereenkomst. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De opdracht wordt pas verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. De betreffende inschrijver doet zijn inschrijving gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend. 6.4 Opdrachtverlening Indien de Aanbesteder naar aanleiding van de genoemde verificatie heeft geconstateerd dat de Inschrijving ook op een meer gedetailleerd niveau aan de eisen uit de overeenkomst voldoet en de bankgarantie is ontvangen, zal de opdracht worden verleend op een door de beoogd opdrachtnemer georganiseerde bijeenkomst (conform punt 2 onder paragraaf6.2.1). Dit zal worden gecommuncieerd met de overige inschrijvers via TenderNed, “Berichten”. [...] | 2018-01-19 | 3
WIB032 | Par 5.4.2, lid 3 | A | Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. Indien een beheersmaatregel zeer kostbaar is kan de inschrijver overwegen om deze beheersmaatregel als optie op te nemen, zodat de beheersmaatregel niet drukt op de inschrijvingssom. | Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. Indien een beheersmaatregel zeer kostbaar is kan de inschrijver overwegen om deze beheersmaatregel als optie op te nemen, zodat de beheersmaatregel niet drukt op de inschrijvingssom. | 2018-01-19 | 3
WIB033 | Bijlage 9, model Risicodossier | A | Wat is (zijn) de beheersmaatregel(en) en eventuele opties? In welke mate verkleinen deze het risico? | Wat is (zijn) de beheersmaatregel(en) en eventuele opties? In welke mate verkleinen deze het risico? | 2018-01-19 | 3
WIB034 | Bijlage 4A en 4B | A | "N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen.docx Versie: J, Datum: 3-10-2017" | "N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen.docx Versie: K, Datum: 19-1-2018" | 2018-01-19 | 3
WIB035 | Par 3.9.1, lid 4 | N | - | De planning moet geanonimiseerd worden aangeboden (analoog aan het gestelde in paragraaf 3.7 lid 3). | 2018-01-19 | 3
WIB036 | Par 3.9.3, lid 3 | N | - | De toelichting op de prestatie-onderbouwing moet geanonimiseerd worden aangeboden (analoog aan het gestelde in paragraaf 3.7 lid 3). | 2018-01-19 | 3
WIB037 | Par 6.2.1, 3 PMP | A | Het doel van het projectmanagementplan is het beschikbaar hebben van juiste, volledige en betrouwbare informatie voor het managen van de werkzaamheden (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. De beoogd opdrachtnemer dient ter onderbouwing van de bij inschrijving ingediende documenten een projectmanagementplan te verstrekken conform de Vraagspecificatie Proces, paragraaf 2.5.2, waarbij: - ten aanzien van eis 2.5.02.01 ten minste invulling dient te worden gegeven aan de processen die het eerste half jaar na opdrachtverlening uitgevoerd worden. - expliciet dient te zijn aangegeven hoe en wanneer de opdrachtnemer de opdrachtgever wil betrekken. | Het doel van het projectmanagementplan is het beschikbaar hebben van juiste, volledige en betrouwbare informatie voor het managen van de werkzaamheden (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het werk wordt gerealiseerd conform de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. De beoogd opdrachtnemer dient ter onderbouwing van de bij inschrijving ingediende documenten een projectmanagementplan te verstrekken conform de Vraagspecificatie Proces, paragraaf 2.5.2, eis 2.5.02.01, eis 2.5.02.03, eis 2.5.02.04 en eis 2.5.02.11 waarbij: - ten aanzien van eis 2.5.02.01 ten minste invulling dient te worden gegeven aan de processen die het eerste half jaar na opdrachtverlening uitgevoerd worden. - expliciet dient te zijn aangegeven hoe en wanneer de opdrachtnemer de opdrachtgever wil betrekken. | 2018-01-19 | 3
WIB038 | Par 3.2, tabel | A | […] Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 3e ronde nadere inlichtingen 22-12-2017 Publicatie 3e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 19-01-2018 Inschrijvings- en beoordelingsfase Uiterste datum indienen van inschrijvingen 02-02-2018, 12.00 uur Openen kwalitatieve documenten van de inschrijvingen 05-02-2018 Beoordelen kwalitatieve documenten 05-02 t/m 09-03-2018 Gesprekken doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen 12 t/m 14-03-2018 Beoordelen gesprekken 15 t/m 22-03-2018 Openen en beoordelen kwantitatieve /prijsgebonden documenten 23 /m 30-03-2018 Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding) 30-03-2018 Verzenden uitnodiging/afwijzingen tot deelname concretiseringsfase 6-04-2018 Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 26-04-2018 Concretiseringsfase Uiterste datum indienen onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie 20-04-2018 Indienen dag-tot-dag planning concretiseringsfase 20-04-2018 Startbijeenkomst 23-04-2018 Gunningsfase Gunningsbeslissing 15-06-2018 Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 05-07-2018 Beoogde ingangsdatum overeenkomst/ start uitvoeringsfase 06-07-2018 | […] Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 3e ronde nadere inlichtingen 22-12-2017 Publicatie 3e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 19-01-2018 Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 4e ronde nadere inlichtingen 13-04-2018 Publicatie 4e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 18-05-2018 Inschrijvings- en beoordelingsfase Uiterste datum indienen van inschrijvingen 01-06-2018, 9.00 uur Openen kwalitatieve documenten van de inschrijvingen 01-06-2018, na 9.00 uur Beoordelen kwalitatieve documenten 04-06 t/m 29-06-2018 Gesprekken doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen 09 t/m 11-07-2018 Beoordelen gesprekken 12 t/m 13-07-2018 Openen en beoordelen kwantitatieve /prijsgebonden documenten 27 /m 31-08-2018 Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding) 03-09-2018 Verzenden uitnodiging/afwijzingen beslissing beoogd opdrachtnemer en uitnodiging tot deelname concretiseringsfase van BON 05-09-2018 Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 25-09-2018 Concretiseringsfase Uiterste datum indienen gevraagde documenten conform § 6.2. van de inschrijvingsleidraad 10-09-2018, 9.00 uur Indienen dag-tot-dag planning concretiseringsfase 20-04-2018 Startbijeenkomst 11-09-2018 Gunningsfase Gunningsbeslissing 20-11-2018 Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 10-12-2018 Beoogde ingangsdatum overeenkomst/ start uitvoeringsfase 12-12-2018 | 2018-01-19 | 3
WIB039 | Par 5.8 | A | 5.8 Gunningsbeslissing, toelichting en bezwaar Nadat de beoordeling van de inschrijvingen is afgerond, verstuurt de aanbesteder aan de inschrijvers de gunningsbeslissing. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding en die voor de opdracht in aanmerking komt, wordt daarbij aangewezen als beoogd opdrachtnemer. Overeenkomstig artikel 2.36 van het ARW 2016, zal de Aanbesteder de gunningsbeslissing schriftelijk aan de Inschrijvers mededelen via TenderNed, “Berichten”. De Aanbesteder nodigt de beoogd opdrachtnemer schriftelijk (via TenderNed, “Berichten”) uit tot de Concretiseringsfase. De Aanbesteder biedt de Inschrijvers de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te verkrijgen op de beoordeling van de ingediende Documenten en de Interviews. Indien een Inschrijver hiervan gebruik wil maken dan dient de Inschrijver contact op te nemen met de Aanbesteder om in onderling overleg een afspraak te plannen. Voor het geven van een individuele toelichting op de beoordeling is per Inschrijver maximaal 1 uur gereserveerd. Deze toelichting laat de rechtsbeschermingstermijn onverlet. Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dan dient hij binnen de in het ARW 2016 genoemde termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing. Het geding is aanhangig vanaf de dag van dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing. | 5.8 Beslissing beoogd opdrachtnemer, toelichting en bezwaar Nadat de beoordeling van de inschrijvingen is afgerond, verstuurt de aanbesteder aan de inschrijvers de gunningsbeslissing beoogd opdrachtnemer. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding en die voor de opdracht in aanmerking komt, wordt daarbij aangewezen als beoogd opdrachtnemer. Overeenkomstig artikel 2.36 van het ARW 2016, zal de Aanbesteder de gunningsbeslissing schriftelijk aan de Inschrijvers mededelen via TenderNed, “Berichten”. De Aanbesteder nodigt de beoogd opdrachtnemer schriftelijk (via TenderNed, “Berichten”) uit tot de Concretiseringsfase. De Aanbesteder biedt de Inschrijvers de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te verkrijgen op de beoordeling van de ingediende Documenten en de Interviews. Indien een Inschrijver hiervan gebruik wil maken dan dient de Inschrijver contact op te nemen met de Aanbesteder om in onderling overleg een afspraak te plannen. Voor het geven van een individuele toelichting op de beoordeling is per Inschrijver maximaal 1 uur gereserveerd. Deze toelichting laat de rechtsbeschermingstermijn onverlet. Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dan dient hij binnen de in het ARW 2016 genoemde termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing beoogd opdrachtnemer een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing. Het geding is aanhangig vanaf de dag van dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing beoogd opdrachtnemer daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing. | 2018-01-19 | 3
WIB040 | Par 6.1, lid 1 | A | Met het verzenden van de Uitnodiging voor deelname aan de Concretiseringsfase, vangt de Concretiseringfase aan. In deze fase onderbouwt de beoogd opdrachtnemer zijn inschrijving door het indienen van de in paragraaf 6.2.1 van deze Inschrijvingsleidraad gespecificeerde documenten. | Met het verzenden van de Uitnodiging voor deelname aan de Concretiseringsfase, vangt de Concretiseringfase aan. In deze fase onderbouwt de beoogd opdrachtnemer zijn inschrijving door het indienen van de in paragraaf 6.2.1 van deze Inschrijvingsleidraad gespecificeerde documenten. Deze documenten dienen uiterlijk op de in de aanbestedingsplanning genoemde datum en tijdstip te zijn ingediend. | 2018-01-19 | 3
WIB041 | Par 6.2.1, 1 Onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie | A | Het doel van de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie is om aan te tonen dat de prestatie-informatie juist is. De beoogd opdrachtnemer dient: - uiterlijk vijf werkdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing een onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie te verstrekken waarmee wordt aangetoond dat de verifieerbare prestatie-informatie als bedoeld in paragraaf 3.7.1, juist is. - de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie dusdanig aan te bieden dat deze door de Aanbesteder op eenvoudige wijze te verifiëren is. | Het doel van de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie is om aan te tonen dat de prestatie-informatie juist is. De beoogd opdrachtnemer dient: - uiterlijk vijf werkdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing een onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie te verstrekken waarmee wordt aangetoond dat de verifieerbare prestatie-informatie als bedoeld in paragraaf 3.7.1, juist is. - de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie dusdanig aan te bieden dat deze door de Aanbesteder op eenvoudige wijze te verifiëren is. | 2018-01-19 | 3
WIB042 | Par 6.2.1, 2. Dag-tot-dag-planning | A | Het doel van de dag-tot-dag-planning is het beschikbaar hebben van juiste, volledige en betrouwbare informatie voor het uitvoeren van planningsmanagement in de concertiseringsfase, zodanig dat de werkzaamheden en afstemming daarover met de Aanbesteder in de tijd worden beheerst en dat het verzenden van de opdrachtverlening op de door de beoogd opdrachtnemer in de dag-tot-dag-planning vastgestelde datum kan plaatsvinden. De beoogd opdrachtnemer dient uiterlijk vijf werkdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing een dag-tot-dag-planning te verstrekken, waar in ieder geval is opgenomen: [...] | Het doel van de dag-tot-dag-planning is het beschikbaar hebben van juiste, volledige en betrouwbare informatie voor het uitvoeren van planningsmanagement in de concertiseringsfase, zodanig dat de werkzaamheden en afstemming daarover met de Aanbesteder in de tijd worden beheerst en dat het verzenden van de opdrachtverlening op de door de beoogd opdrachtnemer in de dag-tot-dag-planning vastgestelde datum kan plaatsvinden. De beoogd opdrachtnemer dient uiterlijk vijf werkdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing een dag-tot-dag-planning te verstrekken, waar in ieder geval is opgenomen: [...] | 2018-01-19 | 3
WIB043 | Par 3.2, tabel | A | […] Publicatie 4e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 18-05-2018 […]" | […] Publicatie 4e nota van inlichtingen inschrijvingsfase 09-05-2018 […] | 2018-02-09 | 3