## Objecttyp Weg Perceel 2
Objecttype Weg Perceel 2
Volgnr. | Maatregel-nummer | RW | Km van | Km tot | Bestaande verharding | Systeemdeel | Schadeomschrijving | Werkzaamheden | Rijbaan oever-type | Rijstrook
1 | 5227449 | 4 | 73.7 | 74.4 | ZOAB | KP Kethelplein - KP Benelux (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & 2L-ZOAB 8 op 2L-ZOAB 16 in | VWm | ALLE
2 | 5209683 | 4 | 73.7 | 75.26 | ZOAB | KP Kethelplein - KP Benelux (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & 2L-ZOAB 8 op 2L-ZOAB 16 in | 1HRR | ALLE
3 | 3185791 | 13 | 10.3 | 10.7 | ZOAB | Delft-Zuid - KP Ypenburg (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
4 | 3185788 | 13 | 10.7 | 11.2 | ZOAB | Delft-Zuid - KP Ypenburg (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
5 | 3185794 | 13 | 11.2 | 11.7 | ZOAB | Delft-Zuid - KP Ypenburg (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
6 | 3185795 | 13 | 11.7 | 12.3 | ZOAB | KP Kleinpolderplein - Delft-Zuid (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
7 | 1607909 | 13 | 12.3 | 12.9 | ZOAB | KP Kleinpolderplein - Delft-Zuid (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
8 | 2027788 | 13 | 12.9 | 13.3 | ZOAB | KP Kleinpolderplein - Delft-Zuid (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
9 | 4396959 | 13 | 13.3 | 13.8 | ZOAB | KP Kleinpolderplein - Delft-Zuid (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
10 | 2027792 | 13 | 13.8 | 14.3 | ZOAB | KP Kleinpolderplein - Delft-Zuid (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
11 | 3185813 | 13 | 17.3 | 19.1 | ZOAB | KP Kleinpolderplein - Delft-Zuid (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
12 | 1212000 | 15 | 63.3 | 63.7 | ZOAB | KP Benelux - KP Ridderkerk-Noord (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWp | ALLE
13 | 1212009 | 15 | 63.7 | 63.8 | ZOAB | KP Benelux - KP Ridderkerk-Noord (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWp | ALLE
14 | 3429152 | 15 | 94.5 | 95.1 | ZOAB | Papendrecht - KP Gorinchem (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWm | ALLE
15 | 3429198 | 15 | 95.1 | 95.4 | ZOAB | Papendrecht - KP Gorinchem (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWm | ALLE
16 | 3429215 | 15 | 95.4 | 95.6 | ZOAB | Papendrecht - KP Gorinchem (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWm | ALLE
17 | 1212126 | 15 | 95.9 | 96.3 | ZOAB | Papendrecht - KP Gorinchem (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWm | ALLE
18 | 4835453 | 15 | 96.3 | 96.7 | ZOAB | Papendrecht - KP Gorinchem (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWm | ALLE
19 | 1205953 | 16 | 35.2 | 35.3 | ZOAB | 's-Gravendeel - KP Ridderkerk-Noord (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & 2L-ZOAB 8 op 2L-ZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
20 | 1210766 | 16 | 35.3 | 36.1 | ZOAB | 's-Gravendeel - KP Ridderkerk-Noord (L) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & 2L-ZOAB 8 op 2L-ZOAB 16 in | 1HRL | ALLE
21 | 5381640 | 16 | 35.77 | 35.93 | DAB | 's-Gravendeel - KP Ridderkerk-Noord (L) | Deklaag ongeschikt | Voledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit en AC16 Surf in | VWc | ALLE
22 | 5381648 | 16 | 35.6 | 35.85 | DAB | 's-Gravendeel - KP Ridderkerk-Noord (L) | Deklaag ongeschikt | Voledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit en AC16 Surf in | VWd | ALLE
23 | 5238907 | 27 | 36.5 | 37.1 | ZOAB | KP Gorinchem - KP Everdingen | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | VWr | ALLE
24 | 4670443 | 20 | 25.64 | 26.23 | DAB | KP Kleinpolderplein - KP Kethelplein (L) | Toerit A20 gedeformeerd | Reconstructie Toerit A20: volledige constructie (incl. fundering) uit en conform nieuwe lengte- en dwarsprofiel, volledige constructie (deklaag AC16 Surf) in | VWd | ALLE
25 | 3429961 | 20 | 38.2 | 39.8 | ZOAB | KP Terbregseplein - KP Gouwe (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRR | ALLE
26 | 3429967 | 20 | 39.8 | 40.2 | ZOAB | KP Terbregseplein - KP Gouwe (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRR | ALLE
27 | 1212374 | 20 | 40.2 | 41.1 | ZOAB | KP Terbregseplein - KP Gouwe (R) | Deklaag ongeschikt | Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in | 1HRR | ALLE

## Objecttype Kunstwerk Perceel 2
Objecttype Kunstwerk Perceel 2
Volgnr | Maatregel-nummer | RW | Km | Object | Objectnaam | IH-Onderdeel | Schadeomschrijving (onderdeel van rapportages "Schadeomschrijvingen Objecttype Kunstwerk", welke zijn opgenomen in Annex XIII) | Schade hoeveelheid | Schade eenheid | Beschrijving uit te voeren maatregelen
1 | 1217558 | 13 | 11.1 | 37E-001-01 | Kruithuisweg noord | Oplegging | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 26 | Stuks
2 | 1214161 | 13 | 11.1 | 37E-001-01 | Kruithuisweg noord | Schampkant | Beton, chloride geïnitieerde of carbonatatie wapeningscorrosie, RT | 42 | m2
3 | 3941866 | 13 | 11.1 | 37E-001-01 | Kruithuisweg noord | Voegovergang | Voegovergang, afdichting functioneert onvoldoende | 105 | m1 | Vervangen rubbers
4 | 3941632 | 13 | 11.1 | 37E-001-02 | Kruithuisweg zuid | Voegovergang | Voegovergang, afdichting functioneert onvoldoende | 86 | m1 | Vervangen rubbers
5 | 3942365 | 13 | 11.1 | 37E-001-02 | Kruithuisweg zuid | Oplegging | Beton, chloride geïnitieerde wapeningscorrosie, RT | 22 | Stuks
6 | 3943228 | 13 | 11.1 | 37E-001-02 | Kruithuisweg zuid | Schampkant | Beton, chloride geïnitieerde of carbonatatie wapeningscorrosie, RT | 38 | m2
7 | 1722683 | 13 | 12.2 | 37E-132-01 | Karitaatbrug | Onderbouwconstructie | Beton, diverse onvolkomenheden, RT | 1 | post
8 | 1723310 | 13 | 12.2 | 37E-132-01 | Karitaatbrug | Bovenbouwconstructie | Conservering (staal), beschadigd | 35 | m2
9 | 1723699 | 13 | 12.2 | 37E-132-01 | Karitaatbrug | Bovenbouwconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp., RT | 3 | m2
10 | 1723041 | 13 | 12.2 | 37E-132-01 | Karitaatbrug | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 260 | m2 | HRL: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
11 | 1276135 | 13 | 12.9 | 37E-133-01 | Overslagbrug | Schampkant | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 1 | post
12 | 1216686 | 13 | 12.9 | 37E-133-01 | Overslagbrug | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 60 | m2 | HRL: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
13 | 1216688 | 13 | 12.9 | 37E-133-01 | Overslagbrug | Bovenbouwconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp., RT | 1 | m2
14 | 1216689 | 13 | 12.9 | 37E-133-01 | Overslagbrug | Bovenbouwconstructie | Damwand, diverse onvolkomenheden | 1 | post
15 | 1216692 | 13 | 12.9 | 37E-133-01 | Overslagbrug | Onderbouwconstructie | Betonschade, afgedrukt betondekking en scheurvorming, RT | 1 | post
16 | 1723620 | 13 | 13.6 | 37E-134-01 | Ackerdijksebrug | Schampkant | Beton, scheurvorming | 1 | m1
17 | 1722687 | 13 | 13.6 | 37E-134-01 | Ackerdijksebrug | Onderbouwconstructie | Betonschade, afgedrukt betondekking en scheurvorming, RT | 1 | post
18 | 1723628 | 13 | 13.6 | 37E-134-01 | Ackerdijksebrug | Bovenbouwconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp., RT | 1 | m2
19 | 1723359 | 13 | 13.6 | 37E-134-01 | Ackerdijksebrug | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 55 | m2 | HRL: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
20 | 1723348 | 13 | 13.6 | 37E-134-01 | Ackerdijksebrug | Geleideconstructie (middel)stijf) | Geleiderail, schuifconstructie ontbreekt | 2 | stuks
21 | 1216840 | 13 | 14.1 | 37E-135-01 | Leebrug | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 55 | m2 | HRL: Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in
22 | 1216843 | 13 | 14.1 | 37E-135-01 | Leebrug | Onderbouwconstructie | Beton, diverse onvolkomenheden, RT | 1 | post
23 | 1275430 | 13 | 14.6 | 37E-137-01 | Zwethbrug | Bovenbouwconstructie | Conservering (staal), beschadigd | 50 | m2
24 | 1275434 | 13 | 14.6 | 37E-136-01 | Zwethtunnel | Schampkant | Betonschade, afgedrukt betondekking en scheurvorming, RT en I-2 | 1 | post
25 | 1275263 | 13 | 14.6 | 37E-136-01 | Zwethtunnel | Bovenbouwconstructie | Conservering (beton en staal), einde levensduur | 1 | post
26 | 1275267 | 13 | 14.6 | 37E-136-01 | Zwethtunnel | Geleideconstructie (middel)stijf) | Geleiderail, schuifconstructie ontbreekt | 1 | stuks
27 | 5226389 | 13 | 17.7 | 37E-302-01 | Overschie | Voegovergang | Voegovergang, afdichting functioneert onvoldoende | 1 | post
28 | 4194541 | 13 | 17.7 | 37E-302-01 | Overschie | Schampkant | Beschermlaag, einde levensduur | 190 | m2
29 | 3070294 | 13 | 17.7 | 37E-302-01 | Overschie | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 3445 | m2 | HRL: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
30 | 3070294 | 13 | 17.7 | 37E-302-01 | Overschie | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp., RT | 1 | post
31 | 1728084 | 13 | 18.6 | 37E-200-02 | Viaduct Baanweg | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 1 | post
32 | 1728281 | 13 | 18.6 | 37E-200-02 | Viaduct Baanweg | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 250 | m2 | VWd: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
33 | 1728281 | 13 | 18.6 | 37E-200-02 | Viaduct Baanweg | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp., RT | 3 | m2
34 | 3070187 | 13 | 18.6 | 37E-200-02 | Viaduct Baanweg | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 47 | m1 | Vervangen voeg door type 4.1b of 5.1 (gevalideerd)
35 | 1728362 | 13 | 18.6 | 37E-200-01 | Onderdoorgang Baanweg | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 380 | m2 | OWN: Volledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit & AC16 Surf in
36 | 1728531 | 13 | 18.6 | 37E-200-01 | Onderdoorgang Baanweg | Bovenbouwconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp., RT | 2 | m2
37 | 1728330 | 13 | 18.6 | 37E-200-01 | Onderdoorgang Baanweg | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 1 | post | HRL: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
38 | 2621520 | 14 | 10.7 | 30G-1257-02 | Geluidwering Wassenaar | Geluidwerende constructie | Geluidscherm, diverse onvolkomenheden | 1 | post
39 | 2621528 | 14 | 10.7 | 30G-1257-01 | Geluidwering Wassenaar | Geluidwerende constructie | Geluidscherm, diverse onvolkomenheden | 1 | post
40 | 1276170 | 14 | 12.6 | 30G-006-03 | Spoortunnel | Opstal | Beton, scheurvorming (watervoerend), I-2 | 20 | m1
41 | 1276194 | 14 | 12.6 | 30G-006-03 | Spoortunnel | Tunnelbuis | Beton, losse tegels en scheuren, I-2 | 1 | post
42 | 1275725 | 14 | 13.3 | 30G-006-02 | Parktunnel | Schampkant | Beton, diverse onvolkomenheden, RT | 1 | post
43 | 1275792 | 14 | 14.2 | 30G-006-01 | Vliettunnel | Tunnelbuis | Beton, losse tegels | 20 | m2
44 | 1275923 | 14 | 14.2 | 30G-006-01 | Vliettunnel | Tunnelbuis | Beton, diverse onvolkomenheden, RT en I-2 | 1 | post
45 | 1275927 | 14 | 14.2 | 30G-006-01 | Vliettunnel | Kerende constructie | Kitvoegen, einde levensduur | 50 | m1
46 | 1276210 | 14 | 14.2 | 30G-006-01 | Vliettunnel | Opstal | Loodslabbe, einde levensduur | 30 | m1
47 | 1964541 | 15 | 63.5 | 37H-004-19 | Rijwielpad Zuid | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 247 | m2 | VWp: Volledige asfaltconstructie ZOAB op DAB uit & (profileer)laag AC 16 en DZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
48 | 1964815 | 15 | 63.5 | 37H-004-19 | Rijwielpad Zuid | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1% opp. | 3 | m2
49 | 1964548 | 15 | 63.5 | 37H-004-19 | Rijwielpad Zuid | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 26 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b2 duurzaam geluidsarm
50 | 1274111 | 15 | 75.1 | 38C-312-01 | Duiker | Duiker | Beton, scheurvorming, afgebrokkelde delen, I-2 en RT | 1 | post
51 | 1274011 | 15 | 76.1 | 38C-313-01 | Duiker | Duiker | Beton, scheurvorming, afgebrokkelde delen, I-2 en RT | 1 | post
52 | 1802772 | 15 | 85.1 | 38D-109-01 | Zwijnskade | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 1100 | m2 | Volledige deklaag (gem. 50 mm) DAB uit & AC 16 surf in
53 | 1802772 | 15 | 85.1 | 38D-109-01 | Zwijnskade | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Gietasfaltgoot, open naad | 106 | m1
54 | 4194635 | 15 | 86.6 | 38D-303-01 | Peulensluis | Hoofddraagconstructie | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 3 | m2
55 | 4194364 | 15 | 86.6 | 38D-303-01 | Peulensluis | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 16 | m1
56 | 4194631 | 15 | 86.6 | 38D-303-01 | Peulensluis | Hoofddraagconstructie | Conservering en stalen onderdelen, einde levensduur | 1 | post
57 | 4085044 | 15 | 87.6 | 38D-101-02 | Peulenstraat | Voegovergang | Slijtlaag, einde levensduur | 2 | m2
58 | 3941564 | 15 | 87.6 | 38D-101-02 | Peulenstraat | Verharding wegtype 4, Licht belast | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 346 | m2 | Volledige deklaag (gem. 50 mm) DAB uit & AC 16 surf in
59 | 3942915 | 15 | 87.9 | 38D-103-02 | Nieuweweg | Kerende constructie (grond) | Asfalt, asfalt uitvulling verzakt | 50 | m2
60 | 3941694 | 15 | 87.9 | 38D-103-02 | Nieuweweg | Kerende constructie (grond) | Beton, afgebrokkelde delen, RE | 7 | m2
61 | 1216041 | 15 | 94.1 | 38G-113-01 | Schelluinen Noord | Voegovergang | Voegovergang, afdichting functioneert onvoldoende | 25 | m1
62 | 3675179 | 15 | 94.1 | 38G-113-01 | Schelluinen Noord | Hemelwaterafvoer (HWA) | Hemelwaterafvoer, functioneert onvoldoende | 1 | post
63 | 3675183 | 15 | 94.1 | 38G-113-01 | Schelluinen Noord | Oplegging | Staal, afdichting, einde levensduur | 1 | post
64 | 3941629 | 15 | 98.6 | 38G-004-04 | Brug par.weg | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 704 | m2 | Volledige deklaag (gem. 50 mm) DAB uit & AC 16 surf in
65 | 3942386 | 15 | 98.6 | 38G-004-04 | Brug par.weg | Schampkant | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 45 | m2
66 | 3943251 | 15 | 98.6 | 38G-004-04 | Brug par.weg | Oplegging | Oplegging, opstort, einde levensduur, RT | 24 | Stuks | Vijzelen, opleggingen dienen opnieuw gesteld te worden, opstorten vervangen
67 | 3942388 | 15 | 98.6 | 38G-004-04 | Brug par.weg | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | Asfalt, scheurvorming | 20 | m2
68 | 3943249 | 15 | 98.6 | 38G-004-04 | Brug par.weg | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 180 | m1
69 | 3943257 | 15 | 98.6 | 38G-004-04 | Brug par.weg | Talud (bekleed) | Taludbekleding, ontbreekt | 40 | m2
70 | 5391607 | 15 | 103.5 | 38H-301-01 | Duiker in de Leuvensche Achtervliet | Duiker | Buitenafdichting, niet aanwezig, lekkage | 8.5 | m1
71 | 4194489 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 13409 | m2 | Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en 2L-ZOAB 8 op 2L-ZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
72 | 4194489 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 134 | m2
73 | 4194487 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Steunpunt | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 38 | m2
74 | 4194483 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Schampkant | Beton, afgebroken delen, RT | 10 | Stuk
75 | 4194292 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 1 | post | Vervangen voegen (12x28m1) door type 1.2b2 duurzaam geluidsarm en 2x44m1 door type 1.2b1 duurzaam niet-geluidsarm.
76 | 4194288 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Schampkant | Beton, chloride geïnitieerde of carbonatatie wapeningscorrosie, RT | 7 | m2
77 | 4194479 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Geleideconstructie (niet standaard) | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 506 | m1
78 | 4194191 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Steunpunt | Beton, chloride geïnitieerde wapeningscorrosie, RT | 12 | Stuks
79 | 4194485 | 16 | 32.1 | 38C-301-01 | Spoorviaduct west | Steunpunt | Kitvoegen, einde levensduur | 160 | m1
80 | 4194513 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Steunpunt | Beton, chloride geïnitieerde wapeningscorrosie, RT | 38 | m2
81 | 4194302 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Schampkant | Beton, constructie, ontbrekende delen | 1 | post
82 | 4194146 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Steunpunt | Beton, steunpunt niet inspecteerbaar | 12 | Stuks
83 | 4194505 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Geleideconstructie (middel)stijf | Geleiderail, einde levensduur | 506 | m1
84 | 4194519 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 1 | post | Vervangen voegen (12x28,5m1) door type 1.2b2 duurzaam geluidsarm en 2x45m1 door type 1.2b1 duurzaam niet-geluidsarm.
85 | 4194304 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 13662 | m2 | Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en 2L-ZOAB 8 op 2L-ZOAB 16 in (kunstwerkbreed)
86 | 4194304 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 137 | m2
87 | 4194515 | 16 | 32.1 | 38C-301-02 | Spoorviaduct oostelijk | Steunpunt | Kitvoegen, einde levensduur | 160 | m1
88 | 1274890 | 16 | 33 | 38C-302-01 | Koninginneweg Noordelijk viadukt | Geleideconstructie (middel)stijf) | Ondersabeling geleideconstructie, afgebrokkeld, RE | 14 | st
89 | 1274900 | 16 | 33 | 38C-302-01 | Koninginneweg Noordelijk viadukt | Voegovergang | Voegovergang, vervuild en lokale lekkage | 60 | m1
90 | 5238659 | 16 | 33 | 38C-302-02 | Koninginneweg Zuidelijk viadukt | Geleideconstructie | Geleiderail, diverse onvolkomenheden | 1 | post
91 | 1218570 | 16 | 33 | 38C-302-02 | Koninginneweg Zuidelijk viadukt | Schampkant | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 1 | post
92 | 1218567 | 16 | 33 | 38C-302-02 | Koninginneweg Zuidelijk viadukt | Hoofddraagconstructie | Beton, afgebrokkelde delen, RE | 2 | m2
93 | 5238664 | 16 | 33 | 38C-302-02 | Koninginneweg Zuidelijk viadukt | Steunpunt | Beton, afgebrokkelde delen, scheurvorming, RE en I-2 | 1 | post
94 | 4194795 | 16 | 33.3 | 38C-308-01 | Karel Doormanlaan Zuidelijk viadukt | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 1022 | m2 | Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en AC 16 surf in (kunstwerkbreed)
95 | 4194795 | 16 | 33.3 | 38C-308-01 | Karel Doormanlaan Zuidelijk viadukt | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 102 | m2
96 | 4194783 | 16 | 33.3 | 38C-308-01 | Karel Doormanlaan Zuidelijk viadukt | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 52 | m1
97 | 4194553 | 16 | 33.3 | 38C-308-02 | Karel Doormanlaan Midden viadukt | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 52 | m1
98 | 4194326 | 16 | 33.3 | 38C-308-02 | Karel Doormanlaan Midden viadukt | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 700 | m2 | Volledige deklaag (gem. 50 mm) DAB uit & AC 16 surf in
99 | 4194549 | 16 | 33.3 | 38C-308-02 | Karel Doormanlaan Midden viadukt | Geleideconstructie (niet standaard) | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 16 | m1
100 | 5396977 | 16 | 33.3 | 44A-302-01 | Drechttunnel | Tunnelbuis | Dilatatievoeg, einde levensduur | 750 | m1 | HRR: Brandwerende kit (verkeersbuizen) en voegenband (vluchtwegen en servicegangen)
101 | 5240140 | 16 | 33.3 | 44A-302-01 | Drechttunnel | Geleideconstructie (middel)stijf) | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 1 | post | HRR: Geleidererail vervangen door betonnen barrier, incl aanpassing HWA: 200 m1
102 | 5396976 | 16 | 33.3 | 44A-302-01 | Drechttunnel | Tunnelbuis | Dilatatievoeg, einde levensduur | 750 | m1 | HRL: Brandwerende kit (verkeersbuizen) en voegenband (vluchtwegen en servicegangen)
103 | 5240138 | 16 | 33.3 | 44A-302-01 | Drechttunnel | Geleideconstructie (middel)stijf) | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 1 | post | HRL: Geleidererail vervangen door betonnen barrier, incl aanpassing HWA: 400 m1
104 | 3942420 | 16 | 35.7 | 44A-303-01 | Sportlaan | Geleideconstructie (middel)stijf) | Geleiderail, diverse onvolkomenheden | 1 | post
105 | 3941965 | 16 | 36.9 | 44A-114-01 | Reeweg | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 680 | m3 | OWN: Volledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit & AC16 Surf in
106 | 3271651 | 20 | 12.5 | 37B-114-02 | Coldenhovenlaan | Voegovergang | Voegovergang, verkeerd uitgevoerd | 2 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b1 duurzaam geluidsarm (t.p.v. goot)
107 | 3271655 | 20 | 12.5 | 37B-114-01 | Coldenhovenlaan | Voegovergang | Voegovergang, verkeerd uitgevoerd | 2 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b1 duurzaam geluidsarm (t.p.v. goot)
108 | 1217007 | 20 | 13.7 | 37B-111-01 | Westgaagtunnel | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 20 | m1
109 | 2620179 | 20 | 13.7 | 37B-111-01 | Westgaagtunnel | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 85.5 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b1 duurzaam niet-geluidsarm (7st) en type 4.1a bitumineus (2st)
110 | 2620185 | 20 | 13.7 | 37B-111-01 | Westgaagtunnel | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | Asfalt, constructie, einde levensduur | 650 | m2 | Volledige asfaltconstructie uit en & (profileer)laag AC 16 en AC 16 surf in
111 | 2620185 | 20 | 13.7 | 37B-111-01 | Westgaagtunnel | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1,5 % opp., RT | 10 | m2
112 | 4385550 | 20 | 16.8 | 37B-001-02 | Oude Veiling/Laan 1940-45 zuid | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 1 | post | Volledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit & DZOAB 16 in (met SAMI)
113 | 4194588 | 20 | 16.8 | 37B-001-02 | Oude Veiling/Laan 1940-45 zuid | Schampkant | Afdichting ontbreekt, lekkage | 15 | m1
114 | 4194155 | 20 | 16.8 | 37B-001-02 | Oude Veiling/Laan 1940-45 zuid | Schampkant | Afdichting ontbreekt, lekkage | 60 | m1
115 | 4384680 | 20 | 16.8 | 37B-001-02 | Oude Veiling/Laan 1940-45 zuid | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 57 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b2 duurzaam geluidsarm
116 | 4194308 | 20 | 17.4 | 37B-110-01 | Boonervliet zuid | Talud (hemelwaterafvoer) | Hemelwaterafvoer, ontbreekt | 1 | post
117 | 4384979 | 20 | 17.4 | 37B-110-01 | Boonervliet zuid | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 24 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b1 duurzaam niet-geluidsarm
118 | 4385558 | 20 | 17.4 | 37B-110-01 | Boonervliet zuid | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 915 | m2 | Volledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit & DZOAB 16 in (met SAMI)
119 | 2621577 | 20 | 25.8 | 37E-304-01 | Spoortunnel toerit Schiedam | Stootplaat | Stootplaten, verzakt | 1 | post
120 | 2621573 | 20 | 25.8 | 37E-304-01 | Spoortunnel toerit Schiedam | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 1 | post | Volledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit & AC16 Surf in
121 | 2620229 | 20 | 26.1 | 37E-004-04 | s-Gravenlandscheweg | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 1 | post | Volledige deklaag (gem. 55 mm) DAB uit & AC16 Surf in
122 | 1728526 | 20 | 28.8 | 37E-003-16 | Broekstuk West | Geleideconstructie | Geleiderail, schuifconstructie/afstandhouder ontbreekt | 1 | post
123 | 1728869 | 20 | 28.8 | 37E-003-16 | Broekstuk West | Geleideconstructie | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 35 | m1
124 | 3070630 | 20 | 28.8 | 37E-003-16 | Broekstuk West | Geleideconstructie | Kitvoegen, einde levensduur | 1 | post
125 | 1728609 | 20 | 28.8 | 37E-003-16 | Broekstuk West | Schampkant | Kitvoegen, einde levensduur | 20 | m1
126 | 3070811 | 20 | 29 | 37E-003-11 | V 3-13 | Schampkant | Beton, scheurvorming, I-2 | 29 | m1
127 | 3070814 | 20 | 29 | 37E-003-11 | V 3-13 | Geleideconstructie | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 60 | m1
128 | 3070815 | 20 | 29 | 37E-003-11 | V 3-13 | Steunpunt | Beton, afgebrokkelde delen, RT | 1 | m2
129 | 4194564 | 20 | 29.2 | 37E-003-18 | Keerwand Schansweg | Kerende constructie (grond) | Kitvoegen, einde levensduur | 39 | m1
130 | 1802648 | 20 | 29.4 | 37F-111-01 | Kleinpolderpad | Talud | Talud uitgespoeld, verzakt | 1 | m3
131 | 2618922 | 20 | 29.9 | 37F-130-01 | Weg op palen zuid | Geleideconstructie (niet standaard) | Geleiderail, einde levensduur | 85 | m1 | ZB01: Vervangen door betonnen barier
132 | 2618940 | 20 | 29.9 | 37F-130-02 | Weg op palen noord | Geleideconstructie (niet standaard) | Geleiderail, einde levensduur | 40 | m1 | ZB01: Vervangen door betonnen barier
133 | 2620498 | 20 | 32.2 | 37F-1255-01 | Geluidscherm Ceintuurbaan | Geluidwerende constructie | Vluchtdeur, ontbreekt | 1 | post
134 | 2621586 | 20 | 32.2 | 37F-1255-01 | Geluidscherm Ceintuurbaan | Geluidwerende constructie | Geluidwerende constructie, losse onderdelen | 9 | Stuks
135 | 1964813 | 20 | 32.2 | 37F-1255-02 | Geluidscherm toerit Crooswijk | Geluidwerende constructie | Geluidwerende constructie, gebarsten paneel | 214 | Stuks
136 | 1803078 | 20 | 33.6 | 37F-1254-01 | Geluidscherm Ceintuurbaan Veiling | Geluidwerende constructie | Geluidwerende constructie, losse onderdelen | 5 | Stuks
137 | 4194568 | 20 | 34.9 | 37F-003-15 | Onderhoudsbrug naast A20 HRR 34.9+50 r | Hoofddraagconstructie | Beton, afgebrokkelde delen, RT | 3 | m2
138 | 3941105 | 20 | 38.4 | 37F-120-01 | Bourguignon | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 225 | m2 | HRR: Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en DZOAB 16 in (incl. zaagsnedes) (kunstwerkbreed)
139 | 3941105 | 20 | 38.4 | 37F-120-01 | Bourguignon | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 2 | m2
140 | 1728496 | 20 | 39 | 37F-114-01 | Zevenkamp | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 36 | m2 | HRR: Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in (incl. zaagsnedes)
141 | 1728273 | 20 | 39 | 37F-114-01 | Zevenkamp | Geleideconstructie (niet standaard) | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 15 | m1
142 | 1727950 | 20 | 39 | 37F-114-01 | Zevenkamp | Bovenbouwconstructie | Kitvoegen, einde levensduur | 64 | m1
143 | 1215588 | 20 | 39.5 | 37F-115-01 | Schollevaartse Dreef | Leuning | Conservering (staal), einde levensduur | 150 | m1
144 | 1218471 | 20 | 39.8 | 37F-131-01 | Schollevaartsetocht | Steunpunt | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 3 | m2
145 | 3941621 | 20 | 39.8 | 37F-131-01 | Schollevaartsetocht | Faunadekking | Houten beschoeiing, einde levensduur | 25 | m1
146 | 1218472 | 20 | 39.8 | 37F-131-02 | Schollevaartsetocht | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, constructie, einde levensduur | 475 | m2 | HRR: Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en DZOAB 16 in (incl. zaagsnedes) (kunstwerkbreed)
147 |  | 20 | 39.8 | 37F-131-02 | Schollevaartsetocht | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 5 | m2
148 | 3940847 | 20 | 39.8 | 37F-131-02 | Schollevaartsetocht | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 46 | m1 | HRR Vervangen voeg door type 1.2b2 duurzaam geluidsarm.
149 | 1218684 | 20 | 39.8 | 37F-131-02 | Schollevaartsetocht | Steunpunt | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 3 | m2
150 | 3942258 | 20 | 39.8 | 37F-131-02 | Schollevaartsetocht | Faunadekking | Houten beschoeiing, einde levensduur | 25 | m1
151 | 3943145 | 20 | 39.8 | 37F-131-03 | Schollevaartsetocht onderdoorgang | Pompkelder | Klimijzer, voldoet niet aan de huidige eisen | 4 | Stuks
152 | 3941572 | 20 | 39.8 | 37F-131-03 | Schollevaartsetocht onderdoorgang | Verharding wegtype 7, Fietspaden | Asfalt, constructie, einde levensduur | 720 | m2 | OWN: Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en AC 16 surf in (kunstwerkbreed)
153 | 3941572 | 20 | 39.8 | 37F-131-03 | Schollevaartsetocht onderdoorgang | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 7 | m2
154 | 1215594 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 36 | m1 | HRR Vervangen voeg door type 4.1b of 5.1 (gevalideerd)
155 | 1219540 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Geleideconstructie (middel)stijf | Geleiderail, voldoet niet aan de huidige eisen | 600 | m1
156 | 1218412 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Leuning | Leuning, voldoet niet aan de huidige eisen | 35 | m1
157 | 3675076 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Gietasfaltgoot, einde levensduur | 1400 | m1
158 | 5213936 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, deklaag, einde levensduur | 1 | post | HRR: Volledige deklaag (gem. 55 mm) ZOAB uit & DZOAB 16 in (incl. zaagsnedes)
159 | 3675119 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Hoofddraagconstructie | Wrijfgording, einde levensduur | 7 | Stuks
160 | 3675145 | 20 | 41.2 | 38A-114-01 | Zuidplaspolder | Leuning | Ondersabeling, leuning, afgebrokkeld, RE | 176 | m1
161 | 1219949 | 20 | 41.2 | 38A-114-02 | Westringdijk | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 21 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b1 duurzaam niet-geluidsarm
162 | 3941380 | 20 | 41.2 | 38A-114-02 | Westringdijk | Hemelwaterafvoer (HWA) | Hemelwaterafvoer, functioneert onvoldoende | 1 | post
163 | 3942689 | 20 | 41.2 | 38A-114-02 | Westringdijk | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | Gietasfaltgoot, einde levensduur | 114 | m1
164 | 1219953 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Hoofddraagconstructie | Beton, afgedrukte betondekking, RT | 8 | m2
165 | 1214519 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Voegovergang | Voegovergang, einde levensduur | 30 | m1 | Vervangen voeg door type 1.2b1 duurzaam niet-geluidsarm
166 | 3942378 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Geleideconstructie (middel)stijf | Geleiderail, diverse onvolkomenheden | 20 | m1
167 | 3942380 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg | Asfalt, constructie, einde levensduur | 410 | m2 | OWN: Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en AC 16 surf in (kunstwerkbreed)
168 | 3942380 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 4 | m2
169 | 3943245 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Verharding wegtype 7, Fietspaden | Asfalt, constructie, einde levensduur | 228 | m2 | OWN (fietspad): Volledige asfaltconstructie uit & (profileer)laag AC en AC 16 surf in (kunstwerkbreed)
170 | 3943245 | 20 | 41.2 | 38A-114-03 | Bostelweg | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder asfaltconstructie), 1 % opp., RT | 2 | m2
171 | 1218757 | 20 | 42.7 | 38A-122-01 | Schielandweg | Talud | Talud uitgespoeld, verzakt | 20 | m2
172 | 1214844 | 20 | 46.6 | 38A-002-03 | 5e Tocht Duiker | Leuning | Leuning beschadigd en conservering (staal), einde levensduur | 1 | post
173 | 1214296 | 20 | 46.8 | 38A-001-01 | Groenebrug west | Hemelwaterafvoer (HWA) | Hemelwaterafvoer, functioneert onvoldoende | 1 | post
174 | 1215718 | 20 | 46.8 | 38A-001-01 | Groenebrug west | Leuning | Leuning, diverse onvolkomenheden | 1 | post
175 | 1215717 | 20 | 46.8 | 38A-001-01 | Groenebrug west | Schampkant | Dilatatievoeg, dilatatierubber eind levensduur | 235 | m1
176 | 2115269 | 20 | 46.8 | 38A-001-02 | Groenebrug oost | Kerende constructie (grond) | Kerende constructie, diverse onvolkomenheden | 1 | post
177 | 2115289 | 20 | 46.8 | 38A-001-02 | Groenebrug oost | Leuning | Leuning, diverse onvolkomenheden | 1 | post
178 | 2115293 | 20 | 46.8 | 38A-001-02 | Groenebrug oost | Steunpunt | Beton, afgedrukte betondekking, scheurvorming, RT en I-2 | 1 | post
179 | 1215833 | 20 | 46.8 | 38A-001-02 | Groenebrug oost | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Slijtlaag, einde levensduur | 390 | m2 | OWN (fietspad)
180 | 2114258 | 20 | 46.8 | 38A-001-02 | Groenebrug oost | Hoofddraagconstructie | Beton, schade rijdek (onder slijtlaag), 1 % opp., RT | 4 | m2
181 | 2115261 | 20 | 46.8 | 38A-001-02 | Groenebrug oost | Hoofddraagconstructie | Staalconstructie, gescheurd | 2 | Stuks
182 | 4194257 | 20 | 47.3 | 38A-127-01 | Oudijk | Geleideconstructie (middel)stijf | Geleiderail, schuifconstructie ontbreekt | 1 | post
183 | 1610431 | 20 | 47.3 | 38A-127-01 | Oudijk | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | Asfalt, scheurvorming (zaagsneden ontbreken) | 14 | m1
RE = Esthetische betonreparatie
RT = Technische betonreparatie
RS = Constructieve betonreparatie
I-1 = Constructief verlijmen
I-2 = Technisch (af)dichten in beton
I-3 = Technisch (af)dichten achter beton