- Scope project

Projectdoelstellingen Oostervaart:

- Bijdrage leveren aan Ontwikkeling van duurzame en robuuste watersystemen;

- goede ecologische toestand van het water (waterkwaliteit);

- het vaarweggedeelte voor een periode van min. 25 jaar in stand houden op een niveau, waarbij de beheer- en onderhoudskosten minimaal zijn en een goed vaarcomfort en veilig vaarweggebruik is gewaarborgd;

- de inrichting en vormgeving van de oeverconstructie dient te voldoen aan de 	provinciale richtlijnen;

- Realiseren van ca.8 kilometer onderhoud aan de beschoeiing van de Oostervaart;

  - Oost- en westzijde hm 0.0 – 2.5, 2,5 km Niet Jaarlijks Onderhoud

    - werkzaamheden aan oost- en westzijde: De beschoeiing bestaat uit betonnen cassetteplanken. Dit wordt niet vervangen, maar moet nader onderzoek worden of er gedeelten zijn waar (uitgebreide) reparaties nodig zijn (m.n. planken, gordingen, ankerstangen) en zo nodig moet de maatregel bepaald en uitgevoerd worden. Tevens worden er op dit traject fauna uittreedplaatsen aangelegd.

  - Oostzijde hm 2.5 – 5.0 ,ca. 2,5 km, Niet Jaarlijks Onderhoud

    - inkorten bestaande houtendamwand en aanbrengen blokkenmatten. Tevens vervangen van de bestaande beschoeiing door houten of stalen damwand.

  - Westzijde hm 2.5 – 5.0 , ca. 2,5 km, Niet Jaarlijks Onderhoud

    - inkorten bestaande houtendamwand en aanbrengen blokkenmatten. Tevens aanbrengen stalendamwand.

- De werkzaamheden aan de Oostervaart dienen in oktober 2020 gereed te zijn.

- Rol/taakverdeling

Opdrachtnemer:

- wordt verwacht dat hij al zijn kennis en kunde inzet om te komen tot een zo optimaal mogelijk ontwerp;

- coördineert en voert in belangrijke mate de onderzoeks-, advies en ontwerptaken uit en vraagt de vergunningen aan;

- coördineert de overleggen van het bouwteam en verzorgt de verslaglegging;

- coördineert in samenspraak met de opdrachtgever de overleggen met interne en externe stakeholders (vaarwegbeheerder, Waterschap Zuiderzeeland, gemeentes, nutsbedrijven, staatsbosbeheer, perceeleigenaren grenzend of in de werkvakken  etc.) en verzorgt de verslaglegging;

Opdrachtgever:

- opdrachtgever participeert in de (ontwerp)overleggen;

- is als enige beslissingsbevoegd;

Vanuit de provincie zullen de volgende functies in het bouwteam worden ingezet:

- projectleider

- contract- en kostendeskundige

- directievoerder

- adviseur

Ad-hoc kunnen diverse functies worden betrokken bij de voorbereidingsfase.

- Fasering van de opgave

De opgave kenmerkt zich door 4 fases:

Fase 1: ontwerpfase

Fase 2: bestekfase

Fase 3: prijsvorming

Fase 4: uitvoeringsfase

- Deze uitvraag betreft de bouwteam opgave voor de voorbereiding: fases 1 t/m 3 (inclusief onderzoeken). Bij het doorlopen van Fases 1 t/m 3 wordt het projectmanagementproces van de opdrachtgever gehanteerd zie hiervoor bijlage 1 “14-400_Projectmanagement_PMIRT_procesbeschrijving_DEF” en bijlage 2 “14-400_PMIRT_bijlagenboek_def” genoemde producten;

De uitvoeringsfase, oftewel fase 4, wordt aan de opdrachtnemer gegund indien prijsovereenstemming bereikt wordt over de aanneemsom (fase 3).

De opdrachtnemer van fase 1 t/m 3 heeft als enige het eerste recht op het doen van een aanbieding voor de uitvoering.

3.1.	Fase 1 Ontwerp

Van de ON wordt verwacht dat hij het door de OG aangedragen opdrachtomschrijving uitwerkt tot een gedragen VO, DO en besteksontwerp.

Voor het ontwerp is opdrachtnemer in ieder geval verantwoordelijk voor:

- Het initiëren, voorbereiden en uitvoeren van benodigde onderzoeken (zie par. 4.7.3);

- Verifiëren,  Valideren en aanvullen van de gestelde eisen in bijlage 11.3

- Bepalen van project-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s en vastleggen in een V&G dossier en een risicodossier (volgens format provincie);

- Het opstellen van een VO aan de hand van een maatregelentekeningen;

- Vergunningencheck;

- Tijdig namens de opdrachtgever aanvragen van de vergunningen, meldingen, ontheffingen, enz.  en het (voor)overleg hierover;

- Uitwerken van het goedgekeurde voorontwerp tot een definitief ontwerp incl. maatvoering en engineering;

- Het opstellen van de ontwerpnota definitief ontwerp;

- Bepalen van hoeveelheden voor en het opstellen van een kostenraming volgens de SSK-systematiek;

- Verwerken van opmerkingen van de provincie;

- Updaten van de Bar-chart planning;

- Opstellen risicodossier conform RISMAN-methode.

Aan het eind van elke fase stelt de opdrachtgever het ontwerp vast.

NB. het door de opdrachtnemer te maken SSK-raming wordt door de opdrachtgever als basis gebruikt voor het vaststellen van het te reserveren krediet voor de uitvoering van het werk.

Van de opdrachtnemer wordt niet verwacht in deze voorbereidende fase concurrerende ramingen te produceren.

3.2.	Fase 2 Bestek

In deze fase is de opdrachtnemer in ieder geval verantwoordelijk voor:

- Actualiseren van het risicodossier;

- Het opstellen van een V&G-plan;

- Uitwerken van het goedgekeurde definitief ontwerp uit tot een besteksontwerp. Het besteksontwerp dient te worden weergegeven op tekeningen bestaande uit overzicht, situatie, opbreek (sloop), dwarsprofielen en details;

- Het opstellen van een RAW-bestek Standaard 2015 incl. het bepalen van hoeveelheden. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het moederbestek van de provincie Flevoland (bijlage 11.6);

- Het opstellen van een besteksraming op volgens de SSK-systematiek;

- Voor de uitvoering van alle noodzakelijke engineering aan te leveren, zodanig dat er in fase 4 geen engineering meer hoeft te worden verricht;

- Maken van een verkeersplan en vervaardigen van omleidings- en bebordingstekening(en)

- Maken van een uitvoeringsplanning (bar-chart).

- Verwerken van opmerkingen van de provincie;

Aan het eind van deze fase stelt de opdrachtgever het bestek vast.

3.3.	Fase 3 Prijsvorming

De opdrachtnemer is gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding te doen voor het op te dragen werk, zoals omschreven in het door de opdrachtgever goedgekeurde bestek en de bijbehorende tekeningen.

3.4.	Fase 4 Uitvoering

Na goedkeuring van de inschrijving zal het werk opgedragen worden en kan het werk volgens de in fase 3 overeengekomen planning starten.

- Onderzoeken

De opdrachtnemer bepaalt welke onderzoeken in welke omvang in welke fase worden uitgevoerd. Ook voor zover deze nodig zijn voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Niet uitputtend betreft dit in ieder geval:

- Inventariseren en nadere inspectie werkvakken;

- Topografische inmeting (incl. 3 m watergang/bodem dwp);

- Inventariseren Kabels en leidingen;

- Inventariseren van de benodigde vergunningen en ontheffingen;

- Inventariseren van de bestaande situatie;

- Geotechnisch- en milieu hygiënisch onderzoek(bv. Sondering, AP-04, PFAS etc., waterbodem);

- Flora en fauna onderzoek;

- ……..

- Bijlagen Programma van Eisen

### Bijlagen wordt digitaal ter beschikking gesteld via Tenderned.

  - 14-400_Projectmanagement_PMIRT_procesbeschrijving_DEF”

  - 14-400_PMIRT_bijlagenboek_def” genoemde producten;

  - Moederbestek PFL 2015 v 1.7;

  - Format V&G-plan;

  - VG-plan -BIJLAGE_1_Wegingsmethodiek_RIE_Kinney_Wiruth;

  - Opslagpercentages_SSK-ramingen_versie_2018-05-30 (edocsnr. 2250141);

  - Samenvatting uitgangspunten SSK-ramingen (e-docs 1777080);

  - SSK rekenmodel Flevoland;

  - Tekenvoorschriften provincie Flevoland STV (edocsnr. 745471);

  - Richtlijn wegontwerp provincie Flevoland (edocsnr. 1633612);

  - GBKN-ondergrond;

  - Richtlijnen vervangen oeverbeschoeiing;

  - Archeologisch onderzoek;

  - …..