## Opslagpercentages
Opslagpercentages SSK-ramingen provincie Flevoland
Versie 30 mei 2018
|  | Verhardingen | Groen | Kunstwerken/ vaarwegen/ objecten/ betonwerk | VRI/ OVI
Bouwkosten | Nader te detailleren bouwkosten (%) (1) | 5% | 5% | 10% | 10%
| Eenmalige kosten (%) | 1% | 1% | 1% | 1%
| Algemene bouwplaatskosten (%) | 2% | 2% | 3% | 3%
| Uitvoeringskosten (%) | 5% | 3% | 5% | 4%
| Algemene kosten (%) | 7% | 7% | 7% | 8%
| Winst (%) | 3% | 3% | 3% | 3%
| Risico (%) | 2% | 2% | 2% | 2%
| Bijdrage RAW (%) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15%
| Bijdrage FCO (%) | 0% | 0% | 0% | 0%
| Niet benoemd (object)risico bouwkosten (%) RAW | 5% | 5% | 5% | 5%
| Niet benoemd (object)risico bouwkosten (%) UAV-gc | 10% | 10% | 10% | 10%
Vastgoedkosten | Nader te detailleren vastgoedkosten (%)
Notaris- en kadasterkosten
Taxatiekosten van taxateurs en/of adviseurs
Kosten gerechtelijke onteigeningsprocedure (advocaat- en rechtbankkosten)
Bijdrage kosten deskundige bijstand rechthebbende (%)
Kosten planschade en/of nadeelcompensatie (%)
Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%)
Engineeringkosten (3) | Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) RAW contract | 0% | 0% | 2% | 0%
| Managementkosten aannemer na gunning (%) RAW contract | 0% | 0% | 0% | 0%
| Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) RAW contract | 4% | 1% | 4% | 4%
| Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) RAW contract | 3% | 3% | 3% | 3%
| Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) RAW contract | 4% | 4% | 4% | 4%
| Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) UAV-gc contract | 7% | 3% | 7% | 5%
| Managementkosten aannemer na gunning (%) UAV-gc contract | 5% | 3% | 5% | 5%
Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door opdrachtgever (%)
| Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%) UAV-gc contract | 5% | 3% | 5% | 5%
| Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) UAV-gc contract | 5% | 3% | 5% | 5%
| Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) UAV-gc contract | 5% | 3% | 5% | 5%
| Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) RAW en UAV-gc contract | 10% | 10% | 10% | 10%
Overige bijkomende kosten | Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) | 0% | 0% | 2% | 0%
| Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) | 1% | 0% | 2% | 1%
| Communicatiekosten niet via contract (%) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)
Mitigerende maatregelen niet via contract (%)
Ruimen niet gesprongen explosieven niet via contract (%)
Archeologische opgravingen niet via contract (%)
| Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) | 10% | 0% | 10% | 10%
| Te verwachten marktkorting | -10% | -5% | -5% | -5%
Bij de bepaling van de bovenstaande percentages is uitgegaan van de doorrekeningswijze van de SSK-2010 methodiek, ofwel: alle percentages vermenigvuldigen met de voorziene bouwkosten, behalve objectoverstijgende risico’s (= maal investeringskosten).
1. | Het percentage 'nader te detailleren bouwkosten' is afhankelijk van de mate van uitwerking van het ontwerp en dus de raming. In opeenvolgende projectfasen moet dit percentage afnemen of hooguit gelijk blijven.
2. | Bovenstaande percentages zijn bedoeld voor niet-jaarlijks onderhoud en investeringen. Indien sprake is van jaarlijks onderhoud betekent dit dat voor de verhardingen, groen en vaarwegen/ betonwerk de algemene bouwplaatskosten 1 % lager zullen zijn. De uitvoeringskosten van verhardingen en groen worden eveneens 1 % lager. Tot slot betekent (kleinschalig) onderhoudswerk voor de engineeringskosten (ontwerpkosten aannemer na gunning) dat deze voor alle typen werk verlaagd kan worden naar 2 %.
3. | In de bovenstaande tabel zijn bij de engineeringkosten de percentages bij zowel een RAW als een UAV-gc contractvorm opgenomen. Hierbij dient uiteraard altijd een keuze te worden gemaakt.
4. | Voor de objectoverstijgende risico's wordt bij 'grote projecten' en A projecten in de verkenningfase 10 % gehanteerd en vanaf de VO fase moet een risicoinventarisatie gemaakt worden middels de RISMAN methode.
Projectspecifiek
Projectspecifiek
Projectspecifiek