## 1. Vraag en antwoord
Versie: d.d. 21-11-2019
Bijlage 1 Vraag en antwoordformulier
| Vraag | Antwoord
Ruimte- en inschrijfsstaat
1 | Wilt u de ruimte- en inschrijfstaat te doorlopen en per post het realisteitsgehalte aan te geven (door middel van het zetten van de letter ''v''), inclusief eventuele concrete voorstellen (in de meest rechter kollom hoe het volgens u beter zou kunnen). Heef u dit gedaan?
2 | De in de ruimte- en inschrijfstaat opgenomen netto vloeroppervlak (nvo) per ruimte is de minimale grote, groter mag ook als dit beter bij het bouwsysteem van de aannemer past. Zijn de oppervlakten werkbaar voor uw modulaire bouwsysteem? Zo nee, waarom niet en geeft u in de ruimte- en inschrijfstaat aan welke minimale oppervlakten realisticher zijn en waarom.
3 | Mist u stelposten in de ruimte- en inschrijfsstaat (bijlage 2) om een complete locatie turn key op te leveren? Zo ja welke
4 | Kunt u een indicatie geven van de bouwkosten? (Door de Ruimte - en inschrijfstaat in te vullen)
Programma van eisen
5 | Wilt u u het programma van eisen te doorlopen en per paragraaf het realisteitsgehalte aageven (door middel van het zetten van de letter ''v''), inclusief eventuele concrete voorstellen hoe het volgens u beter zou kunnen. Wij vragen u dit te doen in de tab van deze exel genaamd realiteitsgehalte pve (bijlage 3) inclusief eventuele verbeterpunten. Heeft u dit gedaan?
Planning (zie bijlage 4)
6 | Ziet u mogelijkheden om turn key oplevering op 31-7-2020 beter haalbaar te maken?
7 | Gaat u inschrijven op dit pve als dit wordt uitgevraagd met een voorgestelde planning (bijlage 4) met uiterlijke turn key oplevering 31-7-2020 (waarom wel/waarom niet)? Zo nee, wat is wel realistisch en waarom?
8 | Gaat u inschrijven op dit pve als dit wordt uitgevraagd met een ruimere planning (waarom wel/waarom niet)?
9 | Kunt u een indicatie geven van een voor u realistisch turn key opleveringsschema (in tijd) na opdrachtverstrekking?
Onderhoud en restwaarde
10 | Is het mogelijk om al het onderhoud door uw bedrijf te laten verzorgen voor 10 jaar? Is langer ook mogelijk, zo ja hoelang?
11 | Is het mogelijk om een gegarandeerde restwaarde te krijgen?
Geschiktheidseisen
12 | Voldoet u aan de volgende geschiktheidseisen/competenties? In de afgelopen 3 jaar naar tevredenheid van opdrachtgever opgeleverd: 1. Design & build van een utiliteitsgebouw van ten minste 950 m2. 2. Bouw van een onderwijs gerelateerd gebouw met een bvo van tenminste 950 m2. 3. Een utiliteitsgebouw van ten minste 950 m2 die is opgebouwd uit een modulair én verplaatsbaar bouwsysteem. Er mogen per competentie aparte referenties worden ingediend inclusief tevredenheidsverklaring. Een referentie met tevredenheisverklaring voor meerdere competenties is ook toegestaan.
13 | Heeft u nog suggesties voor andere geschiktheiseisen ?
Selectie
14 | .a. Hoeveel partijen verwacht u die zullen inschrijven op basis van de ambiteuse planning (bijlage 4)? .b. Vindt u dat een voorselectie noodzakelijk is? | .a. <…..> .b. <…..>
15 | .a. Hoeveel partijen verwacht u dit zullen inschrijven op basis van een ruimere minder ambiteuse planning? .b. Vindt u dat dan een voorselectie noodzakelijk is? | .a. <…..> .b. <…..>
Hartelijk dank voor uw input! Graag dit bestand toesturen via TenderNed of mailen aan aanbestedingen@purmerend.nl

## 2. Ruimte- en inschrijfstaat
| Versie: 20-11-2019 0.1 (concept) Ruimte- en inschrijfstaat | [7 empty] | Dubbbele wcd ** (defin. onderaan) | Datapunten | Data plafond access point | Data plafond digibord | Zie paragraaf: |  | Hoe realistisch vindt u de post? ( 1 x een ''v'' invullen per onderdeel)
Post | Ruimte |  |  | Aantal | Totaal m2 | Eenheid | Prijs per eenheid | Subtotaal prijs | Aansluitingen |  |  |  |  | Opmerkingen opdrachtgever en gebruikers | Zeer on- realistisch | On-realistisch | Neutraal | Rea- listisch | Zeer rea-listisch | Onrealistisch of andere opmerking? Graag hieronder aangeven waarom en eventueel voorstel
A. | OBS De Bloeiende Perelaar | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A.1 | Lokalen onderbouw | 55 | m2* | 4 | 220 | per stuk | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
A.2 | Lokalen midden/bovenbouw | 55 | m2* | 6 | 330 | per stuk | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
A.3 | Leerplein onderbouw | 30 | m2* | 1 | 30 | per stuk | 0 | 0 | 2
A.4 | Leerplein bovenbouw | 30 | m2* | 1 | 30 | per stuk | 0 | 0 | 2
A.5 | Spreekruimten/Werkruimten midden/bovenbouw | 20 | m2* | 2 | 40 | per stuk | 0 | 0 | 1
A.6 | Leerlingtoiletten | 5 | m2* | 15 | 75 | per stuk | 0 | 0 | 0
A.7 | Speellokaal | 84 | m2* | 1 | 84 | per stuk | 0 | 0 | 0
A.8 | Berging speellokaal | 6 | m2* | 1 | 6 | per stuk | 0 | 0 | 1
A.9 | IB-kamer | 12 | m2* | 1 | 12 | per stuk | 0 | 0 | 2
A.10 | Directiekamer | 16 | m2* | 1 | 16 | per stuk | 0 | 0 | 2
A.11 | Administratie | 12 | m2* | 1 | 12 | per stuk | 0 | 0 | 2
A.12 | Aula | 80 | m2* | 1 | 80 | per stuk | 0 | 0 | 8
A.13 | Personeelsruimte | 45 | m2* | 1 | 45 | per stuk | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
A.14 | Personeelstoilet | 5 | m2* | 2 | 10 | per stuk | 0 | 0 | 0
A.15 | Miva-toilet | 7 | m2* | 1 | 7 | per stuk | 0 | 0 | 0
A.16 | Werkkast | 5 | m2* | 1 | 5 | per stuk | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9
A.17 | Centrale berging | 20 | m2* | 2 | 40 | per stuk | 0 | 0 | 1
A.18 | Repro ruimte | 4 | m2* | 1 | 4 | per stuk | 0 | 0 | 2
| Nvo |  |  |  | 1046
| De bruto/netto factor is: |  |  | 1.3
| Bvo |  |  |  | 1359.8
B. | Forte Kinderopvang
B.1 | Groepsruimte KDV | 60 | m2* | 1 | 60 | per stuk | 0 | 0 | 6 | 1
B.2 | Groepruimte POV/BSO | 60 | m2* | 1 | 60 | per stuk | 0 | 0 | 6
B.3 | Entree/stalling buggy's | 8.5 | m2* | 1 | 8.5 | per stuk | 0 | 0 | 1
B.4 | Slaapruimten KDV | 2 | m2* | 9 | 18 | per stuk | 0 | 0 | 1
B.5 | Sanitair | 12 | m2* | 1 | 12 | per stuk | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.15
B.6 | Wasruimte | 7 | m2* | 1 | 7 | per stuk | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.15
B.7 | Berging/voorraadkast | 8 | m2* | 1 | 8 | per stuk | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.15
B.8 | Spreek-/werkkamer/kantoor | 10 | m2* | 1 | 10 | per stuk | 0 | 0 | 3
| Nvo |  |  |  | 183.5
| De bruto/netto factor is: |  |  | 1.3
| Bvo |  |  |  | 238.55
C | Fundering
C.1 | Fundering (= m2 bebouwingoppervlak van uw ontwerp, dit vult u hiernaast in, voor de marktconsultatie kunt u uitgaan van 1000m2 omdat u nog geen ontwerp hebt) |  | m2 | 1000 | 1000 | per m2 | 0 | 0
D | Trappenhuis en lift
D.1 | Hoofdtrappenhuis |  |  | 1 |  | per stuk | 0 | 0
D.2 | Nood/ extra trappenhuizen |  |  | 2 |  | per stuk | 0 | 0
D.3 | Lift |  |  | 1 |  | per stuk | 0 | 0
E | Entrees
E.1 | Hoofdentree |  |  | 1 |  | per stuk | 0 | 0
E.2 | Sub- en/of noodentree |  |  | 2 |  | per stuk | 0 | 0
F | Installaties
F.1 | Installaties all electric optie 1 |  |  | 1 |  | per stuk | 0 | 0
F.2 | Installaties verwarmen op stadsverwarming optie 2 |  |  | 1 |  | per stuk | 0 | 0
G | Dak
G.1 | Extra kosten voor dak met kap dakhelling minimaal 50 graden (de kap is alleen voor de uitstraling en moet bovenop de modulaire untis komen en telt ook niet mee in de m2 nvo en bvo) (m2 dak vult u bij inschrijving hiernaast in en is afhankelijk van uw ontwerp, @voor de marktconsultatie kunt u uitgaan van 1500m2 schuin dak) |  | m2 | 1500 | 1500 | per m2 | 0 | 0
G.2 | Dak compleet bedekt met zonnepanelen @voor de marktconsultatie kunt u uitgaan van 1500m2 schuin dak) |  | m2 | 1500 | 1500 | per m2 | 0 | 0
H | Bergingen en fietsenstalling
H.1 | Buitenberging (1 OBS en 1 KDV) | 10 |  | 2 | 20 | per stuk | 0 | 0 | 1
H.2 | Containerberging | 6 |  | 1 | 6 | per stuk | 0 | 0
H.3 | Fietsenstalling (overdekt en afsluitbaar, fietsklemmen buiten zie Inrichting buitenruimte) | 10 |  | 1 | 10 | per stuk | 0 | 0
I | Inrichting buitenruimten
I.1 | Buitenruimte/plein OBS inclusief zandbak (afmeting zandbak @ bij @) | 600 |  | 1 | 600 | per m2 | 0 | 0
I.2 | Buitenruimte 0-4 jaar (KDV) | 3.5 | m2* | 16 | 56 | per m2 | 0 | 0
I.3 | Buitenruimte 2-4 jaar (PVO-BSO) | 3.5 | m2* | 16 | 56 | per m2 | 0 | 0
I.4 | Looppaden (afhankelijk van uw ontwerp, m2 vult u hiernaast in) @de m2 vult u bij inschrijving hiernaast in en is afhankelijk van uw ontwerp, @voor de marktconsultatie kunt u uitgaan van 50 m2) | 1 |  | 50 | 50 | per m2 | 0 | 0
I.5 | Hekwerk 180 cm (afhankelijk van uw ontwerp, m1 vult u hiernaast in) @de m2 vult u bij inschrijving hiernaast in en is afhankelijk van uw ontwerp, @voor de marktconsultatie kunt u uitgaan van 220 m1) |  |  | 220 |  | per m1 | 0 | 0
I.6 | Afsluitbare poort 180 cm hoog en 100 cm breed
I.7 | Fietsklemmen | x |  | 100 | x | per stuk | 0 | 0
I.8 | Groen (afhankelijk van uw ontwerp, m2 vult u hiernaast in) @de m2 vult u bij inschrijving hiernaast in en is afhankelijk van uw ontwerp, @voor de marktconsultatie kunt u uitgaan van 200 m2) | 1 |  | 200 | 200 | per m2 | 0 | 0
| Totaalprijs (all-in) op basis van all electric | [6 empty] | 0
| Totaalprijs (all-in) op basis van stadsverwarming | [6 empty] | 0
J | Uitbreiding (optioneel)
J.1 | Optioneel Architectonische aanpassing en stukken t.b.v. vergunningsaanvraag |  |  | 3 |  | per uitbrei-ding | 0 | 0
J.2 | Optioneel Overige kosten waaronder extra aansluitkosten |  |  | 3 |  | per uitbrei-ding | 0 | 0
K | Verplaatsing (optioneel)
K.1 | Optioneel Het gebouw en eventuele bijgebouwen (indien niet ondergebracht in hoofdgebouw dienen tot 25 jaar na eerste oplevering (1 of meer keren) verplaatst te kunnen worden binnen 6 maanden na deelopdrachtverlening en opnieuw gebruiksklaar opgeleverd. Naast deze kosten worden de funderingskosten (post @C1@) en Architectonische aanpassing en stukken t.b.v. vergunningsaanvraag (post @J1@), Overige kosten waaronder extra aansluitkosten (post @J2@) opnieuw in rekening gebracht. |  |  | 3 |  | per verplaats-sing | 0 | 0
L | Onderhoud (optioneel)
L.1 | Optioneel Het complete onderhoud (inclusief meerjarenonderhoud, niet planmatig preventief onderhoud, niet-planmatig correctief onderhoud, etc.) van het gebouw en installaties op minimaal niveau 1 van de NEN 2767 voor de eerste 5 jaar na oplevering, dit dient opdrachtnemer na deze termijn aan te tonen door een onafhankelijk NEN 2767 rapport. (Voor het onderhoud na 5 jaar kan optioneel opdracht worden gegeven door gemeente of gebruiker, zie de raamovereenkomst en post hieronder). |  |  | 5 |  | per jaar | 0 | 0
L.2 | Optioneel Het complete onderhoud (inclusief meerjarenonderhoud, niet planmatig preventief onderhoud, niet-planmatig correctief onderhoud, etc.) van het gebouw en installaties op minimaal niveau 2 van de NEN 2767 voor maximaal 20 jaar vanaf 5 jaar Btw, per jaar, ongeacht woningtype, per jaar bedragen), jaarlijks opzegbaar door opdrachtgever. |  |  | 20 |  | per jaar | 0 | 0
| Fictieve totaalprijs | [6 empty] | 0
Totaal (exclusief (buiten)berging, contrainerberging en fietsenstalling)
| Nvo |  |  |  | 1229.5
| De bruto/netto factor is: |  |  | 1.3
| Bvo |  |  |  | 1598.35
* m2 = minimaal aantal vierkante meter netto vloeroppervlak (nvo), groter mag als dit beter bij het bouwsysteem van de aannemer past
** wcd = per ruimte de vrije kindveilige dubbele stopcontacten op plek (inclusief hoogte) af stemmen met gebruikers, exclusief de benodigde stopcontacten voor vaste inrichting (voor deze wcd's zie par. 4.9 en 4.15)
Instructie:
1 | Alleen de blanco vakken in kolom Prijs per eenheid dienen te worden ingevuld door inschrijver (grijze vakken en andere kolommen niet).
2 | Indexering is opgenomen in de raamovereenkomst. De prijzen zijn exclusief BTW en inclusief alle kosten.
3 | a. De gemeente accepteert geen manipulatieve inschrijvingen. b. De gemeente accepteert uitsluitend realistische/marktconforme prijzen. c. Niet realistische inschrijvingen/inschrijvingen die niet marktconform zijn en/of manipulatieve inschrijvingen worden terzijde gelegd. d. Of een inschrijving manipulatief is of niet realistisch/marktconform is, is aan de gemeente om te beoordelen.
Note on E23: Boterman, J.P. (Jules): Deze factor komt in de meest pve's voor

## 3. Realiteitsgehalte pve
Versie: d.d. 21-11-2019 | Bijlage 3 Realiteitsgehalte pve | Hoe realistisch vindt u paragraaf? ( 1 x een ''v'' invullen per onderdeel)
| OMSCHRIJVING | Zeer onrealistisch | Onrealistisch | Neutraal | Realistisch | Zeer realistisch | Onrealistisch of andere opmerking? Graag hieronder aangeven waarom
| Paragraaf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 Inleiding
1.1 Aanleiding project
1.2 Doel en randvoorwaarden PvE
1.3 Leeswijzer
2 Algemene uitgangspunten
2.1 Gebruikers
2.2 Gebruiksperiode
2.4 Locatie
2.5 Uitbreidbaarheid en flexibiliteit
3 Ruimtelijk en functionele eisen
3.1 Locatie
3.2 Beleving huisvesting
3.3 Relatieschema
3.4 Ruimteprogramma
3.5 Beschrijving functionaliteit per ruimtetype
3.5.1 Centrale voorzieningen en stafruimten
3.5.2 Onderwijs,- en kinderopvangruimten
3.5.3 Facilitaire ruimten
3.5.4 Overige ruimten
3.5.5 Buitenruimten
4 Technische eisen
4.1 Fundering en bodem/grondwerk
4.2 Vloeren
4.3 Daken
4.4 Binnenwanden
4.5 Gevels/Buitenwanden
4.6 Deuren
4.7 Hang- en sluitwerk
4.8 Plafondafwerking
4.9 Vaste inrichting
4.10 Energie
4.11 Thermisch comfort
4.12 Binnenklimaat en luchtkwaliteit
4.13 Visueel comfort
4.14 Akoestisch comfort
4.15 Elektrotechnische eisen
4.16 Water
4.17 Brandbestrijdingsinstallatie
4.18 Communicatie
4.19 Beveiliging
4.20 Lifttechniek
4.21 Terrein
4.22 Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
4.23 Onderhoud en garantie
4.24 Flexibiliteit
4.25 Overig
Bijlagen
Bijlage 1: Ruimte- en inschrijfstaat
Bijlage 2: Relatieschema
Bijlage 3: Tekening Forte kinderopvang
Aantal vinkjes

## 4. Planning
Versie: d.d. 21-11-2019
Planning: school en kdv Tuinderij- Oost
Uitgangspunt: beste- prijskwaliteitverhouding of laagste levenscycluskosten
NR. | PROCESSTAPPEN | DATA
5 | Uiterlijke ontvangst input marktconsulatie | 2019-12-04 | 14
6 | Verwerken input marktconsultatie | 2019-12-18 | 14
7 | Leidraad, scoretabel, inschrijvingsbiljet, inschrijvingstaat, model K etc. | 2019-12-18 | 0
8 | Reviewen stukken tot | 2019-12-18 | 0
9 | Definitief maken aanbestedingsstukken tot | 2019-12-18 | 0
1 | Publicatie TenderNed | 2019-12-18 | 0
2 | Uiterlijke ontvangst van vragen voor 1e Nota van inlichtingen 10 uur | 2020-01-09 | 22
3 | Bekendmaken 1e Nota van Inlichtingen (met vragen en antwoorden van uitgenodigde partijen) | 2020-01-15 | 6
4 | Uiterlijke ontvangst van vragen voor laatste Nota van inlichtingen 10 uur | 2020-01-29 | 14
5 | Bekendmaken (laatste) Nota van Inlichtingen (met vragen en antwoorden van uitgenodigde partijen) | 2020-02-05 | 7
6 | Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen 10 uur | 2020-02-12 | 7
7 | Beoordeling | 2020-02-26 | 14
8 | Versturen voorlopige gunningsbeslissing | 2020-03-02 | 5
9 | Einde bezwaartermijn 20 kalenderdagen | 2020-03-22 | 20
10 | Verificatie inschrijving (indien nodig) | 2020-03-22 | 0
11 | Getekende overeenkomst | 2020-03-23 | 1
12 | DO ter goedkeuring ingediend | 2020-04-06 | 14
13 | Goedgekeurd ontwerp | 2020-04-20 | 14
14 | Omgevingsvergunningsaanvraag | 2020-04-27 | 7
15 | Verleende omgevingsvergunning | 2020-05-27 | 30
16 | Start bouw/productie - de modulaire units worden voor risico gemeente in productie genomen ook wordt gestart met de fundering | 2020-05-27 | 0
17 | Onherroepelijke omgevingsvergunning (eventueel eerder starten met plaatsing voor risico gemeente) | 2020-07-11 | 45
18 | Start plaatsing modulaire units | 2020-07-12 | 1
19 | Gebruiksklare oplevering | 2019-07-31 | 30
20 | Oplevering buitenruimte | 2019-08-07 | 7
21 | Verhuizing vanaf | 2019-07-31 | 0
22 | Eerste schooldag | 2020-08-17
* Het uitgangspunt is nationaal openbare procedure zonder voorselectie (beste prijs kwaliteit verhouding).
Formulas:
DATA = [DATA, row above]+D6

## 5. Relatieschema
| Versie: 20-11-2019 (concept) Relatieschema | [5 empty] | Dubbbele wcd ** (defin. onderaan) | Datapunten | Data plafond access point | Data plafond digibord | Zie paragraaf: |  | OBS De Bloeiende Perelaar | Lokalen onderbouw | Lokalen midden/bovenbouw | Leerplein onderbouw | Leerplein bovenbouw | Spreekruimten/Werkruimten midden/bovenbouw | Leerlingtoiletten | Speellokaal | Berging speellokaal | IB-kamer | Directiekamer | Administratie | Aula | Personeelsruimte | Personeelstoilet | Miva-toilet | Werkkast | Centrale berging | Reproruimte | Buitenberging | Containerberging | Fietsenstalling | Buitenruimte | Forte Kinderopvang | groepsruimte KDV | groepruimte POV/BSO | entree/stalling buggy's | slaapruimten KDV | sanitair 1 | wasruimte/werkkast i.c.m. Miva(personeels) toilet | berging/voorraadkast | spreek-/werkkamer/kantoor | buitenberging | buitenruimte 0-4 jaar (KDV) | Buitenruimte 2-4 jaar (PVO-BSO)
Post | Ruimte | m2* | Aantal | Totaal m2 | Prijs per eenheid | Subtotaal prijs | [5 empty] | Opmerkingen opdrachtgever en gebruikers
A. | OBS De Bloeiende Perelaar
A.1 | Lokalen onderbouw | 55 | 4 | 220 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |  |  |  | X |  | X | X | 0 | [6 empty] | X | X
A.2 | Lokalen midden/bovenbouw | 55 | 6 | 330 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X
A.3 | Leerplein onderbouw | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | X | X
A.4 | Leerplein bovenbouw | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | X |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
A.5 | Spreekruimten/Werkruimten midden/bovenbouw | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | X | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
A.6 | Leerlingtoiletten | 5 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A.7 | Speellokaal | 84 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | X | X
A.8 | Berging speellokaal | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | X | X
A.9 | IB-kamer | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A.10 | Directiekamer | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A.11 | Administratie | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
A.12 | Aula | 80 | 1 | 80 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
A.13 | Personeelsruimte | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A.14 | Personeelstoilet | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A.15 | Miva-toilet | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A.16 | Werkkast | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | x
A.17 | Centrale berging | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | X
A.18 | Repro ruimte | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Nvo |  |  | 1046
| De bruto/netto factor is: |  | 1.3
| Bvo |  |  | 1359.8
B. | Forte Kinderopvang
B.1 | groepsruimte KDV | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
B.2 | groepruimte POV/BSO | 60 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6 | [6 empty] | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | X |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
B.3 | entree/stalling buggy's | 8.5 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | x | x
B.4 | slaapruimten KDV | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | [29 empty] | X | [8 empty] | X
B.5 | sanitair | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.15 | [25 empty] | X | X
B.6 | wasruimte | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
B.7 | berging/voorraadkast | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
B.8 | spreek-/werkkamer/kantoor | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | [29 empty] | X | X | 0 |  |  | 0 | 0
Geen relatie
[14 empty] | X |  | Verplichte relatie
[14 empty] | O |  | Relatie toegestaan
Note on D23: Boterman, J.P. (Jules): Deze factor komt in de meest pve's voor