## Blad1
Periode meetnet | STAMNR_PQ | WEG_NR | WEG_ZIJDE | HECTOMETR | PROVINCIE | FGR | BEGR_TYPE | IPI | Xcoor | Ycoor | JAAR | periode 2019 | planning (week) | datum uitvoering | weeknummer | datum | check TV
Juni II | DW1334 | A50 | L | 142.2 | GL | RI | LB | 143 | 175060 | 424808 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1442 | A50 | R | 95.9 | NB | HZ4 | OG | 975 | 159342 | 389495 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
| DW0331 | A50 | L | 102.0 |  |  | OG |  |  |  |  | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | in 2016 uitgesteld | nb
Juni II | DW1469 | A50 | R | 131.8 | NB | HZ4 | OG | 245 | 168959 | 417130 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1468 | A50 | L | 132.5 | NB | HZ4 | LB | 143 | 169538 | 417474 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1467 | A50 | L | 134.2 | NB | HZ4 | OG | 243 | 171043 | 418192 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1466 | A50 | L | 134.3 | NB | HZ4 | OG | 975 | 171105 | 418267 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1465 | A50 | L | 136.3 | NB | HZ4 | OG | 245 | 171790 | 420119 | 2015 | Juni II | 9 |  |  | 2019-06-19 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1373 | A32 | R | 66.6 | FR | ZK | OG | 243 | 183170 | 570594 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1374 | A32 | R | 66.6 | FR | ZK | OG | 975 | 183184 | 570594 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1375 | A32 | R | 68.6 | FR | ZK | OG | 243 | 182579 | 572502 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1376 | A32 | R | 68.6 | FR | ZK | OG | 975 | 182587 | 572506 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1346 | A7 | L | 129.0 | FR | LV | OG | 245 | 177769 | 555668 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1347 | A7 | L | 129.0 | FR | LV | MR | 261 | 177773 | 555674 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1348 | A7 | L | 129.0 | FR | LV | OG | 975 | 177777 | 555679 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juni II | DW1387 | A7 | L | 116.9 | FR | ZK | OG | 243 | 169068 | 561819 | 2015 | Juni II | 14 |  |  | 2019-06-28 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1289 | A37 | R | 14.3 | DR | HZ3 | OG | 243 | 241288 | 526723 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1290 | A37 | R | 14.3 | DR | HZ3 | OG | 975 | 241293 | 526715 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1291 | A37 | R | 16.8 | DR | HZ3 | OG | 243 | 243748 | 527054 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1292 | A37 | R | 16.8 | DR | HZ3 | OG | 975 | 243747 | 527050 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1293 | A37 | L | 20.9 | DR | HZ3 | OG | 243 | 247743 | 527679 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1294 | A37 | L | 20.9 | DR | HZ3 | OG | 975 | 247741 | 527684 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1311 | A37 | R | 22.5r | DR | HZ3 | OG | 243 | 249267 | 527712 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1312 | A37 | R | 22.5r | DR | HZ3 | OG | 975 | 249264 | 527711 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1305 | A37 | R | 29.6 | DR | HZ3 | OG | 245 | 256276 | 527134 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1306 | A37 | R | 29.6 | DR | HZ3 | OG | 975 | 256277 | 527129 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1307 | A37 | R | 31.5 | DR | HZ3 | OG | 245 | 258158 | 527175 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1308 | A37 | R | 31.5 | DR | HZ3 | OG | 975 | 258161 | 527164 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1309 | A37 | R | 33.5 | DR | HZ3 | OG | 245 | 259994 | 527962 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1310 | A37 | R | 33.5 | DR | HZ3 | OG | 975 | 259998 | 527951 | 2015 | Juli I | 16 |  |  | 2019-07-12 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW0597 | A27 | L | 92.8 | NH | HZ4 | OG | 244 | 141507 | 467842 | 2013 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW0596 | A27 | L | 93.4 | NH | HZ4 | HD | 231 | 141830 | 468355 | 2013 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1284 | A27 | R | 99.3 | NH | HZ3 | OG | 245 | 145404 | 472823 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1285 | A27 | R | 99.3 | NH | HZ3 | OG | 975 | 145428 | 472819 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1287 | A27 | R | 101.2 | NH | HZ3 | OG | 245 | 145781 | 474678 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1288 | A27 | R | 101.2 | NH | HZ3 | LB | 143 | 145796 | 474689 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Mei II | DW1286 | A27 | R | 100.2b | NH | HZ3 | MR | 344 | 145641 | 473598 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1409 | A27 | R | 106.3 | NH | ZK | OG | 245 | 148821 | 478643 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1410 | A27 | R | 106.3 | NH | ZK | MR | 263 | 148829 | 478637 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1403 | A27 | R | 112.5 | FL | ZK | OG | 243 | 152255 | 483399 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1404 | A27 | R | 112.5 | FL | ZK | OG | 975 | 152268 | 483402 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-16 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1411 | A27 | R | 114.7 | FL | ZK | OG | 243 | 151177 | 485292 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli I | DW1412 | A27 | R | 114.7 | FL | ZK | OG | 975 | 151185 | 485297 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1359 | A27 | R | 116.5 | FL | ZK | OG | 975 | 150161 | 486753 | 2015 | Juli I | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | uitstel in R4 | nb
Aug. I | DW1396 | A27 | R | 41.4 | ZH | LV | OG | 243 | 126443 | 433004 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1397 | A27 | R | 41.4 | ZH | LV | OG | 975 | 126449 | 433003 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1275 | A27 | R | 39.7 | ZH | LV | OG | 243 | 125828 | 431420 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1399 | A27 | R | 44.3p | ZH | RI | OG | 975 | 127255 | 435775 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1405 | A27 | R | 46.2 | ZH | LV | OG | 243 | 127878 | 437572 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1406 | A27 | R | 46.2 | ZH | LV | OG | 975 | 127888 | 437574 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1407 | A27 | R | 47.9 | ZH | LV | OG | 243 | 128664 | 439073 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-17 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1408 | A27 | R | 47.9 | ZH | LV | OG | 975 | 128667 | 439070 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1500 | A27 | L | 1.1 | NB | HZ4 | OG | 245 | 116491 | 395854 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1501 | A27 | L | 1.1 | NB | HZ4 | OG | 975 | 116490 | 395846 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1502 | A27 | R | 4.6a | NB | HZ4 | OG | 245 | 115975 | 398878 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1503 | A27 | R | 4.6a | NB | HZ4 | OG | 975 | 115980 | 398876 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1504 | A27 | L | 1.6 | NB | HZ4 | LB | 133 | 116023 | 396034 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1505 | A27 | R | 4.7 | NB | HZ4 | MR | 363 | 115963 | 398993 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1508 | A27 | L | 7.9 | NB | HZ4 | OG | 245 | 117302 | 401767 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1509 | A27 | L | 5.2 | NB | HZ4 | OG | 245 | 115942 | 399479 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Mei II | DW1272 | A27 | R | 35.4a | ZH | RI | OG | 245 | 124557 | 427286 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1394 | A12 | R | 64.1 | UT | RI | OG | 245 | 139588 | 452440 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1395 | A12 | R | 64.1 | UT | RI | OG | 975 | 139596 | 452428 | 2015 | Juli II | 17 t/m 19 |  |  | 2019-07-18 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1536 | A67 | R | 71.0 | LI | RI | OG | 245 | 208868 | 378784 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1537 | A67 | R | 71.0 | LI | RI | OG | 975 | 208871 | 378773 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1545 | A67 | L | 73.7 | LI | RI | OG | 243 | 211445 | 378176 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1547 | A73 | L | 29.7 | LI | HZ4 | OG | 245 | 204086 | 364847 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1548 | A73 | L | 29.7 | LI | HZ4 | OG | 975 | 204082 | 364853 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1532 | A73 | L | 33.0 | LI | HZ4 | OG | 245 | 205207 | 367688 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1531 | A73 | L | 35.6 | LI | RI | LB | 143 | 206897 | 369650 | 2015 | Jul II/Aug I | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Juli II | DW1550 | A2 | L | 215.9 | LI | RI | OG | 245 | 189412 | 353174 | 2015 | Juli II | 27 |  |  | 2019-07-23 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW0660 | A6 | R | 100.0 | FL | ZK | OG | 975 | 173572 | 514948 | 2013 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW0662 | A6 | R | 102.0 | FL | ZK | OG | 975 | 174344 | 516791 | 2013 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW0664 | A6 | R | 104.0 | FL | ZK | OG | 975 | 175034 | 518648 | 2013 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW0667 | A6 | R | 106.0 | FL | ZK | OG | 975 | 176458 | 520016 | 2013 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW0671 | A6 | R | 110.4 | FL | ZK | OG | 975 | 180090 | 522489 | 2013 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1357 | A6 | L | 46.2 | FL | ZK | OG | 975 | 139471 | 483188 | 2015 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1358 | A6 | L | 46.2 | FL | ZK | OG | 243 | 139479 | 483179 | 2015 | Juli II | 23 | was vorige jaren steeds vroeg gemaaid |  | 2019-07-25 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1541 | A79 | L | 14.7 | LI | HL2 | LB | 143 | 192546 | 320622 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1540 | A79 | L | 14.9 | LI | HL2 | OG | 243 | 192675 | 320527 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1538 | A79 | R | 16.9x | LI | HL2 | OG | 245 | 194597 | 320658 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1539 | A79 | R | 17.4 | LI | HL2 | LB | 143 | 195068 | 320855 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | vervallenR4 | nb
Aug. I | DW1543 | A76 | L | 4.7d | LI | HL2 | OG | 245 | 184728 | 329773 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1544 | A76 | R | 6.6b | LI | HL2 | OG | 975 | 186655 | 328532 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | doen in 2019 | nb
Aug. I | DW1542 | A76 | L | 8.1 | LI | HL2 | OG | 243 | 187657 | 328188 | 2015 | Aug. I | 27 |  |  | 2019-08-13 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1199 | A59 | L | 100.1 | NB | ZK | OG | 243 | 117599 | 410291 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1204 | A59 | L | 91.3 | NB | ZK | OG | 243 | 109398 | 407242 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1203 | A59 | L | 93.6 | NB | ZK | OG | 975 | 111631 | 407763 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1202 | A59 | L | 93.6 | NB | ZK | OG | 245 | 111632 | 407757 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1201 | A59 | L | 96.7 | NB | HZ4 | OG | 975 | 114390 | 409160 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1200 | A59 | L | 96.7 | NB | HZ4 | OG | 243 | 114394 | 409150 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1247 | A59 | R | 90.7 | NB | ZK | OG | 975 | 108826 | 407071 | 2014 | Aug. II | 30 |  |  | 2019-08-14 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW0892 | A2 | L | 81.7 | GL | RI | OG | 245 | 139892 | 437563 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW0893 | A2 | L | 81.7 | GL | RI | OG | 975 | 139905 | 437568 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Sept. II | DW1225 | A2 | L | 93.2 | GL | RI | OG | 245 | 145476 | 427522 | 2014 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1677 | A2 | l | 50,5 | UT | lv | OG | 243 | 127775 | 464106 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1678 | A2 | l | 50,5 | UT | lv | OG | 975 | 127790 | 464109 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1679 | A2 | l | 48,4 | UT | lv | OG | 243 | 127642 | 466279 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1680 | A2 | l | 48,4 | UT | lv | OG | 975 | 127642 | 466279 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1681 | A2 | l | 48,2 | UT | lv | LB | 143 | 127729 | 466414 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-20 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1682 | A2 | l | 46,3 | UT | lv | OG | 243 | 127658 | 468272 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1683 | A2 | l | 46,3 | UT | lv | OG | 975 | 127666 | 468279 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1684 | A2 | l | 43.5 | UT | lv | MR | 263 | 127480 | 471076 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1685 | A2 | l | 40.3 | UT | lv | og | 243 | 126392 | 474042 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1686 | A2 | l | 40.3 | Nh | lv | og | 975 | 126400 | 474044 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1687 | A2 | l | 36.8 | Nh | lv | og | 243 | 125224 | 477354 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1688 | A2 | l | 36.8 | Nh | lv | og | 975 | 125229 | 477357 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1689 | A2 | l | 33.6 | Nh | lv | lb | 143 | 123717 | 480140 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Aug. II | DW1690 | A2 | l | 33.6 | NH | LV | OG | 245 | 123687 | 480147 | 2015 | Aug. II | 34 + 35 |  |  | 2019-08-21 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0897 | A7 | L | 186.6 | GR | LV | OG | 245 | 223563 | 579130 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0898 | A7 | L | 186.6 | GR | LV | OG | 975 | 223561 | 579151 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0895 | A7 | L | 188.6 | GR | LV | OG | 245 | 225540 | 579396 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0896 | A7 | L | 188.6 | GR | LV | OG | 975 | 225539 | 579400 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0894 | A7 | L | 190.7 | GR | LV | OG | 243 | 227524 | 580068 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0899 | A7 | R | 192.8 | GR | LV | OG | 243 | 229558 | 580071 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb
Sept. I | DW0900 | A7 | R | 192.8 | GR | LV | OG | 975 | 229553 | 580057 | 2015 | verplaatsen | 37 |  |  | 2019-08-22 | doen in 2019 | nb