Raamovereenkomst

betreffende

Nieuwe Generatie Sein

tussen

ProRail

en

Opdrachtnemer

Document	: Annex Prijzen, Tarieven & Leveringscondities

Kenmerk	: TN221159TN54321TN54321TN12345

Revisiegegevens

| Versie |  | Datum |  |  | Wijziging |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | 27 juni 2019 |  |  | Initiele document |  |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

Inhoudsopgave	3

1	Inleiding	4

2	Generieke condities	4

2.1	Deelopdrachten: bestelproces door Afroeper	4

2.2	Deelopdrachten: (deel)opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer	5

2.3	Vooruitbetaling / Bankgarantie	6

2.4	Betalingscondities afroepbare diensten	6

2.5	Betalingscondities overige betalingen in het kader van de Overeenkomst (o.a. basisdiensten)	6

2.6	Leveringscondities	7

2.7	Volumes en levertijden	7

2.8	Indexeringsregeling	9

3	Prijzen en Tarieven	11

3.1	Initiële Basisdiensten t.b.v. Acceptatie van het Systeem	11

3.2	Structurele Basisdiensten	11

3.3	Systeem	11

3.4	Functionarissen	12

3.5	Voorrijkosten	12

3.6	Onderdelen & Hulpmiddelen	12

# Inleiding

Dit document beschrijft de bestel-, bankgarantie- en leveringscondities alsmede alle van toepassing zijnde prijzen en tarieven inclusief de van toepassing zijnde indexeringsregeling.

# Generieke condities

## Deelopdrachten: bestelproces door Afroeper

Deelopdrachten verstrekt door Afroeper dienen te voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst en dienen voorzien te zijn van de navolgende informatie:

- Gegevens van ProRail:

  - Kenmerk van de Overeenkomst waar de Deelopdracht betrekking op heeft;

  - Door ProRail aan Afroeper verstrekte opdracht- / projectnummer en opdracht- / projectbenaming waarop de Deelopdracht betrekking heeft;

- Gegevens van Afroeper:

  - Uniek kenmerk van de Deelopdracht (bijv. ordernummer);

  - Contactgegevens / aanspreekpunt Afroeper voor betreffende Deelopdracht;

  - Gewenste moment wanneer de Afroeper de levering wenst te ontvangen, rekening houdende met de bepaalde levertermijn uit deze Overeenkomst;

  - Adresgegevens, indien relevant openingstijden en contactpersoon, waar de levering dient te geschieden;

  - Alle gegevens die door Opdrachtnemer vermeld dienen te worden op de betreffende factuur.

- Specifieke gegevens per afroepdiensten:

  - Vervaardigen locatie specifieke configuratie:

    - Nader te bepalen binnen werkpakket Systeemacceptatie.

  - Productenlevering:

  - De gewenste te leveren producten en aantallen, waarbij benamingen corresponderen met de benamingen uit het hoofdstuk Systemen, onderdelen en hulpmiddelen uit dit document.

  - Installeren / bedrijfsvaardig opleveren:

    - Nader te bepalen binnen werkpakket Systeemacceptatie.

    - Datum waarop en tijdvenster(s) waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;

    - Locatie specifieke informatie (bijvoorbeeld V&G- en uitvoeringszaken).

  - Begeleidend Onderhoud:

    - Gewenste scope van de werkzaamheden op basis van de Systeemgebruiksdocumentatie;

    - Tijdvenster(s) waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;

    - Locatie specifieke informatie (bijvoorbeeld V&G- en uitvoeringszaken).

  - Preventief Onderhoud:

    - Gewenste scope van de werkzaamheden op basis van de Systeemgebruiksdocumentatie;

    - Tijdvenster(s) waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;

    - Locatie specifieke informatie (bijvoorbeeld V&G- en uitvoeringszaken).

  - Correctief Onderhoud:

    - Door ProRail aan Afroeper verstrekte RVO-nummer;

    - Gewenste scope van de werkzaamheden op basis van de Systeemgebruiksdocumentatie;

    - Tijdvenster(s) waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;

    - Locatie specifieke informatie (bijvoorbeeld V&G- en uitvoeringszaken).

Op basis van deze informatie geeft Opdrachtnemer aan, in welke periode hij de werkzaamheden uitvoert en welke tariefstelling van toepassing is. De tariefstelling (Dag-, Nacht- of Weekendtarief) wordt bepaald door het tijdsvenster waarin, voor een betreffende dag, het merendeel van de werkzaamheden plaatsvindt. De daarbij te hanteren vensters zijn:

| Tariefstelling | Dagvenster | Tijdsvenster |
| --- | --- | --- |
| Dag | maandag tot en met vrijdag | 07:00 tot 19:00 |
| Nacht | maandag tot en met vrijdag | 00:00 tot 07:00 19:00 tot 24:00 |
| Weekend | zaterdag en zondag | 00:00 tot 24:00 |

Voorbeeld:

Tussen Afroeper en Opdrachtnemer is afgestemd dat werkzaamheden plaatsvinden van zondag 23:00 tot en met maandag 08:00, dan vindt het merendeel van de werkzaamheden plaats in de nachtperiode op maandag en geldt de ‘nacht’-tariefstelling.

## Deelopdrachten: (deel)opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer dient alle verstrekte Deelopdrachten, welke voldoen aan de voorwaarden uit deze Overeenkomst, te bevestigen aan Afroeper. Op de bevestiging dient Opdrachtnemer de navolgende gegevens te vermelden:

- Gegevens van Afroeper:

  - Het unieke kenmerk van Afroeper;

  - Levermoment;

  - Adresgegevens afleverlocatie;

- Specifieke gegevens per afroepbare dienst:

  - Scope van de te verrichten afroepbare dienst;

  - Contactgegevens van Opdrachtnemer, zijnde naam en contactgegevens van het personeel van Opdrachtnemer die de werkzaamheden zullen uitvoeren;

  - Opgave van hetgeen en moment van Afroeper verwacht wordt om de afroepbare dienst te kunnen verrichten.

- Betalingsgegevens en -condities

  - Betalingscondities conform de basisovereenkomst;

  - Overzicht van de te verwachten opbouw van de kosten, overeenkomstig de aanbiedingsbegroting en de Deelopdracht van Afroeper, met de te hanteren tariefstelling op basis van de uitvoeringsperiode conform deze Annex;

  - Bijzondere betalingscondities indien gewenst, conform deze Annex:

    - Van toepassing zijn van vooruitbetaling / Bankgarantie;

    - Van toepassing zijn deelbetaling afroepbare diensten.

## Vooruitbetaling / Bankgarantie

Voor levering van zaken geldt dat indien de waarde van een Deelopdracht hoger is dan Euro 50.000,- en de levertermijn langer is dan 3 maanden, Opdrachtnemer aan Afroeper een vooruitbetaling bij opdracht kan vragen van maximaal 30% van de opdrachtwaarde onder de voorwaarde dat Opdrachtnemer hiervoor de aanvullende zekerheid in de vorm van een direct afroepbare bankgarantie ter grootte van de vooruitbetaling verstrekt aan Afroeper of ProRail, conform het bepaalde in artikel 16 van de Nadere Voorwaarden Assets.

## Betalingscondities afroepbare diensten

Voor levering van afroepbare diensten geldt dat indien de waarde van een Deelopdracht hoger is dan Euro 20.000,- en de uitvoeringstijd langer is dan 3 maanden Opdrachtnemer per maand een deelbetaling kan vragen met een maximum van 80% van de tot dan geleverde Prestatie.

## Betalingscondities overige betalingen in het kader van de Overeenkomst (o.a. basisdiensten)

Binnen veertien (14) kalenderdagen na afloop van een kalenderkwartaal / halve kalenderjaar / kalenderjaar wordt door Opdrachtnemer  een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’ en bijbehorende bescheiden ingediend.

< overeenkomstig op basis van de aanbieding bepaalde in de basisovereenkomst >

Een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’ omvat de aantoonbaarheid van de Prestatie conform de vereisten uit de Overeenkomst over de betreffende periode, Opdrachtnemer toont aan middels  de bijbehorende bescheiden, zijnde:

- de voortgangsrapportage als bepaald in het werkpakket Voortgangscommunicatie uit de Vraagspecificatie Basisdiensten en

- de kwaliteits- en prestatie certificaten respectievelijk verklaringen, met bijbehorend projectdossier, conform artikel 8 “BPKV-sanctie’’ uit de Basisovereenkomst en

- een financieel overzicht waarin weergegeven wordt tot welke mate Opdrachtnemer van mening is recht te hebben op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de in deze Annex opgenomen basisdiensten rekening houdende met de overige financiële bepalingen uit deze Overeenkomst (boetes en BPKV-sancties).

Indien ProRail een vergoeding of delen hiervan, opgenomen in een verzoek om een Prestatieverklaring, gezien de inhoud en strekking van de Overeenkomst betwist, zal zij dit aan Opdrachtnemer binnen vijf (5) Dagen na ontvangst van een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’ kenbaar maken. Partijen zullen in dat geval binnen een alsdan te stellen redelijke termijn in redelijk overleg pogen alsnog tot overeenstemming te komen.

ProRail zal binnen tien (10) Dagen na ontvangst van een ‘Verzoek om Prestatieverklaring’, een ondertekende Prestatieverklaring afgegeven voor niet-betwiste zaken, ten einde te bevestigen dat Opdrachtnemer het in de Prestatieverklaring benoemde bedrag mag factureren.

Opdrachtnemer dient de volgende gegevens, zoals op de Prestatieverklaring zijn vermeld, op de factuur te vermelden:

- ProRail Opdrachtnummer;

- ProRail Projectnummer;

- Crediteurennummer;

- Bedrag als opgenomen op de Prestatieverklaring.

Opdrachtnemer dient de door ProRail getekende Prestatieverklaring bij de factuur te voegen en te verzenden aan de crediteurenadministratie van ProRail, waarvan de contractgegevens zijn opgenomen in de Annex Organisatie.

## Leveringscondities

Levering van zaken geschiedt Delivery Duty Paid (DDP) gelost volgens de “Incoterms” editie 2010, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Onder Delivery Duty Paid gelost wordt verstaan het afleveren op de door Afroeper aangegeven plaats van bestemming, inclusief het af-/ uitladen, waarbij Opdrachtnemer het risico draagt tot en met het af-/uitladen op locatie.

Indien vanwege de omvang of het gewicht van de levering voor af-/uitladen speciale hef-/hijsmiddelen (niet zijnde steek-/palletwagen, meeneemheftrucks, laadkraan, e.d.), benodigd zijn, geldt dat levering van die zaken geschiedt Delivery Duty Paid (DDP) ongelost volgens de “Incoterms” editie 2010, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs. Onder Delivery Duty Paid ongelost wordt verstaan het afleveren op de door Afroeper aangegeven moment en plaats van bestemming, exclusief het af-/ uitladen, waarbij Opdrachtnemer het risico draagt tot het moment de levering los komt van het transportmiddel.

Afroeper is hierbij verantwoordelijk voor het bereikbaar zijn van de aangegeven plaats van bestemming over de openbare, dan wel een verharde weg.

## Volumes en levertijden

Opdrachtnemer garandeert voor elke Deelopdracht de levering van:

- Systemen: minimaal 80 Systemen (uitvoeringstypen) binnen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de Deelopdracht,

en

- Onderdelen: binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de Deelopdracht.

Hierbij geldt dat:

- Afroeper bij het verstrekken van een Deelopdracht uit dient te gaan van de voornoemde uiterlijke termijnen;

- Indien Afroeper in de Deelopdracht een gewenste levermoment aangeeft binnen de voornoemde uiterlijke termijnen, Opdrachtnemer:

  - dit aan Afroeper kan bevestigen, waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot nakoming van de betreffende Deelopdracht binnen de termijnen en tegen de prijzen als vastgesteld in deze Annex, of

  - aan Afroeper melding maakt van de afwijking ten opzichte van de bepaalde termijnen, waarmee Afroeper in staat gesteld wordt de Deelopdracht te corrigeren en hernieuwd in te dienen;

- Een langere levertijd dan de hierboven genoemde maximale termijn altijd mogelijk is zonder meerkosten van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer garandeert tevens om over alle Deelopdrachten in een periode van 26 weken aan hem verstrekt, voor minimaal 160 Systemen de Deelopdrachten te bevestigen, ongeacht het aantal Deelopdrachten.

Indien Opdrachtnemer binnen voornoemde periode van 26 weken Deelopdrachten krijgt voor een groter aantal als het voornoemde minimum 160, dan geldt dat Opdrachtnemer:

- dit kan bevestigen aan Afroeper(s), waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot nakoming van de Deelopdrachten binnen de termijnen en tegen de prijzen als vastgesteld in deze Annex,

of

- ProRail schriftelijk kan verzoeken om prioriteit te bepalen over de Deelopdrachten.

Indien Opdrachtnemer ProRail verzoekt om prioriteit te bepalen dan dient hij dit verzoek zo spoedig mogelijk in bij ProRail, waarbij het verzoek navolgende informatie dient te bevatten:

- Voor alle Deelopdrachten waar de situatie betrekking op heeft:

  - Door ProRail aan Afroeper verstrekte opdracht- / projectnummer en opdracht- / projectbenaming waarop de Deelopdracht betrekking heeft;

  - Contactgegevens / aanspreekpunt Afroeper voor betreffende Deelopdracht;

  - Aantal in de Deelopdracht opgenomen Systemen (uitvoeringstypen);

  - Gewenste moment wanneer de Afroeper de levering wenst te ontvangen;

  - Of en wanneer de Deelopdracht door Afroeper bevestigd is.

- Welke aantallen Opdrachtnemer over de betreffende periode wel in staat is te leveren en wanneer;

- Welke mogelijkheden Opdrachtnemer heeft / kan creëren om alsnog zoveel als mogelijk aan de gevraagde aantallen en de gevraagde levermomenten te kunnen voldoen.

Na het verzoek van Opdrachtnemer om prioriteit te bepalen, zullen Partijen in overleg treden om tot oplossingen / prioriteitstelling te komen, waarna ProRail Opdrachtnemer zal ondersteunen in de communicatie naar Afroepers omtrent het bepaalde.

## Indexeringsregeling

De in de Overeenkomst opgenomen prijzen en tarieven zijn “all-in”, vast, in Euro, exclusief BTW en niet verrekenbaar tot aan het einde van het jaar volgende op dat van het aangaan van de Overeenkomst.

Partijen hebben vanaf dan recht op indexering van de prijzen en tarieven, waarbij geldt:

- Indexering vindt enkel plaatst per 1 januari van het betreffende kalenderjaar;

- Opdrachtnemer dient uiterlijk één maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar verzoeken tot indexatie ter Acceptatie in bij ProRail, bij gebreke waarvan de reeds overeengekomen prijzen en tarieven onverkort van toepassing geacht worden te zijn op het nieuwe kalenderjaar;

- Indexering geschiedt op basis van de hieronder vastgestelde index van het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaald over de periode van augustus van het betreffende jaar (n) tot augustus van het voorgaande jaar (n-1).

### Index Prijzen

Website: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/

Thema’s;

Prijzen;

Producentenprijzen;

Industrie;

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100;

Onderwerp                                 	: Producentenprijzen (PPI);

Afzet-, invoer-, verbruiksprijzen	: Totaal afzetprijzen;

Bedrijfstakken/branches (SBI2008)	: Bedrijfstakken 2e digit, naar 1e digit

C Industrie;

Samenstellingen bedrijfstakken 2e digit;
  24-30, 33 Metalektro;

Perioden                                    	: (voorlopige) indexcijfer van Augustus van het jaar n en

Het definitieve indexcijfer van Augustus van het jaar (n-1).

Link                                            	: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83936NED/table?dl=1DC19

### Index Tarieven

Website: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/

Thema’s;

Arbeid en sociale zekerheid;

Arbeid en arbeidsmarkt;

Lonen, cao-lonen en arbeidskosten;

Lonen en minimumloon;

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; Indexcijfers (2010=100);

Onderwerp                             	: Indexcijfers (2010=100);

CAO-lonen per maand incl. bijz. beloning;

CAO-sectoren                       	: Totaal CAO-sectoren;

SBI 2008                                	: Bedrijfstakken 2e digit, naar 1e digit

Samenstellingen bedrijfstakken 2e digit,

24-30, 33 Metalektro;

Versie                                     	: Huidige cijfers

Perioden                                 	: (voorlopige) indexcijfer van augustus van het jaar n en

Het definitieve indexcijfer van augustus van het jaar (n-1).

Link                                         : https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table?dl=18963

### Indexberekening

Het maximale indexatiepercentage wordt op navolgende wijze bepaald:

(Indexgetal augustus betreffende jaar / Indexgetal augustus voorgaande jaar)-1= indexatiepercentage.

# Prijzen en Tarieven

## Initiële Basisdiensten t.b.v. Acceptatie van het Systeem

| Dienst | Kostensoort | Tarief |
| --- | --- | --- |
| Basisdiensten: Systeemmanagement Werkpakket Systeemacceptatie 30% na definitieve acceptatie van het Verificatieplan Systeemacceptatie; 40% zelf door opdrachtnemer voor te stellen, waarbij de 40% is gekoppeld aan concrete producten ten behoeve van de Systeemacceptatie; 30% na definitieve acceptatie van het Verzoek tot Systeemacceptatie | Initieel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractmanagement Werkpakket Kwaliteitsmanagement | Initieel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractmanagement Werkpakket Overdracht intellectuele eigendomsrechten | Initieel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractmanagement Werkpakket Voortgangscommunicatie | Initieel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractondersteuning Werkpakket Configuratiemanagement | Initieel | € xxx,xx |

## Structurele Basisdiensten

| Dienst | Kostensoort | Jaarlijks Tarief |
| --- | --- | --- |
| Basisdiensten: Systeemmanagement Werkpakket Probleemmanagement | Initieel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractmanagement Werkpakket Kwaliteitsmanagement | Structureel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractmanagement Werkpakket Voortgangscommunicatie | Structureel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractmanagement Werkpakket Overdracht intellectuele eigendomsrechten | Structureel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractondersteuning Werkpakket Configuratiemanagement | Structureel | € xxx,xx |
| Basisdiensten: Contractondersteuning Werkpakket Bereikbaarheid | Structureel | € xxx,xx |

## Systeem

| Uitvoeringstypen | Bestelnummer / Artikelcode | Prijs |
| --- | --- | --- |
| Uitvoeringstype 1 | Nummer / code | € xxx,xx |
| Uitvoeringstype 2 | Nummer / code | € xxx,xx |
| Uitvoeringstype 3 | Nummer / code | € xxx,xx |

## Functionarissen

| Functionaris | Dag | Uur Tarief Nacht | Weekend |
| --- | --- | --- | --- |
| Functionaris 1 | € xxx,xx | € xxx,xx | € xxx,xx |
| Functionaris 2 | € xxx,xx | n.v.t. | n.v.t. |
| Functionaris 3 | € xxx,xx | n.v.t. | n.v.t. |

## Voorrijkosten

|  | Tarief |
| --- | --- |
| Voorrijkosten per kilometer | € xxx,xx |
| Voorrijkosten (totaal rit vice versa) | € xxx,xx |

## Onderdelen & Hulpmiddelen

| Onderdeel | Minimale besteleenheid |  | Bestelnummer / Artikelcode | Prijs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onderdeel 1 | aantal | eenheid | Nummer / code | € xxx,xx |
| Onderdeel 2 | aantal | eenheid | Nummer / code | € xxx,xx |
| Onderdeel 3 | aantal | eenheid | Nummer / code | € xxx,xx |
| Hulpmiddel | Minimale besteleenheid |  | Bestelnummer / Artikelcode | Prijs |
| Hulpmiddel 1 | aantal | eenheid | Nummer / code | € xxx,xx |
| Hulpmiddel 2 | aantal | eenheid | Nummer / code | € xxx,xx |
| Hulpmiddel 3 | aantal | eenheid | Nummer / code | € xxx,xx |