Programma van Eisen - Pride

Als bijlage zijn er elf gedetailleerde uitwerkingen van feestlocaties toegevoegd. De feestlocaties van 2019 dienen hierbij als voorbeeld. Hierin staan vermeld:

- de locaties; en

- welke containers wanneer aangevoerd en geleverd moeten worden met specifieke eisen en details over de schoonmaak.

De in de bijlage vermelde eisen prefereren boven onderstaande algemene eisen.

De data en tijden in het Programma van Eisen kunnen per jaar wijzigen. Minimaal 1 maand voorafgaand aan het evenement worden de definitieve data en tijden doorgegeven aan de Opdrachtnemer.

- Pride Walk, vanaf Westermarkt richting het Vondelpak

- Containers

In de ochtend worden er extra 10 x 240 liter containers geplaatst op de Westermarkt. Deze containers worden in de middag weer afgevoerd. Zie locaties in de bijlage.

- Zichtbaar schoon

In het Vondelpark worden vroeg in de ochtend 50 extra evenement- en afvalbakken geplaatst. Om 10.00 uur moeten deze er staan. Zie locaties in de bijlage.

- Reiniging

Rond 00:00 uur worden de extra afvalbakken weer opgehaald. Een veegdienst van de aannemer zal het gedeelte van het Vondelpark waar de activiteiten hebben plaatst gevonden reinigen en het uit de afvalbakken afkomstige afval afvoeren.

- Start plein- en straatfeesten

- Containers

Er worden ongeveer 300 extra 240 liter containers ingezet voor de plein- en straatfeesten.

- Reiniging

Er gaat er een team van de aannemer (inclusief voertuigen en materiaal) de locaties af om deze zo snel mogelijk schoon op te leveren. De tijden per locatie zijn terug te vinden in de bijlage. Hierbij wordt ook het afval gescheiden opgehaald.

- Canal Pride

  - Zaterdag

- Containers

In de nacht van vrijdag op zaterdag worden er 500 extra evenementenafvalbakken ingezet. Zie locaties in de bijlage. Er worden tevens 100 extra glascontainers ingezet.

’s Avonds worden alle containers weer opgehaald en worden tevens alle afvalbakken geleegd.

- Reiniging route

Route:

Niet alleen de route wordt schoongemaakt, maar er wordt nadrukkelijk ook gelet op de vervuiling in aansluitende straten.

De route dient zondag om 06:00 uur schoon te zijn en te voldoen aan het geëiste kwaliteitsniveau.

- Reiniging plein- en straatfeesten

Vanaf zondag 01:00 uur start een apart team van de aannemer met het reinigen van de plein- en straatfeesten.

  - Zondag

- Containers

De containers die extra ingezet zijn voor de plein- en straatfeesten worden vanaf de middag afgevoerd.

- Reiniging Dam

Vanaf 23:30 uur start een apart team van de aannemer met het reinigen van de Dam.

  - Maandag

- Containers

De containers die ingezet zijn op de Dam worden afgevoerd.

Aanvullende Uitvoeringseisen

- Alleen inzet van elektrische bladblazers toegestaan.

- Inzet van trekkers is niet toegestaan.

- De verwerkingskosten voor het afval worden achteraf op basis van het daadwerkelijke afgevoerde gewicht doorberekend of afval moet worden gestort op een stortlocatie binnen 10 km.