## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Groslijstmethodiek Baanwerkzaamheden
|  | Datum: | 2020-05-19
|  | Versie: | 2.0
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Technische geschiktheidseisen |  | bij de technische geschiktheidseisen wordt gevraagd om een aantal certificaten. We bezitten reeds een deel van de certificaten, waarmee we gedeeltelijk voldoen aan de eisen. We zijn voornemens alle benodigde certificaten in ons bezit te hebben en ons op zo kort mogelijke termijn te certificeren en hiermee te voldoen aan de eisen. Door de huidige omstandigheden, o.a. met betrekking tot het heersende coronavirus, is het niet mogelijk een certificeringsaudit in te plannen voor het verstrijken van de inschrijfdatum van de aanbesteding. Het zal daardoor zeer lastig zijn voor ons om te voldoen aan alle gestelde eisen voor aanvang, maar we zullen kort na inschrijving wel voldoen aan alle eisen. Maken we hiermee nog kans indien we kunnen onderbouwen en aantonen dat de audits inderdaad gepland zijn en we reeds al voldoen aan de overige technische geschiktheidseisen en ervaringen? | 2020-05-14 | Het is helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de aanbesteding op het moment dat de vereiste certificaten niet in bezit zijn. Een bewijs dat de audits wel ingepland maar nog niet uitgevoerd zijn is niet voldoende om vast te stellen dat voldaan wordt aan de eisen. De uitkomst van een audit kan immers ook negatief zijn.
2 | Veiligheidsladder |  | Gaat ProRail vanaf 1 januari 2021 in de uitvragen van de groslijstmethodiek de hoogte van de veiligheidsladder laten meetellen in de gunningscriteria (fictieve korting)? |  | Nee. Veiligheidsladder niveau 2 is een contracteis vanaf 1 januari 2021 voor alle niet Erkende aanbestedingen, met uitzondering van enkelvoudig onderhandse aanbestedingen. Meer zie: https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/veiligheidsladder
3 |  |  | Onze onderneming is reeds eerder geselecteerd voor de groslijstmethodiek baanwerkzaamheden. Klopt het dat wij niet hoeven deel te nemen aan deze tender om geselecteerd te worden voor de periode 2020-2021. Maar dat wij u enkel de ingevulde bijlage 2 dienen toe te sturen middels het berichtenverkeer van Tenderned? |  | Dit is juist. De verklaring (bijlage 2) inclusief de geldige verklaringen. Zie hiervoor de "brief aannemers".
4 |  |  | ProRail werkt inmiddels een aantal jaar met deze groslijsten voor baanwerkzaamheden. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel opdrachten per jaar u via deze groslijst heeft aanbesteed? En kunt u ook een indicatie geven van de totale omzet die is gemoeid met deze opdrachten? |  | Tot op heden zijn er minder projecten via de groslijstmethodiek uitgevraagd dan verwacht. Wij denken dat dit de komende jaren, mede door de nieuwe manier van werken binnen ProRail, zal gaan toenemen. De omzet zullen wij niet met u delen.
5 |  |  | Vorig jaar hebben wij ons met een verklaring , waarin wij verklaarde dat de ingediende verklaringen nog geldig waren aangemeld.Kunnen wij dat dit jaar ook op die manier doen of moeten wij een volledige aanmelding indienen? |  | Zie antwoord op vraag 3.