## Lees mij
TOELICHTING BIJ DE TABBLADEN: In de tabellen zijn voorbeelden toegepast. De RI&E moet specifiek gemaakt worden per project. De teksten gelden als voorbeeld. In de eerste tabel zijn alle bijzondere gevaren zoals genoemd in het Arbobesluit opgenomen. Deze laten staan. In de 2e kolom aangeven of deze van toepassing zijn en indien Ja, dan aangeven op welke plek of bij welke activiteit van dit werk. Vervolgens de keuze opnemen die in het ontwerp hiervoor genomen is. Uiteindelijk blijft er een restrisico over. Deze moet beschreven worden en tevens aangeven welke beheerssuggestie hierbij wordt meegegeven aan de opdrachtnemer / aannemer. De laatste kolom leeg laten (in te vullen door opdrachtnemer). Werkwijze idem voor tabel 2 en 3, echter de risico’s in kolom 1 kunnen aangevuld worden. DIT BLAD VERWIJDEREN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET V&G-PLAN.

## Bijlage 1 RI&E
Bijlage 1: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Besteknummer: 313376
Projectbeschrijving: Rioolreiniging en inspectie 2020 - 2023
TABEL 1. Artikel 2.28 lid 1: Specificatie van bijzondere gevaren volgens bijlage II van de Europese Richtlijn 92/57/EEG
Inventarisatie |  |  | Beheersmaatregelen
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee | Risico | Ontwerpkeuze / bron | Collectief | Individueel | PBM | Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Bedelving | nee
Vastraken | nee
Vallen | ja | Letsel | De werkzaamheden vinden op diepte plaats (met name de verticale infiltratiebronnen). | De putten zijn v.v. valbeveiliging. Daarnaast zijn de risico's prime te beheersen door een normale werkwijze van de opdrachtnemer. | De rest risico’s van werken op hoogte zoals het aanbrengen van de randbeveiliging moet de opdrachtnemer opnemen in zijn V&G-plan. | Valbeveiliging (rooster) op maaiveldniveau.
Chemische stoffen of Biologische stoffen | ja | Besmetting | Verwijzing naar vervuiling in tabel 2. Specifiek risico, beheersmaatregelen nader vaststellen. | Er vinden werkzaamheden plaats aan het vuilwater riool.
Ioniserende straling | nee
Werken nabij hoogspanning | ja | Electrocutie | Er wordt nabij een hoogspanningslijn gewerkt; locatie Stichtse Kade | In het start overleg moet de opdrachtnemer specifieke afspraken maken met de beheerder voor de planning en fasering. | Werknemers bij start werk een aanvullende instructie geven door de toezichthouder van de Netbeheerder.
Verdrinkingsgevaar | ja | Gebrek aan zuurstof | Er moet gewerkt worden in de nabijheid van het water, dan wel er is altijd risico in het water terecjt te komen. | Er wordt op voldoende afstand van het water gewerkt. | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hier hij de restrisico’s als gevolg van deze maatregel gaat beheersen.
Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken | ja | Bedelving | De kans is aanwezig dat er in besloten ruimtes gewerkt moet worden. | Er vinden werkzaamheden plaats aan het vuilwater riool. | De opdrachtnemer moet aangeven hoe hij de restrisico’s gekoppeld aan deze maatregel gaat borgen.
Duikwerkzaamheden | nee
Werken onder overdruk | nee
Werken met springstoffen | nee
Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen | nee
→ GA DOOR NAAR TABEL 2.
TABEL 2. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten (art. 4.37 Arbobesluit), verontreinigde grond(water)(bodems)
Inventarisatie |  |  | Beheersmaatregelen
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee | Risico | Ontwerpkeuze / bron | Collectief | Individueel | PBM | Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Asbest in gebouwen en installaties | nee | Besmetting, asbestgerelateerde ziekten | Er is een sloopvergunning aangevraagd. Het asbest moet als eerste verwijderd worden, zodat blootstelling aan asbest tijdens vervolgfase niet van toepassing is. Uit onderzoek… conform NEN 5707 en/of NEN 5897 is gebleken dat er asbest in de …grond/gebouw aanwezig is. Het asbest wordt voorafgaand/gelijktijdig verwijderd met het werk. In het bestek is opgenomen dat de opdrachtnemer die het asbest gaat verwijderen moet voldoen aan SC-530: Asbestverwijdering. | Specifiek risico. Beheersmaatregelen nader vaststellen. | De opdrachtnemer moet een asbestwerkplan opstellen en aangeven hoe hij de risico’s van blootstelling aan asbest voor zijn mensen en de omgeving gaat beheersen.
Losse asbesthoudende producten en asbest in buitenruimte | nee | Besmetting, asbestgerelateerde ziekten | Er is een historisch onderzoek uitgevoerd conform NEN5740 en er zijn wel/geen bijzonderheden geconstateerd. Er is een aanvullend asbest onderzoek uitgevoerd conform NEN5740 en er zijn wel/geen bijzonderheden geconstateerd. Er moet gewerkt worden met asbest, het ontwerp kon hier niet op worden aangepast. | Ja → VOEG V&G-plan "BIJLAGE 2 RI&E CROW 400" TOE.
Verontreinigde bodem: Categorie Basishygiëne | nee | Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen | Er is een historisch onderzoek uitgevoerd conform NEN5725 en er zijn wel/geen bijzonderheden geconstateerd. Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN5740 en er zijn wel/geen bijzonderheden geconstateerd. Er is historisch onderzoek volgens NEN5725 uitgevoerd en op basis van de resultaten is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De belangrijkste resultaten zijn..... De risicoklassen zijn opgenomen in het bestek en de rapportages zijn bijgevoegd. In het V&G plan van de opdrachtnemer moet de opdrachtnemer aangeven hoe hij de restrisico’s van werken met verontreinigde grond (conform CROW publicatie 400) gaat beheersen Er moet gewerkt worden in verontreinigde grond, het ontwerp kon niet worden aangepast/ of het ontwerp is aangepast …. | Het werkterrein moet worden voorzien van: - Hekwerk t.b.v. afschermen werkgebied. - Materiaal voor het schoonhouden van materieel. - Sproei-installatie of -voorziening ter voorkoming van stofvorming. - Materieel met laadbakken afgedekt met kleppen of zeil. | Werknemers bij start werk een aanvullende instructie geven conform catergorie Basishygiëne. Toepassen van beschermingsmiddelen: - EHBO voorzieningen - Oogspoelfles - Brandblusser - Sanitaire voorzieningen - Werkschoenen S3
Verontreinigde bodem: Categorie Oranje (niet) vluchtig | nee | Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen | Zie voorbeeld teksten Categorie Basishygiëne | Ja → VOEG V&G-plan "BIJLAGE 2 RI&E CROW 400" TOE.
Verontreinigde bodem: Categorie Rood (niet) vluchtig | nee | Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen | Zie voorbeeld teksten Categorie Basishygiëne | Ja → VOEG V&G-plan "BIJLAGE 2 RI&E CROW 400" TOE.
Verontreinigde bodem: Categorie Zwart (niet) vluchtig | nee | Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen | Zie voorbeeld teksten Categorie Basishygiëne | Ja → VOEG V&G-plan "BIJLAGE 2 RI&E CROW 400" TOE.
TABEL 3. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Specifieke gevaren met inbegrip van gevaren als gevolg van gelijktijdig, achtereenvolgend en doorgaand exploitatiewerk
Inventarisatie |  |  | Beheersmaatregelen
Bijzonder gevaar | Aanwezig ja/nee | Risico | Ontwerpkeuze / bron | Collectief | Individueel | PBM | Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Middelen, gereedschappen, machines en installaties | ja | Vonken, brand, explosie, letsel | Het werken met gereedschap en machines kan niet voorkomen worden | Inherent aan het werk
Elektriciteit | ja | Elektrocutie, letsel, vonken, brand, explosie | Het werken nabij electra kabels kan niet voorkomen worden. | Zie aanwezigheid kabels en leidingen.
Hijs- en hefwerkzaamheden | ja | brekende hijshulpmiddelen, weersomstandigheden (wind/onweer/mist), binnen draaibereik komen, letsel personen, omgevingsschade | De hijswerkzaamheden betreffen voornamelijk mens en materieel bij toegangkelijkheid riool. | Tijdens extreme weersomstandigheden (wind/onweer/mist) worden geen hijs- en hefwerkzaamheden uitgevoerd. | Verplichting tot het dragen van een helm binnen het werkterrein. | Helm.
Vloeren, looproutes, steigers, plateaus en bordessen | nee
Werken langs of op het water | ja | Shock, letsel, onderkoeling | Werken op water is een specifiek risico. Beheersmaatregelen nader vaststellen. | Er kan nabij water worden gewerkt. | Afscheiding van de watergang toepasen d.m.v. een hekwerk.
Graafwerk, putten, sleuven en uitgravingen | nee
Werken in besloten ruimten | ja | Beknelling, gezondheidsschade |  | Natuurlijke ventilatie is naar verwachting voldoende, in contract worden geen aanvullende voorzieningen opgenomen. De opdrachtnemer moet in zijn V&G-plan (werkplan) aangeven hoe hij de restrisico’s van werken in een beperkt geventileerde ruimte gaat beheersen. | Mechanische ventilatie, afzuigen van dampen en gassen in de put/besloten ruimte. Meten van luchtkwaliteit in de put/besloten ruimte.
Schadelijk geluid (> 80 dB(A)) | ja | Gehoorbeschadiging, lawaaidoofheid | Geluidsvriendelijke machines toepassen (b.v. electrisch i.p.v. diesel). | Machines uitrusten met geluiddempende voorzieningen (kappen). | Gehoorbescherming gebruiken. | Oorkappen.
Trillingen en schokken | ja | Zenuw- en bloedvatbeschadiging, fysieke overbelasting | Toepassen van fabrieksmatig op maat gemaakte materialen. Machines welke trillingen veroorzaken machinaal aansturen (bijv. trilwals i.p.v. trilplaat etc.) | Machines uitrusten met trillingsdempers en deze regelmatig vervangen. | Dempend schoeisel en handschoenen gebruiken. | Werkschoenen, handschoenen.
Warmte | ja | Verbranding, brandwonden | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Werktijden en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Voldoende water en schaduw creëren in het werk.
Koude | ja | Verminderde waakzaamheid, verminderde handelbekwaamheid, (bijna)ongevallen, letsel | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Werktijden en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Voorzien in beschermende kleding.
Regen, sneeuw, ijzel | ja | Gladheid, zichtbeperking, (bijna)ongevallen, letsel, omgevingsschade | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Verkeersmaatregelen en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Strooimiddelen beschikbar stellen.
Mist (beperkte zichtbaarheid) | ja | (bijna-)ongevallen, letsel, omgevingsschade | Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden. | Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Verkeersmaatregelen en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast. | Werknemers bij start werk een aanvullende instructie geven m.b.t. de verkeersmaatregelen.
Fysieke belasting | ja | Overbelasting, klachten aan armen, nek, schouders en rug, letsel/schade | In het ontwerp is gekozen voor prefab elementen van zoveel mogelijk gestandariseerde maatvoering om verwerking met machines zo veel mogelijk te faciliteren. | Maatregelen aanvullen en uitwerken conform het straatwerkplan in het bestek. | Voldoende aanwezigheid van machines met hulpgereedsachappen.
Aanrijdingen door passanten of werkverkeer | ja | Overlijden, letsel, omgevingsschade | De fasering, inclusief beveiligingsmaatregelen (wegafzetting, omleidingen, verkeersbegeleiders) is zodanig gekozen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de omgeving. De belangrijkste onderdelen zijn: - Het verkeer op de openbare weg wordt omgeleid …. - Aangelanden krijgen geen/beperkte toegang tot het werkterrein …. - Bewoners krijgen ontheffing om werkgebied te betreden. Verkeersregelaars controleren hierop, bestemmingsverkeer moet wel stoppen (om sluipverkeer te voorkomen en eventuele toelichting door verkeersregelaar over specifieke situatie op dat moment). - Overige diensten in de gemeente, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werkterrein. | In het contract is opgenomen dat de opdrachtnemer verkeersmaatregelen t.b.v. het verkeer moet nemen. In het contract is opgenomen dat de opdrachtnemer vuilcontainers van percelen inzamelt en naar centrale post brengt en later weer terug plaatst. De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek uitvoeren. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restrisico’s die samenhangen met de aanwezigheid van derden (aanwezigheid derden op bouwterrein etc) gaat beheersen. | Toepassen van verplichte reflecterende werkkleding t.b.v. werken aan de weg.
Bereikbaarheid door hulpdiensten | ja | Beperkte bereikbaarheid, aanrijdgevaar | Er is een verkeersoverleg met o.a. de hulpdiensten gehouden en de maatregelen zijn opgenomen in het bestek. |  | Belangrijke aandachtspunten zijn afstemming en opvolgen werkinstructies
Gelijktijdige projecten en evenementen in dezelfde periode | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-) ongevallen, letsel | Vooraf zijn de knelpunten met betrekking tot andere projecten in kaart gebracht. Er hoeven geen aanvullende voorzieningen opgenomen te worden | n.v.t. | n.v.t.
Vekeersagressie en -geweld | ja | Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel | De verkeersmaatregelen zijn dusdanig gekozen dat de verkeershinder zo minimaal mogelijk is. | Duidelijke communicatie van de verkeersmaatregelen. | Het werkterrein dusdanig inrichten dat de werknemers zo goed mogeljk afgeschermd worden van het (doorgaand) verkeer.
Welzijn (avond- en nachtwerk, werkdruk etc.) | ja | Verminderde waakzaamheid, toename fouten, (bijna)ongevallen, letsel. | Verlengde werktijden/ nachtwerk/ avondwerk wordt toegepast omdat dit de hoeveelheid verkeershinder verminderd. | Werkplanning vroegtijdig kenbaar maken aan medewerkers. | Het werk zo organiseren dat werknemers minder risco lopen (taakroulatie).
Sociale gevaren (bereikbaarheid) | ja | Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-) ongevallen, letsel. | De verkeersmaatregelen zijn dusdanig gekozen dat de verkeershinder zo minimaal mogelijk is. | Duidelijke communicatie van de verkeersmaatregelen. | Het werkterrein dusdanig inrichten dat de werknemers zo goed mogeljk afgeschermd worden van het (doorgaand) verkeer. Deugdelijke bouwhekken metwaarschuwingsborden.
Teerhoudend asfalt | nee
Elementenverhardingen | nee
Asfalt/beton verharding | nee
Biologische agentia (riolering-DWA) | ja | Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen. | inherent aan het werk | In contract wordt opgenomen dat Inspecties worden uitgevoerd met camera’s waardoor fysiek betreden van putten en leidingen zoveel mogelijk wordt voorkomen. | Zo veel mogelijk bestaande ansluitingen gebruiken. Vooraf rioleringe reinigen. Voldoende ontluchten en beschermende kleding dragen. De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s van blootstelling aan biologische agentia gaat beheersen. | Overall, laarzen, handschoenen.
Lichtmasten/verkeersmasten/hoge objecten | ja | Instabiliteit/vallen object, vallende lasten, brekende hijshulpmiddelen, omgevingsschade. |  | Het werk dusdanig inrichten dat tijdens werkzaamheden aan hoge objecten zo min mogelijk mensen binnen het bereik van de objecten en machines kunnen komen. | Verplichting tot het dragen van een helm binnen het werkterrein. | Helm.
Gecombineerde/gelijktijdige werkzaamheden | ja | Aanrijding, hoge geluidsniveaus, stofvorming, elektrocutie, vallende materialen. | Specifieke voorbeelden zijn: - Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en nutspartijen werken in de berm aan kabels en leiding. - Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en in de berm vindt regulier onderhoud plaats (zoals het maaien van gras of baggeren sloten). - mogelijke evenementen | Gelijktijdigheid afstemmen. Opdrachtnemer is in contract aangewezen als V&G- coördinator en belast met initiëren van coördinatie overleg met nevenopdrachtnemers en derden. De opdrachtnemer moet het werkvak afzetten met verkeersmaatregelen conform bestek, restrisico’s gekoppeld aan het aanbrengen worden geacht onder de V&G-plan van de opdrachtnemer te vallen. Bij werkzaamheden in centrum of woonkern mag de opdrachtnemer niet achteruitrijden en als dit niet anders kan moet het achteruit rijden gebeuren onder begeleiding. | De opdrachtnemer moet geluidgedempt materieel toepassen. Materieel moet uitgerust zijn met achteruitrijdsignalering. De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij de restrisico’s als gevolg van meerdere partijen op het werk gaat beheersen.
In het weekend is er geen toezicht op werkterrein en mogelijk zijn materialen, materieel, etc. makkelijk bereikbaar. Vandalisme. | ja | Vandalisme | In het bestek is een aparte post opgenomen ten aanzien van voorzieningen voor het veilig achterlaten van het werkterrein in het weekend. | Opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven welke voorzieningen hij gaat treffen en hoe hij dit het gaat uitvoeren inclusief de daarmee samenhangende(rest)risico’s. | n.v.t.
Aanwezigheid kabels en leidingen
Reguliere K&L (geen hoge druk of midden of hoogspanning leidingen) |  | Electrocutie, explosie/brand | mogelijke calamiteit |  | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s bij mogelijke calamiteiten gaat beheersen.
Hoge druk gasleiding | nee | Explosie/brand gevaar | mogelijke calamiteit |  | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s bij mogelijke calamiteiten gaat beheersen.
Middenspanning | nee | Electrocutie | mogelijke calamiteit |  | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s bij mogelijke calamiteiten gaat beheersen.
Verlichting Liander | nee | Electrocutie | mogelijke calamiteit |  | De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico’s bij mogelijke calamiteiten gaat beheersen.
Andere specifieke risico’s