## Slide 1: Welkom
1e Algemene Inlichtingenbijeenkomst
TOP-II
Start 9:30 uur
9 juni 2020

## Slide 2: Aanbesteding TOP-II contract
1e Algemene inlichtingenbijeenkomst
9 juni 2020

## Slide 3: Programma
Toelichting op het programma
Aanbestedingsplanning
Ambitie, doel TOP-II contract, Organisatie
Scope TOP-II contract
Onderhoud in TOP-II contract
Prestatiesturing in TOP-II contract
Pauze
Duurzaamheid in TOP-II contract
EMVI-BPKV in TOP-II contract
Omgevingsmanagement in TOP-II contract
Pauze
Vragen en afronding

## Slide 4: Toelichting op het programma (1)
Team voor presentatie:
  Hans Kievits (inkoopadviseur)
  Nancy van Uden (projectmanager)
  Guus Helmer (contractmanager)
  Marc Vermeer (technisch manager)
  Clemens van Kemenade (adviseur contracten)
  Alex Hijgenaar (omgevingsmanager)

## Slide 5: Toelichting op het programma (2)
Proces:
  Per programmadeel een presentatie;
  Door middel van chatfunctie kunt u tussentijds vragen stellen;
  Verduidelijkende vragen worden aan het einde van de bijeenkomst beantwoord;
  Al uw inhoudelijke vragen dienen ook in TenderNed gesteld te worden.

## Slide 6: Aanbestedingsplanning
Belangrijkste mijlpalen:
  Mogelijkheid tot het stellen van vragen: 29 mei – 1 oktober 2020
  Aanwijzingen: 22 juni – 1 juli 2020 (aanmelden uiterlijk 11 juni 2020)
  Individuele inlichtingen: 13-17 juli 2020 (aanmelden uiterlijk 8 juli 2020)
  3e inlichtingen (2e algemeen): 25 augustus 2020 (aanmelden uiterlijk 20 augustus)
  Laatste nota van inlichtingen: 8 oktober 2020
  Uiterste datum voor indienen inschrijving: 30 oktober 2020 (15:00 uur)
  Beoordelingsfase: 2 november – 4 december 2020
  Voorgenomen gunningsbeslissing: 11 december 2020
  Verzenden opdrachtverlening: 22 januari 2021
  Start transitiefase: 1 maart 2021
  Start contract: 1 september 2021

## Slide 7: Ambitie, doel TOP-II contract, organisatie (1)
Kern van de inkoopstrategie
Herkenbaar prestatiecontract tunnels voor tunnelonderhoud;
Toepassing van de ITIL beheerprocessen (operationele beheerprocessen);
Stappen maken richting prestatiegericht onderhoud;
Langere looptijd. De horizon van 10 jaar biedt de Opdrachtnemer de kans om zelf ook verantwoordelijkheid te nemen voor het Onderhoud en om optimalisaties uit te voeren.
Notes: Het nieuwe prestatiecontract TOP-II is de opvolger van het huidige TOP-I contract. Met de inkoop van het nieuwe prestatiecontract Tunnels wilden we met elkaar een aantal doelen bereiken. Zo was het doel toe te werken naar een herkenbaar prestatiecontract dat meer dan het huidige contract gericht is op en past voor tunnels. De model prestatiecontracten zijn gericht op wegen of vaarwegen. Het modelcontract wegen hebben we daarom passend gemaakt voor tunnels, waardoor er een herkenbare variant prestatiecontract voor tunnelonderhoud is ontstaan.
In dit prestatiecontract zijn de ITIL beheerprocessen (operationele beheerprocessen) cf de Landelijke Tunnelstandaard opgenomen, waardoor het beheerst uitvoeren van het tunnelonderhoud en het afhandelen van storingen uniform en eenduidig plaats gaat vinden.
Voor de lange termijn, dat reikt verder dan het nieuwe TOP-II contract, werken we toe naar prestatiegericht onderhoud. Primair gericht op beschikbaarheid van de tunnel. Daarnaast zijn In dit contract drie specifieke elementen toegevoegd die daar naar toewerken, denk hierbij aan de invoering van KPI’s (komt later terug in het Webinar).
De looptijd kent een langere horizon dan het huidige TOP-I prestatiecontract. De initiële contractperiode is 5 jaar en het contract kent twee opties tot verlenging van 1 keer 3 jaar plus 1 keer 2 jaar. Wij willen hiermee bereiken dat we een langer samenwerkingsverband aangaan, waarbij ook de ON de kans geboden krijgt verantwoordelijkheid te nemen en optimalisaties uit te voeren

## Slide 8: Ambitie, doel TOP-II contract, organisatie (2)
Doelstellingen TOP-II contract (VSA 2.2.2):
  Het uitvoeren van standaard verzorgend, preventief en correctief onderhoud op basis van de basislijst vast onderhoud en prestatie gestuurde InstandHoudingsPlannen (pIHP’s);
  Het uitgangspunt voor de gevraagde prestatie is conform de Landelijke Tunnel Standaard (LTS);
  De ON vult Beheer Management Systeem van de OG;
  In 2030 functioneren Rijkswaterstaat en de netwerken die we beheren energieneutraal;
  We ontwerpen onze netwerken duurzaam.
Notes: Met het nieuwe TOP-II contract vragen we de opdrachtnemer uit te voeren het standaard verzorgend, preventief en correctief onderhoud. Deze uitvoering vindt plaats op basis van de basislijst vast onderhoud en de prestatiegestuurde instandhoudingsplannen, de p-IHP’s. Met behulp van de ervaringen gedurende de uitvoering zullen we ook gezamenlijk toewerken naar een verdere optimalisatie van de pihp’s. Voor de tunnels waar geen pihp’s voor beschikbaar zijn, zijn onderhoudsconcepten toegevoegd. Ook later in dit webinar wordt hierop ingegaan. Voor de prestatie is het uitgangspunt de Landelijke Tunnelstandaard. Niet alle tunnels voldoen echter op dit moment aan de LTS, dit betekent dan ook dat we bij vervangingen toewerken naar deze LTS standaard, zodat uiteindelijk al onze tunnels aan die standaard voldoen.
Voor de opdrachtgever is juiste, actuele en complete data over het areaal van groot belang. Hierom verwachten we van de opdrachtnemers dat zij ons BMS ook actueel houden en voorzien van de juiste data.
Duurzaamheid, een belangrijke pijler binnen Rijkswaterstaat en ook in dit TOP-II contract. Doelstellingen zijn namelijk dat in 2030 Rijkswaterstaat en de netwerken die we beheren energieneutraal zijn en dat we onze netwerken duurzaam ontwerpen. Omdat duurzaamheid een expliciete plek inneemt in TOP-II en we op zoek zijn naar een partner die samen met ons duurzaamheid in onderhoud verder ontwikkelt, gaan we hier later in het webinar verder op in.

## Slide 9: Ambitie, doel TOP-II contract, organisatie (3)
Voorbereiding TOP-II contract door samenstelling uit 3 Tunnelteams;
Uitvoering TOP-II door bestaande 3 Tunnelteams.
Notes: Deze inkoop betreft het onderhoud van tunnels verdeeld over 3 percelen. De hele voorbereiding en deze aanbestedingsfase wordt gedaan door een samenstelling van mensen uit de 3 Rijkswaterstaat PPO teams. De uiteindelijke uitvoering van de 3 afzonderlijke contracten, zal weer plaatsvinden door de 3 PPO Tunnelteams. Dit zijn tunnelteam 1 van WNN (uitvoering ook voor MN), tunnelteam 2 van WNZ en tunnelteam 3 van ZN, waar ZDL onderdeel vanuit maakt.

## Slide 10: Scope TOP-II contract
Perceelindeling
  perceel 1: West Nederland Noord en Midden Nederland;
  perceel 2: West Nederland Zuid
  perceel 3: Zee & Delta.
Een gegadigde kan slechts 1 perceel gegund krijgen
  Perceel 2
  Perceel 1
  Perceel 3
  * De 1e Heinenoordtunnel (WNZ) kan eventueel bij de verlenging van het TOPII-contract ingefaseerd worden,
  gezien het nog lopende renovatie- en onderhoudscontract.
Perceel | Naam | Start contract
1 (WNN+MN) | Zeeburgertunnel | 01-03-2021
 | Schipholtunnel | 
 | Wijkertunnel | 
 | Leidsche Rijntunnel | 
 | Velsertunnel | 16-01-2024
2 WNZ | Sytwendetunnels | 01-03-2021
 | Tunnel onder de Noord | 
 | Drechttunnel | 
 | Beneluxtunnel | 
 | 2e Heinenoordtunnel | 
 | Ketheltunnel | 18-12-2023
 | 1e Heinenoordtunnel* | Medio 2026*
3 Z&D | Vlaketunnel | 01-03-2021
 | Dampoortaquaduct | 
Notes: Een gegadigde kan slechts 1 perceel gegund krijgen.
Indien een gegadigde bij meerdere percelen met de beste prestatie-kwaliteit verhouding heeft ingeschreven, zal aan hem 1 perceel worden gegund met de volgende rangorde:
1. Perceel 2
2. Perceel 1
3. Perceel 3

## Slide 11: Onderhoud in TOP-II contract (1)
Vast onderhoud en activiteiten
  Onderhouden areaal
  Areaal informatie
  Wat verstaan wij onder Vast onderhoud?
  Variabele activiteiten
Notes: Onderhouden areaal:
Het te onderhouden areaal omvat in hoofdlijnen de tunnelsystemen, inclusief de bijbehorende technische installaties, (dienst)gebouwen, weginfrastructuur, civieltechnische onderdelen, terreinen, toegangswegen, groenvoorzieningen en deelinstallaties die vanuit het tunnelcomplex worden gevoed en/of aangestuurd.
Areaal informatie
In bijlage A ‘Areaalinformatie’ van de VSP is relevante informatie opgenomen inzake het areaal. De tunnelobjecten en de demarcatie daarvan is op de tekeningen in bijlage A2.2 van de VS weergegeven. De toestandsinformatie, waaronder testrapporten en toestandsrapporten is vastgelegd in ULTIMO en INFOR en voor WNZ toegevoegd in bijlage A3.1 van de Vraag specificatie.
Wat verstaan wij onder Vast onderhoud?
Onder het vast onderhoud verstaan we taken en services. Taken betreffen alle reguliere, kort cyclische, onderhoudswerkzaamheden.
Onder services verstaan wij:
    afhandeling storingen en gebreken;
    calamiteiten afhandeling en inspecties en advisering;
    werkzaamheden om risico’s ten aanzien van het dagelijks functioneren op de korte en middellange termijn te identificeren en te bewaken.
Variabele activiteiten
Tevens onderdeel van TOPII zijn variabele activiteiten, dit betreffen preventief geprogrammeerde vervangingen, aanvullend op het vast onderhoud.

## Slide 12: Onderhoud in TOP-II contract (2)
Standaard verzorgend onderhoud
ITIL processen
Verzamelen Data
Functionele testen
Notes: Standaardverzorgend onderhoud:
Doel is voor alle tunnels het onderhoud uniform uit te voeren.
Het Onderhouds Concept volgend uit de prestatie gestuurde instandhoudingsplannen wordt voorgeschreven. Omdat het P-IHP alleen is gebaseerd op installaties die invloed hebben op de veiligheid en beschikbaarheid en niet-beschikbaarheid van een tunnel wordt aanvullend Standaard Verzorgend Onderhoud voorgeschreven. Hiervan is het Vast Onderhouds basislijst opgesteld om dit generiek te beschrijven. Hiermee wordt gewaarborgd dat ook het kleine onderhoud wordt uitgevoerd met als doel om versnelde degradatie en gevaarlijke situaties te voorkomen. Zie Bijlage A3.2 Generieke maatregelen Vast Onderhoud tunnels basislijst.
In een P-IHP wordt uitgewerkt hoe de functionele prestatie van een systeem in stand gehouden moet worden. Hiervoor zijn de functies en functionele eisen het uitgangspunt. De P-IHP wordt dan ook periodiek geüpdatet.
ITIL processen:
Bijlage AG, Leidraad Operationele tunnelbeheerprocessen beschrijft het kader van de operationele beheerprocessen bij wegtunnels. Het gaat hier specifiek om Incident Management (met andere woorden storingsafhandeling), Problem Management, Change Management en Configuratie Management.
Met het toepassen van de ITIL processen ligt er een basisopzet om met de operationele beheerprocessen in de praktijk te gaan werken. Zoals ITIL zelf ook al aangeeft dient er continu aandacht voor procesverbetering en optimalisatie te zijn. Het is van belang de basisopzet van de operationele beheerprocessen, zoals beschreven in bijlage AG, centraal toe te passen zodat de juistheid, volledigheid en consistentie van de operationele beheerprocessen gewaarborgd blijft.
Dit document maakt deel uit van het kader Tunnelstandaard.
Verzameling DATA
Opdrachtnemer dient data te verzamelen en op te bouwen en op te slaan in het BMS van Opdrachtgever. Voor WNN, MN en WNZ is dit Ultimo en voor Zee en Delta is dit INFOR. Onder Data verstaan wij onder ander storingsoverzichten, het uitgevoerd onderhoud en aanpassing configuratie items.
Gegadigden hebben de mogelijkheid om op 7 juli een “knoppen cursus” te volgen, er zal een instructie gegeven worden hoe het BMS van OG er uit ziet en hoe deze functioneert.
Functionele Inspecties en Testen (FIT)
Kenmerkend aan tunnels is het relatief grote aantal “slapende systemen”. Deze systemen zijn gedurende normale bedrijfsomstandigheden niet actief, maar dienen een specifiek doel ter preventie of ondersteuning van hulpdiensten bij een ongeval of calamiteit.
De werking van slapende systemen is onder bedrijfsomstandigheden niet zichtbaar. Het niet-functioneren en technische degradatie zijn daarom ook niet direct waar te nemen.
Het functioneren van de tunnel technische installaties wordt geverifieerd doormiddel van functionele testen. Bij functionele testen wordt het principe van ‘End to end’ testen gehanteerd.
De Opdrachtnemer dient per tunnel de Functionele Inspecties en Testen (FIT) uit te voeren conform:
bijlage AB “Generieke functionele inspecties en testen Rijkstunnels”
De frequentie van de functionele testen is opgenomen in het beheerregime.

## Slide 13: Prestatiesturing in TOP-II contract
Andere vormen van sturen op prestatie:
De toepassing van het BPKV-criterium procesbeheersing voor risicogestuurd onderhoud van een beperkt aantal installaties;
De opname van KPI’s;
Aan een aantal TTI's wordt als prestatie een certificeringseis gekoppeld.
Notes: Prestatiesturing
Er zijn 3 instrumenten voor een vorm van prestatiesturing door ON op het onderhoud van de tunnel:
BPKV (Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding)
KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) en
Certificeringseisen op een beperkt aantal installaties
BPKV:
Door het toepassen van BPKV worden inschrijvers gestimuleerd om meerwaarde te genereren.
De doelstellingen van de opdrachtgever zijn meerledig. De opdrachtgever wil hiermee bereiken dat:
de opdrachtnemer gestimuleerd wordt om het onderhoud te optimaliseren (perfectioneren), te innoveren en te ontwikkelen.
de opdrachtgever hiermee zijn P-IHP’s kan optimaliseren (perfectioneren) op basis van inzichten van de markt.
de opdrachtnemer gestimuleerd wordt om enkele installaties die theoretisch einde levensduur zijn in stand te houden totdat deze worden vervangen.
KPI:
Met kritieke prestatie-indicatoren kunnen wij prestaties meten. KPI’s maken de voortgang meetbaar en concreet, zo kunnen wij zien waar het goed doet en waar nog werk te doen valt. KPI’s zijn gekoppeld aan een doelstelling en/of een probleem. De KPI’s zijn verwoord (inclusief toelichting) in bijlage AF.
Keuringsplichtige deelinstallaties
Per perceel zijn keuringsplichtige deelinstallaties opgenomen waarvoor prestatie eis certificering geldt. Dit betekent dat alle kosten van inspectie, keuring, onderhoud, herstel- en vervangingswerkzaamheden om blijvend aan de keuringseisen te voldoen voor rekening zijn van de opdrachtnemer. Keuringsplichtige installaties/delen zijn per perceel in bijlage A3.2 toegevoegd.
Voorbeelden hiervan zijn:
Bliksem- en Aardinginstallaties
Dieselaggregaten
Brandmeldinstallatie (BMC) / certificeren installatie

## Slide 14: Pauze

## Slide 15: Duurzaamheid in TOP-II contract (1)
Onderhoudsmaatregelen en het onderhoud aan het Areaal dienen zodanig plaats te vinden dat het milieu niet, of zo min mogelijk, wordt belast (VSA 2.2.1);
De opdrachtnemer stelt een duurzaamheidsplan op hoe invulling wordt gegeven aan de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer (VSP 5.1.7);
De Opdrachtnemer dient bij een investeringsvoorstel twee varianten uit te werken, waarvan 1 variant optimaal invulling geeft aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever (VSP VI 1235t);
Vervangen verlichting (end of life) door LED in de Sijtwendetunnels en de Drechttunnel en mogelijk ook in de Leidsche Rijntunnel; met aanvullende eis voor het realiseren van 30% stroombesparing t.o.v. het verbruik oude verlichting (VS bijlage G activiteiten);
EMVI-BPKV Duurzaamheid (bijlage G Aanbestedingsleidraad).
Notes: Dit contract loopt 10 jaar tot 2031. In dit contract willen we concrete stappen maken in de duurzaamheidsambities van RWS. De huidige 19 tunnels van RWS verbruiken 21% van het totale energieverbruik van Rijkswaterstaat. Daarom in het kader van duurzaamheid ook veel aandacht voor stroomreductie van de 13 tunnels in dit contract.
Onderhoudsmaatregelen en het onderhoud aan het areaal dienen op een zodanige wijze plaats te vinden dat het milieu niet of als dat niet anders kan zo min mogelijk wordt belast (Doelstelling RWS 6 VSA 2.2.1)
U dient te allen tijde te kunnen aantonen dat de Werkzaamheden bijdragen aan deze doelstellingen van RWS
De opdrachtnemer stelt een plan duurzaamheid op hoe invulling wordt gegeven aan de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer (VSP 5.1.7)
Hierin komt ondermeer een uiteenzetting van:
• Hoe u gaat voldoen aan de eisen gesteld in de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (VSP bijlage Q)
• Hoe u ervoor zorgt dat de vrijkomende materialen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig worden toegepast (Annex V)
• Waar en hoe u de slimme energiemeters gaat plaatsen;
• Hoe u het energieverbruik gaat monitoren;
• Op welke wijze u de besparingen op het verbruik van de elektriciteit per jaar en per tunnel gaat realiseren.
De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering bij een investeringsvoorstel twee varianten uit te werken, waarvan 1 variant optimaal invulling geeft aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever (VSP VI 1235t);
Door de langere looptijd van het contract wil RWS hier meer profijt uithalen.
Vervangen verlichting door LED in de Sijtwendetunnels en de Drechttunnel en mogelijk ook in de Leidsche Rijntunnel met aanvullende eis voor het realiseren van 30% stroombesparing t.o.v. het verbruik oude verlichting. (VSP bijlage G activiteiten)
De nieuwe verlichtingsinstallatie dient duurzaam aangelegd te worden en tenminste 30% energie zuiniger te zijn dan de huidige verlichting. De 30% energiezuiniger dient aantoonbaar worden gemaakt.
EMVI-BPKV MKI
het vast onderhoud en de variabele activiteiten worden uitgevoerd tegen een zo laag mogelijk energieverbruik uitgedrukt in een MKI waarde voor het energieverbruik van het vast onderhoud en voorgeschreven activiteiten;
de MKI-waarde betreft de inzet van vervoers- en transportmiddelen, en materieel voor het uitvoeren van het vast onderhoud en voorgeschreven activiteiten.
Rijkswaterstaat wil structureel inzetten en sturen op een zo laag mogelijke MKI in al haar (onderhouds)projecten. U wordt daarmee structureel gestimuleerd tot het inzetten van energiezuinige transportmiddelen en – materieel.
EMVI-BPKV CO2 ambitieladder
Reduceren van de CO2 emissie van de bedrijfsvoering uitgedrukt in de op te geven CO2 ambitieniveau (1 t/m 5) (VSP 3.7)
Dit is bij alle inschrijvers al bekend.

## Slide 16: Duurzaamheid in TOP-II (2)
  De ON betaalt energieverbruik van de tunnels in perceel 3 (VSP 3.3.10);
  De ON stelt een plan op voor het plaatsen van slimme kWh meters en een format om het energieverbruik per deelinstallatie te monitoren (Onderdeel plan duurzaamheid VSP VP110);
  Het stroomverbruik in de tunnels is in 2025 met minimaal 5% gereduceerd ten opzichte van het jaarverbruik in 2019 (VSP CO040t);
  EMVI-BPKV energiebesparing Maatregelen van de ON om meer stroom te besparen dan de gestelde stroombesparingseis van 5% in het contract (bijlage G Aanbestedingsleidraad);
  Vermelden in de voortgangsrapportages (VSP 2.4.1) de stand van zaken en voortgang van:
      de duurzaamheidsmaatregelen uit het plan duurzaamheid;
      energieverbruik per tunnel en per geplaatste kWh meter;
      het verloop en de uitwerking van de stroombesparingsmaatregelen;
      de MKI.
Notes: In deze sheet staan de stroombesparingsmaatregelen.
De ON betaalt het energieverbruik van de tunnels in perceel 3; (VSP 3.3.10)
Dit is al toegepast in DBFM contracten 2e Coentunnel en Rijnlandtunnel.
Eerst alleen in perceel 3 inzetten. Bij positieve ervaring in perceel 3 dan bij verlenging eventueet ook toepassen in perceel 1 en 2
De kosten stroomverbruik ligt contractueel vast op 13,8 ct. per kWh.
De opdrachtnemer neemt de kosten voor het energieverbruik op in zijn inschrijfsom. Hierover betaald OG 2 maandelijks abonnementsgeld aan de ON.
Per jaar wordt het werkelijk energieverbruik verrekend met het al ingehouden abonnementsgeld.
Doel van deze maatregel:
- Stimulans om te letten op onnodig stroomverbruik in de tunnels;
- Stimulans om proactief en snel stroom besparende maatregelen door te voeren;
- Stimulans om bij kleine vervangingen te kiezen voor energiezuinige alternatieven;
- Stimulans om verbeter- en investeringsvoorstellen te doen die energie besparen.
De ON stelt een plan op voor het plaatsen van slimme kWh meters en een format om het energieverbruik per deelinstallatie te monitoren; (Onderdeel plan duurzaamheid VSP VP110)
Meten is weten, om goed inzicht te krijgen welke (deel)installaties hoeveel stroom verbruiken zal de ON in overleg met de beheerder/Contractmanager een plan opstellen voor het plaatsen en monitoren van slimme kWh meter.
Het leveren, plaatsen en monitoren van de meters is als verrekenbare hoeveelheid opgenomen in het contract.
Hiermee wordt beter inzicht verkregen van het werkelijk stroomverbruik van de verschillende installaties. Op basis van deze informatie kunnen betere besluiten genomen worden over eerdere en/of duurzamere vervangingen.
Het stroomverbruik in de tunnels is in 2025 met minimaal 5% gereduceerd ten opzichte van het jaarverbruik in 2019. (VSP CO040t)
In het contract is een eis opgenomen dat de Opdrachtnemer in 2025 het jaarlijkse energieverbruik met minimaal 5% heeft gereduceerd t.o.v. het energieverbruik in 2019. De kosten voor de energiereductie worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom.
De 5% besparing moet gerealiseerd worden voor het gehele perceel en niet per tunnel. Dit geeft de ON de vrijheid om besparingen te doen waar hij mogelijkheden ziet. Dat kan dus verschillend zijn per tunnel.
De vervangingen van de verlichting door LED in de Sytwendetunnel, Drechttunnel, Leidsche Rijntunnel en Schipholtunnel tellen niet mee.
En de ON mag de besparing niet realiseren door energieopwekking. Met deze maatregel wordt concrete invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van RWS.
EMVI-BPKV kwaliteitscriterium energiebesparing. Maatregelen van de ON om meer stroom te besparen dan de gestelde stroombesparingseis van 5% in het contract;
Met dit BPKV criterium stroomreductie willen we de markt uitdagen om meer stroomreductie te behalen dan de eis van 5%. Wij denken dat de markt meer mogelijkheden ziet tot stroomreductie. Met dit EMVI-BPKV criterium kan de markt zelf bepalen tot hoever zij willen gaan.
Vermelden in de voortgangsrapportages (VSP 2.4.1) de stand van zaken en voortgang van:
de duurzaamheidsmaatregelen uit het plan duurzaamheid;
analyse van het stroomverbruik en toelichting bij afwijkend energieverbruik >5%;
het verloop en de uitwerking van de stroombesparingsmaatregelen van de stroombesparingseis en de BPKV stroombesparing;
de MKI.
Duurzaamheid en energiebesparing komt daarmee structureel ter sprake in de voortgangsoverleggen.

## Slide 17
EMVI BPKV kwaliteitscriteria TOP-II contract (1)
Criterium | Subcriterium | Doelstelling
1a procesbeheersing | Aanpak voor het verbeteren van de voorspelbaarheid van de storingen en storingsduur van de TTI. | Betere betrouwbaarheid en beschikbaarheid; De levensduur van de installaties wordt gehaald en/of verlengd
2 Publieksgerichtheid | Aanpak voor een proactieve, verbindende en professionele invulling van het omgevings- en raakvlakmanagement. | Het omgevings- en raakvlakmanagement zijn beheerste en gestroomlijnde processen Stakeholders zijn goed en tijdig geïnformeerd. De OG kan haar taken met minimale inspanning prima uitvoeren.
3a Stroombesparing | Aanpak en maatregelen die het stroomverbruik van de tunnels verder reduceren dan de gestelde stroombesparingseis van 5%. | Lager stroomverbruik van de tunnel
Omschrijf uw aanpak/maatregelen helder en bondig (SMART);
Onderbouw uw aanpak/maatregelen, waarom werkt het;
Geef aan hoe en in welke mate uw aanpak/maatregelen bijdragen aan de doelstelling;
Geef aan hoe u de behaalde meerwaarde gaat aantonen tijdens de uitvoering.
Notes: De EMVI-BPKV kwaliteitscriteria
De EMVI BPKV bestaat uit:
• 3 kwaliteitscriteria (epistel schrijven)
• 3 prestatiecriteria (waarde afgeven)
Eerst de kwaliteitscriteria toelichten:
1a Procesbeheersing:
• Aanpak voor het verbeteren van de voorspelbaarheid van de storingen en storingsduur van de TTI.
o Betere betrouwbaarheid en beschikbaarheid;
o De levensduur van de installaties wordt gehaald en/of verlengd
Hoe kunt u het storingsgedrag van de TTI voorspellen om daarmee:
• De storingen beter te voorzien en begrijpen en preventief te voorkomen.
• De storingsduur te minimaliseren.
• De levensduur beter te voorspellen en/of te verlengen
• De P-IHP’s te verbeteren.
Met dit criterium willen we u stimuleren om het onderhoud te optimaliseren, te innoveren en te ontwikkelen.
2 Publieksgerichtheid
• Aanpak voor een proactieve, verbindende en professionele invulling van het omgevings- en raakvlakmanagement.
o Het omgevings- en raakvlakmanagement zijn beheerste en gestroomlijnde processen
o Stakeholders zijn goed en tijdig geïnformeerd.
o De OG kan haar taken met minimale inspanning prima uitvoeren
Het inzetten van de juiste personen en inrichten van de juiste processen zodanig dat de ON en OG het omgevingsmanagement en raakvlakmanagement binnen hun eigen taken en verantwoordelijkheden gezamenlijk optimaal kunnen uitvoeren.
3 energiebesparing
• Aanpak voor het verder reduceren van het stroomverbruik van de tunnels dan de gestelde stroombesparingsseis van 5%.
o Het aantoonbaar minimaliseren van het stroomverbruik van de tunnels
Doel:
U uitdagen om met slimme oplossingen te komen voor het verminderen van het stroomgebruik van de tunnels en die geen negatieve gevolgen hebben voor het functioneren en de veiligheid van de tunnels.
Bijgaand nog wat tips wat u van de kwaliteitscriteria dient te beschrijven:
• Omschrijf uw aanpak/maatregelen helder en bondig (SMART);
• Onderbouw uw aanpak/maatregelen, waarom werkt het;
• Geef aan hoe en in welke mate uw aanpak/maatregelen bijdragen aan de doelstelling;
• Geef aan hoe u de behaalde meerwaarde gaat aantonen tijdens de uitvoering.

## Slide 18
EMVI BPKV prestatiecriteria TOP-II contract (2)
Criterium | Subcriterium | Doelstelling
1b Procesbeheersing | De ON onderhoudt de door hem gekozen installaties (bijlage N aanbestedingsleidraad) waarbij het toegestane aantal storingen per jaar niet wordt overschreden. De ON is verantwoordelijk en (kosten)risicodragend voor het functioneren van deze installaties. | De installaties zijn betrouwbaar en beschikbaar en de levensduur wordt gehaald en/of verlengd
3b Milieukostenwaar-dering (MKW) | Het vast onderhoud wordt goed en duurzaam uitgevoerd tegen zo laag mogelijke Milieukosten. | Minimaliseren van de milieueffecten tijdens het uitvoeren van het onderhoud.
CO2-ambitieniveau | Reduceren van de CO2 emissie van de bedrijfsvoering. | Reduceren van de CO2-emissie bij de uitvoering van het Werk.
Notes: De EMVI-BPKV prestatiecriteria:
1b Procesbeheersing
• De ON onderhoudt de door hem gekozen installaties waarbij het toegestane aantal storingen per jaar niet wordt overschreden.
• De ON is verantwoordelijk en (kosten)risicodragend voor het functioneren van deze installaties.
De installaties zijn betrouwbaar en beschikbaar en de levensduur wordt gehaald en/of verlengd.
U krijgt meer vrijheid in het onderhoudsconcept mits de vereiste prestatie wordt geleverd. Dit is conform de wens RWS om toe te werken naar prestatiegericht onderhoud en dit is tevens wens van de markt.
Het betreffen die installaties waarbij u middels een eigen onderhoudsstrategie hierop zelf invloed kunt uitoefenen.
Doel:
• optimaliseren, innoveren en ontwikkelen van het onderhoud;
• optimaliseren van de P-IHP’s.
• installaties die theoretisch einde levensduur zijn in stand te houden tot de V&R opgave (medio 2026).
3b MKI
• Het vast onderhoud wordt goed en duurzaam uitgevoerd tegen zo laag mogelijke Milieukosten.
Minimaliseren milieueffecten bij het uitvoeren van infrastructurele werken
U maakt een calculatie van het aantal km personenvervoer, draaiuren materieel, ton km vrachttransport. De MKI bepaalt u uit de tabellen van Bijlage E van het protocol berekenen MKI waarde versie 2.2D in bijlage AH van de VSP.
U hoeft hier geen DUBO CALC voor te gebruiken.
U kunt de MKI positief beïnvloeden door:
• Elektrisch rijden;
• Minder transportbewegingen door het combineren van werkzaamheden;
• Inzet van nieuwe transportmiddelen en materieel
MKI vermelden in het inschrijvingsbiljet.
Hoe lager de MKI-waarde, hoe minder het milieu wordt belast.
In het protocol berekenen MKI waarde versie 2.2D, in Bijlage AH van de VS, staat
1. Eisen aan het plan van aanpak MKI;
2. Eisen aan de voortgangsrapportages MKI
3. Eisen aan de eindrapportage berekenen MKI
Voor EMVI+BPKV de MKI waarde vermenigvuldigen met € 8,00 per MKI.
De MKI wordt opgeteld bij de inschrijvingssom.
Indien de aangeboden MKI waarde bij oplevering niet gehaald wordt volgt de EMVI-BPKV sanctie zie basisovereenkomst artikel 16 lid 3.
3c CO2-ambitieniveau
Voor nadere beschrijving van de CO2-ambitieniveaus zie bijlage M van de Aanbestedingsleidraad.

## Slide 19: Omgevingsmanagement in TOP-II contract
Omgevingsaspecten in relatie tot de verschillende percelen
    Groenonderhoud (groenbeheerplannen)
    Procedures verkeer
    Omgevingsoverleg
    Omgang met omgevingspartijen
      Procedures publiciteit (separaat per evenement)
      Omgang met de pers
    0800 vragen: informatie en beantwoording
Notes: Groenonderhoud Het groenonderhoud dient te worden uitgevoerd aan de hand van de groenbeheerplannen die opgesteld zijn door de beheerder.
Procedures verkeer Het regelen van aanvragen voor stremmingen dient te geschieden volgens uniforme werkwijze SPIN en de WBU VTA tabellen. Er zijn kleine verschillen in de uitvoering per regio. Voor het reguliere onderhoud dient u eenmaal per jaar in het voorafgaande jaar een aanvraag in te dienenmet jaarplanning die na te zijn besproken met de verkeersloket en de verkeerskundigen wordt vastgesteld voor een heel jaar. Naast reguliere onderhoud dienen er eventueel ook VTW’s te worden uitgevoerd waarvoor extra stremmingen nodig zijn. Hiervoor zijn extra slotaanvragen nodig.
Omgevingsoverleg Deze vinden plaats met Omgevingsmanager en/of met zijn vertegenwoordiger. Voor dit overleg dient ON een vertegenwoordiger omgeving af te vaardigen. Rolverdeling en vormgeving van dit overleg kan per regio licht verschillen.
Omgevingspartijen Op het moment dat er werkzaamheden plaats gaan vinden dient ON, los van de procedures voor het verkeer, ook een bijdrage te leveren voor de bijbehorende publiciteit. U dient per stremming gegevens aan te leveren waarmee RWS de publiciteit kan vormgeven.
Overleg met de omgevingspartijen voor wat betreft bouwcommunicatie is geheel aan u. Rijkswaterstaat kan daarin wel adviseren daar en kijkt graag hierin met u mee.
Alle omgang met de pers op hun verzoek of op uw verzoek dient eerst via afdeling Communicatie en Strategie van de diverse regio’s te worden ingediend om toestemming hiervoor te verkrijgen.
0800-vragen
Klachten dienen verholpen te worden door Opdrachtnemer.
Voor het beantwoorden van 0800-vragen zijn er kleine verschillen per regio:
Bij perceel 2 beantwoordt Opdrachtgever zelf de 0800-vragen aan gebruiker, maar verwacht wel ondersteuning en het verstrekken van informatie van de Opdrachtnemer, die aan scherpe termijnen gebonden is (variërend van uren tot dagen)
Bij de percelen 1 en 3 dient Opdrachtnemer de 0800-vragen te beantwoorden evt. met behulp van de Opdrachtgever.

## Slide 20: Pauze

## Slide 21: Vragen en afronding
Nadere vragen over presentatie
Overige vragen te stellen via Tenderned
De vervolg stappen
  Nota van Inlichtingen
    Presentatie
    Opname
  Verslag