## Voorblad verslag
Bijlage B: Verslag activiteiten RI&E in Projecten
Projectnaam | IJsbestrijding vaarwegen | Verslag opgesteld op | 2020-06-18
Project- of Clusternummer | S.004756 | Verslag versie | 5.0
Clusternaam (voor PPO) | Projectteam IMWS | Verslag opgesteld door | R.M. Jansen/ J.B. Krapels
Locatie RI&E sessie | Skype | Verslag geakkoordeerd op | 2020-06-18
Datum RI&E sessie | 2020-04-16 | Verslag geakkoordeerd door | Herman van Dijk/ Technisch Manager
RI&E opgesteld door | R.M. Jansen
Algemene informatie | Deze RI&E is onderverdeeld in drie delen 1. Obejct of areaal risicos, 2. procesrisicos IV, 3. Bottomup risicos.
RI&E horende bij de contracten voor IJsbestrijding vaarwegen 2020-2025:

## RI&E aanpak
RI&E aanpak
Risicosessies | Risicosessie 1 | Risicosessie 2 | Risicosessie 3 | Risicosessie …
Datum RI&E sessie | 2020-04-16
Projectfase | Contractvoorbereiding
Scope RI&E sessie | IJsbestrijding vaarwegen oo verschillende typen vaarwegen welke onderdeel uitmaken van het contract Ijsbestrijding vaarwegen vallende onder projectnummer S.004756
Aanwezigen RI&E sessie | Frank Krijgsman
Lieuwe Klabbers
Jochem Woord
Maurice van Ginneken
Martijn Jansen

## Werkblad RI&E
Bijlage B: Werkblad RI&E IJsbestrijding vaarwegen
Nr | Veiligheidsdomein | Soort risico | Locatie risico | Onzekerheid / Gevaar | Mogelijke oorzaken | Mogelijke gevolgen | Kans score | Gevolgen score | Veiligheid score | Allocatie | Eigenaar | Actor | Benodigde beheersmaatregel(en) | Status beheersmaatregel
1 | Alle relevante veiligheidsdomeinen | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Veiligheidsmanagement maakt onvoldoende/ geen onderdeel uit van de projectwerkzaamheden | Projectmanagement bij OG onderkent onvoldoende het belang van veiligheidsmanagement op het project | Negatieve gevolgen voor alle relevante veiligheidsdomeinen zoals benoemd in het IVP | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | PM |  | Procesborging veiligheid in het project: Integraal Veiligheidsplan en RI&E (V&G-plan) onderdeel van het contract. Bij gunning bespreken van V&G-plan, laten aanvullen door ON. Jaarlijks actualisering van het V&G-plan contracteis. Veiligheid standaard onderdeel laten uitmaken van de overleggen tussen ON en OG. Jaarlijks het V&G-plan bespreken tijdens de kick-off | Wordt genomen
2 | Alle relevante veiligheidsdomeinen | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Projectrisico's worden onvoldoende beheerst in de uitvoering projectwerkzaamheden | ON heeft onvoldoende focus op projectrisico's | Negatieve gevolgen voor alle relevante veiligheidsdomeinen zoals benoemd in het IVP | wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | V&G-plan ter acceptatie voorleggen aan OG. Jaarlijks actualiseren en voorleggen aan OG. V&G onderdeel jaarlijkse kick-off. Informeren OG (bijna)-ongevallen. Ernstige ongevallen direct melden, evalueren
3 | Alle relevante veiligheidsdomeinen | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Veiligheidsmanagement maakt onvoldoende/ geen onderdeel uit van de projectwerkzaamheden | Onvoldoende veiligheidsorganisatie (onder andere V&G-coördinatoren) | Negatieve gevolgen voor alle relevante veiligheidsdomeinen zoals benoemd in het IVP | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | V&G-plan ter acceptatie voorleggen aan OG. V&G coördinatie borgen bij ON. Bij periodiek overleg is veiligheid een vast agendapunt
4 | Alle relevante veiligheidsdomeinen | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Projectrisico's worden onvoldoende beheerst in de uitvoering projectwerkzaamheden | Onvoldoende toetsing (kwaliteitsborging) op V&G-plan en toezicht op de (veilige)uitvoering van projectwerkzaaheden | Negatieve gevolgen voor alle relevante veiligheidsdomeinen zoals benoemd in het IVP | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | TM |  | V&G-plan toets borgen bij OG. Jaarlijkse actualisatie beoordelen en overleg met ON over beheersmaatregelen t.b.v. veiligheid. Veiligheidswaarnemingen tijdens de uitvoering werkzaamheden | Wordt genomen
5 | Alle relevante veiligheidsdomeinen | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Projectrisico's worden onvoldoende beheerst in de uitvoering projectwerkzaamheden | • Proces van veiligheidsmanagement is onvoldoende doorgevoerd in de werkprocessen en procedures. • PDCA-cirkel is onvoldoende geimplementeerd om veiligheidsprocessen te evalueren en verbeteren | Negatieve gevolgen voor alle relevante veiligheidsdomeinen zoals benoemd in het IVP | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | V&G-plannen ter acceptatie voorleggen aan OG. Jaarlijks actualiseren en voorleggen aan OG. Informeren van OG over (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties. Ernstige ongevallen direct melden, evalueren
6 | Nautische veiligheid | Object risico's | Alle type wateren | Tijdens de uitvoering van het ijsbreken kan de ijsbreker in aanvaring komen met een waterstaatswerk | • Menselijk falen • Geen bekendheid hebben van het areaal • Weersomstandigheden met beperkt zicht | Zinken schepen Schade aan schepen Ongeplande stremming Schade aan een waterstaatswerk en andere objecten | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | CM |  | Eisen opnemen in contract t.a.v. nautische navigatie- en communicatiemiddelen ijsbrekers. Eisen aanstelling cördinator bij ON voor de aansturing/ verantwoordelijkheid correcte uitvoering van de projectwerkzaamheden | Wordt genomen
7 | Nautische veiligheid | Object risico's | Kanalen/ meren/ rivieren | Tijdens de uitvoering van het ijsbreken kan de ijsbreker in aanvaring komen met een waterstaatswerk en andere objecten | IJstuwing door : • wind • meer ijsaangroei dan verwacht • onvoldoende afvoer • onvoldoende inzet capaciteit om ijsvrij te houden | Zinken schepen Schade aan schepen Ongeplande stremming Schade aan een waterstaatswerk en andere objecten | Wel eens van gehoord bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | ON | TM |  | ON stelt V&G-plan op ter acceptatie. In Plan van Aanpak borgen van dekkende capaciteit en kwaliteit ijsbrekers t.a.v. gevraagde werkzaamheden
8 | Nautische veiligheid | Object risico's | Alle type wateren | Tijdens de uitvoering van het ijsbreken kan de ijsbreker in aanvaring komen met een waterstaatswerk en andere objecten | Schipper negeert seinen | Zinken schepen Schade aan schepen Ongeplande stremming Schade aan een waterstaatswerk en andere objecten | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | Organiseren aansturing en coördinatie van de werkzaamheden door ON. Goede instructie in te zetten personeel. Professionaliteit in te zetten personeel door ON. Te denken valt aan een opleiding/ instructie m.b.t. specifieke deskundigheid winterdienst OG/ON
9 | Nautische veiligheid | Object risico's | Alle type wateren | Tijdens de uitvoering van het ijsbreken kan de ijsbreker in aanvaring komen met een waterstaatswerk en andere objecten | IJsbrekers in problemen door technische problemen | Zinken schepen Schade aan schepen Ongeplande stremming Schade aan een waterstaatswerk en andere objecten | Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | OG | CM |  | Eisen in contract in te zetten ijsbrekers. Aantonen in Plan van Aanpak ON | Wordt genomen
10 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Aanvaringen schepen (andere vaarweggebruikers) onderling | Vaarweg onvoldoende op breedte gebroken | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | In het Plan van Aanpak wordt door de ON rekening gehouden met de te breken breedte van de vaarweg, bijv. d.m.v. het aantal in te zetten ijsbrekers
11 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Opstuwend/ kruiend ijs | • Op open wateren en meren grotere kans op stuwing a.g.v. weersomstandigheden. • Onvoldoende capaciteit ijsbrekers • Onvoldoende kennis of focus op weersomstandigheden met opstuwend/ kruiend ijs tot gevolg | Schade aan schepen Ongeplande stremming. Vastlopen konvooi | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | CM |  | RI&E met beheersmaatregel aanvullen door ON hoe om te gaan met weersomstandigheden met grotere kans op opstuwend/ kruiend ijs, incl. opleiding/ instructie van het in te zetten personeel door ON. Eisen in contract beschikbaarheid aantallen in te zetten ijsbrekers. Aantonen in Plan van Aanpak ON | Wordt genomen
12 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Samenstelling konvooi in relatie tot aantal schepen, belading en inzet materieel onvoldoende op elkaar afgestemd | • Inzet van onvoldoende sterk materieel • Ongeschiktheid materieel voor slepen • Schepen al dan niet geladen, waardoor ze verschillende vaargedrag hebben in konvooi • Onvoldoende deskundigheid ON | Schade aan schepen Ongeplande stremming. Vastlopen konvooi | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | OG | CM |  | Eisen aan in te zetten ijsbrekers in contract opnemen. Specifieke eisen contract t.a.v. konvooivaart. Aantonen door ON in Plan van Aanpak. ON is verantwoordelijk voor de deskundigheid van het in te zetten personeel | Wordt genomen
13 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Tijdens de uitvoering van het ijsbreken kan de ijsbreker in aanvaring komen met een andere vaarweggebruiker | • Menselijk falen • Geen bekendheid hebben van het areaal • Weersomstandigheden met beperkt zicht • Beperkte manouvreerbaarheid andere vaarweggebruiker en/of ijsbreker • Vaarweg onvoldoende op breedte gebroken | Zinken schepen Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | OG | CM |  | Eisen opnemen t.a.v. nautische navigatie en communicatie ijsbrekers. Juiste afstemming en vaarsnelheid tussen vaartuigen tijdens ontmoeten en passeren. In het Plan van Aanpak wordt door de ON rekening gehouden met de te breken breedte van de vaarweg, o.a. d.m.v. het aantal in te zetten ijsbrekers. | Wordt genomen
14 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | • Miscommunicatie over geplande en ongeplande werkzaamheden. • Ongewenste stremming bij uitvoering projectwerkzaamheden | • Raakvlak VWM en RWS-Regio beheer en onderhoudswerkzaamheden i.r.t. nautische processen onvoldoende geborgd • Onvoldoende actuele informatie over werkzaamheden beschikbaar | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | TM |  | Actueel houden inzetplannen Ijsbestrijding. Tijdens ijsseizoen voortdurende afstemming tussen ijscoördinatoren VWM en RWS-Regio. Werkzaamheden in/aan het areaal wat gevolg kan hebben voor projectwerkzaamheden verwerken in inzetplan en tijdig communiceren met ON | Wordt genomen
15 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Aanvaringen bij tijdelijk vernauwde vaarweg tijdens werkzaamheden | • Onvoldoende beheersmaatregelen genomen en/of coördinatie door ON in navolging op de informatie van de vaarwegbeheerder • Schipper niet op de hoogte van werkzaamheden, negeert scheepvaartseinen/beboeiing, ziet de werkzaamheden te laat | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | TM |  | Informeren vaarweggebruikers (waaronder de ON) over werkzaamheden en eventueel gewijzigde vaarroutes (OG). In V&G-plan borgen dat kennis wordt genomen van de actuele stand van zaken op de vaarweg, instructie schipper (ON). Adequate markering rondom (tijdelijke) werkzaamheden (OG). In bijzondere omstandigheden toepassen actieve verkeersbegeleiding door de vaarwegbeheerder | Wordt genomen
16 | Nautische veiligheid | Object risico's | Alle type wateren | Onvoldoende ijsbrekers beschikbaar | Calamiteiten ijsgang krijgt prioriteit ten opzichte van nautisch ijs. Hierdoor mogelijk geen ijsbrekers beschikbaar voor nautisch ijs (sprake van verdringing) | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens van gehoord bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | OG | CM |  | In contract eisen aan beschikbaarheid, mobilisatie en inzet opnemen | Wordt genomen
17 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Op Neder-Rijn geen ijsbreker (tijdig) beschikbaar | Contract voorziet niet in werkzaamheden buiten scope | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens van gehoord bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | OG | CM |  | In contract eisen aan beschikbaarheid, mobilisatie en inzet opnemen | Wordt genomen
18 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Op Maas geen ijsbreker (tijdig) beschikbaar | Contract voorziet niet in werkzaamheden buiten scope | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens van gehoord bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | OG | CM |  | In contract eisen aan beschikbaarheid, mobilisatie en inzet opnemen | Wordt genomen
19 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | IJsbreker vaart buiten vaargeul | Betonning door ijsgang •verplaatst •onvoldoende/ niet zichtbaar | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | CM |  | Eisen opnemen in contract t.a.v. uitrusting Ijsbrekers t.a.v. elektronische navigatiekaart, AIS, radar en marifooninstallatie | Wordt genomen
20 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Schepen/ konvooi uit koers | • Markering onvoldoende zichtbaar voor navigatie • Navigatiesystemen niet geschikt voor varen op open water • Waterkolom vol door ijsbrokken, welke voortstuwing en/of roerwerking verhinderen | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | CM |  | Verantwoordelijkheid konvooileider t.a.v. informatieverstrekking deelnemers konvooi in contract opnemen. Vaarwegbeheerder maakt middels nautische berichtgeving duidelijk dat er sprake kan zijn van (mogelijke) onzichtbaarheid markeringen. Eisen opnemen in contract t.a.v. uitrusting Ijsbrekers t.a.v. elektronische navigatiekaart, AIS, radar en marifooninstallatie | Wordt genomen
21 | Nautische veiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Konvooi loopt vast door ijsgang | • Deskundigheid van ON in relatie tot ijsbreken is onvoldoende • Schippers in konvooi hebben onvoldoende praktijkervaring | Schade aan schepen Ongeplande stremming | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | Deskundigheid van de coördinatie/ aansturing van projectwerkzaamheden in contract opnemen. Instructie konvooileider aan deelnemers konvooi
22 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Te water gaan | Ontbreken van restricties/ protocollen voor overstappen i.r.t. de projectspecifieke werkzaamheden | Onderkoeling, (zwaar) persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | Verbod op overstappen tijdens projectspecifieke werkzaamheden in contract opnemen. Voldoende instructies medewerkers door ON. Benadrukken tijdens jaarlijkse kick-off. V&G-plan ter acceptatie voorleggen aan OG
23 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Te water gaan, val- en struikelgevaar | Gladde ondergrond scheepsdek | Onderkoeling, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | In V&G-plan opnemen op welke manier bemanning van ijsbrekers wordt geïnformeerd/ geïnstrueerd over de projectspecifieke risico's en bijbehorende beheersmaatregelen incl. toepassen fysieke maatregelen ter voorkoming van uitglijden. Bij kick-off expliciet aandacht besteden aan dit risico
24 | Arbeidsveiligheid | Object risico's | Alle type wateren | Te water gaan, val- en struikelgevaar | Gladde ondergrond wallocatie voor aan/ afmeren projectwerkzaamheden | Onderkoeling, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | TM |  | Door ijscoördinator VWM afstemmen met beheerder over (potentieel) risicovolle locaties voor op/afstappen. Communiceren met ON bij mobilisatiefase. Daar waar dit een structureel risico is opnemen in de RI&E. In V&G-plan opnemen op welke manier bemanning van ijsbrekers wordt geïnformeerd/ geïnstrueerd over de projectspecifieke risico's | Wordt genomen
25 | Arbeidsveiligheid | Object risico's | Alle type wateren | Te water gaan, valgevaar bij op- en afstapvoorzieningen (zoals steigers, kolkladders, ladders algemeen) | • Ladders voldoen niet meer aan de huidige stand der techniek (bijvoorbeeld ladders > 2,5 of > 7,5 m zonder kooi) • Hoogteverschillen door getijde • Ontbreken van (trap)leuningen en afstapvoorzieningen • Gladheid (algengroei) | Onderkoeling, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | OG | TM |  | Door ijscoördinator VWM afstemmen met de vaarwegbeheerder over (potentieel) risicovolle locaties voor op/afstappen. Communiceren met ON bij afroep. Daar waar dit een structureel risico is opnemen in de RI&E. In V&G-plan opnemen op welke manier bemanning van ijsbrekers wordt geïnformeerd/ geïnstrueerd over de projectspecifieke risico's | Wordt genomen
26 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Doorwerken tijdens extreme (weers)omstandigheden | • Onvoldoende kennis van weersverwachtingen • Onvoldoende kennis van gevolgen lichamelijke belasting • Doorwerken vanuit spoed/ onwetendheid • Veiligheidsvoorschriften niet in acht nemen • Onvoldoende focus en coördinatie van de veiligheidsaspecten | Oververmoedheid, ongevallen met persoonlijk letsel, te zware fysieke en mentale belasting | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | Onderdeel maatregelen V&G van de ON. Professionaliteit in te zetten personeel door ON. Te denken valt aan een opleiding/ instructie m.b.t. specifieke deskundigheid winterdienst OG/ON
27 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Letselgevaar voor derden tijdens (werk)bezoeken en/ of meevaren | • Onvoldoende aandacht aan veiligheidsrisico's tijdens werkbezoeken, zoals het meevaren van vertegenwoordiging OG of vertegenwoordiging van de pers (onvoldoende voorbereiding bezoek of instructie derden) • Werkbezoek tijdens of nabij risicovol werk | Persoonlijk letsel, verdinken | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | Adequate inrichting werkplek. Algemene veiligheidsregels in V&G-plan. Begeleiding en instructie aan derden door deskundige van ON. Rekening houden dat een derde moet kunnen meevaren. Voldoende beschikking van PBM's aan boord.
28 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Bemanning oververmoeid | • Mogelijk inzet in de nacht, waarbij bezetting bemanning niet tijdig gewisseld wordt of kan worden • Weersomstandigheden maakt wisselen onmogelijk • Onvoldoende voorzieningen op schepen voor langdurige diensten | Te zware fysieke en mentale belasting | Wel eens van gehoord bij RWS | EHBO-ongeval, onwel | EHBO-ongeval, onwel Wel eens van gehoord bij RWS | OG | CM |  | V&G-plan ter acceptatie vragen in contract. Duidelijk maken beheersmaatregelen door ON | Wordt genomen
29 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | • Ontbreken specifieke procedures en voorzieningen t.a.v. hulpverlening voor verschillende typen wateren (bijv. t.a.v. snelstromende wateren/getijdewater) i.r.t. ijsbreken • Hulpverlening komt niet effectief of niet tijdig tot stand | • Onvoldoende kennis over specifieke procedures en voorzieningen t.a.v. hulpverlening voor verschillende omstandigheden • Man overboord procedure niet of niet specifiek genoeg opgenomen ten behoeve van varen in ijssituaties | Onderkoeling bij vallen in water, verdrinken | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | ON | TM |  | V&G-plan ter acceptatie vragen in contract. Aandacht voor hulpverlening in V&G plan voor verschillende typen wateren i.r.t. varen in ijs. Daarin de specifieke omstandigheden en maatregelen borgen. Man overboord procedure standaard onderdeel van het op te leveren V&G-plan
30 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Hulpverlening komt niet effectief of niet tijdig tot stand | Beperkte voorzieningen bij reddingsactie op een ijsbreker | Onderkoeling bij vallen in water, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | ON | TM |  | Aandacht voor hulpverlening over deze bijzondere omstandigheden in V&G plan
31 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Hulpverlening komt niet effectief of niet tijdig tot stand | • Locatie niet bereikbaar vanaf oevers voor normale hulpdiensten • Onvoldoende of niet duidelijke informatievoorziening aan hulpdiensten | Onderkoeling bij vallen in water, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | ON | TM |  | Aandacht voor hulpverlening onder deze bijzondere omstandigheden in V&G plan. Afspraken in V&G-plan over communicatie (o.a. t.a.v. beperkingen hulpverlening en beperkingen bereikbaarheid van de ijsbreker) met de Meldkamers zodat hier door hulpdiensten rekening mee kan worden gehouden en op kan worden geanticipeerd
32 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Hulpverlening komt niet effectief of niet tijdig tot stand | • Onvoldoende voorzieningen voor de situatie (o.a. wacht- en afzetplaatsen etc.) • Moeilijk vindbare locaties voor opstappen hulpdiensten | Onderkoeling bij vallen in water, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | ON | TM |  | Aandacht voor hulpverlening onder deze bijzondere omstandigheden in V&G plan. Afspraken in V&G-plan over communicatie (o.a. t.a.v. beperkingen hulpverlening en beperkingen bereikbaarheid van de ijsbreker) met de Meldkamers zodat hier door hulpdiensten rekening mee kan worden gehouden en op kan worden geanticipeerd
33 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Hulpverlening komt niet effectief of niet tijdig tot stand | Geen mogelijkheden in sluis om te water geraakte persoon uit kolk te krijgen (ontbreken reddingsmogelijkheden wanneer zelfredding (uitklimmen) niet mogelijk is) | Onderkoeling bij vallen in water, persoonlijk letsel, verdrinken | Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | ON | TM |  | Voorkomen risico's in sluis in V&G-plan opnemen. In V&G-plan opnemen op welke manier bemanning van ijsbrekers wordt geïnformeerd/ geïnstrueerd over de projectspecifieke risico's Voldoende reddingsmiddelen. Juiste inrichting hulpverleningsorganisatie bij ON
34 | Arbeidsveiligheid | Samenlooprisico’s | Alle type wateren | Ingezette hulpmiddelen en materieel onvoldoende sterk | • Invloed temperatuur op sterkte materieel (onder andere trekkracht van trossen) • Materieel niet geschikt voor inzet op alle typen wateren (zout versus zoet water) | Schade aan schepen Ongeplande stremmin | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | ON | TM |  | In V&G-plan te gebruiken materieel i.r.t. eigenschappen van het werkgebied en de bijzondere weersomstandigheden afstemmen
35 | Externe veiligheid | Object risico's | Kanalen/ meren/ rivieren | Verhoogde risico's omgeving doordat kegelschepen gebruikmaken van gewone ligplaatsen | • Gewone schepen overnachten op kegelligplaatsen door een tekort aan gewone ligplaatsen • Kegelschepen overnachten op gewone ligplaatsen door niet-beschikbare kegelligplaatsen • ON kan ligplaatsen niet vrij houden | Schade aan objecten en risico's omgeving | Wel eens van gehoord bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | OG | TM |  | In overleg met de beheerder adequate maatregelen (laten) nemen indien ijsvorming invloed heeft op beschikbaar kunnen hebben/ houden van kegelligplaatsen (OG). Inzet ijsbrekers t.b.v. vrijhouden ligplaatsen onderdeel van het Plan van Aanpak (ON) | Wordt genomen

## RWS risicomatrix
Conform Kader Veiligheidsmanagement (versie 2.0 d.d. 05-10-2017)

## Inputgegevens (hidden)
Nr | Veiligheidsdomein | Soort risico | Locatierisico | Gevaar | Oorzaken | Gevolgen | Kans score | Gevolg score | Veiligheid score | Allocatie | Eigenaar | Actor | Beheersmaatregel(en) | Status
| Arbeidsveiligheid | Object risico's |  |  |  |  | Nooit voorgekomen bij RWS | Geen gevolgen | Laag risico | OG | PM |  |  | In overweging
| Brandveiligheid | Samenlooprisico’s |  |  |  |  | Wel eens van gehoord bij RWS | EHBO-ongeval, onwel | Midden risico | ON | TM |  |  | Wordt genomen
| Constructieve veiligheid | [5 empty] | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Licht letsel, kort verzuim | Hoog risico | n.t.b. | CM |  |  | Wordt niet uitgevoerd
| Elektrische veiligheid | [5 empty] | Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Extreem risico |  | MPB |  |  | Continu
| Externe veiligheid | [5 empty] | Enkele keren/jaar binnen regio | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt |  |  | OM |  |  | Afgerond
| Integrale beveiliging | [6 empty] | Meerdere doden |  |  | MIV
Machineveiligheid
Nautische veiligheid
| Sociale veiligheid | [6 empty] | a | b | c | d | e
| Tunnelveiligheid | [6 empty] | Nooit voorgekomen bij RWS | Wel eens van gehoord bij RWS | Wel eens plaats gevonden bij RWS | Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Enkele keren/jaar binnen regio
| Verkeersveiligheid |  |  |  |  | 0 | Geen gevolgen | Geen gevolgen Nooit voorgekomen bij RWS | Geen gevolgen Wel eens van gehoord bij RWS | Geen gevolgen Wel eens plaats gevonden bij RWS | Geen gevolgen Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Geen gevolgen Enkele keren/jaar binnen regio
| Waterveiligheid |  |  |  |  | 1 | EHBO-ongeval, onwel | EHBO-ongeval, onwel Nooit voorgekomen bij RWS | EHBO-ongeval, onwel Wel eens van gehoord bij RWS | EHBO-ongeval, onwel Wel eens plaats gevonden bij RWS | EHBO-ongeval, onwel Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | EHBO-ongeval, onwel Enkele keren/jaar binnen regio
[6 empty] | 2 | Licht letsel, kort verzuim | Licht letsel, kort verzuim Nooit voorgekomen bij RWS | Licht letsel, kort verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | Licht letsel, kort verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | Licht letsel, kort verzuim Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Licht letsel, kort verzuim Enkele keren/jaar binnen regio
[6 empty] | 3 | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Nooit voorgekomen bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens van gehoord bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Wel eens plaats gevonden bij RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Ernstig letsel, beperkt blijvend verzuim Enkele keren/jaar binnen regio
[6 empty] | 4 | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Nooit voorgekomen bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens van gehoord bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Wel eens plaats gevonden bij RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Zeer ernstig, blijvend letsel, arbeidsongeschikt Enkele keren/jaar binnen regio
[6 empty] | 5 | Meerdere doden | Meerdere doden Nooit voorgekomen bij RWS | Meerdere doden Wel eens van gehoord bij RWS | Meerdere doden Wel eens plaats gevonden bij RWS | Meerdere doden Een tot enkele keren/jaar binnen RWS | Meerdere doden Enkele keren/jaar binnen regio