Vraag Specificatie Eisen (VSE):

Meetnet Water- en Oeverplanten, Stagnante wateren

Versie: 1.0

Datum: 28-1-2020

Status: Definitief

Inhoud:

1	Inleiding	2

1.1 Achtergrond Water en Oeverplantenmeetnet.	2

2 	Opdracht	3

2.1 Projecten	4

3	Programma van Eisen	5

3.1	Algemeen	5

3.2	Veldinventarisatie / Monstername / Analyse	5

Water- en Oeverplantenmeetnet Stagnant	5

3.3	Opslag en Transport	5

3.4	Leveringen & Rapportages	5

Water- en Oeverplantenmeetnet Stagnant	5

Bijlagen:	7

Water- en Oeverplanten Stagnant	7

Bijlage A4 t/m A6 Locatie informatiebestanden	7

Bijlage B	 Format Databestand Water- en Oeverplanten	7

Bijlage C	 Format Logboek	7

Bijlage D	 Format Hoofdrapport Water- en Oeverplanten	7

Bijlage E	 PvE Biologie Deel C,  Rapp Biol Monitoring vs 9 oktober 2019	7

Bijlage F	 Format Water- en Oeverplanten Excel, Figuren en Tabellen	7

Bijlage G-2	 Lijst Adresgegevens beheerders stagnante wateren 2019.	7

Bijlage H	 RWSV 913-00-B006, vs11 MWTL Water en Oeverplantenmeetnet	7

Bijlage I	 Bijlage I Handleiding_Aquokit Maatlat Overige Waterflora	7

Bijlage X 	 Handleiding bepalen Deelmaatlatscores WATPTN	7

# Inleiding

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een strategie die is gericht op bescherming, behoud en herstel van het aquatische milieu.

In dit kader heeft Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder de taak om de toestand en trend van de waterkwaliteit van de Rijkswateren te beschrijven en om het effect van eventuele beheersmaatregelen te monitoren aan de hand van de opgelegde doelstellingen en normen zoals die zijn vastgelegd in de richtlijn en nationale wetgeving.

## 1.1 Achtergrond Water en Oeverplantenmeetnet.

Monitoring teneinde het effect van beheermaatregelen te volgen behoort tot de taken van de waterkwaliteitsbeheerder.

Gegevens worden ingewonnen in het kader van centraal gecoördineerde monitoringprogramma’s dan wel op projectbasis. De inventarisatie van Water- en Oeverplanten in de Rijkswateren maakt deel uit van dit proces.

Rijkswaterstaat dient hierover te beschikken om aan haar verplichtingen te voldoen voor toestand- en trendbeschrijving van watersystemen, toetsing van de waterkwaliteit aan doelstellingen en normen van het nationale beleid, en voor het nakomen van internationale afspraken en verplichtingen betreffende het waterkwaliteitsbeheer.

Aan de informatiebehoefte wordt voldaan via gecoördineerde monitoringprogramma’s en op projectbasis.

Een van de monitoringsprogramma’s is de jaarlijkse opname van het MWTL Water- en Oeverplantenmeetnet in de Stagnante zoete en brakke Rijkswateren.

# 2 	Opdracht

De opdracht omvat de veldinventarisatie, validatie en rapportage van de verzamelde informatie, van de Water- en Oeverplanten in de Stagnante wateren. Ook het transport van de te valideren vegetatie valt binnen deze opdracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de voorgeschreven protocollen. De inventarisatie vindt plaats op de door de opdrachtgever aangeven locaties. De opdrachtnemer dient zelf voor voertuigen en vaartuigen te zorgen.

De oplevering voor het Water- en Oeverplantenmeetnet bestaat uit:

  - Hoofdrapportage WORD en Pdf

  - Excel bestand, Figuren en Tabellen

  - Databestand

  - Logboek

  - Fotobestand

  - EKR scores deelmaatlatten waterplanten

Opm. In onderstaande tabel staan de voor zover nu bekend het aantal locaties weergegeven

welke in de aangegeven jaren, op jaarbasis per waterlichaam, in de Stagnante wateren

geïnventariseerd dienen te worden. Per jaar zal het werkelijke aantal locaties worden bepaald.

Aantal Gridpunten/PQ’s per waterlichaam per jaar (zie ook bijlage A4 t/m A6).

| Waterlichaam | 20’+‘23 | ’21+‘24 | ’22+‘25 |
| --- | --- | --- | --- |
| IJsselmeer MWTL N2000. Ketelmeer, Vossemeer, Zwartemeer MWTL N2000. Randmeren Zuid MWTL N2000 Markermeer MWTL N2000 Marker Wadden Randmeren Oost MWTL N2000 Zoommeer, Eendracht MWTL Volkerak MWTL | 160 2873 212 777 | 160 894 160 4808 | 250 160 1424 180 180 |

## 2.1 Projecten

Binnen deze opdracht kunnen in de komende jaren projecten toegevoegd worden die binnen het RWS beheergebied vallen, en die mogelijk in een later stadium aan het RWS monitoringsmeetnet kunnen worden toegevoegd.

Deze projecten moeten in het kader van efficiëntie, duurzaamheid en logistiek binnen de scope  van dit contract uitgevoerd kunnen worden.

De kosten van de projecten worden belast bij het betreffende project.

Het meeliften van projecten zal, indien van toepassing, twee keer per jaar bij de opdrachtnemer worden aangemeld volgens een vooraf afgesproken datum. Deze zal tijdens de PSU in overleg met de aannemer worden vastgesteld.

# 3	Programma van Eisen

## 3.1	Algemeen

- Alle middelen (boot, GPS locatiebepaling, veldcomputer, ect) die nodig zijn om deze opdracht uit te voeren worden door de ON zelf geregeld.

- De  Opdrachtnemer (ON)  zorgt ervoor dat toestemmingen, vergunningen, vaarbewijzen en ontheffingen om het gebied te betreden,  verkregen zijn voor de start van de veldwerkzaamheden.

- Zie voor contactpersonen/beheerders “Stagnant” bijlage G-2.

- De ON dient bijlage G-2  “up-to-date”  te houden en de bijgewerkte lijst jaarlijks aan opdrachtgever aan te leveren.

- Elk waterlichaam wordt in een aaneengesloten periode van werkdagen geïnventariseerd, zodat de informatie van de locaties binnen een waterlichaam vergelijkbaar zijn.

- De ON organiseert jaarlijks een evaluatie van het afgelopen jaar incl. startup voor het volgende jaar met de OG, voor aanvang van de uitvoering.

## 3.2	Veldinventarisatie / Monstername / Analyse

### Water- en Oeverplantenmeetnet Stagnant

- De veldinventarisatie “Stagnant”  wordt uitgevoerd in de periode 1 juni – 15 juli.

- De veldinventarisatie vindt plaats op de locaties die zijn opgenomen in het locatie-informatiebestand voor de jaren 2020 - 2025 (bijlage A4 t/m A6).

- De kartering wordt uitgevoerd conform de meest recente versie van het protocol: 913.00.B006 (vs. 11 ‘‘Opname Water- en Oeverplanten”, (bijlage H).

De actuele RWSV is te raadplegen op:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/metingen/meten-  bij-rijkswaterstaat/rijkswaterstaat-standaard-voorschriften.aspx

## Opslag en Transport

- Het definitief verwijderen van de bewaarde planten gebeurt, in overleg met de opdrachtgever

## Leveringen & Rapportages

### Water- en Oeverplantenmeetnet Stagnant

- De opdrachtnemer levert uiterlijk 5 oktober van het betreffende karteringsjaar het Excel databestand, het logboek en fotobestand. (conform bijlagen B, C en H

- De opdrachtnemer levert uiterlijk 20 januari volgend op het jaar waarop de inventarisatie is uitgevoerd:

  - definitief Hoofdrapport, het definitief Excel bestand, Figuren en Tabellen conform bijlage D, E en F. Voor bijlage E gelden de hoofdstukken 7.1 en 7.3`

  - gegevens voor de toetsingsfiles voor Aquo-kit, en voert de toetsing uit volgens bijlage I. Opgeleverd moeten worden:

    - Meetpuntenfile met logbestand en rapportagebestand herkenbaar aan hun namen

    - Meetwaardenfile met logbestand en rapportagebestand herkenbaar aan hun namen

    - Resultaatfile als Excelbestand met logbestand en rapportagebestand herkenbaar aan hun namen

    - Resultaten dienen tevens opgenomen te worden in het Analyserapport

- c.  de EKR scores van de deelmaatlatten conform bijlage X.

# Bijlagen:

## Water- en Oeverplanten Stagnant

### Bijlage A4 t/m A6	Locatie informatiebestanden

### Bijlage B		Format Databestand Water- en Oeverplanten

### Bijlage C		Format Logboek

### Bijlage D		Format Hoofdrapport Water- en Oeverplanten

### Bijlage E		PvE Biologie Deel C,  Rapp Biol Monitoring vs 9 oktober 2019

### Bijlage F		Format Water- en Oeverplanten Excel, Figuren en Tabellen

### Bijlage G-2		Lijst Adresgegevens beheerders stagnante wateren 2019.

### Bijlage H		RWSV 913-00-B006, vs11 MWTL Water en Oeverplantenmeetnet

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/metingen/meten-  bij-rijkswaterstaat/rijkswaterstaat-standaard-voorschriften.aspx

### Bijlage I		Bijlage I Handleiding_Aquokit Maatlat Overige Waterflora

### Bijlage X 		Handleiding bepalen Deelmaatlatscores WATPTN