## Beoordeling Verrekening
1.1 Beoordeling prestatie
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van punten aan toetsingsonderdelen van de prestatiemeting. Deze punten worden omgezet naar een percentage. De waarde van de toetsingsonderdelen wordt bepaald door het behaalde aantal punten (0, 1, 2 of 3) en de wegingsfactor (1 of 2). Per groep toetsingsonderdelen (bijv. ‘Documenten’ en ‘Kwaliteit’) kan de waarde per punt verschillen ten opzichte van een andere groep. Dit verschil in de waarde per punt is afhankelijk van het percentage dat toegekend is aan die groep toetsingsonderdelen.
In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke beoordelingen en gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd waarde 3, 2, 1 of 0. Wanneer de toetsing van een onderdeel periodiek plaatsvindt wordt er een gemiddelde beoordelingswaarde bepaald door de som van de afzonderlijke beoordelingen te delen door het aantal periodes.
Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding van de uitvoering van de werkzaamheden. De vaststelling van de periodieke beoordeling vindt plaats per 4 weken. Uiterlijk een week na het verstrijken van de termijn van 4 weken verstrekt de directie de bijgewerkte prestatiemeting.
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd, meldt de directie dat bij de aannemer. De directie motiveert wanneer hij punten voor een onderdeel niet heeft toegekend. De hoogte van het aangeboden of gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de eisen in de overeenkomst te voldoen.
1.2 Verrekening
Indien het aangeboden prestatieniveau exact wordt gerealiseerd, wordt geen bonus of malus toegekend. Een eventuele bonus of malus wordt verrekend in de eindafrekening van de opdracht. De bonus wordt bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 0,5 wordt gehanteerd. De malus wordt bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 2 wordt gehanteerd.
1.2.1 Bonus
Indien er een hoger prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een bonus toegekend. De bonus wordt als volgt berekend: Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (in hele %) en het aangeboden prestatieniveau (in %) wordt vermenigvuldigd met 0,15 * de inschrijvingssom en vermenigvuldigd met 0,5.
Voorbeeld berekening bonus:
Aangeboden prestatieniveau is 80%
Gerealiseerd prestatieniveau is 90%
De inschrijvingssom is € 1.000.000,-
Bonus = (0,90 - 0,80) * 0,15 * € 1.000.000,- * 0,5 = € 7.500,-
1.2.2 Malus
Indien er een lager prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een malus toegekend. De malus wordt als volgt berekend: Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (in hele %) en het aangeboden prestatieniveau (in hele %) wordt vermenigvuldigd met 0,15 * de inschrijvingssom en vermenigvuldigd met 2.
Voorbeeld berekening malus:
Aangeboden prestatieniveau is 80%
Gerealiseerd prestatieniveau is 70%
De inschrijvingssom is € 1.000.000,-
Malus = (0,70 - 0,80) * 0,15 * € 1.000.000,- * 2 = - € 30.000,-

## Rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Project: | Project: Herinrichting en riolering Kleurenbuurt-Zuid
Bestek: | Bestek: 5-2020
Datum: | Datum: 2 juli 2020
Omschrijving | Gegevens
Inschrijvingssom
Aandeel kwaliteit (= Waarde conform gunningcriterium 2) | 0
Rekenbedrag bij bonus of malus (15% * inschrijvingssom) | 0
Aangeboden % prestatiemeting
Behaald % prestatiemeting | 0%
Verschil | 0%
Te verrekenen bedrag | 0
= invulveld

## EMVI-prestatiemeting
Prestatiemeting overzichtsblad
Project: Herinrichting en riolering Kleurenbuurt-Zuid |  | Totale prestatie | 0%
Bestek: 5-2020
Datum: 2 juli 2020
Beoordelingswaardes
3 | Tijdig ingediend en voldoet aan de eisen
2 | Niet tijdig ingediend, maar voldoet wel aan de eisen (opnieuw ingediend na 1 herhaald verzoek)
1 | Tijdig ingediend, maar voldoet niet aan de eisen (voldoet wel na 1 herhaald verzoek)
0 | Niet tijdig ingediend en voldoet niet aan de eisen
A. BEOORDELING DOCUMENTEN
Prestatiecriteria | % van totaal (samen 100%) | Behaald percentage | wegings- factor (1 of 2) | Maximaal te behalen punten | Beoordelings waarde | Behaalde punten
Documenten: voldoen aan de eisen en tijdig ingediend | 18% | 0% |  | 27 |  | 0
Planning (o.a. algemeen tijdschema), conform § 26 UAV 2012, is ingediend binnen 15 werkdagen na opdracht. |  |  | 2 | 6 |  | 0
Bankgarantie, conform aangeleverde format TenderNed, is aangetekend verstuurd t.a.v. het ingenieursbureau en ontvangen vóór de eerste betalingstermijn. |  |  | 1 | 3 |  | 0
Werkplannen conform bestek (o.a. communicatieplan, instandhouden verlichting, etc.) zijn ingediend binnen 15 werkdagen na opdracht. |  |  | 2 | 6 |  | 0
Het V&G uitvoeringsplan is ingediend binnen 15 werkdagen na opdracht. |  |  | 1 | 3 |  | 0
Overzicht onderaannemers en leveranciers is ingediend binnen 15 werkdagen na opdracht. |  |  | 1 | 3 |  | 0
Kwaliteitsplan (incl. keuringsplan), conform 01.13.02 Standaard RAW Bepalingen, is ingediend binnen 15 werkdagen na opdracht. |  |  | 2 | 6 |  | 0
Projectspecifiek (nader uitwerken) | 2% | 0% |  | 3 |  | 0
Bemalingsplan, conform Standaard 21.13.01 Standaard RAW Bepalingen en bestekspost 227000, is ingediend binnen 15 werkdagen na opdracht. |  |  | 1 | 3 |  | 0
B. BEOORDELING TIJDENS UITVOERING (OP BASIS VAN GEMIDDELDEN)
Prestatiecriteria | % van totaal (samen 100%) | Behaald percentage | wegings- factor (1 of 2) | Maximaal te behalen punten | Beoordelings waarde | Behaalde punten | 1 | Per 4 weken 1x beoordelen op basis goedgekeurde planning aannemer
Periode
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Projectkwaliteit en uitvoering | 20% | 0% |  | 15 |  | 0
Het algemeen tijdschema wordt, bij wijzigingen, na de week van constatering verstrekt aan de directie. |  |  | 2 | 6 | 0 | 0
Aannemer levert eens per 4 weken documenten aan conform 01.20 Standaard RAW Bepalingen m.b.t. het kwaliteits- en keuringsplan. |  |  | 2 | 6 | 0 | 0
Aannemer licht de directie schriftelijk uiterlijk 2 dagen van tevoren in conform de in het bestek genoemde stop- en bijwoonpunten. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Communicatie | 10% | 0% |  | 9 |  | 0
Aannemer verspreidt 7 werkdagen voor aanvang fasering bewonersbrief bij direct betrokkenen. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Aannemer plaatst tijdig per fasering, 5 werkdagen voor start uitvoering, vooraankondiging en parkeerverboden conform wettelijke regelgeving. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Aannemer informeert per fase HVC en nood- en hulpdiensten 7 werkdagen voor aanvang faseringen. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Projectadministratie | 15% | 0% |  | 21 |  | 0
Aannemer legt klachten (van directie of belanghebbenden) en gemaakte afspraken omtrent afhandeling vast in het desbetreffende weekrapport. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Aannemer dient wekelijks op dinsdag na de beschreven week de desbetreffende weekrapporten en -producties volledig in bij de directie. |  |  | 2 | 6 | 0 | 0
Meer- of minderwerk wordt na constatering binnen 2 werkdagen schriftelijk gemeld conform deel 3 van het bestek. |  |  | 2 | 6 | 0 | 0
Meer- of minderwerkt is binnen 7 werkdagen voorzien van een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties, conform deel 3 van het bestek. |  |  | 2 | 6 | 0 | 0
Werkterrein & omgeving | 10% | 0% |  | 9 |  | 0
Kopafzetting en tijdelijke bebording geplaatst door de aannemer worden tijdens werkuren gecontroleerd, onderhouden en hersteld. |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
Conform UAV 2012 par. 6 lid 16 zorgt de aannemer dagelijks voor orde en veiligheid op het werk: rondslingerende verpakkingsmaterialen, resten bouwstoffen, door- en toegangsblokkerende opstapelingen van materialen. |  |  | 2 | 6 | 0 | 0
1 | bar: Periode 1 to Periode 10
Prestatiecriteria | % van totaal (samen 100%) | Behaald percentage | wegings- factor (1 of 2) | Maximaal te behalen punten | Beoordelings waarde | Behaalde punten
Oplevering | 25% | 0% |  | 24 |  | 0
Revisiegegevens, conform bestek, zijn compleet ingediend 5 werkdagen voor opneming van het werk. |  |  | 2 | 6 |  | 0
Opleveringsinspectie rioolaanleg, conform bestek deel 3-25.17.01, ingediend binnen 15 werkdagen na opneming van het werk. |  |  | 2 | 6 |  | 0
Opleveringsdossier, conform bestek deel 3 (o.a. V&G plan incl. logboek straatwerkplan e.d.) ingediend binnen 15 werkdagen na opneming van het werk. |  |  | 2 | 6 |  | 0
De bij de opneming van het werk vastgestelde herstelpunten zijn hersteld binnen 15 werkdagen na opneming van het werk. |  |  | 1 | 3 |  | 0
Opruimen van werkterrein, conform bestek deel 2.2, is binnen 15 werkdagen na opneming van het werk gerealiseerd. |  |  | 1 | 3 |  | 0