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[bookmark: _Toc520211752]Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Basisdiensten
	
Basisdiensten
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:1]:  [1:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter Acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Ter Toetsing of Acceptatie
	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):

	
	
	Werkpakket: 
	In te dienen:
	
	
	

	Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten


Vraagspecificatie 02B – Basisdiensten
Hierin staan de eisen aan de hiernaast genoemde in te dienen documenten






















	Systeemmanagement

	Systeem-acceptatie



	Verificatieplan Systeemacceptatie
	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst 
	Acceptatie
	7

	
	
	
	Verzoek tot Systeemacceptatie
	Binnen de in de Basisovereenkomst genoemde termijn
	Acceptatie
	14

	
	
	
	Verificatieonderbouwing
Incl. testresultaten
	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	Systeemdocumentatie
	Tegelijk met Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	Probleem-management


	Prestatierapportage
	Bij Voortgangrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	
	Verzoek tot Wijziging
	In overleg
	Acceptatie
	In overleg

	
	Contractmanagement






	Kwaliteits-management


	Kwaliteitsmanagementplan 
	Binnen 30 Dagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst
	Acceptatie
	
14


	
	
	
	Auditrapportage /-dossier
	Ter inzage hebben liggen
	Toetsing
	-

	
	
	
	Afwijkingsmelding
	Onverwijld
	Toetsing
	-

	
	
	
	Afwijkingsrapportage
	Bij Voortgangrapportage
	Toetsing
	-

	
	
	Voortgangs-communicatie


	Voortgangsrapportage
	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar
	
Acceptatie
	
14


	
	
	
	Verzoek tot Prestatieverklaring
	Binnen 14 Dagen na einde kwartaal/half jaar/jaar
	Acceptatie
	14

	
	
	Overdracht
Intellectuele eigendoms-rechten

	Akte overdracht auteursrechten
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	
Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	IE specificatiedossier
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	
	IE-overdachtsdossier
	Uiterlijk bij Verzoek tot Systeemacceptatie
	Acceptatie
	Zie Verzoek tot Systeem-acceptatie

	
	
	Wijzigingen


	Verzoek tot Wijziging
	Ad hoc
	Acceptatie
	In overleg


	
	Contract-ondersteuning


	Configuratie-management
	Informatie en documentatie


	Ter inzage hebben liggen
	Toetsing
	-

	
	
	
	Configuratiemanagement-overzicht
	Bij Voortgangsrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage

	
	
	
	Overdrachtsdossier
	Bij einde van de Overeenkomst
	Acceptatie
	14

	
	
	Bereikbaarheid
	Bereikbaarheidsrapportage
	Bij Voortgangsrapportage
	Acceptatie
	Zie Voortgangs-rapportage




[bookmark: _Toc520211753]Acceptatie en toetsing op grond van de Vraagspecificatie Afroepdiensten
	
Afroepdiensten
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:2]:  [2:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Ter Toetsing of Acceptatie door ProRail
	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):

	
	
	Werkpakket: 
	In te dienen:
	
	
	

	Vraagspecificatie 02C – Afroepdiensten
Hierin staan de eisen aan de hiernaast genoemde in te dienen documenten






















	Installeren / Bedrijfsvaardig opleveren






	Vervaardigen locatie specifieke configuratie
	Configuratieoverzicht
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Kopie van de configuratie
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Testrapportage incl. behaalde resultaten
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	Productlevering
	Testrapportage incl. behaalde resultaten 
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	Installeren
	Testrapportage incl. behaalde resultaten
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	Instandhouding


	Begeleidend Onderhoud
	nvt
	nvt
	Toetsing
	-

	
	
	Preventief Onderhoud

	Preventief onderhoudsplanning
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Impactanalyse
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	
	Vastlegging onderhoudsactiviteiten
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-

	
	
	Correctief Onderhoud

	Incidentrapportage
	Conform Deelopdracht
	Toetsing
	-





[bookmark: _Toc520211754]Acceptatie en toetsing op grond van de Algemene Voorwaarden Assets
	
Algemene Voorwaarden Assets
	Uiterlijk in te dienen[footnoteRef:3]:  [3:  Toelichting: Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of gebruik wordt gemaakt van de uiterste termijn van indiening ter acceptatie. Deze termijnen zijn alleen afdoende indien Opdrachtgever in één keer de ingediende producten/documenten kan accepteren.] 

	Ter Toetsing of Acceptatie
	Beoordelings-termijn ProRail (in Dagen):

	
	Artikel 
	In te dienen:
	
	
	

	Algemene Voorwaarden Assets






















	Artikel 4 lid 1
	Inschakelen derden
	Vóór inzetten derde
	Acceptatie
	7

	
	Artikel 4 lid 5
	Functionaris sleutelpositie
	Vóór vervanging sleutel-functionaris
	Acceptatie
	7

	
	Artikel 6 lid 3
	Publiciteit genereren
	Vóór publicatie
	Acceptatie
	14

	
	Artikel 14 lid 2b
	Planning herstel/ en beheersmaatregelen
	Voorafgaande de uitvoering
	Acceptatie
	7
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