## Risicoanalyse
Nr | Type | Risico | Oorzaken | Gevolgen | Eigenaar | Kans | Effect | Kans x Effect | Maatregelen
1 | P | Onvoldoende huisvesting | Ruimte is schaars binnen AUMC | Programma kan niet optimaal functioneren en daardoor niet/te laat resultaten opleveren. Kwaliteit van de resultaten voldoet niet. | Stuurgroep ERP | 2 | 2 | 4 | - opdracht beleggen bij directie huisvesting - ook externe opties onderzoeken
2 | P | Onvoldoende beschikbare interne resources op specialistische deelgebieden | Grote werkdruk door meerdere grote programma's naast elkaar (ERP, FMIS, HRM) en reguliere activiteiten, mensen missen kennis en ervaring | - verhoogde inzet van externe medewerkers - suboptimale procesinrichting, kwalitieit onvoldoende - uitloop planning | Stuurgroep ERP | 2 | 3 | 6 | - interne mensen vrij maken en compenseren afdeling - beste mensen beschikbaar stellen - scholing/begeleiding waar nodig - inhuren van externe capaciteit (ter vervanging van interne capaciteit)
3 | B | Amsterdam UMC is niet goed voorbereid op de nieuwe processen na livegang | - Onbekendheid met en niet correct werkende nieuwe processen en systemen, - verkeerde keuzes in implementatie, - medewerkers niet in staat om veranderingen (tijdig) eigen te maken | - Stagnatie van leveranties goederen - Geen financiele stuurinformatie - achterstanden factuurafhandeling - leverstops door leveranciers | Stuurgroep ERP | 3 | 3 | 9 | - Veel aandacht voor verandermanagement, opleiden, communicatie (intern en extern) - Fallback plan voorbereiden - QA organiseren - Nazorg plan en -organisatie voorbereiden
4 | P | Huidige organisatieinrichting blokkeert besluitvorming en procesoptimalisatie | - Nog niet alle betrokken organisatieonderdelen zijn geintegreerd (sturing per locatie) - huidige inrichting is gebaseerd op procesdomeinen, niet op integrale processen - cultuurverschillen tussen AMC en VUMC | - vertraging besluitvorming - niet optimale compromis besluiten - herstelkosten - suboptimale procesinrichting | Stuurgroep ERP | 2 | 3 | 6 | - Korte escalatielijn naar RvB - multidisciplinaire werkgroepen - eventueel aanpassen organisatieinrichting te rondersteuning van integraal werken - gezamenlijk proces KPI's en verantwoordelijkheden afspreken
5 | P | Onvoldoende draagvlak voor gemaakte keuzes | - Onvoldoende betrokkenheid management en medewerkers, - onvoldoende afstemming tussen stuurgroep en werkgroepen/eindgebruikers | - Geen/lage acceptatie van de veranderingen waardoor de programma doelstellingen niet bereikt worden - besluiten zijn niet bekend of worden niet begrepen | Stuurgroep ERP | 2 | 3 | 6 | - betrokken directeuren in stuurgroep - betrokken managers inzetten als verandermanagers - betrokken medewerkers in projectgroepen - belangrijke doelgroepen in klankbordgroepen organiseren - veel aandacht voor gerichte communicatie
7 | B | De beoogde baten worden niet gerealiseerd | - Focus op het halen van de deadlines - Programma gericht op resultaten en deliverables en niet op doelstellingen/effecten - onduidelijke business doelstellingen | Business Case wordt niet gerealiseerd | Stuurgroep ERP | 2 | 2 | 4 | - Batenrealisatie onderdeel maken van het programma
8 | B | Na implementatie valt ERP doorontwikkeling stil | Beheerorganisatie niet (goed) ingericht en voorzien van middelen | Issues worden niet opgelost, nieuwe ontwikkelingen stagneren: ontevreden gebruikers | Stuurgroep ERP | 2 | 3 | 6 | - Inrichten beheerorganisatie onderdeel maken van het programma - voldoende middelen voor beheer en doorontwikkeling reserveren
9 | P | Afhankelijkheid andere programma's | Naast het ERP programma lopen nog diverse andere programma's (Harmonisatie, HRM e.d.) die relaties hebben met ERP | Niet afgestemde besluiten met impact op andere programma's | Stuurgroep ERP | 3 | 3 | 9 | - organiseren reguliere afstemming programma's - inrichten project board bedrijfsvoering voor strategische sturing - duidelijke scope afbakening en inzicht in samenhang opnemen in programmaplannen
11 | P | Niet kiezen voor de beste ERP oplossing en leverancier | - Te weinig kennis over oplossingen - Te rooskleurige beantwoording door leveranciers | - Niet alle doelstellingen kunnen behaald worden - Meerwerk - Ontevreden gebruikers | Stuurgroep ERP | 2 | 3 | 6 | - Inhuur van ERP expertise - Onafhankelijke audit(s) uitvoeren - Veel aandacht voor referentiebezoeken & demo's
12 | P | Juridische fusie | - Het programma ERP wordt parallel uitgevoerd aan de juridische fusie, dit kan gevolgen hebben voor de inrichting in ERP - planning juridische fusie is nog niet bekend | Veranderingen in administratie inrichting in ERP, uitloop, hogere kosten | Stuurgroep ERP | 3 | 3 | 9 | - in selectie flexibiliteit qua administratie inrichting meenemen - tijdens implementatie freeze op administratie inrichting - afstemming ontwikkelingen juridische fusie borgen in de governance
13 | P | COVID-19 uitbraak | Tweede/derde golf COVID-19 uitbraak in Nederland, beperking mogelijkheden en beschuikbaarheid | Minder beschikbaarheid mensen, ruimte, middelen. Uitloop planning | Stuurgroep ERP | 2 | 2 | 4 | - ntb
14 | P | Onvoldoende kwaliteit van de datamigratie/conversie | - meerdere bronnen - vervuilde bronbestanden | - extra inzet tbv herstel maatregelen, uitloop - foutieve brondata in het nieuwe systeem waardoor fouten in processen ontstaan | Stuurgroep ERP | 2 | 3 | 6 | - tijdig beginnen met data opschonen, synchroniseren e.d. - inzet van data specialisten en specifieke tooling
15 | P | Geen goedgekeurde business case (investeringsvoorstel) | - nog onduidelijke kosten - nog onduidelijke baten | Onduidelijk financieel kader, moeilijk te besturen programma (vertraging, scope aanpassingen) | Stuurgroep ERP | 2 | 2 | 4 | - voorlopige business case uitwerken en vaststellen - na iedere fase bijstellen obv laatste inzichten
| P | Best-practice wordt niet gevolgd | - Key users en management kunnen niet overtuigd worden van nieuwe werkwijze - vasthouden aan huidige/oude werkwijze | ERP systeem wordt niet gebruikt zoals bedoeld, veel maatwerk aanpassingen nodig waardoor het beheer complex en duur wordt | Stuurgroep ERP | 3 | 3 | 9 | - actief uitdragen 'best-practice tenzij' beleid - afwijkingen best-practice vaststellen in stuurgroep
Note on B1: Peter Ernest: Bedrijfsrisico (B) = risico voor de bedrijfsvoering van AUMC Programmarisico (P) = risico voor de realisatie van de programmadoelstellingen en resultaten
Note on F1: Peter Ernest: Wie is verantwoordelijk voor het managen van het risico?
Note on G1: 1. Laag (groen) 2. Midden (geel) 3. Hoog (rood) De waarde is verstopt (tekst/getal heeft dezelfde kleur als achtergrond).
Note on H1: 1. Laag (groen) 2. Midden (geel) 3. Hoog (rood) De waarde is verstopt (tekst/getal heeft dezelfde kleur als achtergrond).
Note on I1: Waarde wordt berekend (kans x effect)
Note on C17: Nieuwe risico's invoegen boven deze balk

## Handleiding
Veld | Beschrijving
Type | Dit veld is bedoeld al stekstveld. P staat voor projectrisico (invloed op resultaten, planning e.d.), B staat voor bedrijfsrisico voor het Amsterdam UMC (invloed op de uitvoering en resultaten van de bedrijfsvoeringprocessen).
Risico | Dit veld is bedoeld als tekstveld. Beschrijf hier het risico.
Kans | Vul in dit veld de grootte in van de kans dat het risico zich voordoet. Gebruik waardes 1, 2 of 3 voor respectievelijk laag, midden en hoog. Excel past automatisch de kleur van de cel aan. De waarde is verstopt (tekst/getal heeft dezelfde kleur als de achtergrond)
Effect | Vul in dit veld de grootte in van het effect als het risico zich voordoet. Gebruik waardes 1, 2 of 3 voor respectievelijk laag, midden en hoog. Excel past automatisch de kleur van de cel aan. De waarde is verstopt (tekst/getal heeft dezelfde kleur als de achtergrond)
Kans x Effect | Vul hier niets in! Excel past de kleur automatisch aan aan de hand van de waarden in de velden kans en effect
Maatregel | Dit veld is bedoeld als tekstveld. Beschrijf hierin te nemen maatrelen op basis van het principe van voorkomen, verkleinen, verleggen en accepteren (zie toolbox van projectmanagementmethodiek)