## Voorblad
NOTA VAN INLICHTINGEN BEHEER VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES D.D. 24 SEPTEMBER 2020

## NvI_20200924
Nummer | Fase | Status | Individueel | Categorie | Onderwerp | Onderneming | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Opmerking Patricia | Opmerking Jef
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag, kwaliteitsborging 5.2.1 | Genie Techni Engineering B.V. | Ons veiligheidsplan is opgenomen in een aparte paragraaf in ons ISO9001/2015 kwaliteitshandboek en daarmee gewaarborgd. tevens zijn al ons werknemers B-VCA of VCA vol gecertificeerd. Volstaat dit als gelijkwaardig voor VCA*? | Bij voorlopige gunning zal verificatie van de gevraagde certificaten worden gedaan. Op dat moment wordt gekeken of de gegevens als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd en kan de gemeente eventueel nadere informatie opvragen. | 2020-08-31
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | PVE eis 52, 58, 69 | C-mark B.V. | De eisen 52, 58 en 69 hebben allen betrekking op de opvolging van besmettingen door de opdrachtnemer. Het document prijsinvulformulier voorziet niet in een uurtarief voor advisering of regie diensten. Gaat de aanbestedende dienst een regel “uurtarief advisering bij besmettingen” toevoegen aan het prijsinvulformulier? Of worden de tarieven hiervoor niet meegenomen in het vergelijk? | Het geven van adviezen bij besmettingen dient in de uurlonen te zijn verwerkt. U kunt uitgaan van 10 kleine besmettingen per jaar waarbij u een advies geeft om te gaan spoelen en 1 grotere besmetting per jaar waarbij u maximaal 10 uur advies geeft. | 2020-09-15
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag: Vakbekwaamheid 5.2.2 | Kalsbeek B.V. | Kerncompetentie 1: Bij tenminste één opdrachtgever in de afgelopen 3 jaar …… ten minste 100 panden per jaar. Wordt hier bedoelt dat er bij 1 opdracht gever meer dan 100 panden zijn gedaan, of dat je het totaal aantal panden van een aantal opdrachtgevers totaal meer dan 100 moet zijn. Kunt u dit nader uitleggen? | Er wordt bedoeld dat er bij tenminste 100 panden deze werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd bij 1 opdrachtgever. | 2020-09-17
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Legionellabesmettingen | Kalsbeek B.V. | In de aanbesteding wordt genoemd dat niet overal tekeningen of informatie aanwezig is, echter wordt er wel verwacht werkzaamheden zoals keerklep controle uit te voeren. Dit houdt in veel extra tijd om de keerklep in de drinkwaterinstallatie te zoeken. Hoe kunnen we die extra tijd in rekening brengen? | U dient deze tijd in het tarief van controle beveiligingstoestel op te nemen. | 2020-09-17
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag: Vakbekwaamheid 5.2.2 | Kalsbeek B.V. | Kerncompetentie 2: Het betreft de NEN 1006 inspecties. Hier staat tenminste 2 jaar aangesloten in deze panden zijn uitgevoerd. Kunt u uitleggen wat u hiermee bedoelt omdat dit vaak om 1-malige inspecties gaat. | Het betreft eenmalige inspecties. De zin "u heeft de werkzaamheden tenminste 2 jaar aaneengesloten in deze panden uitgevoerd" vervalt. Er zal een HIERZIEN formulier "Opgave referenties" worden toegevoegd bij de Nota van Inlichtingen. | 2020-09-17 |  | akkoord
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Legionellabesmettingen | Kalsbeek B.V. | Wij zijn RVA geaccrediteerd om Legionella monsters te nemen. Het analyseren van de watermonsters wordt door een laboratorium gedaan. Moet deze als onderaannemer worden opgevoerd? | Ja, dat is juist. | 2020-09-17
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Legionellabesmettingen | Kalsbeek B.V. | Kan er een lijst met panden inclusief adressen worden overlegd van de 200 panden die binnen de scope van de opdracht vallen? Dit om een beter beeld van de grootte van het pand te krijgen waarop de prijs kan worden gebaseerd. | Er zal een voorlopige lijst met panden worden toegevoegd om een indicatie te geven. Zoals is aangegeven in de Offerteaanvraag in hoofdstuk 1.1. Achtergrondinformatie - Omvang opdracht - kunnen er panden bijkomen maar ook wegvallen. Aan deze lijst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. | 2020-09-17
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Legionellabesmettingen | Kalsbeek B.V. | Er staat in de opdracht aangegeven dat er een aparte calculatie kan worden aangeleverd voor de kosten om de Legionella besmetting weg te nemen. Dat zijn vaak uitgebreidere werkzaamheden dan alleen het spoelen vanwege LG besmetting zoals die in het prijs invulformulier is aangegeven. Tarieven worden in deze niet genoemd in de prijs invulformulier. Hoe kunnen we hier mee omgaan? | U vraag is niet duidelijk. Zoals staat aangegeven, kunt u een aparte calculatie indienen voor het fysiek wegnemen van een besmetting. | 2020-09-17
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Logboek | Kalsbeek B.V. | Hoe worden de uitgevoerde beheersmaatregelen bijgehouden? | Dat is aan de huurder. Veelal gebeurt dit via een papieren logboek of digitaal. | 2020-09-17
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Betreft NEN1006 opnames | Kalsbeek B.V. | Dienen er bij de opname ook tekeningen te worden opgeleverd met ingetekend leidingwerk? Of valt dit buiten de scope en dienen die alleen op aanvraag te worden ingeleverd | Nee dit valt buiten de scope. Het maken van tekeningen zal apart gevraagd worden. Deze zullen alleen op aanvraag (incidenteel) moeten worden ingeleverd. | 2020-09-17
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Betreft NEN1006 opnames | Kalsbeek B.V. | Dient er een volledige leidinginspectie uitgevoerd te worden of kan worden volstaan met uitsluitend een tappunten inventarisatie ? | Er dient een volledige leidinginspectie uitgevoerd te worden. | 2020-09-17
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Offerteaanvraag EIS 56 | Aqua Assistance B.V. | In de omschrijving van EIS 56 wordt aangegeven dat bestaande RABP geüpdatet moeten worden. Worden deze in een bewerkbaar formaat door aanbestedende dienst aangeleverd? | Ja, dat is juist. | 2020-09-18
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Vraag 8 prijzenblad punt 6 tarief webportal. | Aqua Assistance B.V. | Kan de aanbestedende dienst aangeven hoeveel tappunten er per locatie aanwezig zijn? Tarief webportal is gebaseerd op aantal tappunten per locatie | U kunt uitgaan van 200 tappunten per zwembad (er zijn 4 zwembaden). Voor de overige locaties kunt u uitgaan van 40 tappunten per pand. | 2020-09-18
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Contract | Prijzen blad punt 2B Deel Materialen | Aqua Assistance B.V. | Bij corrigerende maatregelen worden er diverse materialen gebruikt zoals; Koperbuis, messing fittingen, appendages (afsluiters) Daarnaast zijn er ook diverse merken en kwaliteiten. Bij de groothandel en dus ook bij de TU hebben al deze verschillende materialen en merken een andere korting structuur en is het dus niet mogelijk om hier een algemene korting op los te laten. Hoe gaat de aanbestedende dienst hiermee om? | U als specialistische partij weet wat de corrigerende maatregelen in een gemiddeld pand kunnen zijn, en wat voor materialen hiervoor doorgaans nodig zijn. Aan de hand van deze kennis kunt U een "gemiddelde" korting bepalen. (het kopen van materialen bij de TU is niet verplicht) | 2020-09-18
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Offerteaanvraag EIS 92 | Aqua Assistance B.V. | Indien de beveiliging direct vervangen kan worden is dit wel in de prijs te verrekenen, indien eerst met gebruiker een afspraak gemaakt dient te worden en op een andere dag de beveiligingen(en) vervangen dienen te worden staan de gemaakt uren en kosten niet in verhouding tot de beveiligingscontrole prijs per stuk. Gaat de aanbestedende dienst akkoord dat in zulke gevallen dit als een project wordt gezien en ook als zodanig wordt geoffreerd? | In gevallen waarop u op een andere dag moet terugkomen kunt u 1 extra uur per pand rekenen. Hiervoor geldt het tarief corrigerende maatregelen zoals genoemd bij 2a op het prijsinvulformulier. | 2020-09-18
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag EIS 55 blz 22 | Aqua Assistance B.V. | Dient de opdrachtnemen beheersplannen op te stellen of uit te voeren? | De opdrachtnemer dient alleen beheersplannen op te stellen. In incidentele gevallen zal er wellicht gevraagd worden om deze ook uit te voeren maar in bijna alle gevallen wordt dit door de huurder uitgevoerd behoudens controle beveiligingstoestellen en monstername. | 2020-09-18
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag EIS 45 en 46 blz 21 | Aqua Assistance B.V. | Wat is het verschil tussen deze beide? Het is beide controleren van beveiligingen conform 1.4g | In eis 46 wordt extra informatie gegeven. Het verschil is dat in eis 46 de termijn wordt vastgelegd waarop het onderhoud dient te worden uitgevoerd en dat u oude stickers moet verwijderen en nieuwe moet aanbrengen. | 2020-09-18
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag EIS17 blz 19 | Aqua Assistance B.V. | ‘’Werkt u te alle tijde mee’’. Kan hier een periode na beëindigen van het contact aan gekoppeld worden? Anders zou de oude contractant tot in lengte der dagen een verplichten hebben om mee te werken. | Deze zin heeft alleen betrekking op het overdragen van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de start van de nieuwe contractant. U kunt voor de periode na beëindigen contract 3 maanden aanhouden. | 2020-09-18
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag EIS15 blz 19 | Aqua Assistance B.V. | Dienen wij hier kosteloos een RABP op te stellen? Of een rondgang om te kijken of de huidige RABP nog actueel zijn | Nee, het gaat hier niet om een RABP, maar om zorgplicht panden. | 2020-09-18
20 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offerteaanvraag 5.2.2 blz 16 | Aqua Assistance B.V. | Wat is het verschil tussen Kern 1 en Kern 3 ? Is de vraag bij Kern 3 dat je kk controle en monstername tegelijk doen? Ander is een deel van Kern 3 gelijk aan Kern 1 | In kerncompetentie 1 gaat het om ervaring in het algemeen met onderhoud en beheer beveiligingstoestellen. Bij kerncompetentie 3 gaat het gaat er om of u ook ervaring heeft met het uitvoeren van werkzaamheden in prioritaire instellingen. | 2020-09-18
21 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Hydroscope B.V. | 1. Heeft de tender alleen betrekking op drinkwater of ook op andere waterkwaliteiten (bijvoorbeeld proceswater)? | De aanbesteding heeft alleen betrekking op drinkwater. | 2020-09-18
22 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Hydroscope B.V. | 2. Kan een overzicht (naw-gegevens) van de betreffende panden vrijgegeven worden? | Zie het antwoord bij vraag 7. De NAW gegevens worden na gunning verstrekt. | 2020-09-18
23 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Algemeen | Hydroscope B.V. | 3. Is er documentatie beschikbaar van eerder uitgevoerde werkzaamheden (onderhoudsgeschiedenis)? Zo ja, kan deze vrijgegeven worden? | Deze gegevens zijn voor een deel beschikbaar in de uitvoeringsfase. Indien u kunt aangeven wat de meerwaarde is van het ontvangen van deze gegevens en de opdrachtgever hiermee eens is zal deze informatie, indien aanwezig, beschikbaar gesteld worden. Hiermee wordt bedoeld bijvoorbeeld de laatste rapportage van beveiligingstoestellen. De complete "onderhoudsgeschiedenis" zal niet beschikbaar worden gesteld. | 2020-09-18
24 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Keerkleppen | Hydroscope B.V. | 4. Bestand: 20200826_Prijsinvulformulier_Beheer van leidingwaterinstallaties_2020-SB-045. In rij 36 staat, “95% of meer bestaat uit EA keerkleppen”. Vraag: Hoe om te gaan met de kosten en tijd bij andere type aansluitingen bijvoorbeeld CA, AA of BA? Deze wijken sterk af van EA. | U dient de kosten van eventuele andere beveiligingstoestellen (maximaal 5%) op te nemen in het gevraagde onderhoudstarief. | 2020-09-18
25 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Fictieve projectprijs | Hydroscope B.V. | 5. Onder andere in het bestand “20200826_Prijsinvulformulier_Beheer van leidingwaterinstallaties_2020-SB-045” wordt gesproken over “Fictieve projectprijs”; wat wordt hier exact mee bedoeld? | Met fictieve projectprijs wordt bedoeld dat deze prijs niet "vast" staat omdat er een inschatting is gemaakt van de aangegeven aantallen. | 2020-09-18
26 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Offertes | Hydroscope B.V. | 6. Bestand: 20200826_Offerteaanvraag_Beheer van leidingwaterinstallaties_2020-SB-045 Bij eis 63 B wordt gesproken over offertes, welke offertes worden bedoeld? | Alle offertes die wij aan u opvragen. | 2020-09-18
27 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Webportal | Hydroscope B.V. | 7. Bestand: 20200826_Offerteaanvraag_Beheer van leidingwaterinstallaties_2020-SB-045 Eis 74. Moet de gebruiker van het pand het beheer ook vast kunnen leggen in het webportal of is het voldoende dat de rapportages van het uitgevoerde beheer ge-upload worden in het webportal? | U dient ervan uit te gaan dat het voldoende is als alleen de rapportages geupload worden. | 2020-09-18
28 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Korting | Hydroscope B.V. | 8. Hoe om te gaan met het kortingspercentage op het prijzenboek van TU; kortingen verschillen en zijn sterk product en merk afhankelijk. | U als specialistische partij weet wat de corrigerende maatregelen in een gemiddeld pand kunnen zijn, en wat voor materialen hiervoor doorgaans nodig zijn. Aan de hand van deze kennis kunt U een "gemiddelde" korting bepalen. | 2020-09-18
29 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Uitvoering | Eis 42 | Normec AquaServa B.V. | Eis 42Na bestudering van de vakinhoudelijke eis 42 is het ons niet duidelijk wat u verwacht bij het indienen van een offerte binnen 10 dagen . Bedoelt u hierbij het per object/gebouw opstellen van een offerte voor het uitvoeren van een NEN-1006-inspectie op basis van de aangeboden eenheidsprijs? Wij hebben per gebouw geen inzicht in de nieuw op te stellen NEN1006-inspectie en kunnen zonder deze informatie vooraf geen goed prijsopgave doen op basis van de aangeboden staffel. | Dat is juist. U baseert uw prijs op de gegeven aantallen in het prijsinvulformulier. U dient eerst een inspectie uit te voeren waarna u een offerte kunt indienen. In deze offerte dient dan te staan, de kosten van de inspectie en de eventuele kosten van de corrigerende maatregelen. | 2020-09-18
30 |  |  |  | Inhoud | Pijsinvulformulier | EXTRA VRAAG JEF | In het prijsinvulformulier staat bij 2B aangegeven dat het laatste prijzenboekje van TU van toepassing is. Betekent dit dat ook het kopen van materialen bij TU verplicht is? | Nee, het kopen van materialen bij de TU is niet verplicht.