## Dashboard
PROJECT |  | naam project
|  | Projectfase | Projectplan |  | VO en raming |  | uitv. En offerte |  | Oplevering |  | Past Performace
|  | Jaar | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2021
|  | Kwartaal | Q1 |  | Q2 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q3
Vraagnr. | DIMENSIE | De vraag heeft betrekking op….. | Meting #1 |  | Meting #2 |  | Meting #3 |  | Meting #4 |  | Meting #5
001 | Product | …het werken volgens plannen |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
002 |  | …het realiseren van de kwaliteit (V&V)
003 |  | …aanlevering van documenten
004 |  | …de technisch begeleiding
005 | Tijd | …hoe doordacht het werk is |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
006 |  | …kwalitatief niveau van de planning
007 |  | …naleven van de mijlpalen
008 |  | …beheersing van het kritieke pad
009 | Geld | …beheersing van het financieel risicodossier |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
010 |  | …kostenbewustzijn van contracthouder
011 |  | …optimaliseren van het budget
012 |  | …beheersing en bewaking van het budget
013 | Veiligheid | …orde en netheid op de bouwplaats |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
014 |  | …aandacht voor veiligheidsaspecten
015 |  | …beheersing van de veiligheidsrisico's
016 |  | …het veilige gebruik van de speelplek
017 |  | …over het rekening houden met de veiligheid van medewerkers
018 | Samenwerking | …de ervaren samenwerking |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
019 |  | …het nakomen van afspraken
020 |  | …de onderlinge werkrelatie
021 |  | …het rekening houden met stakeholders
022 |  | …houding van contracthouder bij contractwijzigingen
|  | SCORE CONTRACTMETING | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Meting #1
PROJECT |  | naam project
DATUM METING |  | datum
PROJECTFASE |  | Projectplan |  |  | SCORE | INVUL-SCORE
JAAR |  | 2021
KWARTAAL |  | Q1
DIMENSIE | # | VRAAG | ANTWOORD |  |  |  | KORTE TOELICHTING KEUZE SCORE [OPTIONEEL]
Toelichting
PRODUCT [KWALITEIT] | 001 | In hoeverre werkte de contracthouder in de achterliggende periode daadwerkelijk volgens de eisen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak , waardoor ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit van het geleverde werk duidelijk aangetast werd | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak ; dit document werd bij onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd). | 10
| 002 | Op welke wijze realiseerde de contracthouder in de achterliggende periode de gestelde kwaliteit? (Verificatie & Validatie) | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar heeft dit niet geverifieerd en gekeurd. Hij kon niet aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit met herstelwerkzaamheden, maar heeft dit onvoldoende geverifieerd en gekeurd. Hij kon onvoldoende aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met minimale herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 10
| 003 | Heeft de aannemer in de afgelopen fase de tekeningen / documenten op tijd aangeleverd? | Passief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten niet geleverd, of deze waren kwalitatief zo slecht dat deze zijn terug gestuurd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten te laat geleverd | 4
|  |  | Actief | Met enige druk (herinneringen en inspanningen Opdrachtgever) heeft de contracthouder de tekeningen / documenten geleverd, maar het uiteindelijke resultaat was kwalitatief voldoende en niet tijdig | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft de tekeningen / documenten keurig op tijd en volgens de daarbij behorende standaarden (kwalitatief op orde) geleverd. Hierdoor kon er een versnelling / optimalisatie in tijd en geld plaatsvinden | 10
| 004 | Hoeveel begeleiding heeft de contracthouder nodig (gehad)? | Passief | De contracthouder was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. | 10
TIJD [VOORTGANG] | 005 | Hoe doordacht zijn de plannen ? | Passief | Het project is slecht georganiseerd, dit heeft de projectvoortgang belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Het project is niet goed georganiseerd, maar dit heeft de projectvoortgang niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | Het project is goed georganiseerd, maar heeft de projectvoortgang niet bevorderd. | 7
|  |  | ProActief | Het project is zeer goed georganiseerd en het heeft de projectvoortgang bevorderd. | 10
| 006 | Was de laatst aangeleverde planning van voldoende niveau voor dit werk? | Passief | Een planning was niet beschikbaar of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau waardoor een slecht inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 1
|  |  | ReActief | De planning was van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 4
|  |  | Actief | De planning was op tijd beschikbaar en was van voldoende niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 7
|  |  | ProActief | De planning was in een vroeg stadium beschikbaar en was van goed niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. | 10
| 007 | Hoe goed worden de plannen nageleefd en mijlpalen in de planning gehaald? | Passief | De planning was veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter . | 1
|  |  | ReActief | De planning was te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter | 4
|  |  | Actief | De planning was realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s. Vrijwel alle van tevoren gemaakte afspraken werden in de achterliggende periode door de contracthouder op tijd nagekomen. | 7
|  |  | ProActief | De planning was flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen. Alle van tevoren gemaakte afspraken in de achterliggende periode werden door de contracthouder binnen de afgesproken termijn nagekomen. | 10
| 008 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk de planning (het kritieke pad) te beheersen? | Passief | De kwaliteit van planning en de voortgangsbewaking was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van het kritieke pad voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste planning en de voortgang, inclusief de mijlpalen, onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was het kritieke pad onvoldoende beheerst en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de planning en de voortgangsbewaking, inclusief het kritieke pad, goed. Afwijkingen worden gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het kritieke pad, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor bijsturing en behalen van de planningsdoelstellingen. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
GELD [FINANCIËN] | 009 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen van risico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van risico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was herstel tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen. | 10
| 010 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk kostenbewust te handelen? | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar gaf onvoldoende blijk van kostenbewustzijn en kon dit ook niet aantonen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, waarbij enige blijk werd gegeven van kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit onvoldoende aantonen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van voldoende kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit ook aantoonbaar maken. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van hoge mate van kostenbewustzijn. Contracthouder liet hierbij de belangen van de opdrachtgever prefereren. | 10
| 011 | In hoeverre werd er door de contracthouder gezocht naar optimalisaties en de meest optimale oplossing? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het optimaliseren van de (ontwerp-)oplossing. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties doorgevoerd in de (ontwerp-)oplossing. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden optimalisaties aangedragen en in overleg met opdrachtgever doorgevoerd. Hierdoor werd er tot een betere (ontwerp-)oplossing gekomen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces. In overleg met de opdrachtgever werden optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd. Hierdoor werden zowel de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigd als ook de meest optimale (ontwerp-)oplossing doorgevoerd. | 10
| 012 | Heeft de contracthouder een voldoende consistent beeld gegeven van de bewaking van het budget? | Passief | De kwaliteit van de budget- en kostenbewaking was dusdanig onder de maat dat er geen consistent beeld is gekregen van de beheersing van het beschikbare budget. Het is niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van de kosten voldoende machtig is. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste budget en kosten, inclusief de bijbehorende bandbreedte, onvoldoende en beheersmaatregelen voor sturing en controle werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was er een onvoldoende consistent beeld van de bewaking van de kosten en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de kosten- en budgetbewaking, inclusief de bijbehorende bandbreedte, goed. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd waardoor er een consistent beeld wordt verkregen van de kosten en beheersing van het budget. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het budget en de kosten, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd, er wordt geprognotiseerd met nauwkeurige en realistische bandbreedtes en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor beheersing van het budget, de kosten en de (financiele) projectrisico's. Er wordt een zeer consistent beeld verkregen van het budget en kosten. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
VEILIGHEID | 013 | Hoe ordelijk en netjes is het op de speelplek? | Passief | De aannemer heeft (ondanks aanwijzingen) niet tot nauwelijks aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 1
|  |  | ReActief | De aannemer heeft pas na aanwijzing, aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en omgeving. | 4
|  |  | Actief | De aannemer heeft zelfstandig aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 7
|  |  | ProActief | De aannemer heeft continu zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving | 10
| 014 | Hoe goed schonk de contracthouder aandacht aan de veiligheidsaspecten? | Passief | De contracthouder schonk geen aandacht aan veiligheidsaspecten, zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit te doen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder schonk onvoldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, alleen als de opdrachtgever hierom verzocht heeft. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder schonk voldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder schonk ruimschoots aandacht aan veiligheidsaspecten, er zijn extra preventieve en geplande beheersmaatregelen getroffen. | 10
| 015 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen, optimaliseren van de veiligheidsrisico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van veiligheidsrisico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast, er was sprake van onveilige situaties. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste de veiligheidsrisico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was ingrijpen tijdens het proces noodzakelijk om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Hierdoor was er sprake van een veilige en beheerste werksituatie. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder gaf tevens blijk van een hoog veiligheidsbewustzijn, waardoor er sprake was van een zeer veilige en beheerste werksituatie. | 10
| 016 | In hoeverre wordt er gekeken naar het uiteindelijke, veilige gebruik van de speelplek en wordt hierbij in het ontwerp rekening mee gehouden? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het mogelijk rekening houden met het veilige gebruik van de speelplek | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties/wijzigingen doorgevoerd welke van belang zijn voor het veilige gebruik van de speelplek. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden wijzigingen/optimalisaties aangedragen welke het veilige gebruik van de speelplek. In overleg met opdrachtgever werden deze zonodig doorgevoerdmet als doel om de veiligheid te verbeteren. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces op het veilige gebruik. In overleg met de opdrachtgever werden wijzigingen/optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd welke het uiteindelijke veilig gebruik van de speelplek ten goede komen. | 10
| 017 | Heeft de contracthouder in de afgelopen fase voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de eigen medewerkers en derden? | Passief | De contracthouder heeft, ondanks aanwijzigingen, niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen. Veiligheid krijgt weinig prioriteit. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase pas na een of meer aanwijzigingen aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg enige aandacht. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase zelfstandig aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg voldoende aandacht. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase continue, zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Daarnaast heeft de aannemer blijk gegeven van goede en originele manieren om het personeel en derden alert te houden. | 10
SAMENWERKING | 018 | Hoe heeft de opdrachtgever de bijdrage van de contracthouder aan de samenwerking ervaren in de afgelopen fase? | Passief | Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over. | 1
|  |  | ReActief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden. | 4
|  |  | Actief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt. | 7
|  |  | ProActief | Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd. | 10
SAMENWERKING | 019 | Hoe goed worden afspraken nagekomen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast geen blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor er ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit en veiligheid van het geleverde werk aangetast werd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast onvoldoende blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens gemaakte afspraken en de plannen waarin deze zijn vastgelegd. Contracthouder gaf daarnaast blijk van een actieve houding om samen afspraken na te komen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens de gemaakte afspraken en liet hierin ook een pro-actieve houding zien. Hierdoor konden onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd) en werden er in gezamenlijkheid nieuwe afspraken gemaakt. | 10
| 020 | Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven? | Passief | De werkrelatie was slecht. Discussies zorgden voor een niet-prettige sfeer en mogelijk zelfs irritatie. De contracthouder luisterde niet goed naar de wensen van de opdrachtgever. | 1
|  |  | ReActief | De werkrelatie was niet optimaal, maar wel werkbaar. Met moeite konden de wensen van de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. | 4
|  |  | Actief | Er was sprake van een normale werkrelatie. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar worden gemaakt en er werd redelijk naar gehandeld. | 7
|  |  | ProActief | De samenwerking was professioneel. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar gemaakt worden en er werd goed naar gehandeld. Discussies waren opbouwend. | 10
| 021 | In hoeverre hield de contracthouder rekening met bewoners en andere stakeholders? | Passief | De contracthouder behartigde alleen eigen belangen en belangen van stakeholders in de algemene zin waren niet bespreekbaar en leiden tot een conflictsfeer. Dit heeft de voortgang van het werk/project belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Voor de contracthouder waren de belangen van de stakeholders bespreekbaar. Het zoeken naar oplossingen verliep moeizaam en dikwijls kon de conflictsfeer niet vermeden worden, maar het heeft de voortgang van het werk/project niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder kon zich verplaatsen in de belangen van de stakeholders. Bij het zoeken naar oplossingen werd veelvuldig samengewerkt, leiden tot een bevredigd resultaat, en heeft een gunstig effect gehad op de voortgang. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voelde zich (mede)verantwoordelijke voor de belangen van de stakeholders en leiden tot een uitstekend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht. Dit heeft een positief effect op de voortgang gehad. | 10
| 022 | Hoe is de houding van de contracthouder bij wijzigingen in het contract? | Passief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet-bevredigend resultaat of er werd door contracthouder aangestuurd op uitbreiding van de opdracht zonder de belangen van de opdrachtgever in ogenschouw te nemen | 1
|  |  | ReActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat of er werd herhaaldelijk, door contracthouder, geattendeerd op uitbreiding van de opdracht | 4
|  |  | Actief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. De mogelijkheid van uitbreiding van de opdracht besproken werd in het licht/geest van het project besproken | 7
|  |  | ProActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend en bevredigend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. De mogelijkheden binnen de scope van de opdracht en het projectrisico-dossier werden besproken | 10

## Meting #2
PROJECT |  | naam project
DATUM METING |  | datum
PROJECTFASE |  | oplevering |  |  | SCORE | INVUL-SCORE
JAAR |  | 2021
KWARTAAL |  | Q1
DIMENSIE | # | VRAAG | ANTWOORD |  |  |  | KORTE TOELICHTING KEUZE SCORE [OPTIONEEL]
Toelichting
PRODUCT [KWALITEIT] | 001 | In hoeverre werkte de contracthouder in de achterliggende periode daadwerkelijk volgens de eisen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak , waardoor ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit van het geleverde werk duidelijk aangetast werd | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak ; dit document werd bij onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd). | 10
| 002 | Op welke wijze realiseerde de contracthouder in de achterliggende periode de gestelde kwaliteit? (Verificatie & Validatie) | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar heeft dit niet geverifieerd en gekeurd. Hij kon niet aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit met herstelwerkzaamheden, maar heeft dit onvoldoende geverifieerd en gekeurd. Hij kon onvoldoende aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met minimale herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 10
| 003 | Heeft de aannemer in de afgelopen fase de tekeningen / documenten op tijd aangeleverd? | Passief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten niet geleverd, of deze waren kwalitatief zo slecht dat deze zijn terug gestuurd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten te laat geleverd | 4
|  |  | Actief | Met enige druk (herinneringen en inspanningen Opdrachtgever) heeft de contracthouder de tekeningen / documenten geleverd, maar het uiteindelijke resultaat was kwalitatief voldoende en niet tijdig | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft de tekeningen / documenten keurig op tijd en volgens de daarbij behorende standaarden (kwalitatief op orde) geleverd. Hierdoor kon er een versnelling / optimalisatie in tijd en geld plaatsvinden | 10
| 004 | Hoeveel begeleiding heeft de contracthouder nodig (gehad)? | Passief | De contracthouder was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. | 10
TIJD [VOORTGANG] | 005 | Hoe doordacht zijn de plannen ? | Passief | Het project is slecht georganiseerd, dit heeft de projectvoortgang belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Het project is niet goed georganiseerd, maar dit heeft de projectvoortgang niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | Het project is goed georganiseerd, maar heeft de projectvoortgang niet bevorderd. | 7
|  |  | ProActief | Het project is zeer goed georganiseerd en het heeft de projectvoortgang bevorderd. | 10
| 006 | Was de laatst aangeleverde planning van voldoende niveau voor dit werk? | Passief | Een planning was niet beschikbaar of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau waardoor een slecht inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 1
|  |  | ReActief | De planning was van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 4
|  |  | Actief | De planning was op tijd beschikbaar en was van voldoende niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 7
|  |  | ProActief | De planning was in een vroeg stadium beschikbaar en was van goed niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. | 10
| 007 | Hoe goed worden de plannen nageleefd en mijlpalen in de planning gehaald? | Passief | De planning was veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter . | 1
|  |  | ReActief | De planning was te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter | 4
|  |  | Actief | De planning was realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s. Vrijwel alle van tevoren gemaakte afspraken werden in de achterliggende periode door de contracthouder op tijd nagekomen. | 7
|  |  | ProActief | De planning was flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen. Alle van tevoren gemaakte afspraken in de achterliggende periode werden door de contracthouder binnen de afgesproken termijn nagekomen. | 10
| 008 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk de planning (het kritieke pad) te beheersen? | Passief | De kwaliteit van planning en de voortgangsbewaking was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van het kritieke pad voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste planning en de voortgang, inclusief de mijlpalen, onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was het kritieke pad onvoldoende beheerst en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de planning en de voortgangsbewaking, inclusief het kritieke pad, goed. Afwijkingen worden gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het kritieke pad, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor bijsturing en behalen van de planningsdoelstellingen. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
GELD [FINANCIËN] | 009 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen van risico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van risico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was herstel tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen. | 10
| 010 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk kostenbewust te handelen? | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar gaf onvoldoende blijk van kostenbewustzijn en kon dit ook niet aantonen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, waarbij enige blijk werd gegeven van kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit onvoldoende aantonen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van voldoende kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit ook aantoonbaar maken. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van hoge mate van kostenbewustzijn. Contracthouder liet hierbij de belangen van de opdrachtgever prefereren. | 10
| 011 | In hoeverre werd er door de contracthouder gezocht naar optimalisaties en de meest optimale oplossing? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het optimaliseren van de (ontwerp-)oplossing. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties doorgevoerd in de (ontwerp-)oplossing. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden optimalisaties aangedragen en in overleg met opdrachtgever doorgevoerd. Hierdoor werd er tot een betere (ontwerp-)oplossing gekomen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces. In overleg met de opdrachtgever werden optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd. Hierdoor werden zowel de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigd als ook de meest optimale (ontwerp-)oplossing doorgevoerd. | 10
| 012 | Heeft de contracthouder een voldoende consistent beeld gegeven van de bewaking van het budget? | Passief | De kwaliteit van de budget- en kostenbewaking was dusdanig onder de maat dat er geen consistent beeld is gekregen van de beheersing van het beschikbare budget. Het is niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van de kosten voldoende machtig is. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste budget en kosten, inclusief de bijbehorende bandbreedte, onvoldoende en beheersmaatregelen voor sturing en controle werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was er een onvoldoende consistent beeld van de bewaking van de kosten en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de kosten- en budgetbewaking, inclusief de bijbehorende bandbreedte, goed. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd waardoor er een consistent beeld wordt verkregen van de kosten en beheersing van het budget. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het budget en de kosten, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd, er wordt geprognotiseerd met nauwkeurige en realistische bandbreedtes en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor beheersing van het budget, de kosten en de (financiele) projectrisico's. Er wordt een zeer consistent beeld verkregen van het budget en kosten. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
VEILIGHEID | 013 | Hoe ordelijk en netjes is het op de speelplek? | Passief | De aannemer heeft (ondanks aanwijzingen) niet tot nauwelijks aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 1
|  |  | ReActief | De aannemer heeft pas na aanwijzing, aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en omgeving. | 4
|  |  | Actief | De aannemer heeft zelfstandig aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 7
|  |  | ProActief | De aannemer heeft continu zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving | 10
| 014 | Hoe goed schonk de contracthouder aandacht aan de veiligheidsaspecten? | Passief | De contracthouder schonk geen aandacht aan veiligheidsaspecten, zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit te doen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder schonk onvoldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, alleen als de opdrachtgever hierom verzocht heeft. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder schonk voldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder schonk ruimschoots aandacht aan veiligheidsaspecten, er zijn extra preventieve en geplande beheersmaatregelen getroffen. | 10
| 015 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen, optimaliseren van de veiligheidsrisico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van veiligheidsrisico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast, er was sprake van onveilige situaties. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste de veiligheidsrisico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was ingrijpen tijdens het proces noodzakelijk om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Hierdoor was er sprake van een veilige en beheerste werksituatie. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder gaf tevens blijk van een hoog veiligheidsbewustzijn, waardoor er sprake was van een zeer veilige en beheerste werksituatie. | 10
| 016 | In hoeverre wordt er gekeken naar het uiteindelijke, veilige gebruik van de speelplek en wordt hierbij in het ontwerp rekening mee gehouden? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het mogelijk rekening houden met het veilige gebruik van de speelplek | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties/wijzigingen doorgevoerd welke van belang zijn voor het veilige gebruik van de speelplek. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden wijzigingen/optimalisaties aangedragen welke het veilige gebruik van de speelplek. In overleg met opdrachtgever werden deze zonodig doorgevoerdmet als doel om de veiligheid te verbeteren. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces op het veilige gebruik. In overleg met de opdrachtgever werden wijzigingen/optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd welke het uiteindelijke veilig gebruik van de speelplek ten goede komen. | 10
| 017 | Heeft de contracthouder in de afgelopen fase voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de eigen medewerkers en derden? | Passief | De contracthouder heeft, ondanks aanwijzigingen, niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen. Veiligheid krijgt weinig prioriteit. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase pas na een of meer aanwijzigingen aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg enige aandacht. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase zelfstandig aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg voldoende aandacht. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase continue, zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Daarnaast heeft de aannemer blijk gegeven van goede en originele manieren om het personeel en derden alert te houden. | 10
SAMENWERKING | 018 | Hoe heeft de opdrachtgever de bijdrage van de contracthouder aan de samenwerking ervaren in de afgelopen fase? | Passief | Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over. | 1
|  |  | ReActief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden. | 4
|  |  | Actief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt. | 7
|  |  | ProActief | Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd. | 10
SAMENWERKING | 019 | Hoe goed worden afspraken nagekomen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast geen blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor er ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit en veiligheid van het geleverde werk aangetast werd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast onvoldoende blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens gemaakte afspraken en de plannen waarin deze zijn vastgelegd. Contracthouder gaf daarnaast blijk van een actieve houding om samen afspraken na te komen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens de gemaakte afspraken en liet hierin ook een pro-actieve houding zien. Hierdoor konden onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd) en werden er in gezamenlijkheid nieuwe afspraken gemaakt. | 10
| 020 | Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven? | Passief | De werkrelatie was slecht. Discussies zorgden voor een niet-prettige sfeer en mogelijk zelfs irritatie. De contracthouder luisterde niet goed naar de wensen van de opdrachtgever. | 1
|  |  | ReActief | De werkrelatie was niet optimaal, maar wel werkbaar. Met moeite konden de wensen van de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. | 4
|  |  | Actief | Er was sprake van een normale werkrelatie. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar worden gemaakt en er werd redelijk naar gehandeld. | 7
|  |  | ProActief | De samenwerking was professioneel. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar gemaakt worden en er werd goed naar gehandeld. Discussies waren opbouwend. | 10
| 021 | In hoeverre hield de contracthouder rekening met bewoners en andere stakeholders? | Passief | De contracthouder behartigde alleen eigen belangen en belangen van stakeholders in de algemene zin waren niet bespreekbaar en leiden tot een conflictsfeer. Dit heeft de voortgang van het werk/project belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Voor de contracthouder waren de belangen van de stakeholders bespreekbaar. Het zoeken naar oplossingen verliep moeizaam en dikwijls kon de conflictsfeer niet vermeden worden, maar het heeft de voortgang van het werk/project niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder kon zich verplaatsen in de belangen van de stakeholders. Bij het zoeken naar oplossingen werd veelvuldig samengewerkt, leiden tot een bevredigd resultaat, en heeft een gunstig effect gehad op de voortgang. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voelde zich (mede)verantwoordelijke voor de belangen van de stakeholders en leiden tot een uitstekend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht. Dit heeft een positief effect op de voortgang gehad. | 10
| 022 | Hoe is de houding van de contracthouder bij wijzigingen in het contract? | Passief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet-bevredigend resultaat of er werd door contracthouder aangestuurd op uitbreiding van de opdracht zonder de belangen van de opdrachtgever in ogenschouw te nemen | 1
|  |  | ReActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat of er werd herhaaldelijk, door contracthouder, geattendeerd op uitbreiding van de opdracht | 4
|  |  | Actief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. De mogelijkheid van uitbreiding van de opdracht besproken werd in het licht/geest van het project besproken | 7
|  |  | ProActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend en bevredigend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. De mogelijkheden binnen de scope van de opdracht en het projectrisico-dossier werden besproken | 10

## Meting #3
PROJECT |  | naam project
DATUM METING |  | datum
PROJECTFASE |  | oplevering |  |  | SCORE | INVUL-SCORE
JAAR |  | 2021
KWARTAAL |  | Q1
DIMENSIE | # | VRAAG | ANTWOORD |  |  |  | KORTE TOELICHTING KEUZE SCORE [OPTIONEEL]
Toelichting
PRODUCT [KWALITEIT] | 001 | In hoeverre werkte de contracthouder in de achterliggende periode daadwerkelijk volgens de eisen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak , waardoor ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit van het geleverde werk duidelijk aangetast werd | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak ; dit document werd bij onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd). | 10
| 002 | Op welke wijze realiseerde de contracthouder in de achterliggende periode de gestelde kwaliteit? (Verificatie & Validatie) | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar heeft dit niet geverifieerd en gekeurd. Hij kon niet aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit met herstelwerkzaamheden, maar heeft dit onvoldoende geverifieerd en gekeurd. Hij kon onvoldoende aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met minimale herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 10
| 003 | Heeft de aannemer in de afgelopen fase de tekeningen / documenten op tijd aangeleverd? | Passief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten niet geleverd, of deze waren kwalitatief zo slecht dat deze zijn terug gestuurd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten te laat geleverd | 4
|  |  | Actief | Met enige druk (herinneringen en inspanningen Opdrachtgever) heeft de contracthouder de tekeningen / documenten geleverd, maar het uiteindelijke resultaat was kwalitatief voldoende en niet tijdig | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft de tekeningen / documenten keurig op tijd en volgens de daarbij behorende standaarden (kwalitatief op orde) geleverd. Hierdoor kon er een versnelling / optimalisatie in tijd en geld plaatsvinden | 10
| 004 | Hoeveel begeleiding heeft de contracthouder nodig (gehad)? | Passief | De contracthouder was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. | 10
TIJD [VOORTGANG] | 005 | Hoe doordacht zijn de plannen ? | Passief | Het project is slecht georganiseerd, dit heeft de projectvoortgang belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Het project is niet goed georganiseerd, maar dit heeft de projectvoortgang niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | Het project is goed georganiseerd, maar heeft de projectvoortgang niet bevorderd. | 7
|  |  | ProActief | Het project is zeer goed georganiseerd en het heeft de projectvoortgang bevorderd. | 10
| 006 | Was de laatst aangeleverde planning van voldoende niveau voor dit werk? | Passief | Een planning was niet beschikbaar of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau waardoor een slecht inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 1
|  |  | ReActief | De planning was van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 4
|  |  | Actief | De planning was op tijd beschikbaar en was van voldoende niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 7
|  |  | ProActief | De planning was in een vroeg stadium beschikbaar en was van goed niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. | 10
| 007 | Hoe goed worden de plannen nageleefd en mijlpalen in de planning gehaald? | Passief | De planning was veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter . | 1
|  |  | ReActief | De planning was te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter | 4
|  |  | Actief | De planning was realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s. Vrijwel alle van tevoren gemaakte afspraken werden in de achterliggende periode door de contracthouder op tijd nagekomen. | 7
|  |  | ProActief | De planning was flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen. Alle van tevoren gemaakte afspraken in de achterliggende periode werden door de contracthouder binnen de afgesproken termijn nagekomen. | 10
| 008 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk de planning (het kritieke pad) te beheersen? | Passief | De kwaliteit van planning en de voortgangsbewaking was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van het kritieke pad voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste planning en de voortgang, inclusief de mijlpalen, onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was het kritieke pad onvoldoende beheerst en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de planning en de voortgangsbewaking, inclusief het kritieke pad, goed. Afwijkingen worden gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het kritieke pad, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor bijsturing en behalen van de planningsdoelstellingen. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
GELD [FINANCIËN] | 009 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen van risico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van risico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was herstel tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen. | 10
| 010 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk kostenbewust te handelen? | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar gaf onvoldoende blijk van kostenbewustzijn en kon dit ook niet aantonen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, waarbij enige blijk werd gegeven van kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit onvoldoende aantonen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van voldoende kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit ook aantoonbaar maken. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van hoge mate van kostenbewustzijn. Contracthouder liet hierbij de belangen van de opdrachtgever prefereren. | 10
| 011 | In hoeverre werd er door de contracthouder gezocht naar optimalisaties en de meest optimale oplossing? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het optimaliseren van de (ontwerp-)oplossing. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties doorgevoerd in de (ontwerp-)oplossing. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden optimalisaties aangedragen en in overleg met opdrachtgever doorgevoerd. Hierdoor werd er tot een betere (ontwerp-)oplossing gekomen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces. In overleg met de opdrachtgever werden optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd. Hierdoor werden zowel de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigd als ook de meest optimale (ontwerp-)oplossing doorgevoerd. | 10
| 012 | Heeft de contracthouder een voldoende consistent beeld gegeven van de bewaking van het budget? | Passief | De kwaliteit van de budget- en kostenbewaking was dusdanig onder de maat dat er geen consistent beeld is gekregen van de beheersing van het beschikbare budget. Het is niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van de kosten voldoende machtig is. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste budget en kosten, inclusief de bijbehorende bandbreedte, onvoldoende en beheersmaatregelen voor sturing en controle werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was er een onvoldoende consistent beeld van de bewaking van de kosten en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de kosten- en budgetbewaking, inclusief de bijbehorende bandbreedte, goed. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd waardoor er een consistent beeld wordt verkregen van de kosten en beheersing van het budget. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het budget en de kosten, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd, er wordt geprognotiseerd met nauwkeurige en realistische bandbreedtes en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor beheersing van het budget, de kosten en de (financiele) projectrisico's. Er wordt een zeer consistent beeld verkregen van het budget en kosten. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
VEILIGHEID | 013 | Hoe ordelijk en netjes is het op de speelplek? | Passief | De aannemer heeft (ondanks aanwijzingen) niet tot nauwelijks aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 1
|  |  | ReActief | De aannemer heeft pas na aanwijzing, aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en omgeving. | 4
|  |  | Actief | De aannemer heeft zelfstandig aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 7
|  |  | ProActief | De aannemer heeft continu zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving | 10
| 014 | Hoe goed schonk de contracthouder aandacht aan de veiligheidsaspecten? | Passief | De contracthouder schonk geen aandacht aan veiligheidsaspecten, zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit te doen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder schonk onvoldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, alleen als de opdrachtgever hierom verzocht heeft. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder schonk voldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder schonk ruimschoots aandacht aan veiligheidsaspecten, er zijn extra preventieve en geplande beheersmaatregelen getroffen. | 10
| 015 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen, optimaliseren van de veiligheidsrisico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van veiligheidsrisico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast, er was sprake van onveilige situaties. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste de veiligheidsrisico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was ingrijpen tijdens het proces noodzakelijk om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Hierdoor was er sprake van een veilige en beheerste werksituatie. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder gaf tevens blijk van een hoog veiligheidsbewustzijn, waardoor er sprake was van een zeer veilige en beheerste werksituatie. | 10
| 016 | In hoeverre wordt er gekeken naar het uiteindelijke, veilige gebruik van de speelplek en wordt hierbij in het ontwerp rekening mee gehouden? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het mogelijk rekening houden met het veilige gebruik van de speelplek | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties/wijzigingen doorgevoerd welke van belang zijn voor het veilige gebruik van de speelplek. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden wijzigingen/optimalisaties aangedragen welke het veilige gebruik van de speelplek. In overleg met opdrachtgever werden deze zonodig doorgevoerdmet als doel om de veiligheid te verbeteren. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces op het veilige gebruik. In overleg met de opdrachtgever werden wijzigingen/optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd welke het uiteindelijke veilig gebruik van de speelplek ten goede komen. | 10
| 017 | Heeft de contracthouder in de afgelopen fase voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de eigen medewerkers en derden? | Passief | De contracthouder heeft, ondanks aanwijzigingen, niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen. Veiligheid krijgt weinig prioriteit. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase pas na een of meer aanwijzigingen aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg enige aandacht. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase zelfstandig aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg voldoende aandacht. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase continue, zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Daarnaast heeft de aannemer blijk gegeven van goede en originele manieren om het personeel en derden alert te houden. | 10
SAMENWERKING | 018 | Hoe heeft de opdrachtgever de bijdrage van de contracthouder aan de samenwerking ervaren in de afgelopen fase? | Passief | Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over. | 1
|  |  | ReActief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden. | 4
|  |  | Actief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt. | 7
|  |  | ProActief | Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd. | 10
SAMENWERKING | 019 | Hoe goed worden afspraken nagekomen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast geen blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor er ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit en veiligheid van het geleverde werk aangetast werd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast onvoldoende blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens gemaakte afspraken en de plannen waarin deze zijn vastgelegd. Contracthouder gaf daarnaast blijk van een actieve houding om samen afspraken na te komen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens de gemaakte afspraken en liet hierin ook een pro-actieve houding zien. Hierdoor konden onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd) en werden er in gezamenlijkheid nieuwe afspraken gemaakt. | 10
| 020 | Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven? | Passief | De werkrelatie was slecht. Discussies zorgden voor een niet-prettige sfeer en mogelijk zelfs irritatie. De contracthouder luisterde niet goed naar de wensen van de opdrachtgever. | 1
|  |  | ReActief | De werkrelatie was niet optimaal, maar wel werkbaar. Met moeite konden de wensen van de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. | 4
|  |  | Actief | Er was sprake van een normale werkrelatie. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar worden gemaakt en er werd redelijk naar gehandeld. | 7
|  |  | ProActief | De samenwerking was professioneel. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar gemaakt worden en er werd goed naar gehandeld. Discussies waren opbouwend. | 10
| 021 | In hoeverre hield de contracthouder rekening met bewoners en andere stakeholders? | Passief | De contracthouder behartigde alleen eigen belangen en belangen van stakeholders in de algemene zin waren niet bespreekbaar en leiden tot een conflictsfeer. Dit heeft de voortgang van het werk/project belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Voor de contracthouder waren de belangen van de stakeholders bespreekbaar. Het zoeken naar oplossingen verliep moeizaam en dikwijls kon de conflictsfeer niet vermeden worden, maar het heeft de voortgang van het werk/project niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder kon zich verplaatsen in de belangen van de stakeholders. Bij het zoeken naar oplossingen werd veelvuldig samengewerkt, leiden tot een bevredigd resultaat, en heeft een gunstig effect gehad op de voortgang. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voelde zich (mede)verantwoordelijke voor de belangen van de stakeholders en leiden tot een uitstekend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht. Dit heeft een positief effect op de voortgang gehad. | 10
| 022 | Hoe is de houding van de contracthouder bij wijzigingen in het contract? | Passief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet-bevredigend resultaat of er werd door contracthouder aangestuurd op uitbreiding van de opdracht zonder de belangen van de opdrachtgever in ogenschouw te nemen | 1
|  |  | ReActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat of er werd herhaaldelijk, door contracthouder, geattendeerd op uitbreiding van de opdracht | 4
|  |  | Actief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. De mogelijkheid van uitbreiding van de opdracht besproken werd in het licht/geest van het project besproken | 7
|  |  | ProActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend en bevredigend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. De mogelijkheden binnen de scope van de opdracht en het projectrisico-dossier werden besproken | 10

## Meting #4
PROJECT |  | naam project
DATUM METING |  | datum
PROJECTFASE |  | Projectplan |  |  | SCORE | INVUL-SCORE
JAAR |  | 2021
KWARTAAL |  | Q1
DIMENSIE | # | VRAAG | ANTWOORD |  |  |  | KORTE TOELICHTING KEUZE SCORE [OPTIONEEL]
Toelichting
PRODUCT [KWALITEIT] | 001 | In hoeverre werkte de contracthouder in de achterliggende periode daadwerkelijk volgens de eisen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak , waardoor ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit van het geleverde werk duidelijk aangetast werd | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak ; dit document werd bij onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd). | 10
| 002 | Op welke wijze realiseerde de contracthouder in de achterliggende periode de gestelde kwaliteit? (Verificatie & Validatie) | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar heeft dit niet geverifieerd en gekeurd. Hij kon niet aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit met herstelwerkzaamheden, maar heeft dit onvoldoende geverifieerd en gekeurd. Hij kon onvoldoende aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met minimale herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 10
| 003 | Heeft de aannemer in de afgelopen fase de tekeningen / documenten op tijd aangeleverd? | Passief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten niet geleverd, of deze waren kwalitatief zo slecht dat deze zijn terug gestuurd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten te laat geleverd | 4
|  |  | Actief | Met enige druk (herinneringen en inspanningen Opdrachtgever) heeft de contracthouder de tekeningen / documenten geleverd, maar het uiteindelijke resultaat was kwalitatief voldoende en niet tijdig | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft de tekeningen / documenten keurig op tijd en volgens de daarbij behorende standaarden (kwalitatief op orde) geleverd. Hierdoor kon er een versnelling / optimalisatie in tijd en geld plaatsvinden | 10
| 004 | Hoeveel begeleiding heeft de contracthouder nodig (gehad)? | Passief | De contracthouder was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. | 10
TIJD [VOORTGANG] | 005 | Hoe doordacht zijn de plannen ? | Passief | Het project is slecht georganiseerd, dit heeft de projectvoortgang belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Het project is niet goed georganiseerd, maar dit heeft de projectvoortgang niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | Het project is goed georganiseerd, maar heeft de projectvoortgang niet bevorderd. | 7
|  |  | ProActief | Het project is zeer goed georganiseerd en het heeft de projectvoortgang bevorderd. | 10
| 006 | Was de laatst aangeleverde planning van voldoende niveau voor dit werk? | Passief | Een planning was niet beschikbaar of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau waardoor een slecht inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 1
|  |  | ReActief | De planning was van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 4
|  |  | Actief | De planning was op tijd beschikbaar en was van voldoende niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 7
|  |  | ProActief | De planning was in een vroeg stadium beschikbaar en was van goed niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. | 10
| 007 | Hoe goed worden de plannen nageleefd en mijlpalen in de planning gehaald? | Passief | De planning was veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter . | 1
|  |  | ReActief | De planning was te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter | 4
|  |  | Actief | De planning was realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s. Vrijwel alle van tevoren gemaakte afspraken werden in de achterliggende periode door de contracthouder op tijd nagekomen. | 7
|  |  | ProActief | De planning was flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen. Alle van tevoren gemaakte afspraken in de achterliggende periode werden door de contracthouder binnen de afgesproken termijn nagekomen. | 10
| 008 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk de planning (het kritieke pad) te beheersen? | Passief | De kwaliteit van planning en de voortgangsbewaking was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van het kritieke pad voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste planning en de voortgang, inclusief de mijlpalen, onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was het kritieke pad onvoldoende beheerst en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de planning en de voortgangsbewaking, inclusief het kritieke pad, goed. Afwijkingen worden gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het kritieke pad, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor bijsturing en behalen van de planningsdoelstellingen. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
GELD [FINANCIËN] | 009 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen van risico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van risico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was herstel tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen. | 10
| 010 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk kostenbewust te handelen? | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar gaf onvoldoende blijk van kostenbewustzijn en kon dit ook niet aantonen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, waarbij enige blijk werd gegeven van kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit onvoldoende aantonen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van voldoende kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit ook aantoonbaar maken. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van hoge mate van kostenbewustzijn. Contracthouder liet hierbij de belangen van de opdrachtgever prefereren. | 10
| 011 | In hoeverre werd er door de contracthouder gezocht naar optimalisaties en de meest optimale oplossing? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het optimaliseren van de (ontwerp-)oplossing. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties doorgevoerd in de (ontwerp-)oplossing. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden optimalisaties aangedragen en in overleg met opdrachtgever doorgevoerd. Hierdoor werd er tot een betere (ontwerp-)oplossing gekomen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces. In overleg met de opdrachtgever werden optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd. Hierdoor werden zowel de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigd als ook de meest optimale (ontwerp-)oplossing doorgevoerd. | 10
| 012 | Heeft de contracthouder een voldoende consistent beeld gegeven van de bewaking van het budget? | Passief | De kwaliteit van de budget- en kostenbewaking was dusdanig onder de maat dat er geen consistent beeld is gekregen van de beheersing van het beschikbare budget. Het is niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van de kosten voldoende machtig is. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste budget en kosten, inclusief de bijbehorende bandbreedte, onvoldoende en beheersmaatregelen voor sturing en controle werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was er een onvoldoende consistent beeld van de bewaking van de kosten en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de kosten- en budgetbewaking, inclusief de bijbehorende bandbreedte, goed. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd waardoor er een consistent beeld wordt verkregen van de kosten en beheersing van het budget. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het budget en de kosten, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd, er wordt geprognotiseerd met nauwkeurige en realistische bandbreedtes en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor beheersing van het budget, de kosten en de (financiele) projectrisico's. Er wordt een zeer consistent beeld verkregen van het budget en kosten. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
VEILIGHEID | 013 | Hoe ordelijk en netjes is het op de speelplek? | Passief | De aannemer heeft (ondanks aanwijzingen) niet tot nauwelijks aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 1
|  |  | ReActief | De aannemer heeft pas na aanwijzing, aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en omgeving. | 4
|  |  | Actief | De aannemer heeft zelfstandig aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 7
|  |  | ProActief | De aannemer heeft continu zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving | 10
| 014 | Hoe goed schonk de contracthouder aandacht aan de veiligheidsaspecten? | Passief | De contracthouder schonk geen aandacht aan veiligheidsaspecten, zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit te doen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder schonk onvoldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, alleen als de opdrachtgever hierom verzocht heeft. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder schonk voldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder schonk ruimschoots aandacht aan veiligheidsaspecten, er zijn extra preventieve en geplande beheersmaatregelen getroffen. | 10
| 015 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen, optimaliseren van de veiligheidsrisico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van veiligheidsrisico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast, er was sprake van onveilige situaties. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste de veiligheidsrisico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was ingrijpen tijdens het proces noodzakelijk om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Hierdoor was er sprake van een veilige en beheerste werksituatie. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder gaf tevens blijk van een hoog veiligheidsbewustzijn, waardoor er sprake was van een zeer veilige en beheerste werksituatie. | 10
| 016 | In hoeverre wordt er gekeken naar het uiteindelijke, veilige gebruik van de speelplek en wordt hierbij in het ontwerp rekening mee gehouden? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het mogelijk rekening houden met het veilige gebruik van de speelplek | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties/wijzigingen doorgevoerd welke van belang zijn voor het veilige gebruik van de speelplek. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden wijzigingen/optimalisaties aangedragen welke het veilige gebruik van de speelplek. In overleg met opdrachtgever werden deze zonodig doorgevoerdmet als doel om de veiligheid te verbeteren. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces op het veilige gebruik. In overleg met de opdrachtgever werden wijzigingen/optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd welke het uiteindelijke veilig gebruik van de speelplek ten goede komen. | 10
| 017 | Heeft de contracthouder in de afgelopen fase voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de eigen medewerkers en derden? | Passief | De contracthouder heeft, ondanks aanwijzigingen, niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen. Veiligheid krijgt weinig prioriteit. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase pas na een of meer aanwijzigingen aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg enige aandacht. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase zelfstandig aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg voldoende aandacht. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase continue, zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Daarnaast heeft de aannemer blijk gegeven van goede en originele manieren om het personeel en derden alert te houden. | 10
SAMENWERKING | 018 | Hoe heeft de opdrachtgever de bijdrage van de contracthouder aan de samenwerking ervaren in de afgelopen fase? | Passief | Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over. | 1
|  |  | ReActief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden. | 4
|  |  | Actief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt. | 7
|  |  | ProActief | Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd. | 10
SAMENWERKING | 019 | Hoe goed worden afspraken nagekomen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast geen blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor er ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit en veiligheid van het geleverde werk aangetast werd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast onvoldoende blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens gemaakte afspraken en de plannen waarin deze zijn vastgelegd. Contracthouder gaf daarnaast blijk van een actieve houding om samen afspraken na te komen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens de gemaakte afspraken en liet hierin ook een pro-actieve houding zien. Hierdoor konden onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd) en werden er in gezamenlijkheid nieuwe afspraken gemaakt. | 10
| 020 | Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven? | Passief | De werkrelatie was slecht. Discussies zorgden voor een niet-prettige sfeer en mogelijk zelfs irritatie. De contracthouder luisterde niet goed naar de wensen van de opdrachtgever. | 1
|  |  | ReActief | De werkrelatie was niet optimaal, maar wel werkbaar. Met moeite konden de wensen van de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. | 4
|  |  | Actief | Er was sprake van een normale werkrelatie. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar worden gemaakt en er werd redelijk naar gehandeld. | 7
|  |  | ProActief | De samenwerking was professioneel. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar gemaakt worden en er werd goed naar gehandeld. Discussies waren opbouwend. | 10
| 021 | In hoeverre hield de contracthouder rekening met bewoners en andere stakeholders? | Passief | De contracthouder behartigde alleen eigen belangen en belangen van stakeholders in de algemene zin waren niet bespreekbaar en leiden tot een conflictsfeer. Dit heeft de voortgang van het werk/project belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Voor de contracthouder waren de belangen van de stakeholders bespreekbaar. Het zoeken naar oplossingen verliep moeizaam en dikwijls kon de conflictsfeer niet vermeden worden, maar het heeft de voortgang van het werk/project niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder kon zich verplaatsen in de belangen van de stakeholders. Bij het zoeken naar oplossingen werd veelvuldig samengewerkt, leiden tot een bevredigd resultaat, en heeft een gunstig effect gehad op de voortgang. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voelde zich (mede)verantwoordelijke voor de belangen van de stakeholders en leiden tot een uitstekend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht. Dit heeft een positief effect op de voortgang gehad. | 10
| 022 | Hoe is de houding van de contracthouder bij wijzigingen in het contract? | Passief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet-bevredigend resultaat of er werd door contracthouder aangestuurd op uitbreiding van de opdracht zonder de belangen van de opdrachtgever in ogenschouw te nemen | 1
|  |  | ReActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat of er werd herhaaldelijk, door contracthouder, geattendeerd op uitbreiding van de opdracht | 4
|  |  | Actief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. De mogelijkheid van uitbreiding van de opdracht besproken werd in het licht/geest van het project besproken | 7
|  |  | ProActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend en bevredigend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. De mogelijkheden binnen de scope van de opdracht en het projectrisico-dossier werden besproken | 10

## Meting #5
PROJECT |  | naam project
DATUM METING |  | datum
PROJECTFASE |  | Projectplan |  |  | SCORE | INVUL-SCORE
JAAR |  | 2021
KWARTAAL |  | Q1
DIMENSIE | # | VRAAG | ANTWOORD |  |  |  | KORTE TOELICHTING KEUZE SCORE [OPTIONEEL]
Toelichting
PRODUCT [KWALITEIT] | 001 | In hoeverre werkte de contracthouder in de achterliggende periode daadwerkelijk volgens de eisen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak , waardoor ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit van het geleverde werk duidelijk aangetast werd | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens zijn eigen plan of kwaliteitsaanpak ; dit document werd bij onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd). | 10
| 002 | Op welke wijze realiseerde de contracthouder in de achterliggende periode de gestelde kwaliteit? (Verificatie & Validatie) | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar heeft dit niet geverifieerd en gekeurd. Hij kon niet aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit met herstelwerkzaamheden, maar heeft dit onvoldoende geverifieerd en gekeurd. Hij kon onvoldoende aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden met minimale herstelwerkzaamheden uit en heeft dit goed geverifieerd en gekeurd. Hij kon aantonen dat hij aan de eisen uit het contract heeft voldaan. | 10
| 003 | Heeft de aannemer in de afgelopen fase de tekeningen / documenten op tijd aangeleverd? | Passief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten niet geleverd, of deze waren kwalitatief zo slecht dat deze zijn terug gestuurd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft ondanks herhaaldelijke oproepen de tekeningen / documenten te laat geleverd | 4
|  |  | Actief | Met enige druk (herinneringen en inspanningen Opdrachtgever) heeft de contracthouder de tekeningen / documenten geleverd, maar het uiteindelijke resultaat was kwalitatief voldoende en niet tijdig | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft de tekeningen / documenten keurig op tijd en volgens de daarbij behorende standaarden (kwalitatief op orde) geleverd. Hierdoor kon er een versnelling / optimalisatie in tijd en geld plaatsvinden | 10
| 004 | Hoeveel begeleiding heeft de contracthouder nodig (gehad)? | Passief | De contracthouder was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. | 10
TIJD [VOORTGANG] | 005 | Hoe doordacht zijn de plannen ? | Passief | Het project is slecht georganiseerd, dit heeft de projectvoortgang belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Het project is niet goed georganiseerd, maar dit heeft de projectvoortgang niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | Het project is goed georganiseerd, maar heeft de projectvoortgang niet bevorderd. | 7
|  |  | ProActief | Het project is zeer goed georganiseerd en het heeft de projectvoortgang bevorderd. | 10
| 006 | Was de laatst aangeleverde planning van voldoende niveau voor dit werk? | Passief | Een planning was niet beschikbaar of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau waardoor een slecht inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 1
|  |  | ReActief | De planning was van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 4
|  |  | Actief | De planning was op tijd beschikbaar en was van voldoende niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. | 7
|  |  | ProActief | De planning was in een vroeg stadium beschikbaar en was van goed niveau, zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. | 10
| 007 | Hoe goed worden de plannen nageleefd en mijlpalen in de planning gehaald? | Passief | De planning was veel te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er was sprake van slecht management. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter . | 1
|  |  | ReActief | De planning was te optimistisch; er was geen rekening gehouden met mogelijke risico’s. De gemiddelde voortgang in de achterliggende periode liep ruim achter | 4
|  |  | Actief | De planning was realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s. Vrijwel alle van tevoren gemaakte afspraken werden in de achterliggende periode door de contracthouder op tijd nagekomen. | 7
|  |  | ProActief | De planning was flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen. Alle van tevoren gemaakte afspraken in de achterliggende periode werden door de contracthouder binnen de afgesproken termijn nagekomen. | 10
| 008 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk de planning (het kritieke pad) te beheersen? | Passief | De kwaliteit van planning en de voortgangsbewaking was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van het kritieke pad voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste planning en de voortgang, inclusief de mijlpalen, onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was het kritieke pad onvoldoende beheerst en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de planning en de voortgangsbewaking, inclusief het kritieke pad, goed. Afwijkingen worden gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het kritieke pad, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor bijsturing en behalen van de planningsdoelstellingen. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
GELD [FINANCIËN] | 009 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen van risico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van risico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was herstel tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen. | 10
| 010 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode blijk kostenbewust te handelen? | Passief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, maar gaf onvoldoende blijk van kostenbewustzijn en kon dit ook niet aantonen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de werkzaamheden uit, waarbij enige blijk werd gegeven van kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit onvoldoende aantonen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van voldoende kostenbewustzijn. Contracthouder kon dit ook aantoonbaar maken. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder gaf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijk van hoge mate van kostenbewustzijn. Contracthouder liet hierbij de belangen van de opdrachtgever prefereren. | 10
| 011 | In hoeverre werd er door de contracthouder gezocht naar optimalisaties en de meest optimale oplossing? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het optimaliseren van de (ontwerp-)oplossing. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties doorgevoerd in de (ontwerp-)oplossing. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden optimalisaties aangedragen en in overleg met opdrachtgever doorgevoerd. Hierdoor werd er tot een betere (ontwerp-)oplossing gekomen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces. In overleg met de opdrachtgever werden optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd. Hierdoor werden zowel de belangen van de opdrachtgever maximaal behartigd als ook de meest optimale (ontwerp-)oplossing doorgevoerd. | 10
| 012 | Heeft de contracthouder een voldoende consistent beeld gegeven van de bewaking van het budget? | Passief | De kwaliteit van de budget- en kostenbewaking was dusdanig onder de maat dat er geen consistent beeld is gekregen van de beheersing van het beschikbare budget. Het is niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van de kosten voldoende machtig is. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste budget en kosten, inclusief de bijbehorende bandbreedte, onvoldoende en beheersmaatregelen voor sturing en controle werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was er een onvoldoende consistent beeld van de bewaking van de kosten en was ad-hoc bijsturing tijdens het proces noodzakelijk. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder beheert en beheerst de kosten- en budgetbewaking, inclusief de bijbehorende bandbreedte, goed. Afwijkingen worden tijdig gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd waardoor er een consistent beeld wordt verkregen van de kosten en beheersing van het budget. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder geeft blijk van een goede beheersing van het budget en de kosten, afwijkingen worden tijdig gesignaleerd, er wordt geprognotiseerd met nauwkeurige en realistische bandbreedtes en de toegepaste beheersmaatregelen zorgen voor beheersing van het budget, de kosten en de (financiele) projectrisico's. Er wordt een zeer consistent beeld verkregen van het budget en kosten. De contracthouder liet tevens de belangen doorklinken van de opdrachtgever in de getroffen beheersmaatregelen. | 10
VEILIGHEID | 013 | Hoe ordelijk en netjes is het op de speelplek? | Passief | De aannemer heeft (ondanks aanwijzingen) niet tot nauwelijks aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 1
|  |  | ReActief | De aannemer heeft pas na aanwijzing, aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en omgeving. | 4
|  |  | Actief | De aannemer heeft zelfstandig aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving. | 7
|  |  | ProActief | De aannemer heeft continu zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de netheid van de speelplek en de omgeving | 10
| 014 | Hoe goed schonk de contracthouder aandacht aan de veiligheidsaspecten? | Passief | De contracthouder schonk geen aandacht aan veiligheidsaspecten, zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit te doen. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder schonk onvoldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, alleen als de opdrachtgever hierom verzocht heeft. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder schonk voldoende aandacht aan veiligheidsaspecten, aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder schonk ruimschoots aandacht aan veiligheidsaspecten, er zijn extra preventieve en geplande beheersmaatregelen getroffen. | 10
| 015 | Op welke wijze gaf de contracthouder in de achterliggende periode invulling aan het beheersen, optimaliseren van de veiligheidsrisico's? | Passief | De kwaliteit van de risico-evaluatie was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de contracthouder het beheersen van veiligheidsrisico’s voldoende machtig is. Beheersmaatregelen werden niet toegepast, er was sprake van onveilige situaties. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder signaleerde en beheerste de veiligheidsrisico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Hierdoor was ingrijpen tijdens het proces noodzakelijk om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Hierdoor was er sprake van een veilige en beheerste werksituatie. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft veiligheidsrisico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast. De contracthouder gaf tevens blijk van een hoog veiligheidsbewustzijn, waardoor er sprake was van een zeer veilige en beheerste werksituatie. | 10
| 016 | In hoeverre wordt er gekeken naar het uiteindelijke, veilige gebruik van de speelplek en wordt hierbij in het ontwerp rekening mee gehouden? | Passief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Er werd geen blijk gegeven van het mogelijk rekening houden met het veilige gebruik van de speelplek | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op advies en/of aangeven van opdrachtgever werden optimalisaties/wijzigingen doorgevoerd welke van belang zijn voor het veilige gebruik van de speelplek. Ad-hoc bijsturing tijdens het proces door opdrachtgever was nodig. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder voerde de (ontwerp-)werkzaamheden uit volgens de voorliggende specificaties. Op eigen initiatief werden wijzigingen/optimalisaties aangedragen welke het veilige gebruik van de speelplek. In overleg met opdrachtgever werden deze zonodig doorgevoerdmet als doel om de veiligheid te verbeteren. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder analyseerde de specificaties voorafgaande aan de start van de het ontwerp- en/of realisatieproces op het veilige gebruik. In overleg met de opdrachtgever werden wijzigingen/optimalisaties in een vroeg stadium besproken en doorgevoerd welke het uiteindelijke veilig gebruik van de speelplek ten goede komen. | 10
| 017 | Heeft de contracthouder in de afgelopen fase voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de eigen medewerkers en derden? | Passief | De contracthouder heeft, ondanks aanwijzigingen, niet of nauwelijks aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen. Veiligheid krijgt weinig prioriteit. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase pas na een of meer aanwijzigingen aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg enige aandacht. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase zelfstandig aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Veiligheid kreeg voldoende aandacht. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder heeft in de afgelopen fase continue, zelfstandig en proactief aandacht geschonken aan de arbeidshygiene en/of de ARBO-eisen op de bouwplaats. Daarnaast heeft de aannemer blijk gegeven van goede en originele manieren om het personeel en derden alert te houden. | 10
SAMENWERKING | 018 | Hoe heeft de opdrachtgever de bijdrage van de contracthouder aan de samenwerking ervaren in de afgelopen fase? | Passief | Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over. | 1
|  |  | ReActief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden. | 4
|  |  | Actief | Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt. | 7
|  |  | ProActief | Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd. | 10
SAMENWERKING | 019 | Hoe goed worden afspraken nagekomen? | Passief | De contracthouder hield zich niet aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast geen blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor er ingegrepen moest worden omdat anders de kwaliteit en veiligheid van het geleverde werk aangetast werd. | 1
|  |  | ReActief | De contracthouder hield zich onvoldoende aan de gemaakte afspraken en gaf daarnaast onvoldoende blijk van een houding om de gestelde afspraken na te komen, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk aangetast kon worden. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder werkte voldoende volgens gemaakte afspraken en de plannen waarin deze zijn vastgelegd. Contracthouder gaf daarnaast blijk van een actieve houding om samen afspraken na te komen. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder werkte geheel volgens de gemaakte afspraken en liet hierin ook een pro-actieve houding zien. Hierdoor konden onverwachte aanpassingen of voortschrijdend inzicht ook direct verbeterd (en gecommuniceerd) en werden er in gezamenlijkheid nieuwe afspraken gemaakt. | 10
| 020 | Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven? | Passief | De werkrelatie was slecht. Discussies zorgden voor een niet-prettige sfeer en mogelijk zelfs irritatie. De contracthouder luisterde niet goed naar de wensen van de opdrachtgever. | 1
|  |  | ReActief | De werkrelatie was niet optimaal, maar wel werkbaar. Met moeite konden de wensen van de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. | 4
|  |  | Actief | Er was sprake van een normale werkrelatie. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar worden gemaakt en er werd redelijk naar gehandeld. | 7
|  |  | ProActief | De samenwerking was professioneel. De wensen van de opdrachtgever konden kenbaar gemaakt worden en er werd goed naar gehandeld. Discussies waren opbouwend. | 10
| 021 | In hoeverre hield de contracthouder rekening met bewoners en andere stakeholders? | Passief | De contracthouder behartigde alleen eigen belangen en belangen van stakeholders in de algemene zin waren niet bespreekbaar en leiden tot een conflictsfeer. Dit heeft de voortgang van het werk/project belemmerd. | 1
|  |  | ReActief | Voor de contracthouder waren de belangen van de stakeholders bespreekbaar. Het zoeken naar oplossingen verliep moeizaam en dikwijls kon de conflictsfeer niet vermeden worden, maar het heeft de voortgang van het werk/project niet belemmerd. | 4
|  |  | Actief | De contracthouder kon zich verplaatsen in de belangen van de stakeholders. Bij het zoeken naar oplossingen werd veelvuldig samengewerkt, leiden tot een bevredigd resultaat, en heeft een gunstig effect gehad op de voortgang. | 7
|  |  | ProActief | De contracthouder voelde zich (mede)verantwoordelijke voor de belangen van de stakeholders en leiden tot een uitstekend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht. Dit heeft een positief effect op de voortgang gehad. | 10
| 022 | Hoe is de houding van de contracthouder bij wijzigingen in het contract? | Passief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet-bevredigend resultaat of er werd door contracthouder aangestuurd op uitbreiding van de opdracht zonder de belangen van de opdrachtgever in ogenschouw te nemen | 1
|  |  | ReActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat of er werd herhaaldelijk, door contracthouder, geattendeerd op uitbreiding van de opdracht | 4
|  |  | Actief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. De mogelijkheid van uitbreiding van de opdracht besproken werd in het licht/geest van het project besproken | 7
|  |  | ProActief | (Contract-)wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de contracthouder waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend en bevredigend resultaat, doordat de contracthouder in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. De mogelijkheden binnen de scope van de opdracht en het projectrisico-dossier werden besproken | 10

## menu ! niet wijzigen !
Score
1
4
7
10
Projectfase | Projectplan
VO en raming
Uitv en offerte
oplevering
Jaar | 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Kwartaal | Q1
Q2
Q3
Q4