## Vragenlijst Algemeen
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Eindhoven – Realisatie werkomgeving The Core TN287223
|  | Datum: | 2020-12-21
|  | Versie: | V1.0
Gegadigde:
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | UEA |  | U heeft niet de meest recente UEA beschikbaar gesteld, kunt u dit herstellen en de versie van juli 2020 aan de documenten toevoegen? | 2020-12-17 | ProRail stelt de meest recente versie van de UEA beschikbaar via TenderNed | TN 287223 UEA The Core Eindhoven 17juli2020
2 | Referentieformulier tbv geschiktheidseisen |  | Wij nemen aan dat als wij een getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever aanleveren, waar in uw eisen genoemd staan, dat wij het referentieformulier niet ook moeten laten ondertekenen door de opdrachtgever. Is onze aanname juist? | 2020-12-17 | Deze aanname is juist. Een getekende tevredenheidsverklaring volstaat indien de daarin genoemde informatie overeenkomt met de in deze aanbesteding genoemde geschiktheidseisen.
3 | Leidraad | par. 4.3 | U geeft aan dat VCA, OHSAS 18001 of vergelijkbaar wordt geaccepteerd. Acht u ISO 45001 ook vergeljikbaar? | 2020-12-17 | Antwoord volgt 5 januari 2021.
4 | Leidraad | par. 5 | Door de 2 weken wintersluiting van de bouwbedrijven is de planning voor aanmelddatum vrij krap. Bent u bereid om deze minimaal 1 week op te schuiven naar 22 januari 2021? | 2020-12-17 | Antwoord volgt 5 januari 2021.
5 | Aanvulling op de selectieleidraad | H3 paragraaf 2 | Kan de aanbestedende dienst de EMVI gunningscriteria voor de aanbestedingsfase nader toelichten? Enerzijds de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Anderszijds op welke aspecten kwaliteit wordt beoordeeld. | 2020-12-18 | De verhouding tussen de verschillende EMVI gunningscriteria zoals genoemd op TenderNed is van toepassing. ProRail wil daaraan toevoegen dat de op TenderNed genoemde 20% kwaliteit door de Gegadigde behaald kan worden door het inleveren van een Visie op de uitwerking van het DO (maximaal 10% van het totaal) en een Plan van Aanpak (maximaal 10% van het totaal). De daadwerkelijk korting die kan worden verkregen wordt bepaald door een beoordelingscommissie.