## Blad1
Verificatierapport vooronderzoek CE
Versie 1.1
Opdrachtgever (OG) | RWS
Project | (Naam project, wordt aangeleverd door OG)
Projectnr. onderzoeksbureau | (Nr. van onderzoeksbureau)
Onderzoeksbureau | (Naam onderzoeksbureau)
Verificator | (naam verificator van OG)
Vrijgever (onderzoeksbureau) | (Naam vrijgever van ON)
Verificatierapport voor | (Naam project, wordt aangeleverd door OG)
Betrokken specialisten |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
Betrokken specialisten worden vermeld |  | 1.2 | [6 empty] | In de rapportage dient duidelijk te worden vermeld welke specialisten bij het opstellen van de rapportage betrokken zijn.
Ondertekening management bevoegd persoon |  | 1.2 | [6 empty] | De rapportage dient overeenkomstig het WSCS-OCE te worden ondertekend door een management bevoegd persoon.
Oplevering |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
Verzending naar contactpersoon en explosieven@rws.nl in CC |  | 1.3.1 | [6 empty] | Rapportage is met alle bijlagen, verificatieformulieren en historische data verzonden naar contactpersoon en explosieven@rws.nl.
Verificatieformulier is ingevuld |  | 1.3.2 | [6 empty] | Verificatieformulieren zijn ingevuld en meegezonden
Versienummering is correct |  | 1.3.3 | [6 empty] | De versienummering is correct conform uitvraagspecificatie
Inventarisatie |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
Bronverwijzingen zijn eenduidig en volgens specificatie |  | 2.1 | [6 empty] | De verwijzingen zijn herleidbaar en conform paragraaf 2.1 van de uitvraagspecificatie.
Literatuur |  | 2.2.1 | [6 empty] | Een gemotiveerde selectie literatuur is geraadpleegd.
Krantenberichten |  | 2.2.2 | [6 empty] | Er is onderzoek verricht naar relevante krantenberichten in Delpher over de periode 1945-1971
Gemeentearchief |  | 2.2.3.1 | [6 empty] | De gestelde dossiers uit het gemeentearchief zijn geraadpleegd.
Provinciaal Archief |  | 2.2.3.2 | [6 empty] | De gestelde dossiers uit het provinciaal archief zijn geraadpleegd.
EOD |  | 2.2.3.3 | [6 empty] | De relevante MORA's zijn geraadpleegd
MMOD |  | 2.2.3.4 | [6 empty] | De gestelde stukken uit het MMOD-archief zijn in het SSA geraadpleegd.
Nationaal Archief |  | 2.2.3.5 | [6 empty] | De collectie 'binnenlandse zaken' is geraadpleegd
NIOD |  | 2.2.3.6 | [6 empty] | De gestelde dossiers uit het NIOD zijn geraadpleegd.
NIMH |  | 2.2.3.7 | [6 empty] | De gestelde dossiers uit het NIMH zijn geraadpleegd.
Stafkaarten |  | 2.2.3.8 | [6 empty] | De stafkaart en defence overprint zijn geraadpleegd.
Bundesarchiv |  | 2.2.4.1 | [6 empty] | De Lageberichten van de Lüftwaffeführungsstab zijn geraadpleegd. Indien van toepassing zijn de stukken van de Kriegsmarine geraadpleegd.
The National Archives |  | 2.2.4.2 | [6 empty] | In The National Archives zijn stukken van de genoemde Commands geraadpleegd. Indien verdachte gebieden zijn afgebakend, is onderzoek gedaan naar kalibers, ontstekingsinrichtingen etc.
National Archives and Records Administration |  | 2.2.4.3 | [6 empty] | Indien sprake is van Amerikaanse luchtaanvallen is de NARA geraadpleegd.
Luchtfoto's |  | 2.2.5 | [6 empty] | Er is een gemotiveerde selectie luchtfoto's geraadpleegd. Luchtfoto's van zo kort mogelijk na de relevante indicaties zijn geanalyseerd.
In het verleden uitgevoerde onderzoeken |  | 2.2.6 | [6 empty] | Relevante in het verleden uitgevoerde vooronderzoeken conform WSCS-OCE zijn gerapporteerd. Eventuele afwijking van in het verleden getrokken conclusies zijn gerapporteerd.
Analyse en afbakening |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
Afbakening is gedaan op twee onafhankelijk verifieerbare bronnen |  | 3.1 | [6 empty] | Verdachte gebieden worden afgebakend op basis van twee of meer onafhankelijk verifieerbare bronnen. Indien slechts één bron is aangetroffen, wordt dat duidelijk aangegeven in de rapportage.
Verdachte gebieden zijn afgebakend binnen het werkgebied |  | 3.1 | [6 empty] | Verdachte gebieden zijn afgebakend binnen de grenzen van het werkgebied.
De afbakeningswijze van de verdachte gebieden is gemotiveerd. |  | 3.1 | [6 empty] | Het is duidelijk omschreven hoe tot de afbakening van de verdachte gebieden is gekomen.
Er is een duidelijk verband tussen de indicaties en de verdachte gebieden |  | 3.1 | [6 empty] | ON heeft het verband tussen de indicaties en de verdachte gebieden expliciet gemeld.
Verdachte gebieden zijn zo specifiek mogelijk afgebakend |  | 3.1 | [6 empty] | De hoofdsoort, subsoort/type, kalibers, verschijningsvormen en aantallen zijn onderzocht en gerapporteerd.
Eventuele aanwezigheid van trillingsgevoelige ontstekers |  | 3.1 | [6 empty] | Voor op afwerpmunitie verdachte gebieden is aan de hand van historische bronnen vastgesteld of sprake is van de aanwezigheid van trillingsgevoelige ontstekers
Wapenopstelling |  | 3.2.1 | [6 empty] | Wapenopstellingen zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Loopgraaf |  | 3.2.2 | [6 empty] | Loopgraven zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Geschutopstelling |  | 3.2.3 | [6 empty] | Geschutopstellingen zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Vernielingsladingen |  | 3.2.4 | [6 empty] | Vernielingsladingen zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Artillerie-,mortier- en raketbeschietingen |  | 3.2.5 | [6 empty] | Artillerie-, mortier- en raketbeschietingen zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Grondgevechten |  | 3.2.6 | [6 empty] | Grondgevechten zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
V-1 |  | 3.2.7 | [6 empty] | Kraters van (gedeeltelijk) gedetoneerde V-1 wapens zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
V-2 |  | 3.2.8 | [6 empty] | Kraters van (gedeeltelijk) gedetoneerde V-2 wapens zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Ongecontroleerde massa-explosie |  | 3.2.9 | [6 empty] | Ongecontroleerde massa-explosies zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Tapijtbombardement met kraterpatroon |  | 3.2.10 | [6 empty] | Tapijtbombardementen met bekende kraterpatronen zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Tapijtbombardement met onbekend kraterpatroon |  | 3.2.11 | [6 empty] | Tapijtbombardementen met onbekend kraterpatroon zijn niet afgebakend,
Duikbombardement met bekend kraterpatroon |  | 3.2.12 | [6 empty] | Duikbombardementen zijn afgebakend conform de gestelde specifieke afbakeningseisen.
Enkelvoudige bomkrater |  | 3.2.13 | [6 empty] | Enkelvoudige bomkraters zonder nadere informatie uit historische bronnen zijn niet afgebakend,
Documentstructuur |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
Omslagpagina / titelpagina |  | 4.1 | [6 empty] | Op de omslagpagina staan de naam onderzoeksbureau, opdrachtgever en project vermeld, evenals datum, versienummer, betrokken personen en ondertekeningen
Indicatielijst |  | 4.2 | [6 empty] | Alle indicaties zijn in een chronologische lijst opgenomen, met per indicatie de datum, de indicatie, de relevante bronnen en of het aanleiding is voor verdacht gebied.
Digitale rapportage |  | 4.3 | [6 empty] | De digitale rapportage is in onbeveiligde PDF aangevelerd, met in de PDF de CE-bodembelastingkaart, indicatiekaart en eventuele overige bijlagen.
Losse PDF CE-bodembelastingkaart en indicatiekaart |  | 4.3 | [6 empty] | De indicatiekaart en de CE-bodembelastingkaart worden eveneens in hoge resolutie los aangeleverd.
Aan te leveren bestanden |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
CE-bodembelastingkaart is conform de eisen aangeleverd |  | 5.1 | [6 empty] | De CE-bodembelastingkaart en indicatiekaart zijn conform de gestelde eisen opgeleverd.
Historische bronnen aangeleverd |  | 5.2 | [6 empty] | Alle relevante historische bronnen zijn conform de eisen aangeleverd.
Geodata |  | 5.3 | [6 empty] | De Geodata zijn conform de eisen in een .GDB met correcte feature classes aangeleverd.
Mappenstructuur |  | 5.4 | [6 empty] | De mappenstructuur van de aangeleverde data kloppen.
Overige opmerkingen |  | Voorwaarde | Verificator v. 0.1 | Verificator v. 0.2 | Verificator v. 0.3 | Verificator v. def. | Vrijgever | Opmerkingen | Uitleg
Ruimte voor opmerkingen 1
Ruimte voor opmerkingen 2
Ruimte voor opmerkingen 3
Ruimte voor opmerkingen 4