Indicatieve Planning

Planning is slechts bedoeld als hulpmiddel en niet bindend, waarbij geoptimaliseerd is naar beperkte belasting (toets-capaciteit) RWS – organisatie. Aanbieders worden uitgenodigd om de planning te optimaliseren, waarbij verkorting van de totale duur van de opdracht op prijs wordt gesteld.

Geel gearceerd: toets-capaciteit RWS benodigd.

| ID | Prognose doorlooptijd 5 onderzoeken TB3 | Duur [Weken] (doorlooptijd) | Toelichting/ verband | Start: Week | Finish: Week |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Na Gunning, na verzenden opdracht | - |  | 1 | 1 |
| 2 | PSU | - |  | 3 | 3 |
| 3.1 | Start onderzoek PFAS 1e deel bestaande tracés (A1) | - | na gunning | 3 |  |
| 4.1 | Start onderzoek NGE 1e deel bestaande tracés (A2) | - | na gunning | 3 |  |
| 5.1 | Start onderzoek Glasvezeltracés (A3) | - | na gunning | 3 |  |
| 7.1 | Start onderzoek Chroom-6 (A5) | - | na gunning | 3 |  |
| 5.2 | Resultaat onderzoek Glasvezeltracés concept gereed | 6 | Na 5.1 |  | 9 |
| 6.1 | Start onderzoek Omleidingsroutes (A4) | - | na oplevering resultaat glasvezeltracés 5.2 | 10 |  |
| 5.3 | Beoordeling & Acceptatie onderzoek Glasvezeltracés (RWS) | 2 | Na 5.2 | 10 | 11 |
| 7.2 | Aanleveren tussenresultaten Chroom-6 onderzoek dl. 1 | 8 | Na 7.1 |  | 11 |
| 7.3 | Beoordeling tussenresultaten Chroom-6 onderzoek (RWS) dl. 1 | 3 | Na 7.2 | 12 | 14 |
| 3.2 | Start onderzoek PFAS 2e deel nieuwe tracés | - | na acceptatie onderzoek Glasvezeltracés 5.3 | 12 |  |
| 4.2 | Start onderzoek NGE 2e deel: nieuwe tracés | - | na acceptatie onderzoek Glasvezeltracés 5.3 | 12 |  |
| 6.2 | Resultaat onderzoek Omleidingsroutes concept gereed | 5 | na 6.1 |  | 15 |
| 6.3 | Beoordeling & Acceptatie onderzoek Omleidingsroutes (RWS) | 2 | na 6.2 | 16 | 17 |
| 7.4 | Aanleveren tussenresultaten Chroom-6 onderzoek dl.2 | 5 | na beoordeling 7.3 (Cr6 – onderzoek dl.1) |  | 19 |
| 7.5 | Beoordeling tussenresultaten Chroom-6 onderzoek (RWS) dl.2 | 2 | Na 7.4 | 20 | 21 |
| 4.3 | Resultaat onderzoek NGE 1e en 2e deel concept gereed | 11 | na 4.2 |  | 23 |
| 4.4 | Beoordeling & Acceptatie onderzoek NGE 1e en 2e deel | 2 |  | 24 | 25 |
| 3.3 | Resultaat onderzoek PFAS 1e en 2e deel concept gereed | 13 | na start 2e deel |  | 25 |
| 3.4 | Beoordeling & Acceptatie onderzoek PFAS 1e en 2e deel (RWS) | 2 |  | 26 | 27 |
| 7.6 | Aanleveren eindresultaten Chroom-6 onderzoek dl. 1 en 2 | 6 | na beoordeling 7.5 (Cr-6 onderzoek dl.2) |  | 27 |
| 7.7 | Beoordeling eindresultaten Chroom-6 onderzoek (RWS) dl. 1 en 2 | 2 | Na 7.6 | 28 | 29 |
| 8 | Definitief maken alle rapporten | 2 | Na 7.6 en 3.4 | 30 | 31 |
| 9 | Eind-oplevering & Acceptatie 5 onderzoeken TB3 | 2 | na acceptatie laatste onderzoek | 32 | 33 |
|  | Totaal |  |  |  | 7,5 maand |