## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | BRM Bloemendal 1e fase en Reconstructie Nijkerkerweg
Bestek
Dossier
Datum | 2021-01-11
Factor | 0.15
Aanneemsom | 5000000
Rekenwaarde prestatiemeting | 750000
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 92%
Verschil | 8%
Te verrekenen bedrag | 45000
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | BRM Bloemendal 1e fase en Reconstructie Nijkerkerweg |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek |  |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier
Datum | 2021-01-11 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 525000
1 | Aanleveren documenten | 5% | 5% | 40 |  | 40 | 5% | 37500
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten, zoals gedetaillleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc., geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. | 3 | 1.875% | 15 | 5 | 15 |  | 14062.5
1.2 | Revisie- en inspectiegegevens tijdig en compleet indienen. | 5 | 3.125% | 25 | 5 | 25 |  | 23437.5
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 10% | 10% | 80 |  | 80 | 10% | 75000
2.1 | Algemeen tijdsschema voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. Daarnaast moet hierin de data zijn opgenomen voor alle controlemomenten van het plantmateriaal evenals alle stop- en bijwoonmomenten vermeldt worden in het algemeen tijdsschema. | 3 | 1.875% | 15 | 5 | 15 |  | 14062.5
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 2 | 1.25% | 10 | 5 | 10 |  | 9375
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 5 | 3.125% | 25 | 5 | 25 |  | 23437.5
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en/of schetsen, geschiedt tijdig en compleet. | 3 | 1.875% | 15 | 5 | 15 |  | 14062.5
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 3 | 1.875% | 15 | 5 | 15 |  | 14062.5
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 40% | 40% | 215 |  | 215 | 40% | 300000
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoende werk en meerwerk de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk en meerwerk door de directie is gesignaleerd. | 5 | 4.651% | 25 | 5 | 25 |  | 34883.7209
3.2 | Stop- en bijwoonpunten worden tijdig aangemeld. | 1 | 0.9302% | 5 | 5 | 5 |  | 6976.7442
3.3 | Voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 2 | 1.86% | 10 | 5 | 10 |  | 13953.4884
3.4 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 5 | 4.651% | 25 | 5 | 25 |  | 34883.7209
3.5 | Verdichting van ondergrond, sleuven, aanvullingen, funderingsmateriaal en asfaltverharding voldoen aan bestekeisen. | 5 | 4.651% | 25 | 5 | 25 |  | 34883.7209
3.6 | Asfalt-, beton- en houtconstructies voldoen aan bestekeisen. | 3 | 2.791% | 15 | 5 | 15 |  | 20930.2326
3.7 | Riolering voldoet aan bestekeisen. | 3 | 2.791% | 15 | 5 | 15 |  | 20930.2326
3.8 | Beplantingsmateriaal voldoet aan bestekseisen. | 3 | 2.791% | 15 | 5 | 15 |  | 20930.2326
3.9 | Verkeersregelinstallatie voldoet aan bestekseisen. | 3 | 2.791% | 15 | 5 | 15 |  | 20930.2326
3.10 | Grondstromen tijdig melden bij Meldpunt Bodemkwaliteit conform Besluit Bodemkaliteit incl. afschrift aan de directie. | 1 | 0.9302% | 5 | 5 | 5 |  | 6976.7442
3.11 | Buiten werktijden alle bouwstoffen, afvalstoffen, ect op de projectlocatie, in een afgesloten omgeving. | 1 | 0.9302% | 5 | 5 | 5 |  | 6976.7442
3.12 | Gekozen uitvoeringsmethode draagt bij aan het verminderen van de overlast voor de omgeving (geluid, trillingen en verkeershinder) | 3 | 2.791% | 15 | 5 | 15 |  | 20930.2326
3.13 | De aannemer spant zich maximaal in om plantmateriaal op het werk te krijgen met de beste inheemse kwaliteiten. | 5 | 4.651% | 25 | 5 | 25 |  | 34883.7209
3.14 | De aannemer past maatregelen toe om een hogere kwaliteit te realiseren dan is voorgeschreven. | 3 | 2.791% | 15 | 5 | 15 |  | 20930.2326
4. | Communicatie | 5% | 5% | 75 |  | 75 | 5% | 37500
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 5 | 1.667% | 25 | 5 | 25 |  | 12500
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 2 | 0.6667% | 10 | 5 | 10 |  | 5000
4.3 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 2 | 0.6667% | 10 | 5 | 10 |  | 5000
4.4 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie, door de omgevingsmanager. | 3 | 1% | 15 | 5 | 15 |  | 7500
4.5 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 3 | 1% | 15 | 5 | 15 |  | 7500
5. | Nakomen toezeggingen | 30% | 30% | 25 |  | 25 | 30% | 225000
5.1 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit het PKP, BLVC, PMP, etc. juist en tijdig na. | 5 | 30% | 25 | 5 | 25 |  | 225000
6. | Werkterrein / veilig werken | 10% | 10% | 50 |  | 50 | 10% | 75000
6.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden. | 5 | 5% | 25 | 5 | 25 |  | 37500
6.2 | Maatregelen uit V&G-plan, PKP en/of BLVC-plan worden nagekomen. | 5 | 5% | 25 | 5 | 25 |  | 37500
6.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor weggebruikers, medewerkers en/of omwonenden. | 5 | 5% | 25 | 5 | 25 |  | 37500
6.4 | Het werkterrein is ordelijk. | 2 | 2% | 10 | 5 | 10 |  | 15000