## Planning 2020
Gemeente Etten-Leur
Project: | Woonrijpmaken De Streek fase 3
Bestek nr: | 2018-19
jaarplanning: | 2021
Locatie groenonderhoud:
Straatnaam:
|  |  | x | = | 1 keer | [30 empty] | Paraaf
Planning
| Aantal keer | Januari |  |  | Februari | Maart |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Augustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  | November | December | Paraaf
Bomen
Schoffelen en uitruimen | 8 keer | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
Snoeien en controle groei en conditie | n.t.b.
Watergeven bomen | n.t.b. | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Inboet bomen | n.t.b.
Beplanting
Schoffelen en uitruimen | 8 keer | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
Snoeien en controle groei en conditie | n.t.b.
Watergeven beplanting | n.t.b. | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Inboet beplanting | n.t.b.
Haag
Schoffelen en uitruimen | 8 keer | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
Snoeien en controle groei en conditie | n.t.b.
Watergeven haag | n.t.b. | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Inboet haag | n.t.b.
Gazon
Maaien in groeisezoen | 16 keer | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x
Controle groei en conditie | n.t.b.
Lege plekken doorzaaien | n.t.b.
Water geven grasveld | n.t.b. | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Berm binnen bebouwde kom
Graskanten bosmaaien obstakels en uitzichthoeken | 2 keer | [13 empty] | x | [14 empty] | x
Bermen maaien | 2 keer | [12 empty] | x | [14 empty] | x
Controle groei en conditie | n.t.b.
Lege plekken doorzaaien | n.t.b. | [27 empty] | x | x
Water geven berm | n.t.b. | [6 empty] | x x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Bermen buiten bebouwde kom
Graskanten bosmaaien obstakels en uitzichthoeken | 2 keer | [14 empty] | x | [14 empty] | x
Bermen maaien, 1 meter breed aan de zijde van de verharding | 1 keer | [13 empty] | x
Bermen afgemaaid gedeelte afruimen | 1 keer | [14 empty] | x
Bermen maaien gehele bermbreedte | 1 keer | [28 empty] | x
Bermen afruimen gehele bermbreedte | 1 keer | [30 empty] | x
Controle groei en conditie | n.t.b.
Lege plekken doorzaaien | n.t.b. | [27 empty] | x | x
Water geven berm | n.t.b.
* Graskanten bosmaaien wordt bedoelt langs gietranden en obstakels.