## Blad1
Risicosessie ten behoeve van V&G ontwerpplan Waterbeheer
| Project: | Grondonderzoek toetsing RWK 2024 |  | Hoog | Hoog
| Datum sessie: | 2021-02-05 |  | Midden | Midden
| Tijd sessie: | 8:30 |  | Laag | Laag
| Aanwezig: | Marloes Remmerswaal, Ruud Weijs, Erno de Graaf
| Begeleid door: | Wensley Resida
Stap 1: doel risicosessie toelichten
Stap 2: toelichting over project en uit te voeren werkzaamheden
Stap 3: risico's n.a.v. ontwerp voor uitvoeringsfase bepalen
Nr. | Vraag | specifieke locatie / toelichting / opmerking | Risico(s) voor de uitvoeringsfase | Risicoklasse | Voorgestelde maatregel*
1 | Gevaarlijke stoffen
1.1 | Is aanraking met gevaarlijke stoffen mogelijk? | Niet van toepassing. |  |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.4
1.2 | Is asbest op het terrein aanwezig? Is het gehele locatie onderzocht? | Geen onderzoek naar gedaan. |  | Laag
1.3 | Is kans op DME (dieselmotoremissie) mogelijk? | Niet van toepassing.
1.4 | Is kans op teerhoudend asfalt mogelijk? | Mogelijk bij grondroerende activiteiten in de weg of in (oude) onderlagen van de grond. | Gezondheidsschade | Laag
2 | Grond / bodem
2.1 | Is aanraking met niet gesprongen conventionele explosieven mogelijk? | Zie werkomschrijving. | Zie werkomschrijving. | Laag | Vooronderzoek wordt nog uitgevoerd.
2.2 | Is aanraking met verontreinigde grond(water) mogelijk? | Geen onderzoek naar gedaan. |  | Laag
2.3 | Is verzakking of zetting van de grond mogelijk? | Mogelijk bij inzet van materieel of voertuigen door: graafschade in het gebied, sporen in het land , aanloopwegen, gewichts-beperkingen op waterkeringen of drassige en onverharde (veen)gronden. | Letsel t.g.v omvallen of kantelen materieel of voertuigen. Uitglijden van werknemers. | Hoog
2.4 | Is bemaling nodig ten behoeve van de werkzaamheden? | Niet van toepassing.
2.5 | Is aanraking komen met werken op (schuine) taluds mogelijk? | Mogelijk door het uitvoeren van grondroerende activiteiten of bij bewegingen over waterkeringen. | Letsel t.g.v omvallen of kantelen materieel of voertuigen. Uitglijden van werknemers. | Hoog
3 | Bereikbaarheid
3.1 | Is de installatie bereikbaar voor iedereen die erbij moet zijn (vanuit HDSR)? | Niet van toepassing.
3.2 | Kan de aannemer bij alle locaties waar hij moet zijn? | Mogelijk inzet van vaartuigen (eventueel met materieel of voertuigen) om de locaties te kunnen bereiken. Mogelijk moet een spoorbrug bij de Dubbele Wiericke onderlangs gekruist worden. | Letsel t.g.v. omvallen of kantelen vaartuig. | Midden | Voorbereiding en de bereikbaarheid voorafgaand in kaart brengen / afstemmen.
3.3 | Kunnen de hulpdiensten het gehele terrein bereiken tijdens de werkzaamheden? | Er wordt mogelijk gewerkt op het water of in afgelegen gebieden. Of alleen werken. | Hulpverleningsorganisatie niet ingericht op te betreden locatie. | Laag | Alleen werken voorkomen bij risicovolle werkzaamheden of locaties.
3.4 | Is belemmering van de doorstroom van (provinciale) weg een probleem? | Mogelijk door het uitvoeren van grondroerende activiteiten op smalle (eenrichtingsverkeer-) wegen: bijvoorbeeld locaties nabij Noord-Linschoten of de Grote Heycop. | Aanrijdgevaar door wegverkeer. Te water raken. | Midden
3.5 | Is het mogelijk in aanraking te komen met derden op en nabij het terrein? | Bij het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van het werk is het mogelijk om met derden op en nabij het terrein in aanraking te komen. | Conflicterend werk of agressie en geweld door onvoldoende afstemming. | Laag
3.6 | Is het mogelijk dat werkzaamheden alleen bij nacht kunnen worden uitgevoerd? | Niet van toepassing.
3.7 | Is voldoende ruimte aanwezig om de werkzaamheden uit te voeren? | Plaatselijk smalle waterkering en/of bermen. | Uitglijden van werknemers | Laag
3.8 | Is op delen van het terrein een beperkte draagkracht van de grond aanwezig? | Mogelijk bij inzet van materieel of voertuigen door: graafschade in het gebied, sporen in het land, aanloopwegen, gewichts-beperkingen op waterkeringen of drassige en onverharde (veen)gronden. | Letsel t.g.v omvallen of kantelen materieel of voertuigen. Uitglijden van werknemers. | Hoog | Op lastig te bereiken plaatsen mogelijkheid om in overleg met de OG boormethode en/of locatie aan te passen.
3.9 | Is op delen van het terrein risicovolle leidingen / kabels onder de weg aanwezig? | Mogelijk zijn er risicovolle leidingen / kabels onder de weg aanwezig of bij grondroerende activiteiten. | Letsel t.g.v. elektrocutie of vrijkomende gassen. | Midden | Inventariseren K&L
4 | Werken op hoogte / diepte
4.1 | Is het mogelijk om veilig op hoogte / diepte te werken waar nodig? voorzieningen aanwezig (ankerpunten / afscherming)? | Niet van toepassing. |  |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.3
5 | Werken boven water
5.1 | Is het mogelijk om veilig op en boven water te werken? | Mogelijk moet er op en langs het water gewerkt worden om locaties te bereiken of grondroerende activiteiten uit te voeren. | Verdrinkingsgevaar / onderkoeling door koude water. (Een reddingsvest bij gebruik van voertuigen of materieel met een 'gesloten' cabine kan een nieuw risico vormen bij gebruik van een reddingsvest). |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.7
5.2 | Is het mogelijk alle onderdelen te bereiken zonder te duiken? | Niet van toepassing. |  |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.7
5.3 | Is de beschoeiing / oever voldoende stevig en begaanbaar? | Mogelijk bij inzet van materieel of voertuigen door: graafschade in het gebied, sporen in het land, aanloopwegen, gewichts-beperkingen op waterkeringen of drassige en onverharde (veen)gronden. | Letsel t.g.v omvallen of kantelen materieel of voertuigen. Uitglijden van werknemers. | Hoog
5.4 | Is het mogelijk het water uit te komen bij te water raken? | Mogelijk is het niet op alle locaties te doen om zelfstandig het water uit te klimmen. | Verdrinkingsgevaar / onderkoeling door koude water door niet kunnen verlaten van het water. | Laag
6 | Biologische agentia
6.1 | Kan de aannemer in aanraking komen met biologische agentia? | Teken, eikenprocessierups, blauwalg, berenklauw, ziekte van Well | Gezondheidsschade door biologische agentia. | Midden | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.2
6.2 | Is drinkwater aanwezig tijdens de werkzaamheden? | Niet van toepassing.
6.3 | Moet worden gewerkt nabij eikenbomen? (eikenprocessierups) | Zie 6.1 | Zie 6.1
6.4 | Moet worden gewerkt in / nabij hoog gras? (Lyme) | Zie 6.1 | Zie 6.1 |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.2
6.5 | Is het mogelijk in aanraking te komen met afvalwater? | Niet van toepassing. |  |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.2
6.6 | Is het mogelijk in aanraking te komen met oppervlaktewater? | Zie 6.1 | Zie 6.1 |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.2
7 | Elektrische risico's
7.1 | Kan de aannemer in aanraking komen met onder spanning staande delen? | Mogelijk loopt er schikdraad langs prive-terreinen. | In aanraking komen met spanningvoerende delen. | Laag | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.5
7.2 | Kan de aannemer in aanraking komen met elektrische laagspanningsinstallaties (tot 1000v wissel of 1500v gelijk)? | Niet van toepassing |  |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.5
7.3 | Kan de aannemer in aanraking komen met elektrische midden- / hoogspanningsinstallaties | Niet van toepassing.
8 | Besloten ruimten
8.1 | Is aanraking met besloten- en of bijzondere ruimten mogelijk? | Niet van toepassing. |  |  | Voorschriften en procedures contractors Hfdst. 3.1
8.2 | Moeten besloten ruimten worden gecreëerd? | Niet van toepassing.
8.3 | Moet worden gewerkt in drooggezette ruimten? | Niet van toepassing.
8.4 | Moeten werkzaamheden in rioolputten / riolering / duikers worden uitgevoerd? | Niet van toepassing.
9 | Doorgaande exploitatie
9.1 | Moet de huidige installatie zijn werk blijven doen en waar botst dat mogelijk met werkzaamheden project? | Niet van toepassing.
9.2 | Moeten bepaalde contractors tijdens de bouw op het terrein komen? Zijn de ingelicht over de bouwwerkzaamheden? | Niet van toepassing.
10 | Hijsen
10.1 | Is voor de aannemer de mogelijkheid om bestaande hijsinstallaties te gebruiken? | Niet van toepassing.
10.2 | Is het voor de aannemer mogelijk om hijsopstellingen te plaatsen? | Niet van toepassing.
10.3 | Is het mogelijk in aanraking te komen met hoogspanningskabels? | Mogelijk lopen in het gebied bovengrondse hoogspanningsverbindingen. | In aanraking komen met spanningvoerende delen. | Laag | Voorbereiding en de bereikbaarheid voorafgaand in kaart brengen / afstemmen.
11 | Grote elementen
11.1 | Moet de aannemer gebruik maken van grote elementen / constructieonderdelen / installaties? | Niet van toepassing.
11.2 | kan in aanraking worden gekomen met afvallende / lekkende lading? | Niet van toepassing.
12 | Bewegende delen
12.1 | Is aanraking met bewegende delen mogelijk die niet kunnen worden uitgeschakeld? | Niet van toepassing.
12.2 | Is aanraking met gevaarlijke installatieonderdelen tijdens de werkzaamheden mogelijk (na buiten gebruik stelling)? | Niet van toepassing.
12.3 | Is het mogelijk om in aanraking te komen met automatisch startende installaties. | Niet van toepassing.
13 | Geluid
13.1 | Is aanraking met schadelijk geluid mogelijk? | Niet verwacht.
14 | Gevaren van constructieve renovatie en opbouw
14.1 | Komen risico's voor de aannemer naar voren naar aanleiding van sloop en opbouw van onderdelen? Bouwstof / fijnstof? | Niet van toepassing.
14.2 | Komen risico's voor de aannemer naar voren bij sloop / renovatie? Kans op instorten? | Niet van toepassing.
14.3 | Zijn er nog oude / onbekende objecten in de grond mogelijk? | Niet verwacht.
15 | Bijzondere tijdelijke maatregelen
15.1 | Is het nodig om bijzondere tijdelijke maatregelen te nemen t.b.v. het werk / proces? | Niet van toepassing.
16 | Kabels en leidingen
16.1 | Zijn alle kabels en leidingen in beeld? | Niet alle kabels en leidingen zijn in beeld. | Letsel t.g.v. elektrocutie of vrijkomende gassen. | Laag | Inventariseren K&L
16.2 | Zijn er defensieleidingen in de grond aanwezig op het terrein? | Mogelijk dpo-leidingen in het gebied aanwezig. | Letsel t.g.v. elektrocutie of vrijkomende gassen. | Laag
17 | Omgevingsrisico's
17.1 | Zijn risico's vanuit de omgeving mogelijk (bijvoorbeeld een spoorlijn, school of een bouwproject van een andere opdrachtgever)? | Veel activiteitein vinden plaats naast of op de weg. | Aanrijdgevaar door wegverkeer. | Hoog | Verkeersmaatregelen treffen conform CROW96B
17.2 | Is het mogelijk in aanraking te komen met agressie en geweld? | Veel activiteiten vinden plaats op prive-terrein. | Agressie en geweld. | Laag | Zie ARBO-catalogus voor waterschappen deel I. En werkzaamheden voorafgaand aanmelden.
* Alleen aangeven als een maatregel vanuit HDSR wordt voorgesteld of voorgeschreven. Bijvoorbeeld vanuit de veiligheidsvoorschriften en procedures voor contractors