BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BOUWTEAM

In deze bijlage staan de producten genoemd die worden opgesteld in het Bouwteam. In algemene zin geldt dat elk lid van het bouwteam, voor zover nodig voor het opstellen van een product, input levert in het kader van zijn specifieke deskundigheid. De eindverantwoordelijke is tevens verantwoordelijk voor de eindredactie van het betreffende product.

In de eerste kolom staat tevens of het een product betreft voor bouwteamfase 1A (voorbereiding en onderzoeken) of bouwteamfase 1B (4 ontwerpen en functioneel contract)

#### Bouwteamfase (fase 1)

| Product 1A | Projectmanagement Plan |
| --- | --- |
| BT.01 | Het doel van het PMP is het beschrijven van de Werkzaamheden, die leiden tot het doelgericht behalen van het beoogde projectresultaat conform de daaraan gestelde eisen. Minimale eisen: - Beschrijving van de werkzaamheden, waaruit tenminste blijkt hoe ON: - aantoonbaar voldoet aan eisen (verificatie); - de mijlpalen behaalt (planningsmanagement); - risico’s en raakvlakken beheerst (risicomanagement); - nader onderzoek uitvoert om de realisatie mogelijk te maken; - omgaat met afwijkingen en wijzigingen. - De wijze waarop ON kwaliteitsmanagement toepast en de onderliggende processen: - De wijze waarop ON integraal veiligheidsmanagement waarborgt; - De projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; - De decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown Structure (WBS); De uit te werken (onderliggende) plannen |
| eindverant-woordelijkheid | Opdrachtnemer |

| Product 1A | integraal plan van aanpak bouwteamfase (fase 1) |
| --- | --- |
| BT.01 | Een plan van aanpak voor de wijze waarop het Bouwteam de Bouwteamdoelstelling gaat bereiken, bestaande uit in elk geval: - een planning - een nadere verdeling van taken en verantwoordelijkheden; - werkwijze raakvlakbeheersing - risicomanagement - gezamenlijk stappenplan voor de ontwerpwerkzaamheden in het Bouwteam Het integraal plan van aanpak wordt vastgesteld op basis van in elk geval de Inschrijvingen van de Opdrachtnemers. Het plan van aanpak dient uiterlijk 30 dagen na het eerste bouwteamoverleg te zijn afgerond. |
| eindverant-woordelijkheid | Opdrachtnemer |

| Product 1B | integraal risicodossier |
| --- | --- |
| BT.02 | Een risicodossier voor het ontwerp, de uitvoering en exploitatie van het Project, dat tijdens de bouwteamfase (fase 1) actueel wordt gehouden. Het risicodossier wordt opgesteld en actueel gehouden door de Opdrachtnemer. Per risico: - eenduidig identificatienummer van het risico; - beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis); - omschrijving van oorzaak/oorzaken; - omschrijving van gevolg(en); - de kans van optreden en gevolgen in de vorm van een kwantificering conform kans- en gevolgklassen van Opdrachtgever; - eenduidige omschrijving van de beheersmaatregelen de beheersmaatregel, en per beheersmaatregel de actiehouder,; - aangeven of dit een OG of een ON risico betreft. |
| eindverant-woordelijkheid | Opdrachtnemer |

| Product 1B | integrale planning |
| --- | --- |
| BT.03 | Een integrale planning voor de bouwteamfase (fase 1), en uitvoeringsfase (fase 2) van het Project, die tijdens de looptijd van het contract actueel wordt gehouden. Min eisen: - De planning moet een actueel beeld weergeven van de status van de werkzaamheden; - De planning bevat de volledige scope van werkzaamheden die voortvloeit uit of behoort bij de overeenkomst tussen Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en Opdrachtnemer (ON); - De planning is weergegeven conform de indeling van de WBS; - De einddatum van niet afgeronde activiteiten moet na de statusdatum van de planning liggen; - De planning moet als Gantt-diagram (balkenschema) getoond worden; - Het kritieke pad moet expliciet weergegeven worden; - De doorlooptijden van activiteiten zijn realistisch ingeschat; - De contractuele en/of projectmijlpalen zijn opgenomen conform de overeenkomst; - De planning dient een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger); - Er mogen geen ´beperkingen´ in de planning worden opgenomen die de werking van het planningsnetwerk negatief beïnvloeden. Er wordt in ieder geval geen gebruik gemaakt van “niet later beginnen/eindigen …” en “moet beginnen/eindigen…”. Daarnaast zijn het aantal beperkingen tot het minimum beperkt; - De verplichtingen van opdrachtgever (OG) dienen expliciet weergegeven te worden in de planning, waaronder de toets- en acceptatietermijnen conform de uitvraag; - De planning dient relevante kalenders te bevatten, waaronder kerstvakantie (2 wk) en zomervakantie (3 wk); - De planning wordt aangeleverd in een bewerkbaar bestandformat, dat leesbaar is voor MS Project 2010 en in .pdf; - De planning dient inzicht te verschaffen in de benodigde vergunningen, inclusief bijbehorende proceduretijden en niet werkbare perioden; - Gunning voor de uitvoeringsfase (maken UO en realiseren van noodkeringen) kan pas plaatsvinden na vaststelling van het uitvoeringskrediet door het bestuur van Rijnland. Dit moet zichtbaar zijn in de planning (doorlooptijd in overleg met Rijnland). |
| eindverant-woordelijkheid | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Duurzaamheidsessies: Omgevingswijzer en Ambitieweb |
| --- | --- |
| BT.04 | Uitvoeren van workshops en rapportages op basis van deze sessies: - Ambitieweb - Omgevingswijzer Doel van de duurzaamheidssessies is om de kansen voor het vergroten van het thema duurzaamheid in het ontwerp van het Project te benutten. |
| verantwoordelijk | Opdrachtgever |

| Product 1B | Voorontwerp project |
| --- | --- |
| BT.06 | Het ontwerp inclusief alle benodigde deelontwerpen van het Project waarin de haalbaarheid van de gestelde eisen wordt aangetoond. Met dit document moet de omgevingsvergunning en het projectplan Water kunnen aangevraagd worden. Verder moet de civiel technische uitwerking van het voorlopig ontwerp gedetailleerd zijn, waarop met een grote mate van zekerheid er geen onvolkomene heden zijn richting het uitvoeringsontwerp. Dit betekent dat de rest ontwerp risico’s af te prijzen zijn door de opdrachtnemer. De verwachting is dat de fundering en de maakbaarheid van het civieltechnisch deel uitgewerkt moet zijn in het voorlopig ontwerp. Hier hoort ook de faalkans analyse gerelateerd aan de ontwerpeisen voor het civiel technisch deel bij. Het ontwerp dient gericht te zijn op het zo laag mogelijk houden van de Life Cycle Costs (LCC-kosten) gedurende de levensduur van het Project. Onderdeel van het realiseren van het Integraal voorontwerp betreft onder andere de volgende disciplines en resultaten: - Procestechnologie: Notitie en schematisering van de massabalans van de hoofdstroom/-stromen en reststromen - Civiel en constructief: schematisch funderingsoverzicht, plattegronden en doorsneden, sterkte berekeningen - Werktuigbouw: opstellingstekeningen gebouwgebonden installaties en procesinstallaties inclusief onderliggende berekeningen (o.a. hydraulisch, capaciteit, redundantie) - Elektrotechniek: Opstellen definitieve schema’s en ontwerptekeningen volgens de in het SO beschreven scope. - Procesautomatisering: Functioneel Ontwerp - Faalkansanalyse - RAMS analyse als leidraad voor het ontwerp. - Het ontwerp dient een uitvoeringsplan te bevatten; de wijze waarop het ontwerp praktisch kan worden uitgevoerd. - Met het ontwerp dient een vergunning conform de omgevingswet en een projectplan conform de waterwet aangevraagd te worden. Algemeen: Het Voorontwerp dient een driedimensionale visualisatie te bevatten van het ontwerp incl. de ruimtelijke inrichting van de voornaamste installaties ten behoeve van beoordeling van het voorontwerp ten aanzien van elementen als gebruik, bereikbaarheid, toegankelijkheid en ARBO-technische veiligheidseisen. |
| eindverant-woordelijkheid | Opdrachtnemer |

| Product 1A, 1B | SSK raming |
| --- | --- |
| BT.08 | Bepalen van de totale investeringskosten van het Project met een deterministische raming, op te stellen conform SSK-raming systematiek op basis van CROW publicatie SSK-2010. - De onderbouwing van de hoeveelheden, eenheidsprijzen, procentuele opslagen, complicerende prijsbepalende factoren, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten, risico’s en onzekerheden moeten helder worden omschreven in een kostennota. - Een raming moet volledig zijn. Het moet wel duidelijk worden welke zaken zijn opgenomen in de raming en welke zaken zijn uitgesloten. Bij uitsluitingen moet duidelijk worden vermeld waarom deze zaken geen onderdeel uitmaken van de raming - Onder volledigheid wordt verstaan dat alle kosten die aan het project toegerekend kunnen worden, zijn opgenomen, zoals voorbereiding, realisatie en oplevering. - Een raming moet bedrijfseconomisch zijn. Dat wil zeggen dat de invloeden van de markt moeten buiten beschouwing gelaten worden. - Het risicodossier wordt opgenomen in het ramingsdossier. - Voor de mogelijke onbenoembare risico’s op objectenniveau en de object overstijgende zaken wordt een percentage opgenomen, passend bij de mate van uitwerking van het ontwerp. - De raming dient tevens de levensduurkosten (LCC-kosten) inzichtelijk te maken - Per object (stuw) wordt een deelraming gemaakt |
| toelichting | Voor de bouwteamfase (fase 1) dient een SSK raming te worden opgesteld aan het begin van bouwteamfase 1A. Hiernaast dient er, aan het begin van bouwteamfase 1B, een SSK raming te worden opgesteld voor de uitvoeringsfase (fase 2). |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Veiligheid & Gezondheid (V&G)-plan ontwerpfase |
| --- | --- |
| BT.09 | V&G-plan ontwerpfase voor het Project op basis van het risicodossier het Integraal Ontwerp. Dit bevat onder andere, maar niet uitsluitend de volgende producten die in het Bouwteam ontwikkeld worden: - Ontruimingsplan - Explosieveiligheidsdocument - RI&E op het ontwikkelde Integraal Ontwerp - Handboek (werkinstructies, procedures) - Veiligheid Instructie Bladen (VIB) chemicaliën. - V&G Dossier |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | CE-plan (Machine Richtlijn) ontwerpfase |
| --- | --- |
| BT.10 | CE-plan ontwerpfase voor het Project op basis van het risicodossier het Integraal Ontwerp. Dit bevat onder andere, maar niet uitsluitend de volgende producten die in het Bouwteam ontwikkeld worden: - Beschrijving van het object - Functionele beschrijving - Begrenzing van het object - Samenvatting van risicosessies - Aantonen essentiële veiligheidseisen Machine Richtlijn |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1A | Benodigde onderzoeken in het kader van de benodigde vergunningsaanvraag(en) |
| --- | --- |
| BT.12 | Verrichten van alle benodigde onderzoeken die benodigd zijn voor het aanvragen van de in de vergunningeninventarisatie genoemde benodigde vergunningen. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Aanleveren stukken voor het aanvragen van de benodigde vergunningen |
| --- | --- |
| BT.13 | Alle stukken die benodigd zijn voor het aanvragen van de vergunningen conform de vergunningeninventarisatie. HHR verzorgt zelf de aanvraag voor de vergunningen. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Aanvragen van de benodigde vergunningen |
| --- | --- |
| BT.13 | HHR verzorgt zelf de aanvraag van de benodigde vergunningen. |
| verantwoordelijk | Opdrachtgever |

| Product 1B | Faseringsplan |
| --- | --- |
| BT.15 | Faseringsplan incl. gedetailleerde planning van de werkzaamheden in de bouwteamfase 1A en 1B. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) |
| --- | --- |
| BT.16 | Onderhoudsplan voor alle onderdelen van het Project voor tijdens gebruiksfase. In het onderhoudsplan dient minimaal het volgende te worden opgenomen: - Preventieve dagelijkse onderhoud, met de bijbehorende frequenties - Kritische reserve delen met de bijbehorende beschikbaarheid en levertijden - Vervangingen met de bijbehorende termijnen Hierbij is het mogelijk dat een deel van het onderhoud bij een Opdrachtnemer wordt belegd, of dat HHR het onderhoud na realisatie geheel in eigen beheer uitvoert. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Definitieve Uitvoeringsovereenkomst |
| --- | --- |
| BT.17 | Een nadere detaillering dan wel aanvulling van de Uitvoeringsovereenkomst met daarin onder andere: - het in Bouwteam uitgewerkte Integraal Ontwerp inclusief afgeleide eisen. - Vraagspecificatie Eisen; - Vraagspecificatie Proces; - Basisovereenkomst inclusief Annexen ; - de Eindproducten. Wijzigingen ten opzichte van de conceptversie van de Uitvoeringsovereenkomst dienen inzichtelijk gemaakt te worden in de definitieve versie. De definitieve Uitvoeringsovereenkomst vormt de basis voor de Aanbieding van de Opdrachtnemer. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1A | Declaraties/facturatie |
| --- | --- |
| BT.19 | Declaraties van ON dienen te worden betaald op basis van de geleverde prestatie conform de daarover gemaakte afspraken. Betalingen kunnen uitsluitend geschieden op basis van een de door OG afgegeven Prestatieverklaring. - ON dient na ontvangst van de door OG verstrekte Prestatieverklaring een declaratie of factuur in conform het format dat geldt voor het Hoogheemraadschap van Rijnland; |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1A | Document management systeem |
| --- | --- |
| BT.20 | Het op een overzichtelijke wijze ordenen van alle documenten en correspondentie m.b.t. het Werk, waarbij de processen raakvlakmanagement, risico’s, verificatie en validatie, WBS inzichtelijk is gemaakt en wordt bijgehouden binnen het DMS van de ON. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Lijst risicovolle objecten |
| --- | --- |
| BT.21 | Het voor de OG verkrijgen van inzicht bij welke omgevingsobjecten in het kader van het Werk risico’s lopen op schade met de vermelding van de bijbehorende risico’s en hoe deze risico’s beheerst kunnen worden door bijv. hier rekening mee te houden tijdens het ontwerp en/of monitoring toe te passen tijdens de uitvoeringsfase (fase 2). |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Omgevingsplan, incl K&L plan en communicatie plan |
| --- | --- |
| BT.22 | Het Omgevings Management Plan beschrijft de visie op omgevingsmanagement. Het OMP dient in te gaan op hoe de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid blijft gewaarborgd en wat wordt gedaan voor het voorkomen van hinder en schades voor de omgeving en de communicatie naar de omgeving Min eisen: - K&L plan waarin is aangegeven hoe wordt omgegaan met de kritische processen m.b.t. alle te voorziene en onvoorziene aanpassingen aan Kabels & Leidingen. - Afsluiten van vaarweg - Communicatieplan waarin Communicatiestrategie , doelstellingen, kernboodschappen, beschrijving aanpak per stakeholder en communicatiekalender is opgenomen |
| verantwoordelijk | Opdrachtgever |

| Product 1A en 1B | Voortgangsoverleg |
| --- | --- |
| BT.23 | ON dient een keer per 4 weken een overleg met de OG te organiseren waarin de projectvoortgang wordt besproken aan de hand van de onderwerpen in de door de ON opgestelde voortgangsrapportage [VGR]. MINIMALE EISEN VGR Projectmanagement - voortgang op de projectdoelstellingen; - te nemen besluiten door en/of acties van OG. Contractmanagement - overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële Overeenkomst; Projectbeheersing - voortgang ten opzichte van de planning, - toelichting op wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de planning; - toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; - svz betaalposten; - overzicht en status op te leveren Documenten - stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn; - overzicht stand van zaken inzake vergunningen. - Overzicht van, en status van de afwijkingen. Omgevingsmanagement - overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; - voorziene communicatie met derden; Technisch management - overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1B | Verificatie en Validatieplan |
| --- | --- |
| BT.25 | Een Verificatie & Validatie Plan heeft tot doel om gedurende het ontwerptraject te beschrijven op welke wijze wordt aangetoond dat de Werkzaamheden voldoen aan de gestelde eisen, behoefte en verwachtingen. |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |

| Product 1A | Relatics omgeving |
| --- | --- |
| BT.26 | Relatics omgeving is benodigd om alle klanteisen eenduidig te vermelden, te koppelen met de bijbehorende systeemeisen die dan vervolgens met de bijbehorende objecten, functies, raakvlakken etc. gekoppeld worden. Dit systeem wordt o.a. gebruikt om het contract in te richten voor uitvoeringsfase (fase 2). |
| verantwoordelijk | Opdrachtnemer |