VRAAGSPECIFICATIE PROCES

Noodkeringen Rijnland

###### INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3

INLEIDING	1

Vraagspecificatie Proces : ISO 9001-2015 als uitgangspunt	1

Relatie VSP met de uitgangspunten in ISO 9001-2015 en de UAV-gc	1

Structuur VSP	2

Projectmanagement [PM]	4

Projectmanagement (PM)	4

Contractmanagement [CM]	5

Contractmanagement (CM)	5

Kwaliteitsmanagement (KM)	6

Interactie Opdrachtgever-Opdrachtnemer (IN)	7

Veiligheidsmanagement (VG)	8

Zelfstandige Hulpersonen (HP)	9

Projectbeheersing [PB]	11

Projectbeheersing (PB)	11

Management Beheerstructuur (BS)	12

Planningsmanagement (PL)	12

Financieel management (FM)	13

Risicomanagement (RM)	15

Informatie management (IM)	16

Omgevingsmanagement [OM]	17

Omgevingsmanagement (OM)	17

Managen van werkzaamheden op de bouwlocatie (MB)	18

Verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE)	19

Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)	20

Omgaan met archeologische waarden (AW)	21

Omgaan met niet gesprongen explosieven (NGE)	21

Verkeersmanagement (vaar)wegen (VM)	22

Bodem- en milieumaatregelen (BM)	23

Communiceren met derden (CD)	24

Omgaan met Klachten [KG]	25

Technisch management [TM]	26

Technisch management (TM)	26

Ontwerpen (OW)	26

Uitvoeren (UV)	27

Verifiëren en valideren (VV)	28

Omgaan met Schade (SC)	29

Oplevering van het Werk (OP)	29

BIJLAGEN

- Output Specificaties VSP

# INLEIDING

## Vraagspecificatie Proces : ISO 9001-2015 als uitgangspunt

Met een ISO 9001-2015 certificaat toont een organisatie aan, dat in de organisatie gewerkt wordt op basis van een Kwaliteits Management Systeem (KMS), dat is ingericht conform ISO 9001-2015.

In de algemene inleiding ISO 9001-2015 is beschreven, dat de doeltreffendheid van het KMS is gebaseerd op een systematische aanpak, het werken volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus en risico gestuurd denken. Daarnaast wordt als uitgangspunt in ISO 9001-2015 gehanteerd, dat er gewerkt wordt conform de vigerende wet-en regelgeving en algemeen geldende normen.

Dit betekent dat het KMS ook de basis vormt voor het beheersen van de kwaliteitsprocessen op projectniveau.

Wanneer er expliciet proceseisen aan een project en/of Werk worden gesteld, kunnen deze worden vastgelegd in de Vraagspecificatie Proces [VSP]. De proceseisen zoals beschreven in de VSP zijn niet limitatief, maar aanvullend op de proceseisen zoals vastgelegd in het KMS. Dat betekent, dat de processen, die op projectniveau plaatsvinden onderdeel uitmaken van de processen, die zich op bedrijfsniveau afspelen, zoals vastgelegd in het KMS.

Het doel van de aangegeven procesbeschrijvingen en proceseisen in de VSP is om het beoogde projectresultaat te bereiken. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor de realisatie van het Werk, de eigen organisatie of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. In de VSP kan op projectniveau expliciet worden verwezen naar specifiek voor het project geldende wet- en regelgeving en/of vigerende normen. Deze liggen doorgaans vast in algemeen toegankelijke documenten waarnaar kan worden verwezen. Deze maken daarmee impliciet deel uit van het project.

De beschrijving van de wijze waarop een project wordt gemanaged, wordt vastgelegd in het Project management Plan [PMP]. In het PMP wordt expliciet gemaakt op welke wijze de processen binnen een project zijn gekoppeld aan KMS.

In het project Noodkeringen is de [VSP] onderdeel van de set contract documenten, de basisovereenkomst [Bovk], [Annexen], [Toelichting Algemeen] en de vraagspecificatie eisen [VSE] met de daarbij behorende bijlagen.

## Relatie VSP met de uitgangspunten in ISO 9001-2015 en de UAV-gc

In projecten is er sprake van een klantrelatie. De Opdrachtgever (OG) vertrouwt de uitvoering van een project toe aan een organisatie en/of bedrijf (Opdrachtnemer (ON)), die het project uitvoert conform doelstelling en de daarvoor opgestelde eisen. In de VSP komen verschillende aspecten bij het uitvoeren van projecten in een OG-ON samenwerking aan de orde, die gerelateerd kunnen worden aan hetgeen in de ISO 9001-2015 en de UAV-gc is omschreven. Dat betekent, dat de processen op projectniveau ‘in lijn’ zijn met de algemene kwaliteitsprocessen, zoals omschreven in ISO 9001-2015 en de afspraken, zoals vastgelegd in de UAV-gc 2015. De onderlinge relaties zijn in de onderstaande tabel samengevat.

| Korte omschrijving | VSP | ISO 9001 2015 | UAV-gc 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voldoen aan wettelijke voorschriften | H 2.1 | H 1 | § 11 |
| Inzicht in de verwachtingen van de OG Klantgericht handelen | H 2.1, H 3.1, H 4.2 | H 4.2, H 5.1.2 | § 4-7 |
| Management van afwijkingen | H 3.1 | H 8.7 |  |
| Wijzigingen managen | H 3.1 | H 6.3, H 8.3.6, H 8.5.6 | § 14 +§ 15 § 45 |
| Verantwoordelijk voor kwaliteitsbeheersing | H 3.2 | H 1 | § 19 |
| Het vaststellen van de in- en outputs van de processen en op basis daarvan continu verbeteren | H 3.2 | H 4.4.1, H10 |  |
| Toetsing kwaliteitsborging, (ontwerp)documenten en (uitvoerings)werkzaamheden (auditing). | H 3.2 | H 8.3.4, H 9.2 | § 20 +§ 21 |
| Borgen V&G | H 3.4 | H 7.1.4 | § 12 |
| Gekwalificeerd personeel incl. zelfstandige hulppersonen beschikbaar stellen | H 3.5 | H 7.1.2, H 7.2 | § 2-8, § 11 § 20-1 |
| Planmatig werken om projectdoelstelingen te bereiken | H 4.3 | H 6.2.2, H 8.1 | § 7 |
| Procedure kostenbeheersing | H 4.4 |  | § 44 +§ 45 |
| Betalingen | H 4.4 |  | § 33 |
| Ongewenste effecten voorkomen (risicobeheersing toepassen) | H 4.5 | H 6.1 |  |
| De ON dient de projectdocumentatie op orde te hebben en actueel te houden (versiebeheer), die benodigd is voor het aantoonbaar en doeltreffend realiseren van projectdoelstellingen. | H 4.6 | H 7.5 |  |
| Het verkrijgen van benodigde vergunningen | H 5.3 | H 1 | § 10 |
| Omgaan met schade en klachten | H 5.4, H 6.5 | H 7.1.4 | § 41 |
| Ontwerp & ontwikkeling van producten en diensten dient beheerst te geschieden | H 6.2 | H 8.3 |  |
| Bij het uitvoeren van het Werk aantonen, dat na beoordeling aan de gestelde eisen is voldaan, ook bij het optreden van wijzigingen (V&V proces). | H 6.4 | H 8.2, H 8.4 & 8.5 | § 20 +§ 21 |
| In gebruik name en oplevering (aanvaarding) van het Werk | H 6.6 |  | § 24 +§ 26 |

## Structuur VSP

Veel van de in de VSP beschreven processen zijn terug te voeren op bovenstaande aspecten. In de VSP worden de project specifieke processen nader omschreven en waar nodig toegelicht.

De proceseisen in de VSP zijn als volgt ingericht:

1. De eisen zijn ingedeeld naar de rolhouder in het IPM rollen model, dat door de waterschappen wordt gehanteerd om projecten te managen. De reden is om duidelijkheid te verschaffen welke IPM rolhouder in eerste instantie verantwoordelijk is voor het beheersen van de processen, die onder zijn/haar IPM rol zijn beschreven. Het betreft eisen aan projectmanagement, contractmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en technisch management (figuur 1). Per rolhouder zijn de eisen ingedeeld in categorieën. Deze zijn aangegeven met een 2-letterige afkorting. De producten, die de output zijn van deze categorieën zijn aangegeven met een 3-letterige afkorting. Deze staan beschreven in de output specificatie als bijlage bij de VSP.

Het zal duidelijk zijn, dat de verschillende rolhouders vaak met dezelfde processen te maken hebben en daarin hun (deel) verantwoordelijkheid nemen.

2. De proceseisen per rolhouder zijn opgebouwd uit drie componenten :

- een korte beschrijving van het proces,

- de wijze waarop het proces wordt gemanaged en beheerst. Onder managen wordt verstaan het doorlopen van de PDCA cirkel.

- wat de output is van het proces. Deze output is altijd vastgelegd in een document [DOC].

3. Outputs dienen gespecificeerd te zijn.

Het specificeren van de gewenste output kan een korte beschrijving zijn waaraan deze moet voldoen. Dit is beschreven in de “Output Specificatie”, bijlage bij de VSP. De specificatie van de output kan ook beschreven zijn in documenten waarnaar in de VSP wordt verwezen en als bijlage bij de vraagspecificatie zijn opgenomen, zoals richtlijnen, die specifiek voor het Waterschap gelden. Onderscheiden worden documenten, die verwijzen naar wetgeving of een ‘norm’ , documenten die  ‘bindend’ zijn (BIND) of  ‘informatief’ (INFO). Informatieve documenten bevatten toelichtingen of aanvullende informatie en zijn niet bindend.

Fig 1. structuur eisen VSP

Er is voor gekozen om het aantal eisen zoveel mogelijk te beperken.

Waar mogelijk en zinvol zijn verklarende eisen bij de algemene eis ondergebracht achter een ‘streepje’( ‘-‘).

- In sommige gevallen is dit een nadere toelichting gegeven op de eis.

- Dit is cursief gemarkeerd en aangegeven met tekst achter ‘Toelichting’.

De eisen zijn voorzien van een nummering.

Topeisen hebben een hoofdnummering, onder liggende eisen volgen de sub-nummering.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer.

Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer gemakkelijk terug te vinden is.

Per eis is tevens een relatie aangegeven met de bovenliggende eis. De eisen zijn ook vastgelegd in ‘Relatics’ t.b.v. het eisenbeheer.

| Eis ID | Eistekst | Eis Boven liggend |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BIND |  | INFO |
| 2 | # Projectmanagement [PM] |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Projectmanagement (PM) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Projectmanagement (PM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving PM |  |  |  |  |  |
| PM 010 | De Opdrachtnemer (ON) dient zijn Werkzaamheden m.b.t. het Project Noodkeringen te managen binnen het Systeem ……..: - zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. - conform het gestelde in het Project Management Plan [PMP] |  |  |  |  |  |
| PM 020 | Het [PMP] is gebaseerd op het Kwaliteits Management Systeem (KMS) van de ON, dat is gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001-2015. | PM010 |  |  |  |  |
| PM030 | Indien er bij ON sprake is van een combinatie van partijen en/of onder aanneming, dan wordt door de combinatie één [PMP] gehanteerd. | PM010 |  |  |  |  |
| PM040 | De voertaal in alle documenten en overleg, in woord en geschrift is de Nederlandse taal. | PM020 |  |  |  |  |
| PM100 | Managen van het project |  |  |  |  |  |
| PM110 | ON is verantwoordelijk om te bepalen en bij te houden welke Werkzaamheden er dienen te worden verricht en nodig zijn om het Werk te realiseren. | PM010 |  |  |  |  |
| PM120 | ON werkt aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant, - stelt een [PMP] op; - werkt gedurende het gehele project volgens het [PMP] - houdt het [PMP] actueel. | PM020 |  |  |  |  |
| PM200 | Output PM |  |  |  |  |  |
| PM210 | [PMP] Het PMP beschrijft hoe de Werkzaamheden, specifiek voor het Werk, leiden tot het gewenste eindresultaat. |  |  |  |  |  |

| 3 | # Contractmanagement [CM] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Contractmanagement (CM) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Kwaliteitsmanagement (KM) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Interactie Opdrachtgever-Opdrachtnemer (IN) |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Veiligheidsmanagement (VG) |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Zelfstandige Hulpersonen (HP) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ## Contractmanagement (CM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving CM |  |  |  |  |  |
| CM010 | ON dient een goede naleving van de scope van het projectcontract te beheren en te borgen. | PM010 |  |  |  |  |
| CM100 | Managen van het contract |  |  |  |  |  |
| CM110 | ON beheert de scope van het Werk zodanig dat er een overzichtelijke relatie is tussen eisen, objecten, activiteiten, raakvlakken en werkpakketten. | CM010 |  |  |  |  |
| CM120 | ON zet een beheersysteem op waarin contractwijzigingen en raakvlakken worden beheerd en actueel worden gehouden. | CM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: ON houdt een Configuratie Baseline bij. |  |  |  |  |  |
| CM130 | ON stelt een Afwijkingenregister [AFR] op waarin afwijkingen en maatregelen worden geregistreerd. | CM110 |  |  |  |  |
| CM140 | Een contractwijziging dient ingediend te worden via een verzoek tot wijziging [VTW]: - indienen conform § 45 UAV-GC 2005; - contractwijzigingen dienen gemotiveerd te worden | CM110 |  |  |  |  |
| CM150 | Voor iedere VTW dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld [VTW-PvA] dat is afgestemd met OG. | CM110 |  |  |  |  |
|  | Toelichting : De aard en omvang van het PvA dient passend te zijn op de strekking van de VTW |  |  |  |  |  |
| CM200 | Output CM |  |  |  |  |  |
| CM210 | [AFR] Het AFR beschrijft de wijze waarop ON omgaat met afwijkingen, inclusief correctieve en preventieve maatregelen. |  |  |  |  |  |
| CM220 | [VTW] De VTW bevat een verzoek om aanpassing van de baseline |  |  |  |  |  |
| CM230 | [VTW-PvA] Het VTW-PvA bevat een beschrijving van de voorgestelde aanpassing op de baseline. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ## Kwaliteitsmanagement (KM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving KM |  |  |  |  |  |
| KM010 | ON dient zijn KMS te volgen om te waarborgen dat wordt voldaan aan: - de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst; - het waarmaken van de met Opdrachtgever (OG) afgestemde verwachtingen. | PM020 |  |  |  |  |
| KM100 | Managen van Kwaliteit |  |  |  |  |  |
| KM110 | ON dient het Project Noodkeringen mee te nemen in het interne auditprogramma t.b.v. het KMS en houdt een project Audit Dossier (incl. planning) actueel [AUD]; | KM010 |  |  |  |  |
| KM120 | ON verleent te allen tijde medewerking aan OG om een externe audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten: - ON levert hiervoor de benodigde documenten en informatie; - OG kan zich daarbij doen vergezellen door derden of deskundigen; - ON rapporteert de genomen maatregelen voorkomend uit audits en toetsen. | KM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: OG heeft de bevoegdheid (na inlichten ON) om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van de ON, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht; |  |  |  |  |  |
| KM130 | ON verleent medewerking aan OG om met regelmaat prestatiemetingen te (laten) verrichten en te bespreken om de tevredenheid over de geleverde prestatie te monitoren. - OG draagt hiervoor het format aan; - ON neemt, indien nodig, passende maatregelen om op het gewenste prestatieniveau te komen of te blijven. | KM010 |  |  |  |  |
| KM140 | ON dient maatregelen, die genomen dienen te worden n.a.v. negatieve bevindingen en tekortkomingen uit interne en externe audits, vast te leggen en op te volgen. | KM110 KM120 |  |  |  |  |
| KM150 | ON documenteert zijn projectwerkzaamheden met procesbeschrijvingen. - ON legt deze vast in de [WBS] - ON toont met deze procesbeschrijvingen aan dat aan de gestelde eisen wordt voldaan; | KM010 |  |  |  |  |
| KM160 | ON benoemt een kwaliteitsmanager voor het project [KMA]. | KM010 |  |  |  |  |
| KM200 | Output KM |  |  |  |  |  |
| KM210 | [AUD] Planning en registratie project audits ON |  |  |  |  |  |
| KM220 | [WBS] De WBS is de structuur voor de uitvoering van werkpakketten |  |  |  |  |  |
| KM230 | [KMA] Beschrijving competenties kwaliteitsmanager |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ## Interactie Opdrachtgever-Opdrachtnemer (IN) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving IN |  |  |  |  |  |
| IN010 | ON en OG committeren zich om samenwerking vorm te geven conform de uitgangspunten, zoals vastgelegd in de Toelichting Algemeen. | CM010 |  |  |  |  |
| IN020 | ON organiseert in samenwerking met OG een effectieve informatie uitwisseling zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. | IN010 |  |  |  |  |
| IN100 | Managen van Interactie OG-ON |  |  |  |  |  |
| IN110 | ON organiseert direct na gunning een Project Start Up [PSU] en op aangeven van OG of ON periodiek een Project Follow Up [PFU][PSU]. | IN020 |  |  |  |  |
| IN120 | ON stelt de planning / inhoud van de PSU of PFU op in overleg met de OG. | IN0210 |  |  |  |  |
| IN130 | ON doet periodiek verslag van de projectvoortgang in een voortgangsrapportage [VGR] en dient dit minimaal een week, voordat het [VGO] plaatsvindt, ter kennisgeving naar OG te sturen. | IN020 |  |  |  |  |
| IN140 | ON organiseert en bespreekt periodiek met de OG de project voortgang in een voortgang overleg [VGO] en maakt daar een verslag van. | IN020 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Het voortgangsoverleg [VGO] is het enige overleg waarin contractuele afspraken gemaakt kunnen worden. In overige overleggen kunnen wijzigingen worden besproken en voorbereid, echter is het voortgangsoverleg het enige overleg waarin hierover besluitvorming kan plaatsvinden (naast de formele vastlegging vanuit de UAV-GC). |  |  |  |  |  |
| IN150 | ON dient op verzoek van en in overleg met OG periodiek aanvullende overleggen op IPM gerelateerde deelgebieden met OG te initiëren. | IN020 |  |  |  |  |
| IN160 | Uitwisseling van formele communicatie tussen partijen zal door middel van de VISI systematiek, zoals bedoeld op www.crow.nl/visi plaatsvinden | IN020 |  |  |  |  |
| IN200 | Output IN |  |  |  |  |  |
| IN210 | [PSU] Het PSU/PFU bevat de toelichting op de wijze waarop ON in samenwerking met OG het Werk organiseert. |  |  |  |  |  |
| IN220 | [VGO] Het VGO is het periodieke voortgangsoverleg waarin: - informatie omtrent de voortgang van het Werk wordt uitgewisseld; - besluiten worden genomen omtrent de voortgang en wijzigingen van het Werk. |  |  |  |  |  |
| IN230 | [VGR] Het VGR is de rapportage van de projectvoortgang welke wordt besproken in het [VGO]. |  |  |  |  |  |

| 3.4 | ## Veiligheidsmanagement (VG) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procesbeschrijving VG |  |  |  |  |  |
| VG010 | De Werkzaamheden dienen op een veilige en gezonde wijze te worden verricht zodat het Werk veilig, gezond ontworpen, gebruikt en te zijner tijd gesloopt kan worden. | CM010 |  |  |  |  |
| VG020 | ON draagt zorg voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G proces) op het Werk. | CM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Het begrip veiligheidsmanagement (V&G proces) omvat ook het beheersen van veiligheidsissues in ontwerp- en andere voorbereidende documenten |  |  |  |  |  |
| VG100 | Managen van Veiligheid & Gezondheid |  |  |  |  |  |
| VG110 | ON stelt een voor het Werk specifiek Veiligheidsmanagementplan [VGP] op in lijn met de richtlijnen, die gelden vanuit Rijnland en handelt in overeenstemming hiermee. | VG010 |  | BIND1 |  |  |  |
| VG120 | ON stelt voor het Werk een overall veiligheidscoördinator aan met de daarbij behorende kwalificaties. | VG020 |  |  |  |  |
| VG130 | ON stelt specifiek voor het Werk een overall veiligheidsdossier [VGD] samen en houdt dit actueel. | VG110 |  |  |  |  |
| VG200 | Output VG |  |  |  |  |  |
| VG210 | [VGP] Het Veiligheidsplan beschrijft het V&G proces, zoals toegepast binnen het Werk. |  |  |  |  |  |
| VG220 | [VGD] Het veiligheidsdossier beschrijft de veiligheids issues tijdens het Werk inclusief de maatregelen, die ON treft/getroffen heeft om de veiligheid gedurende het Werk te borgen. |  |  |  |  |  |

| 3.5 | ## Zelfstandige Hulpersonen (HP) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | procesbeschrijving HP |  |  |  |  |  |
| HP010 | ON dient de zelfstandige hulppersonen, die voor het Werk worden ingezet, zodanig te managen dat de resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. | CM010 |  |  |  |  |
| HP100 | Managen van inzet van Zelfstandige Hulppersonen |  |  |  |  |  |
| HP110 | ON dient een register bij te houden van zelfstandige hulppersonen die in het kader van de Werkzaamheden zijn of worden ingeschakeld. | HP010 |  |  |  |  |
| HP120 | De ingezette zelfstandige hulppersonen dienen ISO 9001-2015 gecertificeerd te zijn. | HP010 |  |  |  |  |
| HP130 | Indien ON onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk aan €125.000,- (exclusief BTW), verstrekt ON aan OG een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring. | HP010 |  |  |  |  |
| HP140 | Indien een zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden genoemd in artikel 45 leden 1 en 2 van de Richtlijn 2004/18/EG, dient de ON een andere zelfstandige hulppersoon te selecteren die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel van de Werkzaamheden alsnog zelf zal uitvoeren. | HP010 |  |  |  |  |
| HP150 | Het in deze paragraaf bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ON voor de juiste en tijdige voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandig hulppersoon door de OG wordt uitgesloten op basis van deze paragraaf, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, kostenvergoeding of termijnverlenging | HP010 |  |  |  |  |
| HP160 | In geval van een zelfstandig hulppersoon, die elektrotechnische werkzaamheden uitvoert dient deze in bezit te zijn van : - Formele erkenning volgens ‘Regeling voor erkenning Elektrotechnische Installateurs (REI)’ - Een certificaat van de ‘Stichting Erkenning installatiebedrijven (SEI)’ | HP010 |  |  |  |  |
| HP200 | Output HP |  |  |  |  |  |
| HP210 | [EV] Een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring [EV]; |  |  |  |  |  |

| 4 | # Projectbeheersing [PB] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Projectbeheersing (PB) |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Management beheerstructuur (BS) |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Planningsmanagement (PL) |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Financieel management (FM) |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Risicomanagement (RM) |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Informatie management (IM) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ## Projectbeheersing (PB) |  |  |  |  |  |
|  | procesbeschrijving PB |  |  |  |  |  |
| PB010 | ON dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de project beheers aspecten scope, tijd, geld, risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid, milieu zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd en onderhouden kan worden conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | CM010 |  |  |  |  |
| PB100 | managen van PB |  |  |  |  |  |
| PB110 | ON richt een projectbeheerssysteem in en houdt OG gedurende het Werk geïnformeerd over de projectbeheersaspecten. | PB010 |  |  |  |  |
| PB120 | ON dient een beheerssysteem in te richten m.b.t. contract- en risicobeheersing zodanig dat informatie-uitwisseling tussen OG en ON kan plaatsvinden op een uniforme wijze. | PB010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: OG gebruikt Relatics |  |  |  |  |  |
| PB130 | ON stelt documenten [DOC] beschikbaar waarmee de OG, op verzoek, gedurende het Werk actief wordt geïnformeerd over de projectvoortgang- en beheersing. | PB010 |  |  |  |  |
| PB200 | output PB |  |  |  |  |  |
| PB210 | [DOC] Documenten die ter kennis gebracht worden aan OG, op verzoek, om deze geïnformeerd te houden over de projectvoortgang. |  |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Buiten de documenten, die in Annex III en Annex IV worden gevraagd, kunnen dit ook documenten zijn die op verzoek van de OG worden gevraagd. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ## Management Beheerstructuur (BS) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving |  |  |  |  |  |
| BS 010 | ON richt voor het Werk een beheerstructuur in zodat de processen m.b.t. de scope van het Werk op een inzichtelijke en gestructureerde wijze wordt beheerst. | CM010 |  |  |  |  |
| BS100 | managen van BS |  |  |  |  |  |
| BS110 | ON structureert de beheersing van het Werk zodanig dat een objectenboom [OBJ] wordt gedefinieerd, waarbij een eenduidige relatie is gelegd tussen ieder object en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. | BS010 |  |  |  |  |
| BS120 | ON stelt een hiërarchische structuur van werkpakketten en activiteiten op, in relatie tot de objecten in de objectenboom: Work Breakdown Structure [WBS]. | BS010 |  |  |  |  |
| BS200 | output BS |  |  |  |  |  |
| BS210 | [OBJ] De Objectenboom is de structuur, waarbinnen de verschillende objecten zijn gedefinieerd. |  |  |  |  |  |
| BS220 | [WBS] De WBS is de structuur voor de uitvoering van werkpakketten |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ## Planningsmanagement (PL) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving |  |  |  |  |  |
| PL010 | ON dient het Werk op een planmatige wijze in te richten en uit te voeren met het doel om de mijlpalen zoals opgenomen in Annex II worden gerealiseerd. | CM010 |  |  |  |  |
| PL100 | managen van PL |  |  |  |  |  |
| PL110 | ON stelt een projectplanning [PLN] op en - houdt de projectplanning actueel; - communiceert aanpassingen/wijzigingen met OG; - stelt deze in bewerkbare digitale vorm ter beschikking aan de OG; - behandelt de actuele project planning en –voortgang als vast agendapunt in het [VGO] - realiseert een nieuwe baseline van de planning zodra zich een afwijking op het kritieke pad van meer dan 2 weken voordoet; - implementeert de aangepaste planning na acceptatie door OG. | PL010 |  |  |  |  |
| PL200 | output PL |  |  |  |  |  |
| PL210 | [PLN] De projectplanning verschaft een voldoende gedetailleerd inzicht in de geplande voortgang van het Werk waarbij de Werkpakketten en activiteiten zijn uitgezet in de tijd. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ## Financieel management (FM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving FM |  |  |  |  |  |
| FM010 | ON verricht werkzaamheden met betrekking tot financieel management zodanig dat declaraties in verhouding staan tot de werkzaamheden en de resultaten van die werkzaamheden | CM010 |  |  |  |  |
| FM020 | ON zorgt ervoor dat er een logische en herleidbare koppeling is tussen de ingediende inschrijfstaat, de geaccepteerde termijnstaat, de planning en de voortgangsrapportage. | FM010 |  |  |  |  |
| FM100 | Managen van aanbestedingsprijs |  |  |  |  |  |
| FM110 | ON dient de “Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs” [SOI] op te stellen en - daarin de relatie met de WBS inzichtelijk te maken en te onderbouwen; - deze uiterlijk binnen tien dagen na opdrachtverlening ter kennis te brengen van OG. | FM010 |  |  |  |  |
| FM120 | Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de inschrijfprijs [SOI] en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de ON of de OG geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. | FM010 |  |  |  |  |
| FM130 | De ON dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de ON op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages (algemene kosten en risicoreservering) te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. | FM010 |  |  |  |  |
| FM140 | Indien werkzaamheden worden uitbesteed in onder aanneming of anderzijds, worden de opslagpercentages (algemene kosten en risicoreservering) van de onderaannemer geacht te zijn opgenomen in de opslagpercentages van de opdrachtnemer | FM130 |  |  |  |  |
| FM101 | Managen van de Termijnstaat |  |  |  |  |  |
| FM121 | ON stelt t.b.v. het Werk een Termijnstaat [TMS] op: - gebaseerd op de [WBS]; - houdt deze in samenhang met de planning [PLN] actueel, - communiceert aanpassingen/wijzigingen met OG. | FM101 |  |  |  |  |
| FM122 | Gewenste aanpassingen in de [TMS] dienen altijd in de vorm van een gewijzigde termijnstaat ter acceptatie bij de OG te worden ingediend. | FM101 |  |  |  |  |
| FM123 | Een gewijzigde [TMS] dient opgesteld te zijn als er sprake is van : - een Wijziging van de planning die tevens een wijziging inhoudt van de begin- of einddatum van een betaalpost; - een Wijziging van de financiële waarde van een betaalpost; - een Wijziging waarbij een nieuwe betaalpost wordt geïntroduceerd. | FM101 |  |  |  |  |
| FM102 | Managen van prestaties |  |  |  |  |  |
| FM131 | ON dient aan te tonen dat de prestaties waar de Verzoek tot Prestatieverklaring [VTP] betrekking op heeft daadwerkelijk zijn verricht. | FM102 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: De geleverde prestatie dient aantoonbaar gemaakt te worden en passend te zijn binnen de kaders van de termijnstaat |  |  |  |  |  |
| FM 132 | Prestatieverklaringen (PV) kunnen door OG voor een termijn worden afgegeven na het uitvoeren van de ‘Toets op het betaalcriterium’ waarin de rechtmatigheid van betaling wordt aangetoond. | FM102 |  |  |  |  |
| FM103 | Werkwijze Opschorten van betaling |  |  |  |  |  |
| FM141 | Een PV wordt door OG niet afgegeven, - als naar het oordeel van OG een tekortkoming in de nakoming van ON's contractuele verplichtingen is geconstateerd; - als een tekortkoming nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. | FM103 |  |  |  |  |
| FM142 | Bij het niet afgeven van een PV wordt de betaling van het gehele termijnbedrag opgeschort. | FM103 |  |  |  |  |
| FM143 | In geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag heeft ON geen recht op vergoeding van rente en indexering. | FM103 |  |  |  |  |
| FM104 | Werkwijze Opleggen boetes |  |  |  |  |  |
| FM151 | Het opleggen van een boete door OG aan ON zal schriftelijk geschieden na een vooraankondiging. | FM104 |  |  |  |  |
| FM152 | Betaling van boetes zal worden verrekend met de eerst volgende termijn nadat de boete is opgelegd. | FM104 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Voor eventueel op te leggen boetes geldt de boete- en bonusregeling zoals opgenomen in de Annex |  |  |  |  |  |
| FM200 | Output FM |  |  |  |  |  |
| FM220 | [SOI] De Staat van Ontleding beschrijft de opbouw van de inschrijvingsprijs conform WBS. |  |  |  |  |  |
| FM230 | [TMS] De Termijnstaat is een weergave van de financiële waarde van betaalposten. |  |  |  |  |  |
| FM240 | [VTP] In een VTP beschrijft ON voor welke Werkzaamheden OG wordt verzocht een prestatieverklaring af te geven. |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ## Risicomanagement (RM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving RM |  |  |  |  |  |
| RM010 | ON verricht de Werkzaamheden met betrekking tot Risicomanagement zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor ON en waar mogelijk OG is geminimaliseerd. | CM010 |  |  |  |  |
| RM100 | Managen van risico's |  |  |  |  |  |
| RM110 | ON stelt een risicoregister op [RIR] en houdt dit actueel en hanteert de uitgangspunten van de ISO 31000, minimaal voor wat betreft het Framework en Procesdeel. | RM010 |  |  |  |  |
| RM120 | De risicomanager van ON heeft aantoonbaar de ISO 31000 certificeringstraining met goed gevolg afgelegd. | RM010 |  |  |  |  |
| RM130 | ON beheerst de geïdentificeerde risico’s op proactieve en aantoonbare wijze. Op elk formeel discipline-overleg staat het bespreken van de discipline-specifieke risico’s op de agenda. Wijzigingen in risico’s worden opgenomen in het verslag van het overleg. | RM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: ON initieert proactief beheersmaatregelen waar OG verantwoordelijkheid voor draagt. |  |  |  |  |  |
| RM140 | ON levert bij elke [VGR] een geactualiseerd risicodossier, inclusief oorzaken, gevolgen, beheersmaatregelen, actiehouders en kwantificeringen van actuele score en restrisico. | RM010 |  |  |  |  |
| RM150 | ON organiseert voorafgaande aan het Werk minimaal één (1) gezamenlijke risicosessie met OG. | RM010 |  |  |  |  |
| RM200 | Output RM |  |  |  |  |  |
| RM210 | [RIR] Het Risicoregister ON geeft de actuele stand van zaken weer m.b.t. de risico’s en de door ON getroffen maatregelen die samenhangen met het Werk. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | ## Informatie management (IM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving IM |  |  |  |  |  |
| IM010 | ON richt een Informatie Management Systeem [IMS] in en zorgt voor het beheer en onderhoud. | CM010 |  |  |  |  |
| IM100 | Managen van Informatie |  |  |  |  |  |
| IM110 | ON beschikt over een overzicht van de door hem op te stellen documenten [DOC], waaronder, maar niet uitsluitend beperkt tot, de in Annex II, III en IV van de Basisovereenkomst genoemde documenten. | IM010 |  |  |  |  |
| IM120 | Documenten [DOC] dienen te voldoen aan de eisen zoals die gelden voor documentatie van projectinformatie binnen het hoogheemraadschap van Rijnland. | IM110 |  |  |  |  |
| IM130 | Documenten en tekeningen dienen toegankelijk te zijn in het (GIS) beheersysteem van het Rijnland en door OG beheerd te kunnen worden. | IM110 |  |  |  |  |
| IM200 | Output IM |  |  |  |  |  |
| IM210 | [DOC] Eisen waaraan de projectdocumentatie (rapporten, tekeningen, berekeningen etc.) dient te voldoen. |  |  |  |  |  |
| IM220 | [IMS] Eisen waaraan een informatie management systeem minimaal dient te voldoen. |  |  |  |  |  |

| 5 | # Omgevingsmanagement [OM] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Omgevingsmanagement (OM) |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Managen van werkzaamheden op de bouwlocatie (MB) |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE) |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Omgaan met archeologische waarden (AW) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NGE) |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Verkeersmanagement (vaar)wegen (VM) |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Bodem- en milieumaatregelen (BM) |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Communiceren met derden (CD) |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Omgaan mat klachten (KG) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ## Omgevingsmanagement (OM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving OM |  |  |  |  |  |
| OM010 | ON dient het Werk te realiseren met minimale hinder voor de omgeving en optimaal in te passen in zijn omgeving conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. | PB010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving gedurende de gehele levensduur van de objecten. |  |  |  |  |  |
| OM100 | Managen van de omgeving |  |  |  |  |  |
| OM110 | ON dient zijn Werkzaamheden te managen zodanig dat de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving zo weinig mogelijk negatief worden beïnvloed. | OM010 |  |  |  |  |
| OM120 | ON stelt voor het Werk Omgevings Management Plan [OMP] op en houdt dit actueel. | OM110 |  |  |  |  |
| OM130 | Indien hinder wordt veroorzaakt dient de ON dit voorafgaand aan Werkzaamheden aan de OG en betrokken doelgroepen te melden. | OM110 |  |  |  |  |
| OM200 | Output OM |  |  |  |  |  |
| OM210 | [OMP] Het Omgevings Management Plan beschrijft hoe ON omgaat met omgevingsfactoren (hinder, conditionering, stakeholders etc.). |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ## Managen van werkzaamheden op de bouwlocatie (MB) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving MB |  |  |  |  |  |
| MB010 | De Werkzaamheden op de bouwlocatie(s) dienen plaats te vinden binnen de daarvoor geldende (lokale) regels, richtlijnen en afspraken m.b.t. leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid voor de omgeving. | OM010 |  |  |  |  |
| MB100 | Management van MB |  |  |  |  |  |
| MB110 | Als werktijden gelden werkdagen (ma t/m vr) van 6.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden mogen er geen fysieke werkzaamheden plaatsvinden zonder toestemming van OG. | MB010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Indien ON er de voorkeur aan geeft om af te wijken van genoemde werktijden, dient vooraf toestemming te zijn verkregen van OG. |  |  |  |  |  |
| MB120 | Bouwwerkzaamheden kunnen slechts plaatsvinden rekening houdend met risico´s voor veiligheid en het milieu. | MB010 |  |  |  |  |
| MB130 | De bouwlocatie (werkterrein) dient niet toegankelijk te zijn voor onbevoegden. | MB010 |  |  |  |  |
| MB140 | ON dient voorafgaande aan de Werkzaamheden : - een Status Opname (0-meting) areaalgegevens te maken, waarbij ON een verificatie doet van de door OG verstrekte areaalgegevens; - een Lijst op te stellen van relevante Risicovolle Objecten [LRO] in de omgeving, waaraan eventueel schade en/of gebreken kunnen ontstaan ten tijde van of ten gevolge van de Werkzaamheden; | MB010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Objecten in de omgeving zoals: bebouwing, begroeiing, wegen en paden. |  |  |  |  |  |
| MB160 | ON dient : - de status van de LRO objecten in de omgeving te monitoren en te documenteren; - een Status Rapport Objecten [SRO] op te stellen om eventuele schades of gebreken, die ontstaan ten tijde van of ten gevolge van de Werkzaamheden, wel/niet aantoonbaar te kunnen maken. | MB130 |  |  |  |  |
| MB200 | Output MB |  |  |  |  |  |
| MB210 | [LRO] De LRO is een door de ON opgestelde lijst van relevante risicovolle objecten met een schade risico t.g.v. de Werkzaamheden. |  |  |  |  |  |
| MB220 | [SRO] Het SRO is een rapport, waarin de status van elk relevant risicovol object is gedocumenteerd met metingen, foto's en een tekst waarin de (schade) risico's zijn toegelicht. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | ## Verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen (VE) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving VE |  |  |  |  |  |
| VE010 | ON dient de benodigde Werkzaamheden m.b.t. het verkrijgen, naleven en handhaven van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen te verrichten, zodanig dat de voortgang van het Werk niet wordt belemmerd. | OM010 |  |  |  |  |
| VE100 | Managen van Vergunningen |  |  |  |  |  |
| VE110 | ON vraagt de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen op eigen naam aan en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt | VE010 |  |  |  |  |
| VE120 | Indien een vergunning etc. niet op naam van de ON aangevraagd kan worden dient de ON een gemotiveerd verzoek in bij de OG voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de OG. | VE110 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: OG verleent binnen vijf dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van ON, de gevraagde machtiging. |  |  |  |  |  |
| VE130 | De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende vergunning etc. | VE110 |  |  |  |  |
| VE140 | De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. | VE110 |  |  |  |  |
| VE150 | Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. | VE010 |  |  |  |  |
| VE160 | ON stelt, in aanvulling op hetgeen in Annex I is vereist, een totaaloverzicht op van de benodigde vergunningen [VEO] en houdt deze actueel. | VE010 |  |  |  |  |
| VE170 | De ON dient de OG te informeren over de voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. ook die waartoe een machtiging is verstrekt in de [VGR]. | VE010 |  |  |  |  |
| VE200 | Output VE |  |  |  |  |  |
| VE210 | [VEO] Overzicht van benodigde vergunningen voor zowel ON als OG. |  |  |  |  |  |
| 5.4 | ## Leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving K&L |  |  |  |  |  |
| KL010 | De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders. | OM010 |  |  |  |  |
| KL100 | Managen van K&L |  |  |  |  |  |
| KL110 | ON dient de ligging van de kabels en leidingen Categorie 1 te handhaven. | KL010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting : De Kabels en Leidingen Derden categorie 1 zijn opgenomen in ANNEX I. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast |  |  |  |  |  |
| KL120 | De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden, al dan niet in samenwerking met de daartoe gespecialiseerde aannemer, de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. | KL010 |  |  |  |  |
| KL130 | Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 (Kabels en Leidingen Derden die niet behoren Categorie 1 of 2) noodzakelijk is, dient de Opdrachtnemer, al dan niet in samenwerking met de daartoe gespecialiseerde aannemer, namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken en vast te leggen in het [KLP]. | KL010 |  |  |  |  |
| KL140 | De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een akkoord is gegeven dor de leidingenbeheerder en Opdrachtgever. | KL010 |  |  |  |  |
| KL150 | ON dient alle benodigde voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van K&L te coördineren, bestaande uit: - het doen van een KLIC melding vóór uitvoering van de Werkzaamheden; - het verifiëren van de door de OG beschikbaar gestelde gegevens over de K&L op juistheid en/of volledigheid; - indien nodig het verrichten van onderzoek aanvullend op de KLIC melding om in het veld de exacte diepteligging en locatie van de kruisende K&L en leidingen binnen het tracé te kunnen bepalen; - het aanvullen van ontbrekende gegevens t.a.v. K&L die in verband met de werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie moeten worden verlegd, verwijderd, beschermd of in stand gehouden; - het terug melden van wijzigingen aan KLIC; | KL010 |  |  |  |  |
| KL160 | De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 250 “Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces” inclusief de aanvulling CROW-publicatie 308 “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen, Richtlijn zorgvuldig graafproces”. | KL010 |  |  |  |  |
| KL170 | Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. | KL010 |  |  |  |  |
| KL180 | Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. | KL010 |  |  |  |  |
| KL190 | De Opdrachtnemer dient een K&L plan [KLP] t.b.v. het project op te stellen. | KL010 |  |  |  |  |
| KL200 | Output K&L |  |  |  |  |  |
| KL210 | [KLP] K&L plan waarin de te treffen maatregelen zijn vastgelegd. |  |  |  |  |  |
| 5.5 | ## Omgaan met archeologische waarden (AW) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving AW |  |  |  |  |  |
| AW010 | ON dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden te verrichten, zodanig dat de conservering van die archeologische waarden is gewaarborgd. | OM010 |  |  |  |  |
| AW100 | Managen van archeologische waarden |  |  |  |  |  |
| AW110 | ON draagt zorg voor adequate coördinatie en uitvoering van noodzakelijke maatregelen m.b.t. archeologie en stelt: - een rapportage Archeologische Waarden [AWR] op waarin de beschikbare documentatie is opgenomen, geverifieerd en actueel wordt gehouden; - op welke wijze eventueel noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd; | AW010 |  |  |  |  |
| AW120 | ON treft maatregelen bij zo genoemde “toevalsvondsten” : - het melden van vondsten direct bij OG, het bevoegd gezag en het Provinciaal Depot; - het beschermen en veiligstellen in situ, ter voorkoming van vernieling of uitspoeling van toeval vondsten; - het Werk op en rondom de vondst niet eerder hervatten dan nadat: * er goedkeuring is verkregen van OG; * de archeologische werkzaamheden als afgerond zijn beschouwd door het bevoegd gezag. | AW110 |  |  |  |  |
| AW200 | Output AW |  |  |  |  |  |
| AW210 | [AWR] Rapportage waarin de archeologische waarden worden gewaarborgd. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | ## Omgaan met niet gesprongen explosieven (NGE) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving NGE |  |  |  |  |  |
| NGE010 | ON dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet gesprongen explosieven te verrichten, zodanig dat de veiligheid in de omgeving is gewaarborgd. | OM010 |  |  |  |  |
| NGE100 | Managen NGE |  |  |  |  |  |
| NGE110 | ON treft adequate maatregelen om de veiligheid rond NGE te borgen door: - door preventief beschikbaar NGE onderzoek te verifiëren op veiligheid t.b.v. de werkomgeving; - aanvullende maatregelen (evt. vervolgonderzoek conform het systeemcertificaat Opsporen Conventionele explosieven (WSCS-OCE)) te nemen indien de beschikbare informatie onvoldoende is; - het (laten) ruimen van NGE's door een gecertificeerde partij. | NGE010 |  |  |  |  |
| NGE120 | Bij een vermoeden van de aanwezigheid van NGE's : - voert ON aanvullend detectie onderzoek uit; - legt deze vast in een rapportage [NER]; - meldt vondsten direct bij OG en het bevoegd gezag; - treft preventieve maatregelen in situ treffen ter voorkoming van explosiegevaar. | NGE110 |  |  |  |  |
|  | Toelichting : Eventueel aanvullend detectie onderzoek NGE is niet verrekenbaar. |  |  |  |  |  |
| NGE130 | Bij een vermoeden van de aanwezigheid van NGE’s ON mag het Werk op en rondom de locatie niet eerder hervatten dan nadat: * het gebied is vrijgegeven; * er goedkeuring is verkregen van OG. | NGE110 |  |  |  |  |
| NGE200 | Output NGE |  |  |  |  |  |
| NGE210 | [NGER] Rapportage waarin is aangegeven welke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid te garanderen. |  |  |  |  |  |
| 5.7 | ## Verkeersmanagement (vaar)wegen (VM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving VM |  |  |  |  |  |
| VM010 | ON dient de Werkzaamheden, met betrekking tot verkeersmanagement, zodanig te verrichten, dat veiligheid en minimale verkeershinder voor zowel weg- als vaarwegverkeer zijn gewaarborgd. | OM010 |  |  |  |  |
| VM020 | ON waarborgt de bereikbaarheid van (woon- en werk) locaties in de omgeving en betrokkenen in en rond de bouwlocatie (werkterrein) en zorgt voor een goede doorstroming van het weg- en vaarwegverkeer. | VM010 |  |  |  |  |
| VM100 | Verkeersmanagement |  |  |  |  |  |
| VM110 | ON beschrijft de verkeersmaatregelen die de ON neemt voor zowel het weg- als het vaarwegverkeer in het Verkeersmanagementplan [VMP] | VM010 |  |  |  |  |
| VM120 | Het VMP dient afgestemd te zijn met de eisen en richtlijnen, die daaraan worden gesteld door de bevoegde gezagen en de weg- en vaarwegbeheerder(s). | VM110 |  |  |  |  |
| VM130 | Het verkeersmanagementplan dient geactualiseerd te worden bij wijzigingen in de planning en fasering van de Uitvoeringswerkzaamheden. Na actualisatie dient Opdrachtnemer het verkeersmanagement opnieuw ter kennis te brengen van de Opdrachtgever en ter beoordeling bij het Bevoegd gezag/de wegbeheerder. | VM020 |  |  |  |  |
| VM200 | Output VM |  |  |  |  |  |
| VM210 | [VMP] Het verkeersmanagementplan waarin de voor het project Noodkeringen benodigde verkeersmaatregelen zijn beschreven. |  |  |  |  |  |
| 5.8 | ## Bodem- en milieumaatregelen (BM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving BM |  |  |  |  |  |
| BM010 | ON dient te zorgen, dat de milieulast t.g.v. de werkzaamheden m.b.t. het project Noodkeringen tot het minimale wordt beperkt. | OM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Dit beperkt zich niet tot hetgeen vereist is in Besluit Bodem kwaliteit (Bbk), de Waterwet, de Wet bodembescherming (Wbb) en de flora- en faunawet (NB-wet) |  |  |  |  |  |
| BM100 | Managen van bodem- en milieumaatregelen |  |  |  |  |  |
| BM110 | ON dient : - waar nodig (aanvullend) milieukundig bodemonderzoek uit te voeren en vast te leggen in milieukundige bodemonderzoeksrapporten; - een grond- en afvalstromenregistratie te voeren gericht op het duurzaam gebruik van materialen; | BM010 |  |  |  |  |
| BM120 | ON dient aan te tonen middels een registratie in de [BMR] dat er CO2 reducerende maatregelen zijn genomen. | BM110 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Hierbij dient de methodiek van de CO2 prestatieladder als uitgangspunt te worden genomen. |  |  |  |  |  |
| BM130 | Inzake het Bbk gedurende het werk: - treedt de ON op namens de OG als gemachtigde bij het bevoegd gezag voor wat betreft de toepassing van bouwmaterialen; - is ON aanspreekpunt voor de opsporingsambtenaren. | BM110 |  |  |  |  |
| BM140 | ON stelt een rapportage [BMR] op waarin alle genomen duurzaamheidsmaatregelen zijn beschreven en onderbouwd. | BM110 |  |  |  |  |
| BM200 | Output BM |  |  |  |  |  |
| BM210 | [BMR] Een rapportage waarin de gerealiseerde maatregelen t.a.v. duurzaamheid en CO2 reductie zijn onderbouwd. |  |  |  |  |  |
| 5.9 | ## Communiceren met derden (CD) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving CD |  |  |  |  |  |
| CD010 | De communicatie met derden (stakeholders & betrokkenen) dient tijdig, eerlijk, actueel, consequent, samenhangend en transparant te zijn. | OM010 |  |  |  |  |
| CD020 | De communicatie met derden dienen zo publieksvriendelijk mogelijk te zijn en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te streven. | OM010 |  |  |  |  |
| CD100 | Managen van communicatie |  |  |  |  |  |
| CD110 | De ON is verantwoordelijk is voor de coördinatie van de communicatie met derden (minimaal de geïdentificeerde stakeholders in de stakeholderanalyse), die bestaat uit: - bouwcommunicatie; - het inrichten van een project website - het afhandelen van schriftelijke en/of digitale communicatie - communicatie via sociale media; | CD010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Bouwborden en andere informatiedragers t.b.v. de bouwcommunicatie dienen te voldoen aan de richtlijnen, die daarvoor gelden bij Rijnland (huisstijl). |  |  | BIND7 |  |  |
| CD120 | Werkzaamheden met betrekking tot communicatie dienen vooraf door ON afgestemd te zijn met OG. | CD110 |  |  |  |  |
| CD130 | ON ondersteunt OG bij excursies en evenementen inclusief het verzorgen van de daarvoor benodigde voorzieningen. | CD110 |  |  |  |  |
| CD140 | ON stelt een communicatieplan [CDP] op waarin alle werkzaamheden m.b.t. de communicatie door ON is beschreven. | CD110 |  |  |  |  |
| CD200 | Output CD |  |  |  |  |  |
| CD210 | [CDP] Het communicatieplan is het plan van aanpak voor alle door ON uit te voeren communicatie met derden gedurende het project. |  |  |  |  |  |
| 5.10 | ## Omgaan met Klachten [KG] |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving KG |  |  |  |  |  |
| KG010 | ON dient klachten adequaat af te handelen en de oorzaak te verhelpen zodanig dat de voortgang van het Werk niet wordt belemmerd. | TM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Onder een klacht wordt verstaan: elke uiting van ontevredenheid of misgenoegen. |  |  |  |  |  |
| KG100 | Managen afhandelen klachten derden |  |  |  |  |  |
| KG110 | ON dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na het uiten van een klacht, aan de OG en melder te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen en houdt de OG op de hoogte van de vorderingen t.a.v. het afhandelen van de klacht; | KL010 |  |  |  |  |
| KG120 | ON dient een klachtenregister [KGR] op te stellen en bij te houden m.b.t. de registratie en afhandeling van klachten van derden, dat altijd beschikbaar is voor de OG. | KL010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Klachten kunnen direct of via OG zijn geuit aan ON |  |  |  |  |  |
| KG200 | Output KG |  |  |  |  |  |
| KG210 | [KGR] Klachtenregister waarin alle klachten vanuit de omgeving en de te nemen maatregelen worden geregistreerd. |  |  |  |  |  |

| 6 | # Technisch management [TM] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Technisch management (TM) |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ontwerpen (OW) |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Uitvoeren (UV) |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Verifiëren en valideren (VV) |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Omgaan met Schade (SC) |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Opleveren van het Werk (OP) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ## Technisch management (TM) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving TM |  |  |  |  |  |
| TM010 | ON dient zijn Werkzaamheden zodanig te structureren en alloceren op basis van opgestelde technische documentatie, dat de uitvoering van het Werk op een veilige, beheerste en planmatige wijze inzichtelijk plaatsvindt en aantoonbaar en traceerbaar voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. | PM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Daarbij wordt ON geacht de methode van Systems Engineering (SE) te volgen, zoals is vastgelegd in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector” (RWS). |  |  |  |  |  |
| TM100 | Managen van constructieve veiligheid |  |  |  |  |  |
| TM110 | De ON dient de constructieve- en afvalwaterveiligheid te allen tijde te borgen, zowel gedurende de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. | TM010 |  |  |  |  |
| TM120 | ON dient de borging van de constructieve veiligheid te beschrijven in het Veiligheidsplan [VGP]. | TM110 |  |  |  |  |
| TM200 | Output TM |  |  |  |  |  |
| TM210 | [VGP] Hierin is ook Constructieve en Afvalwater Veiligheid beschreven. |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ## Ontwerpen (OW) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving OW |  |  |  |  |  |
| OW010 | Ontwerpwerkzaamheden dienen te voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en een ontwerp dient uitvoerbaar/maakbaar te zijn. | TM010 |  |  |  |  |
| OW020 | Ontwerp specificaties dienen te zijn uitgewerkt op het niveau waarop objectieve verificatie mogelijk is. | TM010 |  |  |  |  |
| OW100 | Managen van Ontwerp werkzaamheden |  |  |  |  |  |
| OW110 | ON stelt voor elk object of cluster van objecten een Uitvoeringsontwerp [UO] op zodanig dat het resultaat van de ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en de aangegeven verwijzingen naar de geldende richtlijnen. | OW020 |  |  |  |  |
| OW120 | ON dient een uitvoeringsontwerp [UO] op te stellen waarin de uitvoerbaarheid van de Definitief ontwerp aantoonbaar is gemaakt. | OW010 |  |  |  |  |
| OW130 | Indien er binnen het kader van een VTW een ontwerp benodigd is, dient het ontwerp [VTW-OW] vóór realisatie voorgelegd te worden aan de OG. | TM010 |  |  |  |  |
| OW200 | Output OW |  |  |  |  |  |
| OW210 | [UO] Ontwerp met ontwerpnota waarin ook de constructieve en afvalwater veiligheid is meegenomen |  |  |  |  |  |
| OW220 | [UO] Uitvoeringsontwerp gericht op het uitvoeren van hetgeen in het ontwerp is vastgelegd. |  |  |  |  |  |
| OW230 | [VTW-OW] De Ontwerpnota VTW borgt dat ON, indien benodigd, voor een VTW een ontwerp op DO niveau realiseert. |  |  |  |  |  |
| 6.3 | ## Uitvoeren (UV) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving UV |  |  |  |  |  |
| UV010 | ON voert het Werk zodanig uit, dat de Werkzaamheden voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen, zoals vastgelegd in de vraagspecificatie. | TM010 |  |  |  |  |
| UV100 | Managen van Uitvoeringswerkzaamheden |  |  |  |  |  |
| UV110 | ON mag niet eerder starten met het uitvoeren van het Werk dan nadat de relevante documenten uit ANNEX III door OG zijn geaccepteerd. | UV010 |  |  |  |  |
| UV120 | ON dient de Uitvoering van het Werk zodanig te managen, dat : - het Werk binnen de scope aantoonbaar beheerst wordt uitgevoerd op een voor de OG transparante wijze; - beheerst wordt omgegaan met omgevingsfactoren (o.a. conditionering) en alle vormen van hinder minimaal zijn; - de risico’s worden beheerst; - er een goede communicatie is met belanghebbenden in de omgeving; | UV010 |  |  |  |  |
| UV130 | ON dient een Plan van Aanpak [PvA] voor de uitvoeringswerkzaamheden op te stellen waarin de uitvoeringsprocessen m.b.t. specifieke elementen in onderlinge samenhang zijn beschreven met de daarbij behorende beheersmaatregelen | UV010 |  |  |  |  |
| UV200 | Output UV |  |  |  |  |  |
| UV210 | [DOC] Documenten t.b.v. het monitoren van de voortgang van de Uitvoeringswerkzaamheden | UV120 |  |  |  |  |
| 6.4 | ## Verifiëren en valideren (VV) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving VV |  |  |  |  |  |
| VV010 | De ON dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat : - de resultaten van het de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen die aan (onderdelen van) het Werk zijn gesteld (Verificatie) - de resultaten van het Werk geschikt zijn voor het beoogde gebruik ervan (Validatie). | TM010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie en validatie methode. |  |  |  |  |  |
| VV100 | Managen Verificatie-& validatieproces |  |  |  |  |  |
| VV110 | Alvorens te starten met de uitvoering van het Werk dient de ON Verificatieplan [VVP] op te stellen waarin is aangegeven op welke wijze de ON de aan het ontwerp en uitvoering gestelde eisen gaat verifiëren. | VV010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: Het keuringsplan (V&V plan, VVP) mag in onderliggende plannen worden onderverdeeld conform de WBS. |  |  |  |  |  |
| VV120 | ON stelt een verificatie & validatie rapport [VVR] op: - waarin verificaties, verificatiemethoden en de bijbehorende bewijsstukken zijn vastgelegd; - waarin de resultaten van de uitgevoerde validaties zijn gebundeld. | VV110 |  |  |  |  |
| VV130 | ON dient op basis van het verzamelde bewijs te beoordelen, vast te stellen en te onderbouwen dat aan de in de VSE gestelde eisen is voldaan. | VV110 |  |  |  |  |
| VV200 | Output V&V |  |  |  |  |  |
| VV210 | [VVP] Verificatieplan Uitvoeringswerkzaamheden. |  |  |  |  |  |
| VV220 | [VVR] Verificatierapport met verificatietabel. |  |  |  |  |  |
| 6.5 | ## Omgaan met Schade (SC) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving SC |  |  |  |  |  |
| SC010 | Schade aan de omgeving ten gevolge van de Werkzaamheden dient voorkomen te worden. | TM010 |  |  |  |  |
| SC100 | Managen afhandelen schade |  |  |  |  |  |
| SC110 | ON dient bij het optreden van schade aan OG te melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak te verhelpen zodanig dat de voortgang van het Werk niet wordt belemmerd. | SC010 |  |  |  |  |
| SC120 | Indien schade ten gevolge van de Werkzaamheden ontstaat, dient ON : - de veiligheid van degenen die door de ontstane schade nadelig zijn beïnvloed direct na de constatering te borgen; - de ontstane schade te melden aan OG; - de toegebrachte schade z.s.m. te herstellen conform de daarvoor geldende servicenormen van Rijnland; - een schade rapportage [SCR] op te stellen. | SC010 |  |  |  |  |
| SC200 | Output SC |  |  |  |  |  |
| SC210 | [SCR] Schade rapportage met daarin vermeld de door ON getroffen maatregelen. |  |  |  |  |  |
| 6.6 | ## Oplevering van het Werk (OP) |  |  |  |  |  |
|  | Procesbeschrijving OP |  |  |  |  |  |
| OP010 | ON dient bij de oplevering Werk aantoonbaar te maken, dat het Werk voldoet aan de daaraan gestelde eisen (verificatie) en geschikt is bevonden voor het beoogde doel (validatie) en geschikt is voor het beheer en het onderhoud ervan inclusief de daarbij benodigde documentatie. | TM010 |  |  |  |  |
| OP020 | Voorafgaande en na aan de oplevering van het Werk worden de volgende fases doorlopen : - gereed melding van (delen) van het Werk (deel afname) - vervroegde in gebruik name van delen van het Werk; - na in gebruik name de overdracht van de volledige documentatie (afleverdossier [AFD]) behorende bij (delen van) het Werk; - oplevering van het gehele werk inclusief de daarbij behorende documentatie; - de overdracht van het gehele Werk aan de beheer organisatie van het waterschap na de instandhoudings periode. | OP010 |  |  |  |  |
| OP100 | Managen: in gebruik name (delen) van het Werk |  |  |  |  |  |
| OP110 | Indien (een deel van) het Werk gereed is t.b.v. in gebruikname, aflevering en/of oplevering dient de ON middels testen (‘keuring’) aan te tonen, dat het beoogde (deel van) Werk voldoet aan de daaraan gestelde functionele eisen.. | OP020 |  |  |  |  |
| OP120 | ON stelt ter voorbereiding van een test (keuring) een testplan op [TST] | OP110 |  |  |  |  |
| OP130 | Slechts na een succesvolle test kan worden overgegaan naar de volgende fase | OP010 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: FAT gaat vooraf aan SAT SAT gaat vooraf aan SIT SIT gaat vooraf aan de beproevingsperiode Beproevingsperiode gaat vooraf aan de nazorgperiode Nazorgperiode gaat vooraf aan de Instandhoudingsperiode |  |  |  |  |  |
| OP140 | Het resultaat van de testen dient met de OG te worden gedeeld | OP110 |  |  |  |  |
| OP150 | Na het succesvol uitvoeren van een Test volgt een beproevingsperiode, waarvan de periode door de OG wordt vastgesteld. | OP130 |  |  |  |  |
| OP101 | Managen: opstellen Afleverdossier |  |  |  |  |  |
| OP121 | ON stelt bij afronding van een betaalpost en in gebruik name een afleverdossier [AFD] op: - waarbij het onderliggende resultaat een blijvend onderdeel is van het Werk; - en brengt het (deel) [AFD] ter kennis van OG. | OP020 |  |  |  |  |
|  | Toelichting : Een aflevering kan ook een VTW betreffen [VTW-AFD] |  |  |  |  |  |
| OP122 | ON toont met het afleverdossier aan dat met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan de verificatie & validatie van de eisen en de daarbij behorende volledige documentatie is voldaan. | OP121 |  |  |  |  |
| OP102 | Managen: opstellen Opleverdossier |  |  |  |  |  |
| OP131 | ON stelt bij afronding van het gehele Werk een opleverdossier [OPD] op en brengt dit ter acceptatie aan de OG. | OP020 |  |  |  |  |
| OP132 | ON toont met het Opleverdossier aan dat het Werk aan de verificatie & validatie van de eisen en de daarbij behorende volledige documentatie is voldaan. | OP131 |  |  |  |  |
| OP103 | Managen van de Overdracht aan de beheerder |  |  |  |  |  |
| OP141 | On dient na oplevering een nazorgperiode in acht te nemen van 1 jaar t.b.v. - het oplossen van restpunten uit de oplevering; - het oplossen van eventueel optredende gebreken gedurende de nazorgfase; - een goede overdracht van de documentatie naar de beheerder. | OP020 |  |  |  |  |
|  | Toelichting: De laatste termijn betreft de nazorgperiode |  |  |  |  |  |
| OP142 | ON dient als onderdeel van het opleverdossier een Instandhoudingsplan [IHP] op te stellen t.b.v. de - te verrichten nazorg; - de instandhoudings periode; - de overdracht van het Werk aan de beheerder. | OP120 |  |  |  |  |
| OP143 | ON stelt een overdracht dossier [OVD] welke bij overdracht van het gehele Werk na de nazorgperiode ter acceptatie aan de OG wordt gebracht. | OP020 |  |  |  |  |
| OP144 | Het Instandhoudingsplan [IHP] en gebruikershandleidingen dienen t.b.v. het beheer & onderhoud actueel te zijn met eventuele aanpassingen op basis van ervaringen uit de nazorgperiode. |  |  |  |  |  |
| OP145 | ON dient het personeel van de OG op te leiden inzake het onderhoud van het Werk, zodat de instandhouding conform het instandhoudingsplan kan geschieden | OP142 |  |  |  |  |
|  | Output OP |  |  |  |  |  |
| OP210 | [AFD] Afleverdossier (deel) Werkzaamheden |  |  |  |  |  |
| OP220 | [VTW-AFD] Afleverdossier VTW |  |  |  |  |  |
| OP230 | [OPD] Opleverdossier Werk |  |  |  |  |  |
| OP240 | [IHP] Instandhoudingsplan |  |  |  |  |  |
| OP250 | [OVD] Overdracht dossier Werk t.b.v. de beheerder |  |  |  |  |  |
| OP260 | [TST] Testprotocollen t.b.v. in gebruik name, af- en oplevering |  |  |  |  |  |