## Toelichting
Onderdelen methodiek: | Toelichting:
1. KPI -dashboard | werkdocument waarin per tijdseenheid de prestaties worden bijgehouden en beoordeeld.
2. Resultaatgebieden | worden gebruikt om de diverse KPI’s te structureren in onderwerpen.
4. Verwijzing eis/contract/ gunningscriteria | indien van toepassing een verwijzing per KPI naar de betreffende eis/contractstuk en/of gunningscriteria.
5. KPI's | de meetbare indicator waar opdrachtnemer aan moet voldoen.
6. KPI Verantwoordelijke | verantwoordelijke(n) voor de betreffende KPI.
7. Procedure/meetmethode | de wijze waarop de KPI wordt gemeten.
8. Frequentie | de frequentie wanneer de KPI wordt beoordeeld.
9. Foutdefinitie | definitie wanneer de KPI wordt gehaald en wanneer niet.
10. Verdeling van punten | puntentelling per KPI.
11. Beoordelingseenheden | de performance wordt beoordeeld op basis van de vastgestelde puntentelling.
12. Weging | wegingsfactor van de betreffende KPI
13. Planning | de periode waarin de betreffende KPI wordt beoordeeld.
14. Score | Score per kwartaal en per jaar de eindscore

## KPI-model looptijd contract
KPI-model looptijd contract | NR | DIENST/ PRODUCT: Duurzame Kantoorinrichting | Verwijzing naar bijlagen en/of de Overeenkomst | Uitvoering | [6 empty] | Planning |  |  |  |  | Score
2020-09-09 |  |  | Bijlage | KPI-verantwoordelijke | Toetsing | Meetfrequentie | Foutdefinitie | Verdeling van eenheden | Beoordelings eenheden | Weging | Planning Q1 | Planning Q2 | Planning Q3 | Planning Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4
Resultaatgebied |  | KPI | [13 empty] | Beoordeling | Score | Beoordeling | Score | Beoordeling | Score | Beoordeling | Score
1. Ambities & pijlers | 1 | Opdrachtnemer past 100% de circulaire loops en de prioritering toe tijdens de dienstverlening conform de pijler duurzaamheid | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien niet voldaan wordt aan het gevraagde uit het PVE t.a.v. loops en prioritering | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | Gedurende de duur van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer jaarlijks het aangeboden groeimodel uit GC1 evalueren, verbeteren en verfijnen en hiervoor een verbetervoorstel uitbrengen. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien er geen verbetervoorstel wordt uitgebracht | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | Bij elk inrichtingsvraagstuk zal opdrachtnemer de actuele principes en voorwaarden van ProRail m.b.t. de werkomgeving ‘Werken als een Pro’ in de uitwerking toepassen en ProRail hierover adviseren. Per opdracht wordt deze SMART uitgewerkt. Zij nemen minimaal 2 x per jaar het initiatief om de actuele informatie bij Opdrachtgever te halen. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | indien uit meting blijkt dat de principes niet zijn nageleefd/ uitgevoerd | 10 punten = voldoet, 0 punten = niet voldoen | 0 of 10 | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 4 | Opdrachtnemer geeft maximaal invulling aan de pijler vitaliteit & welzijn. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien er niet zichtbaar invulling gegeven wordt aan de pijler vitaliteit & welzijn | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | Opdrachtnemer geeft maximaal invulling aan de pijler duurzaamheid. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien er niet zichtbaar invulling gegeven wordt aan de duurzaamheid | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 6 | Opdrachtnemer geeft maximaal invulling aan de pijler identiteit & merk. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien er niet zichtbaar invulling gegeven wordt aan de pijler identiteit & merk | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 7 | Opdrachtnemer geeft invulling aan de ambitie kostenbewust: een realistische en marktconforme prijs betalen. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | HFM, of een onafhankelijke derde partij | 4 x per jaar | Indien niet voldaan wordt aan een realistische en marktconforme prijs | 10 punten = voldoet, 0 punten = niet voldoen | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
2. Samenwerken | 8 | Communicatie en rapportages vinden plaats via de vastgestelde communicatiematrix en vastgesteld voorstel rapportages in het implementatiejaar. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien niet wordt voldaan aan de vastgestelde communicatiematrix en rapportages | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 30% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 9 | Rollen en verantwoordelijkheden worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de geformaliseerde VERI-matrix in het implementatiejaar. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien rollen en verantwoordelijkheden niet volgens VERI-matrix worden uitgevoerd | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 30% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 10 | Gedurende de duur van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer halfjaarlijks het aangeboden in de beantwoording van GS2 evalueren, verbeteren en verfijnen. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien niet halfjaarlijks wordt geevalueerd, verbeterd en verfijnd | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3. Integrale dienstverlening | 11 | Zowel binnen een kalenderjaar als binnen de totale contractperiode moet worden voldaan aan alle prestaties zoals omschreven in het PvE. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | HFM, of een onafhankelijke derde partij | 4 x per jaar | Indien niet voldaan wordt aan het gevraagde uit het PVE | 10 punten = voldoet, 0 punten = niet voldoen | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 12 | Beschikbaarheid van de inrichting en bijbehorende responstijden bij storingen zijn uitgevoerd conform PvE | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien niet voldaan wordt aan het gevraagde uit het PVE | 10 punten = beschikbaarheid geleverd, 0 punten = niet geleverd | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 13 | Het servicepunt van de opdrachtnemer is voor 100% bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur voor vragen, klachten en opmerkingen. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | indien beschikbaarheid van 100% van het servicepunt niet wordt behaald. | 10 punten = beschikbaarheid geleverd, 0 punten = niet geleverd | 0 of 10 | 5% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 14 | Alle nieuwe aanvragen (anders dan instandhouding) dienen per aanvraag in offertevorm door de Opdrachtnemer te worden opgesteld conform proces PvE. Voor alle tarieven die nodig zijn voor contractwerking geldt dat deze in lijn moeten liggen met hetgeen is ingediend tijdens de aanbestedingsfase. | Aanbieding ON & Programma van Eisen | Opdrachtnemer | HFM, of een onafhankelijke derde partij | Per aanvraag | Indien er geen offerte per aanvraag wordt ingediend en/of deze niet voldoet aan tarieven uit aanbestedingsfase | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 15 | Offertes en facturen worden ingediend bij Opdrachtgever, conform het in het PvE vastgesteld proces. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | 10 punten = tijdig en compleet, 0 punten = niet tijdig en compleet | 0 of 10 | 5% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 16 | Uiterlijk 1 oktober van het betreffende jaar wordt de MJOB en MJOP tijdig en compleet geactualiseerd/ingediend. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | tijdige en complete levering van MJOB | 1 x per jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | 10 punten = tijdig en compleet, 0 punten = niet tijdig en compleet | 0 of 10 | 10% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10% |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0%
| 17 | De medewerkers die namens de Opdrachtnemer werkzaam zijn bij Opdrachtgever hebben kennis van de gedragscode, huisregels en toegangsbeleid van Opdrachtgever en leven deze strikt na. | Code of Conduct | Opdrachtnemer | Beoordeling door opdrachtgever | 1 x per jaar | indien gedagscode, huisregels en toegangsbeleid niet wordt nageleefd | 10 punten = naleving, 0 punten = niet naleving | 0 of 10 | 10% | 10% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 18 | De Opdrachtnemer draagt zorg dat de leveringen en werkzaamheden 100% voldoen aan de geldende wet- en regelgeving | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | indien er niet voor 100% wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving. | 10 punten = voldoet, 0 punten = niet voldoen | 0 of 10 | 5% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 19 | Opdrachtnemer houdt de data van de inrichting in het meubelmanagementsysteem actueel conform vastgesteld format in de implementatiefase. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x per jaar | Indien meubelmanagementsysteem niet actueel wordt gehouden | 10 punten = voldoet, 0 punten = niet voldoen | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 20 | Opdrachtnemer organiseert het logistieke proces zo dat CO2 uitstoot geminimaliseerd wordt, maakt dit meetbaar en koppelt dit terug in de managementrapportage. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4x per jaar | indien geen actieve bijdrage aan vermindering C02 uitstoot | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 100% | 30% | 20% | 20% | 30% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%

## KPI-model Implementatie
KPI dashboard | NR | DIENST/ PRODUCT: Duurzame kantoorinrichting | Verwijzing naar bijlagen en/of de Overeenkomst | Uitvoering | [6 empty] | Planning implementatiejaar |  |  |  |  | Score implementatiejaar
2020-11-16 |  |  | Titel | KPI-verantwoordelijke | Meetmethode | Meetfrequentie | Foutdefinitie | Verdeling van eenheden | Beoordelingseenheden | Weging | Planning Q1 | Planning Q2 | Planning Q3 | Planning Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4
Resultaatgebied |  | KPI | [13 empty] | Beoordeling | Score | Beoordeling | Score | Beoordeling | Score | Beoordeling | Score
1. Ambities & pijlers | 1 | Opdrachtnemer en Opdrachtgever stellen gezamenlijk inhoud en scores vast van het KPI dashboard voor na het implementatiejaar (tab 2 uit dit KPI dashboard). Opdrachtnemer doet een voorstel voor aanvulling basisset HFM met minimaal hetgeen gestand is gedaan tijdens de beantwoording van de gunningscriteria. | Programma van Eisen & beantwoording gunningscriteria ON | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | tijdig/compleet = 10 punten, niet tijdig/compleet = 0 punten | 0 of 10 | 50% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 50% |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0%
| 2 | Opdrachtnemer zorgt voor de inrichting van hetgeen is aangeboden door Opdrachtnemer in GC1 en GC3. | Programma van Eisen & beantwoording gunningscriteria ON | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien de processen niet zijn ingericht/de producten niet tijdig worden geleverd | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 50% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 50% |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0%
[10 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
2. Integrale dienstverlening inrichten | 3 | Het tijdig en compleet indienen van het Implementatieplan bij Opdrachtgever conform PvE | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | tijdig/compleet = 10 punten, niet tijdig/compleet = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 10% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 4 | Het door de opdrachtnemer actief deelnemen (kwalitatief, kwantitatief) in het Implementatieteam. | Programma van Eisen | opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 4 x in implementatie jaar | indien niet kwalitatief/ kwantitafief wordt deelgenomen | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | Het compleet en tijdig uitvoeren en afronden van de activiteiten uit het Implementatieplan. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x in implementatie jaar | indien de activiteiten niet zijn compleet of tijdig zijn uitgevoerd | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 6 | Opdrachtnemer stelt servicepunt ter beschikking waar opdrachtgever terecht kan met vragen, klachten en opmerkingen over de dienstverlening conform PvE. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig is afgerond | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 5% | 5% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 7 | Opdrachtnemer doet een voorstel voor het uitvoeren van de 0-meting en het bepalen van de conditiescore voor de elementen uit de scope binnen 1 maand nu gunning, met daarin verwerkt de minimaal geschetste parameters uit het PvE en legt deze ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | Oplevering in management-rapportage | 1 x in implementatie jaar | indien de 0-meting niet is uitgevoerd | tijdig/compleet = 10 punten, niet tijdig/compleet = 0 punten | 0 of 10 | 5% | 5% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 8 | Opdrachtnemer doet een voorstel voor de inrichting van het meubelmanagementsysteem 1 maand na ingang contract en legt deze ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | tijdig/compleet = 10 punten, niet tijdig/compleet = 0 punten | 0 of 10 | 5% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 9 | Opdrachtnemer doet een voorstel voor de opbouw van het materialenpaspoort 1 maand na ingang contract en legt deze ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever en verwerkt dit in het meubelmanagementsysteem. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | tijdig/compleet = 10 punten, niet tijdig/compleet = 0 punten | 0 of 10 | 5% | 5% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 10 | Opdrachtnemer voert de 0-meting uiterlijk na 4 maanden ingangsdatum contract uit. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 5% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 11 | Binnen 6 maanden levert Opdrachtnemer op basis van de 0-meting een MJOB en MJOP op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | tijdig/compleet = 10 punten, niet tijdig/compleet = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 12 | Het formaliseren van de kosten van instandhouding zal in overeenstemming met de Opdrachtgever worden vastgesteld binnen 8 maanden na ingang contract.. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer / Opdrachtgever | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 5% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 13 | Opdrachtnemer zorgt voor de inrichting van regiokantoor de Core | Programma van Eisen | Opdrachtnemer / Opdrachtgever | beoordeling aan opdrachtgever | 1x in implementatie jaar | indien niet tijdig gereed | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 10% | n.v.t. | 5% | n.v.t. | n.v.t. |  | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
| 14 | Opdrachtnemer zorgt voor de overname van de interne groenvoorziening per 1-6-2021. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet overgenomen | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 5% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 15 | Opdrachtnemer zorgt voor nadrukkelijke betrokkenheid en invulling van inrichtingsvraagstukken rondom het hybride werken in de periode januari - juli 2021 | Programma van Eisen, paratraaf 5.3 | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1x in implementatie jaar | indien niet tijdig gereed | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 5% | 5% | n.v.t. | n.v.t. |  | 0 | 0% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[10 empty] | 100% | 48.75% | 23.75% | 13.75% | 13.75% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
3. Samenwerking vormgeven | 16 | Opdrachtnemer levert een VERI-matrix op conform PvE en formaliseert deze in samenwerking met de Opdrachtgever. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer / Opdrachtgever | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 17 | De opdrachtnemer heeft de rollen uit de Communicatiematrix overgenomen, eigen gemaakt en ingericht in maand 3 van de ROK | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | Proces is niet tijdig ingericht, rollen zijn niet eigen gemaakt | ingericht = 10 punten, niet ingericht = 0 punten | 0 of 10 | 25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 18 | De opdrachtnemer zal een voorstel doen binnen 1 maand voor de opbouw van de rapportages/producten zoals benoemd in de communicatiematrix en PvE. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 1 x in implementatie jaar | indien niet tijdig en compleet ingediend | uitgevoerd = 10 punten, niet uitgevoerd = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 19 | Opdrachtnemer zorg voor de inrichting van de processen, zodat de producten uit de Communicatiematrix tijdig en compleet worden geleverd | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 4 x in implementatie jaar | indien de processen niet zijn ingericht/de producten niet tijdig worden geleverd | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 20 | De voortgang van het implementatietraject wordt teruggekoppeld in de managementrapportage, aan de hand van het KPI-model Implementatie. In geval van ontevredenheid over de dienstverlening/het achterblijven op de deadlines, wordt er geëscaleerd naar het Strategisch Overleg. | Programma van Eisen | Opdrachtnemer | terugkoppeling in management-rapportage | 4 x in implementatie jaar | indien rapportage niet tijdig en compleet is ingediend | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 10% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 21 | Opdrachtnemer zorgt voor de inrichting van hetgeen is aangeboden door Opdrachtnemer in GC2 samenwerking | Programma van Eisen & beantwoording gunningscriteria ON | Opdrachtnemer | beoordeling aan opdrachtgever | 4 x in implementatie jaar | indien de processen niet zijn ingericht/de producten niet tijdig worden geleverd | wel = 10 punten, niet = 0 punten | 0 of 10 | 15% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%