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[bookmark: _Toc57905267]Inleiding
[bookmark: _Toc57905268]Identificatie
Het project Lerend Implementeren Kierbesluit omvat twee onderzoeksporen, het spoor Verzilting en het spoor Natuur. Deze vraagspecificatie beschrijft de opdracht voor het faciliteren van het proces voor de actualisatie en het actueel houden van het onderzoeksprogramma Verzilting. Dit omvat onder andere met inbreng van betrokkenen het vernieuwen van het bestaande onderzoeksprogramma, de voortgang van het programma vervolgens te bewaken en het programma op basis van de nieuwste inzichten actueel te houden. Ook vragen we de opdrachtnemer een substantiële rol te nemen in het analyseren van de onderzoeksdata komende uit proeven, onderzoeken en modelanalyses, en te rapporteren over de bevindingen en conclusies gericht op beantwoording van de onderzoeksvragen. Deze werkzaamheden worden gevraagd voor een periode van 3 jaar.

[bookmark: _Toc57905269]Het project Lerend implementeren kierbesluit
[bookmark: _Toc2236648][bookmark: _Toc57905270]Beschrijving project Lerend implementeren kierbesluit 
De Rijn en Maas stromen via de Nieuwe Waterweg en de Haringvlietsluizen in de Noordzee. De Haringvlietsluizen vormen een belemmering voor vissoorten die trekken tussen zout en zoet om bovenstrooms te paaien. Het Kierbesluit Haringvliet heeft tot doel de migratieroutes voor trekvissen via het Haringvliet zoveel mogelijk te herstellen door naast het spuien van zoet water, in beperkte mate ook zeewater in te laten stromen. Het doel van het project Lerend implementeren Kierbesluit is het toewerken naar een nieuw bedienprotocol voor de Haringvlietsluizen waarmee optimaal vismigratie mogelijk is met behoud van de gestelde randvoorwaarden aan het Kierbesluit:
· Geen effecten op Hoogwaterveiligheid;
· Functionaliteit innamepunten zoetwater behouden; operationeel uitgewerkt als: “geen zout voorbij lijn Middelharnis - Monding Spui t.g.v. de Kier”;
· Waar mogelijk: waterpeil bij Moerdijk boven de 0 NAP, tbv scheepvaart.

Het voorkomen van verzilting voorbij de lijn Middelharnis-Spui is een belangrijke voorwaarde. Omdat niet bekend is onder welke omstandigheden dit kan gebeuren,  worden de sluizen stapsgewijs en voorzichtig open gezet en leren we zo steeds een beetje meer over het gedrag van zout water op het Haringvliet. Binnen het aanvaardbare risico wordt al gedurende het traject het geleerde toegepast (open waar het kan). We noemen dit lerend implementeren. Uitgangspunten bij het lerend implementeren zijn (in volgorde van prioriteit);
· Zorgvuldigheid (o.a. zoutverspreiding)
· Zo snel mogelijk het lerend implementeren doorlopen
· De sluizen zo veel/goed als mogelijk al open tijdens lerend implementeren t.b.v. de natuur (met name vissen)

[bookmark: _Toc46991955][bookmark: _Toc46991956][bookmark: _Toc57905271]Onderzoeksprogramma Verzilting
Het project Lerend Implementeren Kierbesluit bevat een verziltings- en natuurspoor. De voorliggende opdracht betreft het onderzoeksprogramma verzilting. Het onderzoeksprogramma is momenteel beschreven in de documenten ‘Implementatieplan Lerend Implementeren Kierbesluit Haringvlietsluizen’ en ‘Onderzoeksplannen verzilting - eerste periode Lerend Implementeren’. Het Implementatieplan en document Onderzoeksplannen beschrijven de eerste leervragen en de hypotheses welke bepaald zijn op basis van in het verleden uitgevoerde proeven en expertkennis. Het document Onderzoeksplannen beschrijft bovendien de aanpak voor uitvoering van proeven voor de eerste periode vanaf de start van de fase Lerend Implementeren. Het onderzoeksprogramma is ontwikkeld samen met de Klankbordgroep Kierbesluit waarin belanghebbenden partijen zijn vertegenwoordigd en met het expertteam Verzilting. 

Om te leren over het gedrag van zout water op het Haringvliet en het optimaliseren van de Kier voor visintrek doen we praktijkonderzoeken (proeven). Het onderzoeksprogramma gaf de volgordelijkheid een aanpak van uitvoering van de proeven aan. Met de uitvoering van de proeven leren we hoe ingelaten zout water zich gedraagt onder verschillende omstandigheden en hoe we het risico op te veel zout water zo klein mogelijk houden en beheersen. Gedurende de proeven meten we op meerdere locaties het gedrag van het zoute water. De resultaten van de proeven moeten antwoord geven op de leervragen en toetsing bieden voor de hypotheses. De resultaten van de proeven leiden weer tot aanscherping van de bestaande leervragen en tot nieuwe leervragen die in vervolgproeven verder onderzocht worden. Deze kennis wordt uiteindelijk gebruikt om de optimale instellingen voor de Haringvlietsluizen te bepalen (bedienprotocol). De praktijkonderzoeken worden bovendien ondersteund met modelstudies. 

Sinds de openingshandeling in november 2018 zijn meerdere proeven uitgevoerd. De uitgevoerde proeven hebben heel veel meetgegevens opgeleverd en deze zijn al deels uitgewerkt. Op basis van de eerste bevindingen kunnen we nu al de oorspronkelijke ideeën over het verziltingsgedrag bijstellen. Zo is het oorspronkelijke implementatieprogramma voor het Kierbesluit gericht op de drie onderdelen van de Kier-cyclus (kieren, zoetspoelen en gesloten sluizen/zoetgespoeld). Uit de uitgevoerde proeven blijkt dat zoetspoelen meer tijd nodig heeft dan vooraf gedacht en dat nalevering uit putten in de fase van gesloten sluizen een reëel probleem kan worden. Het onderzoeksprogramma is nu op een punt gekomen dat herziening van het programma op basis nieuwste inzichten wenselijk is. Ook is een diepgaande analyse over alle beschikbare documenten en meetdata heen noodzakelijk om te komen tot onderbouwde conclusies met betrekking tot de leervragen.

[bookmark: _Toc42273648][bookmark: _Toc57905272]De opdracht
[bookmark: _Toc57905273][bookmark: _Toc2236651]Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen
Over een periode van 7-10 jaar wordt sinds november 2018 met het programma Lerend Implementeren Kierbesluit toegewerkt naar een nieuw bedienprotocol voor de Haringvlietsluizen waar ook het Kieren onderdeel van gaat worden. Dit gebeurt in stappen en is een iteratief en cyclisch proces. Om voortgang op het onderzoeksspoor Verzilting te houden is nu structurele ondersteuning bij werkzaamheden van het team gewenst. Opdrachtnemer wordt gevraagd het proces voor de actualisatie en actueel houden van het onderzoeksprogramma Verzilting te faciliteren. Dit omvat onder andere met inbreng van betrokkenen het vernieuwen van het bestaande onderzoeksprogramma, de voortgang van het programma vervolgens te bewaken en het programma op basis van de nieuwste inzichten actueel te houden. Ook vragen we de opdrachtnemer een substantiële rol te nemen in het analyseren van de onderzoeksdata komende uit proeven, onderzoeken en modelanalyses, en te rapporteren over de bevindingen en conclusies gericht op beantwoording van de onderzoeksvragen. De overeengekomen diensten worden gevraagd vanaf datum opdrachtverlening en met een initiële looptijd van 3 jaar. Na 1 en 2 jaar vanaf start opdracht vindt een evaluatie plaats m.b.t. de uitvoering en voortgang van de opdracht waaraan een verlening moment is gekoppeld. Per verleningsoptie is het mogelijk om voor maximaal 12 maanden te verlengen. De maximale looptijd van het contract is tot 31-05-2024.



Hoofdopdracht: 
Met inbreng van betrokkenen en op basis van de nieuwste kennisinzichten herziet de opdrachtnemer het onderzoeksprogramma en houdt deze gedurende de opdrachttermijn actueel. De opdrachtnemer faciliteert zelf het proces om het programma te actualiseren en actueel te houden gedurende de looptijd van de opdracht. Ook voert de opdrachtnemer een groot deel van de benodigde analyses uit om leervragen te beantwoorden en voortgang te houden op de kennisontwikkeling. 

Gevraagde werkzaamheden:
A. Faciliteren proces actualisatie onderzoeksprogramma Verzilting (leervragen, hypotheses, plan) en actueel houden van het onderzoeksprogramma;
B. Rapportages van de individuele proeven;
C. Analyse meetgegevens en rapportage van bevindingen gericht op beantwoording onderzoeksvragen op onderzoeksvragen; 
D. Opstellen en bijhouden groeidocument kennis verzilting op basis van analyse meetgegevens en overige literatuur;
E. Bouwstenen Verzilting bedienprotocol ontwikkelen op basis van de stand van zaken kennis Verzilting;
F. Expertteambijeenkomsten en symposium.

In hoofdstuk 2 worden gevraagde werkzaamheden verder toegelicht.

[bookmark: _Toc57039274][bookmark: _Toc57118017][bookmark: _Toc57039275][bookmark: _Toc57118018][bookmark: _Toc57039276][bookmark: _Toc57118019][bookmark: _Toc57039277][bookmark: _Toc57118020][bookmark: _Toc57039278][bookmark: _Toc57118021][bookmark: _Toc57905274]Doel van de opdracht
Het doel van deze opdracht is om het team verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma verzilting te ondersteunen bij het iteratieve proces van het Lerend Implementeren voor de verziltingsvraagstukken. De resultaten helpen RWS om de grenzen waarbinnen het Kierbesluit uitgevoerd kan worden scherp te krijgen zodat toegewerkt kan worden naar een optimaal bedienprogramma voor de Haringvlietsluizen.
 
[bookmark: _Toc42273653][bookmark: _Toc42273654][bookmark: _Toc42273655][bookmark: _Toc42273658][bookmark: _Toc42273659][bookmark: _Toc42273660][bookmark: _Toc42273661][bookmark: _Toc42273662][bookmark: _Toc42273664][bookmark: _Toc42273665][bookmark: _Toc57905275]Scope van de opdracht
Het onderzoeksgebied omvat het Haringvliet en Voordelta alsook het invloedgebied door bediening Haringvlietsluizen. Onderzoeksdata omvatten alle data gemeten ten behoeve van de Kieronderzoeken vanaf november 2018 tot heden (zie bijlage 1). Ook rapportages van eerder uitgevoerde proeven worden meegenomen in de analyse.  

[bookmark: _Toc57905276]Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de opdracht omschreven, inclusief een beschrijving van het resultaat en producten van de opdracht.

In hoofdstuk 3 zijn de eisen ten aanzien van de wijze waarop de opdracht tot stand dient te komen (proceseisen) en de eisen zoals die zijn gesteld aan het product (producteisen).

In hoofdstuk 4 is de informatie gegeven met betrekking tot de planning, en het voor de opdracht van toepassing zijnde betalingsschema.


[bookmark: _Toc57905277]Opdrachtomschrijving
[bookmark: _Toc57905278]Aanleiding

Het Kierbesluit maakt het mogelijk om de Haringvlietsluizen ook bij vloed open te stellen om visintrek te bevorderen. Een van de randvoorwaarden hierbij is echter dat er geen verzilting als gevolg van het kieren op mag treden ten oosten van de lijn Middelharnis - monding Spui. Met het Kierbesluit is ook een beoogd bedienprotocol voor de sluizen meegeleverd, het zogenaamde Haringvliet Operationeel Protocol (HOP). Het HOP is opgesteld op basis van enkele proeven die uitgevoerd zijn tussen 1997 en 2008 en aanvullende modelberekeningen. In november 2018 is het Kierbesluit officieel van kracht geworden en vanaf toen mochten de Haringvlietsluizen op een kier gezet worden. 

Omdat bij de start van het Kierbesluit al bekend was dat met name de kennis over de zoutverspreiding in het Haringvliet onvoldoende was om meteen het beoogde bedienprotocol in te zetten, is het Kieren gestart met een fase van Lerend Implementeren. De opgave voor de periode van Lerend Implementeren is om kennis op te doen over zoutverspreiding en visgedrag en deze kennis te vertalen naar een bedienprotocol waarmee optimaal vismigratie mogelijk is met behoud randvoorwaarden Kierbesluit. Er wordt stapsgewijs gewerkt waarbij begonnen is met klein inlaten. Wanneer voldoende kennis is vergaard over de betreffende stap, kan weer een meer vergaande opening van de sluizen gebruikt worden. Het proces kan meerdere jaren (7 tot 10 jaar) duren en is ook afhankelijk van met name de weers- en rivierafvoer situaties die zich in de praktijk voordoen. Het bedienprotocol wordt stap voor stap ingevuld. Openingen die geen onaanvaardbaar risico voor zoutverspreiding meer kennen, worden als een ‘veilige modus’ geprotocoleerd en ingevoerd.

Voorafgaand aan de fase van Lerend implementeren is een Implementatieplan opgesteld waarmee een basis is gelegd voor de aanpak en uitvoering van het Lerend Implementeren. Ook is het document ‘Onderzoeksplannen verzilting - eerste periode Lerend Implementeren’ ontwikkeld waarin de onderzoeken naar zoutgedrag voor de eerste periode van het Lerend Implementeren zijn uitgewerkt. Deze documenten beschrijven samen het Onderzoeksprogramma verzilting. Het onderzoeksprogramma omvat de leervragen en hypotheses en geeft op grote lijnen aan hoe en onder welke omstandigheden de proeven uitgevoerd worden. 

Sinds de openingshandeling in november 2018 zijn meerdere praktijkonderzoeken (proeven) zout uitgevoerd uitgaande van het onderzoeksprogramma. De proeven hebben een grote hoeveelheid gegevens, ervaringen en expert kennis opgeleverd. Een deel van deze gegevens is geanalyseerd en samen met de ervaringen gedurende de proeven heeft dit een eerste inzicht gegeven in hoe ingelaten zout op het Haringvliet zich bij verschillende omstandigheden gedraagt. 

Een diepgaande analyse over alle beschikbare documenten en meetdata heen is echter nog niet uitgevoerd en wel noodzakelijk om te komen tot onderbouwde conclusies met betrekking tot de leervragen. Ook is na bijna twee jaar uitvoering van proeven en met het uitkomen van nieuwe inzichten, een actualisatie van het onderzoeksprogramma gewenst. Uit de ervaringen blijkt ook een noodzaak om resultaten uit proeven en modelanalyses vlot te analyseren om het onderzoeksprogramma continue bij te kunnen sturen en voortgang te blijven houden. Tenslotte moeten nieuwe inzichten omgezet worden naar mogelijk kieropeningen die in de praktijk kunnen worden toegepast. Hierbij moet nadrukkelijk de afstemming gezocht worden met het onderdeel natuur (team van RWS en adviesbureau voor natuur).

[bookmark: _Toc2236657][bookmark: _Ref46847079][bookmark: _Toc57905279]De onderzoekscyclus Verzilting Lerend Implementeren Kierbesluit

De kernvraag aan de opdrachtnemer voor deze opdracht is om het onderzoeksprogramma voor het Verziltingsspoor op basis van de nieuwste kennisinzichten en met inbreng van de betrokkenen te herzien en gedurende de looptijd van de opdracht actueel te houden. Hiermee wordt bereikt dat het Lerend Implementeren vlot en zorgvuldig wordt doorlopen en efficiënt toegewerkt wordt naar een nieuw bedienprotocol. Omdat verschillende activiteiten voedend zijn aan het onderzoeksprogramma, zijn ook deze activiteiten onderdeel van de opdracht. De activiteiten dienen dan ook in relatie tot elkaar opgepakt te worden en met elkaar verbonden te worden. Hierbij dient altijd het einddoel van het Lerend Implementeren voor ogen gehouden te worden, namelijk het komen tot een nieuw bedienprotocol. 

Het onderzoeksproces volgt een cyclisch patroon zoals weergegeven in Figuur 1. In blauw zijn de activiteiten aangegeven die gevraagd worden aan de opdrachtnemer. In grijs activiteiten die deels aanvullend worden gevraagd.

[image: ] 
Figuur 1 Onderzoeksprogramma verzilting

· Het onderzoeksprogramma heeft een centrale rol en vormt het startpunt en de basis voor de cyclus. Het onderzoeksprogramma Verzilting omvat de leervragen en hypotheses en geeft de grote lijnen weer voor de uit te voeren proeven en onderzoeken. 
· Wanneer het onderzoeksprogramma is herzien, kan bepaald worden welke proeven, (model)analyses en onderzoeken opgepakt worden in komende periode. 
· Parallel aan dit onderzoeksprogramma, is een numeriek model (3D D-HYDRO) in ontwikkeling waarmee de komende jaren modelonderzoeken uitgevoerd gaan worden. Omdat het nu nog een pilot model betreft, worden modelanalyses in eerste instantie buiten deze opdracht om uitgevoerd door Deltares. Wanneer het model voldoende is uitontwikkeld, kunnen ook modelanalyses binnen de context van de opdracht uitgevoerd worden. Ook voor specialistische onderzoek wordt bekeken of deze al dan niet binnen de opdracht opgepakt kunnen worden.
· Het tactisch team werkt de plannen voor de proeven en onderzoeken in detail uit waarna deze uitgevoerd kunnen worden. Zij regelen ook de monitoring die nodig is voor de betreffende proeven en onderzoeken en updaten het meet- en monitoringsplan.
· Aanpak, bevindingen en resultaten van proeven worden gerapporteerd in een proefrapport. Hiertoe is een standaard format beschikbaar. Per seizoen kunnen meerdere proeven worden uitgevoerd. Hoeveel proeven worden uitgevoerd hangt af van de leervragen en of de geschikte weersomstandigheden zich voordoen om een proef uit te kunnen voeren.
· Op basis van verzamelde gegevens  uit de proeven en onderzoeken, worden data-analyses uitgevoerd met als doel toe te werken naar antwoorden op de leervragen zoals geformuleerd in het onderzoeksplan. De aanpak, resultaten en uitkomsten van de analyses worden gerapporteerd. Het kan nodig blijken om eerder uitgevoerde analyses gedurende de looptijd van de opdracht te herhalen wanneer meer data beschikbaar komt. 
· De nieuwe kennisinzichten worden opgenomen in het Groeidocument kennis Verzilting. Dit document is leesbaar en begrijpelijk voor een breder publiek en dient ook als basis voor actualisatie van het onderzoeksprogramma. Het groeidocument laat ook zien wat de voortgang is van het onderzoeksprogramma, bijvoorbeeld wat betreft de beantwoording van de leervragen.
· De nieuwste inzichten worden vertaald naar Bouwstenen die gebruikt kunnen worden als onderdelen voor een nieuw bedienprotocol. Deze worden vastgelegd in het document bouwstenen Verzilting voor bedienprotocol Kieren Haringvlietsluizen.
· Het onderzoeksprogramma wordt vervolgens weer samen met betrokkenen en op basis van de nieuwste inzichten bijgesteld. Hieruit volgen nieuwe en aangepaste leervragen en hypotheses.


[bookmark: _Toc57905280]Beschrijving van de opdracht 

Verschillende stappen uit de onderzoekscyclus zijn onderdeel van deze opdracht. Onderstaande geeft per onderdeel een toelichting op de gevraagde werkzaamheden uit te voeren door de opdrachtnemer. Omdat de verschillende activiteiten elkaar voeden en onderdeel zijn binnen het gehele onderzoeksprogramma, wordt gevraagd de activiteiten in relatie tot elkaar op te pakken en te verbinden, en het werk uit te voeren uitgaande van de grotere context, het toewerken naar een nieuw bedienprotocol voor de Haringvlietsluizen.

A. Faciliteren actualisatie en actueel houden Onderzoeksprogramma Verzilting (leervragen, hypotheses, plan) 
Met inbreng van betrokkenen en op basis van de nieuwste kennisinzichten herziet de opdrachtnemer het onderzoeksprogramma Verzilting en houdt deze gedurende de opdrachttermijn actueel. Het onderzoeksprogramma omschrijft de onderzoeksdoelen, leervragen, hypotheses en aanpak onderzoek op grote lijnen, 1 tot 3 jaar vooruit kijkend. Onderzoek omvat het doen van proeven, aanvullende onderzoeken en modelanalyses. Op basis van de nieuwste inzichten wordt het programma in ieder geval bij aanvang van de opdracht en vervolgens 1x per jaar, of indien daar de noodzaak toe is frequenter, geactualiseerd. De opdrachtnemer faciliteert zelf het proces om het programma te actualiseren en vervolgens actueel te houden. Betrokkenen zijn naast het projectteam van RWS, het Expertteam Verzilting en de Klankbordgroep Kierbesluit. Ook dient het programma afgestemd te zijn op het onderzoeksspoor Natuur. Uitgangspunt voor de eerste herziening is het oorspronkelijke onderzoeksprogramma zoals beschreven in de documenten ‘Implementatieplan Lerend Implementeren Kierbesluit Haringvlietsluizen’ en ‘Onderzoeksplannen verzilting - eerste periode Lerend Implementeren’. 
 

B. Specialistisch onderzoek en modelonderzoeken
Elke actualisatie van het onderzoeksprogramma levert een overzicht aan leervragen op, die sturing moeten geven aan de volgende stappen in het Lerend Implementeren. Op basis van de vragen worden verschillende soorten proeven en onderzoeken opgestart en ook de uitwerkingen zijn verschillend van aard:
· Standaard analyses. De proeven (empirische onderzoeken in en rond het Haringvliet) leveren een grote hoeveelheid meetgegevens op. deze data wordt met standaard methodes geanalyseerd. Dit wordt verder beschreven onder punt D. 
· Specialistische analyses. Voor sommige leervragen is het gewenst om dieper in de data te duiken of specialistische onderzoeken uit te voeren. Om dit te kunnen doen is specialistische kennis nodig of dit vraagt om ontwikkeling en toepassing van nieuwe of minder gangbare analysemethodes. Momenteel wordt bijvoorbeeld gekeken naar toepassing van verticale stroomsnelheidsmetingen om de diepte van de zoet-zout grenslaag in putten te bepalen. Per specialistische vraagstuk wordt bekeken of deze door opdrachtnemer binnen de opdracht uitgevoerd kan worden, of buiten deze opdracht om opgepakt moet door een specialistische bureau. Samen met de opdrachtnemer bepalen we welke leervragen/analyses binnen de opdracht opgepakt worden. Overige leervragen worden door opdrachtgever buiten deze opdracht om, weggezet. Zie voor verdere uitwerking onder punt D.
· Modelanalyses. Het streven is om eind 2021 te beschikken over een voldoende werkend 3D model (3D D-HYDRO) voor het Haringvliet. Dit model wordt ontwikkeld door Deltares en in 2021 zullen door Deltares al analyses uitgevoerd worden met de pilot versie van het model. Een deel van de leervragen zal alleen beantwoord kunnen worden met behulp van modelanalyses. Het model is vooral geschikt om onderzoek te doen naar situaties die in de praktijk tijdens de proeven niet (veel) zijn voorgekomen. Bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van allerlei combinaties windkrachten en –richting op chlorideverspreiding, of verspreiding van chloride bij een reeks aan startconcentraties en diepteliggingen spronglaag in putten. Opdrachtnemer wordt gevraagd om ook modelanalyses uit te voeren en te rapporteren. (Tussen)resultaten worden besproken en afgestemd met het Expertteam. Omdat nog niet met zekerheid is te zeggen wanneer het model beschikbaar komt en omdat ook nog niet bekend is welke leervragen tegen die tijd met een modelanalyse opgepakt moeten worden, wordt gevraagd voor deze activiteit een stelpost op te nemen. 


C. Rapportages van de individuele proeven
De ervaring heeft ons geleerd dat een proef in korte tijd veel meetgegevens en eerste inzichten oplevert. Om volgende proeven aan te laten sluiten en vlot te kunnen schakelen, is het gewenst om zo snel mogelijk na elke proef de resultaten en eerste conclusies van de proef te rapporteren. In deze fase worden nog geen analyses uitgevoerd. Gevraagd wordt om per proef resultaten, eerste bevindingen en conclusies vast te leggen met een rapport. Oplevering 75% versie gebeurt binnen 3 maanden na afronding van een proef en definitief rapport binnen 5 maanden. Resultaten worden besproken en afgestemd met het Expertteam. Vooralsnog hebben de Zoetspoel- en Naleverproeven plaatsgevonden in de maanden november t/m maart. In de overige maanden wordt zolang als er voldoende afvoer is om te spuien, geëxperimenteerd met visvriendelijk sluisbeheer. De zoetspoelproeven 1 t/m 3 en de Naleverproef 1 zijn gerapporteerd volgens een vooraf bepaald format. Opdrachtnemer wordt gevraagd dit format te volgen of met een verbeterd format te komen. Ook zijn scripts ontwikkeld om figuren en grafieken te maken. Opdrachtgever kan gebruik maken van de scripts voor de productie van figuren.

De opdrachtnemer rapporteert de aanpak en bevindingen van een Proef in een proefrapport. Hiertoe is een standaard format beschikbaar. Per seizoen kunnen meerdere proeven worden uitgevoerd. Hoeveel proeven worden uitgevoerd hangt af van de leervragen en of de geschikte weersomstandigheden zich voordoen om een proef uit te kunnen voeren. Review van de rapportages wordt gedaan door het projectteam Kierbesluit. 


D. Analyse en rapportage van de beschikbare meetgegevens
Om te leren over het gedrag van zout water op het Haringvliet en het optimaliseren van de Kier voor visintrek doen we praktijkonderzoeken (proeven). De proeven leveren een grote hoeveelheid meetgegevens. Sinds de start van het programma Implementeren Kierbesluit in november 2018 zijn vier grote proeven uitgevoerd en is ook continue geëxperimenteerd met visvriendelijk sluisbeheer. Ook worden stroomsnelheidsmetingen in het Haringvliet gedaan en chloridemetingen in de Voordelta. Een deel van de meetgegevens is geanalyseerd en samen met de ervaringen gedurende de proeven heeft dit een eerste inzicht gegeven in hoe ingelaten zout op het Haringvliet zich bij verschillende omstandigheden gedraagt. Niet alle meetgegevens zijn echter al geanalyseerd en lopende en geplande proeven leveren ook continue nieuwe meetgegevens op. 

Een belangrijke activiteit binnen de opdracht is de analyse en rapportage van de meetgegevens om zoveel als mogelijk antwoorden te krijgen op de leervragen. Op basis van verzamelde gegevens uit de proeven en onderzoeken, voert de opdrachtnemer data-analyses uit met als doel toe te werken naar antwoorden op de leervragen zoals geformuleerd in het onderzoeksplan. De leervragen en analyse van dergelijke gegevens is geen alledaags werk en zal soms ook vragen om een creatieve en innovatieve aanpak. Onder punt B is onderscheid gemaakt tussen de standaard analyses en specialistische analyses. In overleg met de opdrachtgever wordt afgestemd welke specialistische analyses binnen de opdracht door opdrachtnemer uitgevoerd kunnen worden en welke bij een specialistisch bureau gelegd moeten worden.

De aanpak, resultaten en conclusies van de analyses worden gerapporteerd. Resultaten zijn voedend aan het groeidocument (activiteit E) en leveren bouwstenen voor het bedienprotocol (activiteit F). (Tussen)resultaten worden besproken en afgestemd met het Expertteam. Expertteam voert ook review uit van het eindrapport.

Voorbeelden van analyses en vraagstukken die we voorzien voor 2021 zijn:
· Een eerste stap in de opdracht is om een analyse over alle beschikbare meetdata uit te voeren om te komen tot onderbouwde conclusies met betrekking tot de leervragen en aanbevelingen voor vervolgonderzoeken (zoetspoelen, nalevering en kieren). In het vervolgtraject wanneer aanvullende meetgegevens beschikbaar komen, worden de nodige aanvullende analyses uitgevoerd. Het kan nodig blijken om eerder uitgevoerde analyses gedurende de looptijd van de opdracht jaarlijks uit te voeren wanneer jaarlijks meer data beschikbaar komt.
· Analyse van het visvriendelijk sluisbeheer om de grenzen van mogelijke sluisopening bij verschillende omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Hiervoor is het gewenst om een zoutbalans op te stellen voor de zoutvang. Bij visvriendelijk sluisbeheer laten we na het spuien (na kentering) de sluizen nog een korte periode open staan zodat zout water naar binnen stroomt. Hierbij willen we geen zout water voorbij de zoutvang aan binnenzijde sluizen laten stromen.
· Analyse van de eerste stroomsnelheidsmetingen. In de periode oktober 2020 – maart 2021 meten 10 ADCP meters die geplaatst zijn in het Haringvliet de stromingen. In 2020 zijn op enkele plaatsen al eerder stromingen gemeten. Deze gegevens moeten geanalyseerd worden om een beeld krijgen van de stromingspatronen op het Haringvliet die veroorzaakt worden door spuien en inlaten, wind en getijinvloed.

Omdat vooraf niet te voorzien is hoeveel analyses in een jaar uitgevoerd moeten worden, wordt gevraagd om 2 analyses te begroten en uitvoering van eventuele aanvullende analyses als een stelpost op te nemen. Bijlage 1 geeft een overzicht van de tot nu toe beschikbare meetgegevens. Bijlage 2 geeft een overzicht van de rapportages van al uitgevoerde analyses. 


E. Opstellen en bijhouden groeidocument kennis verzilting op basis van analyse meetgegevens en overige literatuur
Op basis van de analyses genoemd onder D en eerder uitgevoerde analyses, proeven en literatuuronderzoeken, stelt de opdrachtnemer een document op die de actuele kennis beschrijft over verziltingsgedrag van het Haringvliet. Dit Groeidocument kennis verzilting reflecteert op de leervragen en hypotheses, benoemt de kennisleemtes en geeft daarmee ook de stand van zaken weer met betrekking tot voortgang van het onderzoeksprogramma Verzilting. Gedurende het looptraject van de opdracht zullen parallel door Deltares en later door opdrachtnemer ook situaties onderzocht worden met gebruik van model Haringvliet. Ook deze resultaten dienen meegenomen te worden in het groeidocument. Het groeidocument moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor een breder publiek en dient als basis voor actualisatie van het onderzoeksprogramma. Opdrachtnemer stelt het groeidocument bij aanvang van de opdracht op en actualiseert deze vervolgens 1x per jaar, of indien daar de noodzaak toe is frequenter. Het expertteam wordt betrokken voor inbreng en review  van het groeidocument.


F. Bouwstenen bedienprotocol ontwikkelen op basis van de stand van zaken kennis Verzilting
Het huidige bedienprotocol voor de Haringvlietsluizen gaat uit van de voorspelde rivierafvoer bij Lobith om te bepalen met welke openingen en grootte van de sluisdeuren wordt gespuid. Bij een nieuwe bedienprotocol wordt ook water ingelaten en moet aan aanvullende randvoorwaarden voldaan worden. Met het nieuwe bedienprotocol voor de Haringvlietsluizen zal waarschijnlijk ook op andere variabelen dan alleen de rivierafvoer gestuurd moeten worden. Opdrachtnemer wordt gevraagd om samen met het Tactisch Team een eerste omlijning voor een bedienprotocol en mogelijke sturingsparameters te verkennen. Hiermee kunnen kennisleemtes voor het ontwikkelen van een bedienprotocol bepaald worden wat weer input levert voor het onderzoeksprogramma. Vervolgens kunnen resultaten uit de data-analyses worden vertaald naar bruikbare bouwstenen (bijvoorbeeld kennisregels of lookup tabellen) die in de praktijk getoetst kunnen worden. Opdrachtnemer vertaalt samen met de opdrachtgever de nieuwste kennisinzichten naar Bouwstenen die gebruikt kunnen worden als onderdelen voor een nieuw bedienprotocol. Opdrachtnemer legt dit vast in het document bouwstenen Verzilting voor bedienprotocol Kieren Haringvlietsluizen. Ideeën worden samen met Tactisch Team onderzocht en moet ook afgestemd worden met het onderdeel natuur (team van RWS en adviesbureau voor natuur). 



G. Expertteambijeenkomsten en symposium
Gedurende het project wordt om de twee jaar een symposium van een dag georganiseerd door het projectteam Kierbesluit. Het eerste symposium stond gepland voor het najaar van 2020 maar zal naar een later moment worden verplaatst. Gevraagd wordt aan de opdrachtnemer om bij het symposium een workshop te begeleiden. De workshops hebben betrekking op de onderzoeken naar gedrag zout in het Haringvliet en bieden de gelegenheid om met een breed publiek bevindingen en onderzoeksprogramma te bespreken. 

Ongeveer 8x per jaar komt ook het expertteam Verzilting bijeen. Gevraagd wordt om met 1 persoon namens de opdrachtnemer aan te sluiten bij de expertteam bijeenkomsten en inbreng te leveren indien nodig. Het expertteam kan bovendien betrokken worden voor de actualisatie onderzoeksprogramma of voor het bespreken van analyse resultaten. Opdrachtnemer initieert en faciliteert zelf de inzet van het expertteam voor uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.


[bookmark: _Toc2236659][bookmark: _Toc57905281]Beschrijving resultaat en producten

Met deze opdracht worden verschillende resultaten bereikt:
· Resultaten van de analyse bieden RWS inzicht in de stand van zaken rond de kennisontwikkeling wat betreft zoutgedrag op het Haringvliet. 
· Het vernieuwen en actueel houden van het onderzoeksprogramma en analyse van meetgegevens waarborgt de voortgang van het Lerend Implementeren en ondersteunt RWS bij de uitvoering.
· Resultaten van de analyse en vertaling nieuwe inzichten naar bouwstenen voor  bedienprotocol helpt RWS toe te werken naar een optimaal bedienprogramma voor de Haringvlietsluizen en daarmee de implementatie van het Kierbesluit. 


De opdracht levert de volgende producten op:
· Actueel onderzoeksprogramma (document) (A);
· Rapportages resultaten en bevindingen proeven (C);
· Rapportages analyses meetgegevens (B en D);
· Groeidocument Kennis verziltingsgedrag Haringvliet (E);
· Rapportage Bouwstenen voor een bedienprotocol Haringvlietsluizen (F).
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[bookmark: _Toc57905282]Product- en proceseisen
Voor de opdracht, de wijze waarop deze tot stand komt en de producten die hieruit voortkomen zijn product- en proceseisen geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen en/of de producten volledig te beschrijven. De gestelde product- en proceseisen zijn te zien als minimale kwaliteitsvereisten, om die reden zal niet kunnen volstaan met enkel het geven van invulling aan de gestelde eisen.

[bookmark: _Toc2236661][bookmark: _Toc57905283]Eisen aan het product
[bookmark: _Toc57905284]Inhoudelijke eisen aan het product

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het actualiseren en actueel houden van het onderzoeksprogramma en het proces eromheen. Ook draagt opdrachtnemer zorg voor voldoende betrokkenheid en verbinding van belanghebbenden alsook verbinding tussen de verschillende werkzaamheden en met het onderzoeksspoor Natuur.

De rapportages dienen te voldoen aan de volgende inhoudelijke eisen:
· De resultaten worden op een heldere wijze beschreven in de rapportages, die ook een concept-ronde ondergaan.
· Omdat het Lerend Implementeren een iteratief proces is en het Onderzoeksprogramma Verzilting, het Groeidocument en de Bouwstenen Bedienprotocol frequent een update krijgen, vereist dit een vorm die gedurende de meerjarige looptijd van de opdracht eenvoudig aangevuld kan worden met nieuwe inzichten.
· De genoemde documenten uit bijlage 2 van deze vraagspecificatie worden in ieder geval als input gebruikt bij start van de opdracht.
· Onderzoeksprogramma Verzilting kijkt 1-3 jaar vooruit en omvat:
· Onderzoeksdoelen, leervragen en hypotheses; 
· Aanpak onderzoeken op grote lijnen. Aanpak sluit aan bij onderzoeken natuur.
· een indicatieve onderzoeksplanning. Onderzoeken kunnen praktijkonderzoeken (proeven) zijn, maar ook modelonderzoeken.
· De analyses en conclusies bieden voldoende basis om lessen te leren voor een optimale Kierprotocol voor sluisbeheer en bij te sturen op het onderzoeksprogramma Lerend Implementeren.
· Het groeidocument kennis Verzilting moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor een breder publiek. De klankbordgroep dient als graadmeter. Het gaat in op de leervragen en geeft aan wat de stand van zaken is met betrekking tot beantwoording van de vragen, in hoeverre conclusies getrokken kunnen worden en welke vragen nog open staan.

[bookmark: _Toc42273697][bookmark: _Toc42273698][bookmark: _Toc57905285]Algemene eisen aan documenten

Documenten dienen te voldoen aan de volgende eisen:
· Documenten zijn in de Nederlandse taal opgesteld.
· Documenten zijn compleet, leesbaar, éénduidig, vrij van fouten en omissies;
· Tenzij anders vermeld, hoeven documenten slechts digitaal te worden verstrekt aan Opdrachtgever.
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Het is aan de opdrachtnemer om met een procesvoorstel te komen voor uitvoering van de opdracht en op draagvlak bij het projectteam Kierbesluit kan rekenen.

[bookmark: _Toc57905287]Planning

Het is ook aan de opdrachtnemer om met een voorstel voor planning te komen. Ter indicatie is in onderstaande tabel de al bekende activiteiten voor komende jaren weergegeven en gewenste oplevering van de eerste producten.

	Activiteit
	Planning (indicatief)
	Uitvoering

	Monitoring en uitvoering onderzoeken

	Update monitoringsprogramma
	31 juli
	RWS

	Voorbereiding proeven en onderzoeken
	Proeven 30 september, overige onderzoeken gedurende gehele jaar.
	RWS

	Uitvoering Proeven Kieren
	Jaarlijks in de periode okt – mrt. Bij toekomstige nieuwe inzichten kan deze periode uitgebreid worden naar andere maanden.
	RWS

	Proeven visvriendelijk sluisbeheer
	Gehele jaar door zolang als er geen andere proeven uitgevoerd worden en gespuid wordt.
	RWS

	Analyses en rapportages

	Rapportages proeven 
	Vanaf najaar 2021: concept 3 mnd na afronden proef, definitief 5 mnd na afronden proef
	Opdrachtnemer

	Analyse over alle beschikbare meetdata proeven en rapportage
	30 sept 2021, daarna jaarlijks 30 juni (indien voldoende meetdata) 
	Opdrachtnemer

	Overige analyses 
	In overleg met opdrachtgever
	Opdrachtnemer

	Oplevering documenten

	Onderzoeksprogramma
	31 okt 2021, daarna jaarlijks 30 Juni
	Opdrachtnemer

	Groeidocument
	30 nov 2021, daarna jaarlijks 30 Juni
	Opdrachtnemer

	Bouwstenen document
	30 nov 2021, daarna jaarlijks 30 sept
	Opdrachtnemer

	Overige

	Symposium
	Nog geen datums gekend ivm COVID 
	RWS / Opdrachtnemer



Het is onze inschatting dat het onderzoeks- en implementatieprogramma een jaarlijkse cyclus heeft. Echter vanwege het iteratieve karakter van het project is flexibiliteit en eventueel kunnen overschakelen op andere planning gedurende het looptraject van het project gewenst. 
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Projectbegeleider
Dagelijkse begeleiding van opdrachtnemer voor deze opdracht vindt plaats door technisch manager verziltingsonderzoeken (Rijkswaterstaat). 
[bookmark: _Toc42273679]
Tactisch team Kierbesluit
Begeleiding van deze opdracht gebeurt door het tactisch team Kierbesluit. De begeleiding bestaat uit het meedenken/beoordelen van (tussen)producten en waar nodig het meedenken met de aanpak en leggen van contacten. Het tactisch team  wordt ook betrokken bij ontwikkelen van de bouwstenen bedienprotocol. Het tactisch team is in zijn geheel ook onderdeel van het expertteam. 
[bookmark: _Toc42273681]
Expertteam Verzilting en Klankbordgroep
Het expertteam Verzilting wordt betrokken bij meedenken over de aanpak, beoordelen van onderzoeks- en analyseresultaten en komen tot conclusies mbt leervragen. Het expertteam en klankbordgroep worden betrokken bij herzien en updaten onderzoeksprogramma.
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Afstemming met natuur
Het onderzoeksspoor Natuur wordt betrokken bij de herzien en updaten van het onderzoeksprogramma en de bouwstenen voor bedienprotocol. 

[bookmark: _Toc57905289]Overlegmomenten

Uitgegaan wordt van een startoverleg met technisch manager en een kennismaking met tactisch team. Vervolgens zover de situatie erom vraagt is er (telefonisch) overleg met de technisch manager mogelijk. Overlegmomenten met tactisch team, expertteam en klankbordgroep worden door opdrachtnemer in overleg met technisch manager ingepland. 
· De technisch manager en Opdrachtnemer hebben op verschillende momenten overleg om de (inhoudelijke) voortgang van het project te bespreken. 
· Het kennismakingsgesprek met het tactisch team wordt door de Opdrachtgever georganiseerd. Het startgesprek is bedoeld om kennis te maken en de verwachtingen tussen het team en Opdrachtnemer te bespreken. Opdrachtnemer kan zijn visie en aanpak kenbaar maken en de vastgestelde uitgangspunten nader toelichten.
· Opdrachtnemer organiseert in overleg met het technisch manager de benodigde werksessies met de leden van tactisch team, expertteam, en klankbordgroep en/of andere medewerkers van de betrokken organisaties. De genodigdenlijst wordt afgestemd samen met het technisch manager.
· De opdrachtnemer neemt met 1 persoon deel aan het expertteam Verzilting.
· Jaarlijkse bijsturing planning in overleg met opdrachtgever.

[bookmark: _Toc57905290]Levering van documenten

Producten en opleveringsdatums:
· Onderzoeksprogramma dient 31 oktober 2021 opgeleverd te zijn en vervolgens jaarlijks geactualiseerd (per 30 juni) of frequenter indien dit nodig is.
· 75% Versies Rapportages proeven dienen 3 maanden na afronding proeven opgeleverd te worden. Definitieve versies worden 5 maanden na afronding proeven opgeleverd.
· Rapportage overall analyse meetgegevens dient uiterlijk 30 sept 2021 opgeleverd te zijn. Planning opvolgende analyses en rapportages afhankelijk van het verloop van de onderzoeken maar in ieder geval jaarlijks per 30 juni.
· 1e versie groeidocument ”Stand van zaken kennis Verzilting” dient 30 nov 2021 opgeleverd te zijn en vervolgens jaarlijkse vervolgversie per 30 juni.
· 1e versie bouwstenendocument dient 31 november 2021 opgeleverd te zijn en vervolgens jaarlijkse vervolgversie per 30 september.
· Data kunnen naar aanleiding van procesmatige vertraging of andere reden in overleg wijzigen.  

De navolgende proces eisen gelden voor de levering van documenten:
· Alle door Opdrachtnemer opgestelde documenten dienen als ‘concept’, ter toetsing, te worden voorgelegd aan het tactisch team en expertteam. Na verwerking door het tactisch en expertteam aangedragen review opmerkingen dienen de documenten ‘definitief’ te worden gemaakt.
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[bookmark: _Toc2236665][bookmark: _Toc57905292]Duur van de (nadere) overeenkomst

[bookmark: _GoBack]Deze Nadere Overeenkomst treedt in werking op 1-7-2021 en eindigt van rechtswege op 30-06-2022, met dien verstande dat aan alle in de overeenkomst gestelde verplichtingen is voldaan.
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[OPTIE 1]
Betaling van de opdracht vindt plaats na oplevering van de in deze uitvraag gespecificeerde diensten en/of producten of in twee termijnen;
1e termijn: Na oplevering van 50% van het ‘’eindproduct’’
2e termijn: Resterende 50% na definitieve oplevering
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[bookmark: _Toc57905294]Bijlage 1: Overzicht meetgegevens
Bij de start van het project Kierbesluit was al een uitgebreide meetnet ingericht en beschikbaar en dit heeft nu al een grote hoeveelheid aan gegevens opgeleverd. Tot het einde van het project zal continue gemeten worden. Een deel van deze gegevens zijn al geanalyseerd om zoveel als mogelijk de leervragen te kunnen beantwoorden. Echter er valt nog veel mee te leren op basis van de beschikbare gegevens en er is nog meer onderzoek nodig om te komen tot een onderbouwd bedienprotocol voor de Haringvlietsluizen. 

Deze bijlage geeft een overzicht van de beschikbare gegevens en een indruk van de soort en hoeveelheid aan meetdata. Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten meetgegevens:
· 7 Vaste metingen chloride specifiek voor de Kier onderzoeken. Sommige van deze meetpunten (Kier 1 t/m 4) zijn verplaatsbaar. Elk meetpunt heeft op 3 dieptes chloride sensoren hangen die sinds 2018 continue per 10 minuten het chloridegehalte meten;
· Incidentele varende metingen om chloride en zuurstof te meten specifiek voor de Kier onderzoeken. Sinds de start van het project is 17 keer een varende meting uitgevoerd. Bij een varende meting worden afhankelijk van het doel op 10 tot 25 meetpunten gemeten;
· Incidentele of kortere overige metingen specifiek voor de Kier onderzoeken. Ten behoeve van specifieke onderzoeksvragen worden ook specifieke metingen uitgevoerd. Bijvoorbeeld met sensoren op de bodem die over een periode van een paar maanden chloride meten of ADCP (stroomsnelheids-)meters die over een periode van een half jaar meten. Resultaten zijn 10-minuten metingen.
· Metingen uit de standaard RWS monitoring (MWTL). Te denken valt aan windmetingen, waterstanden, afvoeren Maas en Rijn etc. Deze metingen zijn allemaal vaste meetopstellingen die elke 10 minuten een waarde geven.

Meetgegevens van vaste meetpunten zijn als brondata direct beschikbaar maar nog niet gevalideerd. Na 6 tot 8 weken zijn de gegevens via DONAR ook gevalideerd beschikbaar. Gegevens worden in een Excel geleverd door het projectteam.
Incidentele (varende) metingen zijn direct ongevalideerd beschikbaar. Rijkswaterstaat voert vervolgens een validatie hierop uit. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare meetpunten. 
	Chloride

	Vaste meetpunten landelijk meetnet:

	
	Lobith (achtergrondconc)

	
	St Pieter (achtergrondconc)

	
	

	Vaste meetpunten project de Kier

	
	Inloop Spui / Middelharnis Spui; 2 dieptes (Paal)

	
	Middelharnis; 3 dieptes (Boei)

	
	Stellendam buiten; 2 dieptes (Boei)

	
	Stellendam binnen; 3 dieptes (Boei)

	
	

	Verplaatsbare meetpunten project de Kier

	
	Haringvliet West; 3 dieptes (meetponton)

	
	Kier1; 3 dieptes (meetponton)

	
	Kier3; 3 dieptes (meetponton)

	
	Kier4; 3 dieptes (meetponton)

	
	

	Incidentele metingen project de Kier

	
	Varende metingen

	
	

	Overig project de Kier

	
	8x divers bodem Haringvliet

	
	Zoutriool in landhoofd Haringvlietdam 

	
	Planning: Spuiopening 16

	
	Planning: KierX continue meting over gehele diepte (meetponton)

	
	

	
	

	Stroomsnelheden

	Vaste meetpunten project de Kier

	
	10x ADCP Haringvliet

	
	Planning: Spuiopening 16
	

	
	

	
	

	Waterstanden

	Vaste meetpunten landelijk meetnet:

	
	Stellendam Buiten

	
	Hellevoetsluis

	
	Hoek van Holland

	
	Moerdijk

	
	Landhoofden sluis (nu nog niet ontsloten)

	
	

	
	

	Debiet Maas en Rijn

	Vaste meetpunten landelijk meetnet:

	
	Lobith

	
	St. Pieter

	
	

	
	

	Windrichting en snelheid

	KNMI

	
	Hoek van Holland

	
	

	Meetpunten sluizen

	
	Windmeter N-kant sluis

	
	

	
	

	Bedieninstellingen Haringvlietsluizen (daadwerkelijke)

	
	Hefhoogtes spuisluizen

	
	Schuttingen scheepvaartsluis

	
	Hefhoogte zoutriolen

	
	Hefhoogte vissluizen

	
	

	
	

	Zuurstofgehalte

	Incidentele metingen

	
	Varende metingen onderin de diepe putten

	
	

	
	

	Morfologie

	MWTL

	
	Bodemligging Jaarlijks rond de sluizen

	
	Bodemligging 7-jaarlijks Haringvliet en voordelta

	
	

	Incidentele metingen

	
	Bodemligging havens

	
	Rond 2002 maandelijkse metingen zwevende stof concentraties bij de HVS

	
	








[bookmark: _Toc57905295]Bijlage 2: Beschikbare rapporten en memo’s
Informatie tbv offertefase:
Ter oriëntatie op de problematiek en orde grootte van de werkzaamheden worden volgende documenten beschikbaar gesteld:

Inzicht in huidige onderzoeksprogramma:
· Implementatieplan Lerend Implementeren Kierbesluit Haringvlietsluizen
· Onderzoeksplannen Verzilting Eerste periode Lerend Implementeren Kierbesluit

Inzicht in rapportage proeven:
· Format proefrapport
· Voorbeeld proefrapport: M. Tiessen en W. Kranenburg (31 juli 2019), Memo Data-analyse Kierproef Haringvliet: ZS2019_1 Zoetspoelen (16-1-2019 – 28-1-2019)

Inzicht in stand van zaken uitwerking onderzoeken en meetgegevens:
· Concept rapportage Eerste resultaten onderzoeken Kierproeven (K. Stone, dec 2020)



Als Startpunt in beschouwing te nemen bij aanvang van de opdracht:
· Implementatieplan Lerend Implementeren Kierbesluit Haringvlietsluizen
· Onderzoeksplannen Verzilting Eerste periode Lerend Implementeren Kierbesluit Haringvlietsluizen; 
· Rapporten van de proeven uitgevoerd voor 2018;
· 1995: praktijkproef visintrek
· 1997: Inlaatproef’
· 2008: trillingstesten
· Deltares rapporten literatuuronderzoek en synthesedocumenten 2015-2016;
· 5x Deltares rapport proeven over de periode 2018-2019: 
· analyse Nalevering droge zomer 2018; 
· 3x zoetspoelproef;
· visvriendelijk sluisbeheer.
· 1x RWS rapportage proef Nalevering 2019/2020.
· Data validatie, visualisatie en eerste analyses door Aad Fioole
· RWS rapportage Analyse gegevens nov 2018 – feb 2020 
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