## Blad1
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | inhoud | beschrijvend document | In het beschrijvend document staat (in 1.2.1) dat het doel van de opdracht het realiseren van minimaal 25 voorbeeldbedrijven, resulterend in minimaal 25 hectare agroforestry ingericht (aangeplant) en operationeel is. Vervolgens wordt benoemd dat de opdracht een looptijd heeft van 2 jaar, startend op 1 juli 2021. Wanneer de einddatum dan 30 juni 2023 is zou je een groot deel van het plantseizoen van 2023 missen (oktober t/m december). Is het mogelijk om tot en met juni 2023 inrichtingsplannen op te stellen en deze in de winter van 2023 nog tot uitvoering te brengen? Of zijn er mogelijkheden om het gehele project tot en met 31 december 2023 door te laten lopen? In de praktijk heeft het Agroforestry Netwerk Brabant gemerkt dat er best een behoorlijke tijd kan zitten tussen de eerste interesse en het daadwerkelijk aanplanten van de bomen. Door de winter van 2023 nog te kunnen benutten zou dit kansen bieden om de grondeigenaren ook de kans te geven om dit proces op hun eigen snelheid te doorlopen. | Het project loopt tot en met 30 juni 2023. Het is niet mogelijk om het project te verlengen tot het plantseizoen van 2023-2024. Het is ook niet gewenst om inrichtingsplannen op te stellen met het doel om buiten de looptijd van de opdracht de aanplant te realiseren. Binnen de looptijd van de opdracht zijn dus (slechts) twee plantseizoenen waarin de aanplant gerealiseerd moet worden.
2 | inhoud | beschrijvend document | Daarnaast is aangegeven (in 4.3.2.1) dat via dit project de kosten voor aanplant slechts deels gefinancierd worden. De agrariër zal daarom zelf ook kosten moeten dragen. Dit uitgangspunt onderschrijven wij ten zeerste, zodat er ook daadwerkelijk een intrinsieke motivatie van de ondernemer is om met agroforestry aan de slag te gaan. Maar mocht het mogelijk zijn om via landelijke (subsidie)regelingen en/of private stromen cofinanciering te organiseren, is dat dan mogelijk? Met inachtneming dat de agrariër minimaal ook zelf een financiële eigen bijdrage zal moeten leveren? | Als opdrachtnemer wordt u geacht om deelnemende agrariërs te ondersteunen bij het vinden en aanvragen van subsidies of andere financieringsmogelijkheden. Het is daarbij mogelijk om bestaande (subsidie)regelingen te combineren met de bijdrage vanuit dit project. U bepaalt zelf welk deel van de aanplant bekostigd wordt door subsidies, door de deelnemers zelf en door geld vanuit dit project, daarbij rekening houdend met het feit dat de bijdrage vanuit het project maximaal €2000,- per hectare bedraagt. De kosten voor aanplant zijn dus onderdeel van de totale inschrijfsom.