## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD HAV
Contract
Cluster | pi keuringen
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900098809 | 1 | CV ketel | 51018 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-07-28 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | W | Wachtgebouw | 0 | 6 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco | bar: Jul
800000342 | 1 | CV ketel | 12468 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-26 | 1 | 12C02 | KC VEENHUIZEN | 1 | Kantoorgebouw | 0 | 49 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
800000341 | 1 | CV ketel | 12467 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-26 | 1 | 12C02 | KC VEENHUIZEN | 1 | Kantoorgebouw | 0 | 49 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
800000353 | 1 | CV ketel | 12478 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 123 | Simulatorgebouw | 0 | 14 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
800000355 | 1 | CV ketel | 12479 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 140 | Legering Manschappen | 3 | 10.2 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000356 | 1 | CV ketel | 12480 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 140 | Legering Manschappen | 3 | 10.2 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000357 | 1 | CV ketel | 12481 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 141 | Legering Manschappen | 3 | 10.1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000358 | 1 | CV ketel | 12482 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 141 | Legering Manschappen | 3 | 10.2 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000359 | 1 | CV ketel | 12483 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 142 | Legering Manschappen | 3 | 10.1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000360 | 1 | CV ketel | 12484 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 142 | Legering Manschappen | 3 | 10.1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000361 | 1 | CV ketel | 12485 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 143 | Legering Manschappen | 3 | 10.1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000362 | 1 | CV ketel | 12486 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-24 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 143 | Legering Manschappen | 3 | 10.2 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000369 | 1 | CV ketel | 12489 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 150 | Legering Oo Heren | 2 | 201 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000370 | 1 | CV ketel | 12490 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 150 | Legering Oo Heren | 2 | 201 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000372 | 1 | CV ketel | 12492 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 151 | Legering Oo Heren | 2 | 201 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000371 | 1 | CV ketel | 12491 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 151 | Legering Oo Heren | 2 | 201 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000374 | 1 | CV ketel | 12494 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 152 | Legering Oo Heren | 3 | 300 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000373 | 1 | CV ketel | 12493 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 152 | Legering Oo Heren | 3 | 300 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000383 | 1 | CV ketel | 12501 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-25 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 32 | MGD | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000397 | 1 | CV ketel | 12514 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-02-26 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 80 | 2e Echelons Werkplaats | 1 | 2.14 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080805 | 1 | CV ketel | 12571 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-03-04 | 1 | 22E05 | MC COEVORDEN | V | Kantine | 0 | 10 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081090 | 1 | CV ketel | 12709 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-14 | 1 | 27H01 | LC LETTELE | S | Expeditiemagazijn | 3 | 4.03 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800001398 | 1 | CV ketel | 12900 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-12 | 1 | 34G01 | KAMP HOLTERHOEK | 42 | Bureelgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000789 | 1 | CV ketel | 12379 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2008-07-03 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | C1 | Onderhoudsgebouw | 0 | 4 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000790 | 1 | CV ketel | 12380 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2008-07-03 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | C1 | Onderhoudsgebouw | 0 | 4 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000792 | 1 | CV ketel | 12381 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2008-07-03 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | S | Distributiegebouw | 1 | 13 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000793 | 1 | CV ketel | 12382 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2008-07-03 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | S | Distributiegebouw | 1 | 13 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000794 | 1 | CV ketel | 12383 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2008-07-03 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | S | Distributiegebouw | 1 | 13 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900088073 | 1 | CV ketel | 12384 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2008-07-03 | 1 | 28B05 | POMS VRIEZENVEEN | V | Kantine | 0 | 10 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
12B06 | MC OUDEMOLEN | Hoofdweg 106 | 9484TB | Oudemolen DR | NL
12C02 | KC VEENHUIZEN | Norgerweg 15 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
22E05 | MC COEVORDEN | De Mars 27 | 7742PT | Coevorden | NL
27H01 | LC LETTELE | Spanjaardsdijk 73 | 7434RS | Lettele | NL
28B05 | POMS VRIEZENVEEN | Bedrijvenpark Twente 315 | 7602KL | Almelo | NL
34G01 | KAMP HOLTERHOEK | Zwilbroekseweg 46 | 7152CK | Eibergen | NL