## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD LWN
Contract
Cluster | pi keuringen
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800000008 | 1 | CV ketel | 12406 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2010-01-01 | 1 | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | M30 | Kantoorgebouw | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 |  | 1 | [11 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
800000021 | 1 | CV ketel | 12408 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C129 | Stalling Baanveegauto S | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd | bar: Sep
800000079 | 1 | CV ketel | 12418 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H17 | Werkplaats 323 SQN | 1 | 2.18 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Sep
800000081 | 1 | CV ketel | 12420 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H18 | Sar Hangar | 0 | 1.23 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Sep
800000080 | 1 | CV ketel | 12419 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H18 | Sar Hangar | 0 | 1.23 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000154 | 1 | CV ketel | 12435 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K60 | Hoofdstafgebouw | 0 | A1.28 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000164 | 1 | CV ketel | 12438 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K97 | Bedrijfsrestaurant | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000167 | 1 | CV ketel | 12441 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K98 | Mgd | 1 | 2.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000166 | 1 | CV ketel | 12440 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-09-21 | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K98 | Mgd | 1 | 2.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000185 | 1 | CV ketel | 12448 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-07-14 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 6 | Legeringsgebouw Manschappen | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000184 | 1 | CV ketel | 12447 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-07-14 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 6 | Legeringsgebouw Manschappen | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000187 | 1 | CV ketel | 12450 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-07-14 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 7 | Keuken / Eetzaal / Kantinegebouw | 2 | 217 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000186 | 1 | CV ketel | 12449 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2006-07-14 | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 7 | Keuken / Eetzaal / Kantinegebouw | 2 | 217 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | Bitgumerlan 1 | 8919AN | Leeuwarden | NL
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL