## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900000683 | 1 | CV ketel | 609157 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-10-23 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1 | 102 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 3 | 1 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei; Jul; Sep to Nov
900000682 | 1 | CV ketel | 609156 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-10-23 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 833 | Gezondheidscentrum | 1 | 102 | CLSK | VLB VKL | DVD VKL | 3 | 1 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei; Jul; Sep to Nov

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44C02 | POST MOERDIJK | Plaza 1A | 4782SL | Moerdijk | NL
44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | Kasteelplein 10 | 4811XC | Breda | NL
44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | Overdiepsepolderweg 3 | 4944AW | Raamsdonk | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45A03 | FORT CREVECOEUR | Crevecoeur 3 | 5221CE | s-Hertogenbosch | NL
45A06 | ENGELENSE GAT | Treurenburg 3 | 5221CD | s-Hertogenbosch | NL
45B02 | DISTRICT ZUID | Hervenplein 1 | 5232JE | s-Hertogenbosch | NL
45C12 | OT VUGHTSE HEIDE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45C16 | LUNETTENKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45C21 | VAN BREDERODEKAZERNE | Lunettenlaan 102 | 5263NT | Vught | NL
45F10 | MC DRIEHUIS | Voskeschestraat 13 | 5363SK | Velp NB | NL
45F13 | SPRINGTERREIN SCHAIJK | Zandvoortseweg 1 | 5375JA | Reek | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
45H07 | DVD DIENSTKRING VOLKEL | Kromstraat 8 | 5405BC | Uden | NL
46B06 | POST GENNEP/GOCH A77 | Gennep Autoweg 49 | 5853GG | Siebengewald | NL
48D01 | MC VLISSINGEN | Oostelijke Bermweg 20 | 4382NP | Vlissingen | NL
48D02 | MARINEKAZERNE VLISSINGEN | Oosterhavenweg 10 | 4382NK | Vlissingen | NL
49F02 | ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE | Parabaan 10 | 4706CN | Roosendaal | NL
49F04 | MC RUCPHEN | Zundertseweg 45 | 4715SC | Rucphen | NL
49F05 | TENTENKAMP | De Oliepot 10 | 4715PG | Rucphen | NL
49F06 | OT RUCPHENSE HEIDE | De Schietbaan 10 | 4715PE | Rucphen | NL
49F07 | POST ROOSENDAAL STATION | Stationsplein 1 | 4702VX | Roosendaal | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40-41 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
49G03 | LC HUIJBERGEN | Westerstraat 62 | 4635RX | Huijbergen | NL
49G10 | KON WILHELMINAKAZERNE | Putseweg 80 | 4641VA | Ossendrecht | NL
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | Sportlaan 8 | 4631CR | Hoogerheide | NL
49G13 | DVD DIENSTKRING WOENSDRECHT | Aviolandalaan 10 | 4631RM | Hoogerheide | NL
49G15 | DIENSTWONING MC CALFVEN | Trambaan 56 | 4641PG | Ossendrecht | NL
50B04 | SEELIGKAZERNE | Fellenoordstraat 93 | 4811TH | Breda | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50B06 | KC DE LA REYWEG | de la Reijweg 120 | 4818BB | Breda | NL
50B07 | DIENSTGEBOUW KORTE RAAMSTRAAT | Korte Raamstraat 7 | 4818CJ | Breda | NL
50B09 | POST BREDA | Dr. Batenburglaan 180 | 4837BS | Breda | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E12 | KAMP DE KIEK | Oude Tilburgsebaan 10 | 5131RM | Alphen NB | NL
50E13 | KAMP ALPHEN | Fransebaan 13 | 5131NJ | Alphen NB | NL
50E14 | DVD DIENSTKRING RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50F07 | DVD DIRECTIE ZUID | Spoorlaan 175 | 5038CB | Tilburg | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51B14 | DEPOT BEST | De Rijt 1 | 5688GR | Oirschot | NL
51B20 | DVD DIENSTKRING OIRSCHOT | Eindhovensedijk 44 | 5688GN | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D16 | MC VELDHOVEN | Strijpsebaan 101 | 5657AC | Eindhoven | NL
51D22 | DVD COMPLEX EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
51E02 | MC LIESHOUT | Paalberg 4 | 5738RG | Mariahout | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52A02 | POST DE PEEL | Ripseweg 5 | 5816AC | Vredepeel | NL
52A06 | DVD DE PEEL | Ripseweg 3 | 5816AC | Vredepeel | NL
52G07 | POST VENLO STATION | Stationsplein 1 | 5913AA | Venlo | NL
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | NL
57F01 | NASSAU-DIETZKAZERNE | Randweg-Oost 32 | 6021PB | Budel | NL
57F04 | SB WEERT | Kuikensvendijk 5 | 6002SR | Weert | NL
57H02 | VAN HORNEKAZERNE | Kazernelaan 101 | 6006SP | Weert | NL
57H04 | MC WEERT | Diesterbaan 31 | 6006TB | Weert | NL
58D17 | NATIONAAL INDIE MONUMENT | Maastrichterweg 19 | 6041NZ | Roermond | NL
60D05 | STEENBERG | Kranenpool 1 | 6443VA | Brunssum | NL
60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | Rimburgerweg 30 | 6445PA | Brunssum | NL
60D07 | FRENCH LIAISON MISSION | Akerstraat 12 | 6445CR | Brunssum | NL
60D11 | OPSLAGTERREIN MET LOODSEN | Kranenpool 21 | 6443VA | Brunssum | NL
60D16 | POST BRUNSSUM AFNORTH | Akerstraat 5A | 6445CL | Brunssum | NL
60E04 | POMS EYGELSHOVEN | Rimburgerweg 50TR | 6471XX | Eygelshoven | NL
61F03 | BRIGADEGEBOUW MAASTRICHT | Scharnerweg 103 | 6224JC | Maastricht | NL
62B09 | POST HEERLEN | Weltertuijnstraat 127 | 6419XD | Heerlen | NL