## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD HAR
Contract
Cluster | pi keuringen
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900080067 | 1 | CV ketel | 12586 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-24 | 1 | 26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | 169 | Werkplaats | 1 | 107 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco | bar: Mei
900029368 | 1 | CV ketel | 12611 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-22 | 1 | 27A02 | POST 'T HARDE | 1 | Brigadegebouw | 0 | 22 | KMAR | KMAR | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd | bar: Jun
800000669 | 1 | CV ketel | 12622 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-24 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 133 | Werkplaats | 1 | 32 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Jun
800000668 | 1 | CV ketel | 12621 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-24 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 133 | Werkplaats | 1 | 32 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Jun
900092157 | 1 | CV ketel | 12635 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-14 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 199 | Multihal | 1 | 103B | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900092156 | 1 | CV ketel | 12634 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-14 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 199 | Multihal | 1 | 103B | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000685 | 1 | CV ketel | 12637 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-01 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 200 | Bureelgebouw | 2 | 201 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000684 | 1 | CV ketel | 12636 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-01 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 200 | Bureelgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000687 | 1 | CV ketel | 12639 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-14 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 207 | Bureelgebouw | 3 | 301 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000702 | 1 | CV ketel | 12647 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-29 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 42 | CV Gebouw | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000701 | 1 | CV ketel | 12646 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-29 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 42 | CV Gebouw | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
800000703 | 1 | CV ketel | 12648 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-29 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 42 | CV Gebouw | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000709 | 1 | CV ketel | 12650 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-12 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 73 | Bureelgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000710 | 1 | CV ketel | 12651 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-12 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 75 | Kantine-Ontspanningsgebouw | 0 | 23 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000711 | 1 | CV ketel | 12652 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-11 | 1 | 27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | 75 | Kantine-Ontspanningsgebouw | 0 | 3A | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900104763 | 1 | CV ketel | 59628 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-01-01 | 1 | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 210 | Installatiegebouw Spuitplaats | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 |  | 1 | [11 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104764 | 1 | CV ketel | 59629 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-01-01 | 1 | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 210 | Installatiegebouw Spuitplaats | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 |  | 1 | [11 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104774 | 1 | CV ketel | 59631 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-01-01 | 1 | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 24 | Bureelgebouw | 1 | 53 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 |  | 1 | [11 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104773 | 1 | CV ketel | 59630 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-01-01 | 1 | 27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | 24 | Bureelgebouw | 1 | 53 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 |  | 1 | [11 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001165 | 1 | CV ketel | 12725 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-28 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 277 | Ketelhuis / Trafo / Opslag Paresto | 0 | 08 | CLSK | CLSK | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800001164 | 1 | CV ketel | 12724 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-28 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 277 | Ketelhuis / Trafo / Opslag Paresto | 0 | 08 | CLSK | CLSK | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900079905 | 1 | CV ketel | 12726 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-28 | 1 | 32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | 292 | Legering | 2 | 206 | CLSK | CLSK | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000970 | 1 | CV ketel | 12748 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-26 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 256 | Werkplaats | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000971 | 1 | CV ketel | 12749 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-26 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 257 | Voertuigenloods | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900001266 | 1 | CV ketel | 12757 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-20 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 347 | Magazijn | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
900001267 | 1 | CV ketel | 12758 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-20 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 347 | Magazijn | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000982 | 1 | CV ketel | 12760 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-22 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 348 | Voertuigenloods | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000983 | 1 | CV ketel | 12761 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-21 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 349 | Voertuigenloods | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000984 | 1 | CV ketel | 12762 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-22 | 1 | 32F11 | LEGERPLAATS STROE | 350 | Voertuigenloods | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800001019 | 1 | CV ketel | 12814 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-01 | 1 | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 168 | Legeringsgebouw | 1 | 147 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800000886 | 1 | CV ketel | 12820 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-08-26 | 1 | 33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | 28 | Werkplaats | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD HAR | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
26H23 | LEGERPLAATS ERMELO | Leuvenumseweg 88 | 3852AV | Ermelo | NL
27A02 | POST 'T HARDE | Graaf Reinoldweg 39 | 8084JG | t Harde | NL
27A03 | LKOL TONNETKAZERNE | Eperweg 141 | 8084HE | T Harde | NL
27B05 | PRINSES MARGRIETKAZERNE | Kolonel D.J. Teesweg 1 | 8091AT | Wezep | NL
32F02 | KAMP AOCS NW MILLIGEN | Amersfoortseweg 248 | 3888NS | Uddel | NL
32F11 | LEGERPLAATS STROE | Wolweg 170 | 3776LT | Stroe | NL
33A01 | KAMP NIEUW MILLIGEN | Meervelderweg 19 | 3888NH | Uddel | NL