## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD HAV
Contract
Cluster | pi keuringen
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800000384 | 1 | CV ketel | 12502 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-20 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 36 | Legeringsgebouw | 0 | 38 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco | bar: Jun
800000193 | 1 | CV ketel | 12715 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-08-31 | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE | C1 | Kantoorgebouw | 2 | 3.01 | CDC | CDC | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd | bar: Aug
800000192 | 1 | CV ketel | 12714 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-08-31 | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE | C1 | Kantoorgebouw | 2 | 3.01 | CDC | CDC | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Aug
800000503 | 1 | CV ketel | 12880 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-08-31 | 1 | 34F04 | ZUIDKAMP TWENTE | Z18A | Legeringsgebouw | 1 | 2.90 | CDC | CDC | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Aug
800000504 | 1 | CV ketel | 12881 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-09-01 | 1 | 34F04 | ZUIDKAMP TWENTE | Z18B | Legeringsgebouw | 1 | 2.90 | CDC | CDC | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000505 | 1 | CV ketel | 12882 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-09-01 | 1 | 34F04 | ZUIDKAMP TWENTE | Z18C | Legeringsgebouw | 1 | 2.34 | CDC | CDC | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Sep
800000771 | 1 | CV ketel | 12375 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-09 | 1 | 21F02 | MMC STAPHORST | BW | Kantoor/Wachtgebouw | 0 | 10 | DMO | DMO | DVD HAV | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
21F02 | MMC STAPHORST | J J Gorterlaan 2 | 7951NA | Staphorst | NL
28H16 | COMPLEX TWENTE | Lonnekerveldweg 30 | 7524PP | Enschede | NL
34F04 | ZUIDKAMP TWENTE | Zuidkamp 1 | 7524PJ | Enschede | NL