## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD SBN
Contract
Cluster | pi keuringen
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800001167 | 1 | CV ketel | 12797 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-16 | 1 | 32H02 | MC HARSKAMP | 403 | Kantoorgebouw | K1 | 22 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco | bar: Jun
800001259 | 1 | CV ketel | 12801 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-15 | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | W | Wacht / Bureel / Kantine | K1 | 25 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd | bar: Jun
900029370 | 1 | CV ketel | 12831 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-24 | 1 | 33B05 | BRIGADE VELUWE | 5 | Garage | 0 | 8 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd | bar: Mei
900029369 | 1 | CV ketel | 12830 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-24 | 1 | 33B05 | BRIGADE VELUWE | 5 | Garage | 0 | 8 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht | bar: Mei
800001300 | 1 | CV ketel | 12840 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-26 | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 16 | Legeringsgebouw | 0 | 30 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei
800001301 | 1 | CV ketel | 12841 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-26 | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 16 | Legeringsgebouw | 0 | 30 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei
800001302 | 1 | CV ketel | 12842 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-24 | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 26 | Lesgebouw | 2 | 210 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei
800001303 | 1 | CV ketel | 12843 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-24 | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 26 | Lesgebouw | 2 | 210 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei
800001308 | 1 | CV ketel | 12848 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-05-24 | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 80 | Magazijn Opslag | 0 | 3 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Mei
800001575 | 1 | CV ketel | 12855 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-20 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 108 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900029348 | 1 | CV ketel | 12859 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-11-22 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 116 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Nov
800001584 | 1 | CV ketel | 12863 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-01-01 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 126 | Kantine | K1 | 09 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 |  | 1 | [11 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001591 | 1 | CV ketel | 12866 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-16 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 131 | Werkplaats | 0 | 1D | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
800001592 | 1 | CV ketel | 12867 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-20 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 131 | Werkplaats | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900098490 | 1 | CV ketel | 51025 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-10-28 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 135 | Sportzaal | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900098489 | 1 | CV ketel | 51024 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-10-28 | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 135 | Sportzaal | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Okt
900081131 | 1 | CV ketel | 12918 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-29 | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | 22F | Installatiegebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900081132 | 1 | CV ketel | 12919 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-29 | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | 22F | Installatiegebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900001272 | 1 | CV ketel | 12923 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-04 | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 104 | Ketelhuis | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul
800001725 | 1 | CV ketel | 12925 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-29 | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 24 | Bad-Ketelhuis | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
800001724 | 1 | CV ketel | 12924 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-29 | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 24 | Bad-Ketelhuis | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900001275 | 1 | CV ketel | 12926 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-30 | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 46 | Bureel / Opslag | 0 | B1.01 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900001274 | 1 | CV ketel | 12927 | PI gasgestookte installatie 48m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 48 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-30 | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 75 | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
800001177 | 1 | CV ketel | 12390 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-14 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | M1 | Magazijn / Kantoor CIS | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
800001176 | 1 | CV ketel | 12389 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2011-06-04 | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | M1 | Magazijn / Kantoor CIS | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jun
900091857 | 1 | CV ketel | 12396 | PI niet gasgestookte installatie 24m | -18-148- Activiteitenregeling: (art. 3.7m) | 24 | maand | certificaat | keuring | 2011-07-05 | 1 | 33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | 02 | Kapel | K1 | K102 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 2 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
32H02 | MC HARSKAMP | Hoogbuurloseweg 6 | 6732ES | Harskamp | NL
32H04 | MC DE DRIESPRONG | Hessenweg 2 | 6718TD | Ede GLD | NL
33B05 | BRIGADE VELUWE | Loseweg 140 | 7315HA | Apeldoorn | NL
33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | Frankenlaan 70 | 7312TG | Apeldoorn | NL
33C01 | MLT DEELEN | Koningsweg 30F | 6816TG | Arnhem | NL
33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | Koningsweg 31 | 6816TG | Arnhem | NL
40B12 | MC DUIVELSBERG | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL