## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD LWN
Contract
Cluster | gasgestookte installaties
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800000227 | 1 | CV ketel | 65251 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 02G02 | SB MARNEWAARD | 1 | Schuilloods | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
800000237 | 1 | CV ketel | 65252 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F03 | WONINGEN VLIELAND | 1 | Woning Duinweg 1 | 0 | 8 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
800000238 | 1 | CV ketel | 65253 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F03 | WONINGEN VLIELAND | 10 | Woning Helmweg 4 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
800000239 | 1 | CV ketel | 65254 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F03 | WONINGEN VLIELAND | 11 | Woning Lutinelaan 1b | 0 | 3 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
800000244 | 1 | CV ketel | 65255 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F03 | WONINGEN VLIELAND | 6 | Woning Duinweg 11 | 0 | 8 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000245 | 1 | CV ketel | 65256 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F03 | WONINGEN VLIELAND | 7 | Woning Burg.Rablaan 3 | 0 | 7 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000001 | 1 | CV ketel | 65257 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F03 | WONINGEN VLIELAND | 8 | Woning Burg.Rablaan 5 | 0 | 7 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000232 | 1 | CV ketel | 65258 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | 1 | Wachtgebouw | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000234 | 1 | CV ketel | 65259 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | 11 | Sportgebouw | 0 | 0.06 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000235 | 1 | CV ketel | 65260 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | 51 | KLu Verzamelgebouw | 0 | 1.12 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000230 | 1 | CV ketel | 65261 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | 8 | Ketelhuis | 0 | 1 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000231 | 1 | CV ketel | 65262 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | 8 | Ketelhuis | 0 | 1 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000003 | 1 | CV ketel | 65263 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 04F07 | SAR VLIELAND | 1 | Sar Gebouw | 0 | 1.16 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000006 | 1 | CV ketel | 65264 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | B | Magazijn | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000009 | 1 | CV ketel | 65267 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | M30 | Kantoorgebouw | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000008 | 1 | CV ketel | 65266 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | M30 | Kantoorgebouw | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000007 | 1 | CV ketel | 65265 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | M30 | Kantoorgebouw | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000010 | 1 | CV ketel | 65268 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | B9554 | Werkplaats | 0 | 1.08 | DMO | DMO | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103444 | 1 | CV ketel | 65269 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | B9590 | Woning | 0 | 1.14 | DMO | DMO | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091081 | 1 | CV ketel | 65270 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H12 | LUNIA STATE | L1 | Lunia State | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091242 | 1 | CV ketel | 65271 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 05H12 | LUNIA STATE | L1 | Lunia State | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000011 | 1 | CV ketel | 65272 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | 503A | Flightsimulator | 0 | 1.24 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000013 | 1 | CV ketel | 65273 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C10 | Traditiekamer | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000014 | 1 | CV ketel | 65274 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C105 | Fuel-Tank Werkplaats | 0 | 1.09 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000015 | 1 | CV ketel | 65275 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C106 | Toolcrib 323 | 0 | 1.03 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090150 | 1 | CV ketel | 65276 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C110 | Pol Gebouw | 0 | 1.18 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000019 | 1 | CV ketel | 65278 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C125 | Gebouw Personeel Nav/Tgp | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000018 | 1 | CV ketel | 65277 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C125 | Gebouw Personeel Nav/Tgp | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000020 | 1 | CV ketel | 65279 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C127 | Gebouw Pve Cis | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000021 | 1 | CV ketel | 65280 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C129 | Stalling Baanveegauto S | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000025 | 1 | CV ketel | 65281 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C140 | Stafgebouw 922 SQN | 0 | 1.13 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000030 | 1 | CV ketel | 65282 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C163 | Personeelsgebouw Wat 322 | 0 | 1.06 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900051449 | 1 | CV ketel | 65283 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C173 | Kantoorgebouw FWIT | 0 | 1.08 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090106 | 1 | CV ketel | 65284 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C173 | Kantoorgebouw FWIT | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107328 | 1 | CV ketel | 65286 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 1 | 131A | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107327 | 1 | CV ketel | 65285 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C185 | Stafgebouw 322 SQN | 1 | 131A | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000031 | 1 | CV ketel | 65287 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C2 | Onderkomen Zweefvliegclub | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000032 | 1 | CV ketel | 65288 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C21 | Observatiepost brandweer/TACAN | 0 | 1.12 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000033 | 1 | CV ketel | 65289 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C22 | Brandweerkazerne | 0 | 1.38 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000034 | 1 | CV ketel | 65290 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C32 | Rf Opslag Brandweer | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000035 | 1 | CV ketel | 65291 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C41 | Ecm Shop | 0 | 1.09 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000037 | 1 | CV ketel | 65293 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C43 | Werkcentrum / Kantoor 920 SQN | 0 | 1.76 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000036 | 1 | CV ketel | 65292 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C43 | Werkcentrum / Kantoor 920 SQN | 0 | 1.76 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000058 | 1 | CV ketel | 65294 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C44 | Vvu Gebouw | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000059 | 1 | CV ketel | 65295 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C44 | Vvu Gebouw | 0 | 1.14 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000062 | 1 | CV ketel | 65296 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C47 | Hoofdgebouw 323 SQN | 1 | 2.38 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001271 | 1 | CV ketel | 65298 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C47 | Hoofdgebouw 323 SQN | 2 | 3.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001270 | 1 | CV ketel | 65297 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C47 | Hoofdgebouw 323 SQN | 2 | 3.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000063 | 1 | CV ketel | 65299 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C48 | Lijngebouw 323 SQN | 0 | 1.25 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900028000 | 1 | CV ketel | 65300 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C54 | Kantoor Testvliegen | 0 | S15 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000068 | 1 | CV ketel | 65301 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C71 | Bird Control Unit | 0 | 1.06 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000069 | 1 | CV ketel | 65302 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C74 | Verkeerstoren | 3 | 4.03 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000072 | 1 | CV ketel | 65303 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H14 | Hangar Run-up | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000075 | 1 | CV ketel | 65304 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H15 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.27 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000076 | 1 | CV ketel | 65305 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H15 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.27 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000077 | 1 | CV ketel | 65306 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H16 | Hydrazine Hangar | 0 | 1.10 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000079 | 1 | CV ketel | 65307 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H17 | Werkplaats 323 SQN | 1 | 2.18 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000080 | 1 | CV ketel | 65308 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H18 | Sar Hangar | 0 | 1.23 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000081 | 1 | CV ketel | 65309 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H18 | Sar Hangar | 0 | 1.23 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000092 | 1 | CV ketel | 65310 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H3 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.06 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000093 | 1 | CV ketel | 65311 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H3 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.06 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000094 | 1 | CV ketel | 65312 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H4 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000095 | 1 | CV ketel | 65313 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H4 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000096 | 1 | CV ketel | 65314 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H4 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000097 | 1 | CV ketel | 65315 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H4 | Hangar 920 SQN | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000100 | 1 | CV ketel | 65316 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H5 | Hangar Gu | 0 | 1.22 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000101 | 1 | CV ketel | 65317 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H5 | Hangar Gu | 0 | 1.22 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000102 | 1 | CV ketel | 65318 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H5 | Hangar Gu | 0 | 1.22 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000108 | 1 | CV ketel | 65319 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H7 | Hangar Nsl | 0 | 1.17 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000113 | 1 | CV ketel | 65321 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H8 | Hangar Schilders | 0 | 1.19 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000112 | 1 | CV ketel | 65320 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H8 | Hangar Schilders | 0 | 1.19 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000115 | 1 | CV ketel | 65323 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H9 | Hangar Vliegtuigwasplaats | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000114 | 1 | CV ketel | 65322 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | H9 | Hangar Vliegtuigwasplaats | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000116 | 1 | CV ketel | 65324 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K1 | Werkplaats Motoren | 0 | B | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000117 | 1 | CV ketel | 65325 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K1 | Werkplaats Motoren | 0 | B | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000118 | 1 | CV ketel | 65326 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K101 | Kantoorgebouw | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000119 | 1 | CV ketel | 65327 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K102 | Basis Informatie Centrum | 0 | 1.16 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000120 | 1 | CV ketel | 65328 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K11 | Metaalbewerking / Diversen | 0 | 1.11 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000122 | 1 | CV ketel | 65330 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K11 | Metaalbewerking / Diversen | 0 | 1.57 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000121 | 1 | CV ketel | 65329 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K11 | Metaalbewerking / Diversen | 0 | 1.57 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094348 | 1 | CV ketel | 65331 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K12 | Gevocentrum/Mdd | 0 | 1.03A | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000125 | 1 | CV ketel | 65332 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K13 | Opslagloods 921 SQN | 0 | 1.09 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000126 | 1 | CV ketel | 65333 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K14 | Wegtransport | 0 | 1.10 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000127 | 1 | CV ketel | 65334 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K18 | Kantoorgebouw Lau | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000128 | 1 | CV ketel | 65335 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K2 | Wachtgebouw | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000129 | 1 | CV ketel | 65336 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K22 | Hondensektie 630 SQN | 0 | 1.20 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000130 | 1 | CV ketel | 65337 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K24 | Opslag Materieel Mgd | 0 | 1.09 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000133 | 1 | CV ketel | 65338 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K30 | Gebouw Schietvereniging | 0 | 1.03 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000134 | 1 | CV ketel | 65339 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K37 | Technisch Magazijn | 0 | 1.12 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000135 | 1 | CV ketel | 65340 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K37 | Technisch Magazijn | 0 | 1.12 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000136 | 1 | CV ketel | 65341 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K44 | Kantoor- en lesgebouw OGRV | 1 | 2.07 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000137 | 1 | CV ketel | 65342 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K44 | Kantoor- en lesgebouw OGRV | 1 | 2.07 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000138 | 1 | CV ketel | 65343 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K44 | Kantoor- en lesgebouw OGRV | 1 | 2.07 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000140 | 1 | CV ketel | 65345 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K46 | Legering (Categorie II) | 0 | 1.20 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000139 | 1 | CV ketel | 65344 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K46 | Legering (Categorie II) | 0 | 1.20 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090914 | 1 | CV ketel | 65347 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K49 | Stafgebouw 630 SQN | 0 | 1.08 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900090913 | 1 | CV ketel | 65346 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K49 | Stafgebouw 630 SQN | 0 | 1.08 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000143 | 1 | CV ketel | 65349 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K5 | Stafgebouw | 2 | 3.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000142 | 1 | CV ketel | 65348 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K5 | Stafgebouw | 2 | 3.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000144 | 1 | CV ketel | 65350 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K51 | Werkplaats Wielvoertuigen | 0 | 1.21 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000145 | 1 | CV ketel | 65351 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K51 | Werkplaats Wielvoertuigen | 0 | 1.42 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000146 | 1 | CV ketel | 65352 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K51 | Werkplaats Wielvoertuigen | 0 | 1.42 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000147 | 1 | CV ketel | 65353 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K54 | Autohobbyclub/Duikclub | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000153 | 1 | CV ketel | 65354 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K60 | Hoofdstafgebouw | 0 | A1.28 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000154 | 1 | CV ketel | 65355 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K60 | Hoofdstafgebouw | 0 | A1.28 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900027666 | 1 | CV ketel | 65356 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K61 | Werkruimte CIS | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000155 | 1 | CV ketel | 65357 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K64 | Sportgebouw | 1 | 2.03 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091316 | 1 | CV ketel | 65358 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K65 | Werkplaatsen DVD | 0 | 1.05 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094107 | 1 | CV ketel | 65359 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K65 | Werkplaatsen DVD | 0 | 1.15 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000157 | 1 | CV ketel | 65360 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K70 | Fotosectie/CIS RF | 0 | 1.11 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000159 | 1 | CV ketel | 65362 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K8 | Kledingmagazijn | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000158 | 1 | CV ketel | 65361 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K8 | Kledingmagazijn | 0 | 1.01 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000160 | 1 | CV ketel | 65363 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K9 | Werkcentrum Houtbewerking | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087739 | 1 | CV ketel | 65364 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K90 | Legering Categorie I | 4 | 5.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087740 | 1 | CV ketel | 65365 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K90 | Legering Categorie I | 4 | 5.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087741 | 1 | CV ketel | 65366 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K90 | Legering Categorie I | 4 | 5.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087742 | 1 | CV ketel | 65367 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K90 | Legering Categorie I | 4 | 5.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000163 | 1 | CV ketel | 65368 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K96 | Legering (Categorie II) | 1 | 2.35 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000164 | 1 | CV ketel | 65369 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K97 | Bedrijfsrestaurant | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000165 | 1 | CV ketel | 65370 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K97 | Bedrijfsrestaurant | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000167 | 1 | CV ketel | 65372 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K98 | Mgd | 1 | 2.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000166 | 1 | CV ketel | 65371 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K98 | Mgd | 1 | 2.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000168 | 1 | CV ketel | 65373 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K99 | Hoofdwachtgebouw | 0 | 1.21 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000171 | 1 | CV ketel | 65374 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | KMAR | Kantoorgebouw | 1 | 2.03 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000169 | 1 | CV ketel | 65375 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | L1 | Bedrijfsstoffenloods | 0 | 1.08 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000170 | 1 | CV ketel | 65376 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | L1 | Bedrijfsstoffenloods | 0 | 1.08 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900072157 | 1 | CV ketel | 65377 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | L2 | Werkcentrum LOX | 0 | 1.18 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000173 | 1 | CV ketel | 65379 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C32 | DVD DIENSTKRING LEEUWARDEN | K100 | Kantoorgebouw DVD | 1 | 2.16 | CDC | CDC | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000172 | 1 | CV ketel | 65378 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C32 | DVD DIENSTKRING LEEUWARDEN | K100 | Kantoorgebouw DVD | 1 | 2.16 | CDC | CDC | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000180 | 1 | CV ketel | 65380 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 1 | Wachtgebouw | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103995 | 1 | CV ketel | 65382 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 12 | Simulator Wapensystemen | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103931 | 1 | CV ketel | 65383 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 2 | Vaste Kampstafgebouw | 2 | 203 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000184 | 1 | CV ketel | 65384 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 6 | Legeringsgebouw Manschappen | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000185 | 1 | CV ketel | 65385 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 6 | Legeringsgebouw Manschappen | 0 | 15 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000187 | 1 | CV ketel | 65387 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 7 | Keuken / Eetzaal / Kantinegebouw | 2 | 217 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000186 | 1 | CV ketel | 65386 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 7 | Keuken / Eetzaal / Kantinegebouw | 2 | 217 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000188 | 1 | CV ketel | 65388 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | 8 | Werkplaats / Wapenonderhoudsgebouw | 0 | 13 | CLAS | CLAS | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029367 | 1 | CV ketel | 65390 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F03 | BRIGADE WADDENGEBIED | 1 | Hoofdgebouw | 0 | 36 | KMAR | KMAR | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000189 | 1 | CV ketel | 65389 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06F03 | BRIGADE WADDENGEBIED | 1 | Hoofdgebouw | 0 | 36 | KMAR | KMAR | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000270 | 1 | CV ketel | 65391 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 07F03 | POST DELFZIJL | 1 | Hoofdgebouw | 0 | 12 | KMAR | KMAR | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000273 | 1 | CV ketel | 65392 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 11C01 | GENERAAL-MAJOOR BRUGMANKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 230 | CDC | CDC | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000274 | 1 | CV ketel | 65393 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 11C01 | GENERAAL-MAJOOR BRUGMANKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 232 | CDC | CDC | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000272 | 1 | CV ketel | 65395 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 11C01 | GENERAAL-MAJOOR BRUGMANKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 233 | CDC | CDC | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000271 | 1 | CV ketel | 65394 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 11C01 | GENERAAL-MAJOOR BRUGMANKAZERNE | 1 | Apotheek | 1 | 233 | CDC | CDC | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
02G02 | SB MARNEWAARD | Kustweg 1 | 9976VP | Lauwersoog | NL
04F03 | WONINGEN VLIELAND | Diverse |  | Vlieland | NL
04F06 | SCHIETRANGE VLIEHORS | Postweg 9 | 8899BZ | Vlieland | NL
04F07 | SAR VLIELAND | Havenweg 18A | 8899BC | Vlieland | NL
05G02 | ZENDERCOMPLEX TE RIED | Berlikumerweg 20 | 8811HR | Ried | NL
05H02 | MMC BEETGUMERMOLEN | Bitgumerlan 1 | 8919AN | Leeuwarden | NL
05H09 | DEPOT LEEUWARDEN | Trekwei 12 | 9033WC | Deinum | NL
05H12 | LUNIA STATE | Bitgumerdyk 87 | 9034TA | Marsum | NL
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06C32 | DVD DIENSTKRING LEEUWARDEN | Keegsdijkje 4 | 8919AK | Leeuwarden | NL
06F02 | WILLEM L V NASSAUKAZERNE | Strandweg 21 | 9974SM | Zoutkamp | NL
06F03 | BRIGADE WADDENGEBIED | Panserweg 9 | 9974SL | Zoutkamp | NL
07F03 | POST DELFZIJL | Jachtlaan 1 | 9934JA | Delfzijl | NL
11C01 | GENERAAL-MAJOOR BRUGMANKAZERNE | Haskeruitgang 102 | 8447AL | Heerenveen | NL