## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Kachel
Dienstkring | DVD LWN
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800000026 | 5 | Kachel | 66338 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C145 | Onderkomen Chemopark | 0 | 1.02 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
800000027 | 5 | Kachel | 66339 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | C145 | Onderkomen Chemopark | 0 | 1.04 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
800000148 | 5 | Kachel | 66340 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K54 | Autohobbyclub/Duikclub | 0 | 1.11 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
800000149 | 5 | Kachel | 66341 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K54 | Autohobbyclub/Duikclub | 0 | 1.12 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
800000150 | 5 | Kachel | 66342 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | K54 | Autohobbyclub/Duikclub | 0 | 1.16 | CLSK | CLSK | DVD LWN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
06C02 | VLIEGBASIS LEEUWARDEN | Keegsdijkje 7 | 8919AK | Leeuwarden | NL