## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Luchtverhitter
Dienstkring | DVD HAV
Contract
Cluster | gasgestookte installaties
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800000289 | 4 | Luchtverhitter | 66487 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2011-06-01 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | L1 | Magazijn | 0 | 4 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 |  |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
800000290 | 4 | Luchtverhitter | 66488 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | L1 | Magazijn | 0 | 5 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
800000291 | 4 | Luchtverhitter | 66489 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2011-06-01 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | L1 | Magazijn | 0 | 6 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 |  |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
800000297 | 4 | Luchtverhitter | 66490 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2011-06-01 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | L3 | Magazijn | 0 | 9 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 |  |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
800000299 | 4 | Luchtverhitter | 66491 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2011-06-01 | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | L8 | Magazijn | 0 | 3 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 |  |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000319 | 4 | Luchtverhitter | 66492 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2011-05-30 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | 632 | Emballage | 0 | 2 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000320 | 4 | Luchtverhitter | 66493 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2011-05-30 | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | 632 | Emballage | 0 | 7 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 |  |  |  | 0 | Apr: 0; Mei: 1; Jun: 0; Jul: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000380 | 4 | Luchtverhitter | 66494 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-03-14 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 20 | Sportgebouw | 0 | 8 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000381 | 4 | Luchtverhitter | 66495 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud | 2012-03-14 | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 20 | Sportgebouw | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 |  | 0 | 0 | 1 | Apr: 0; Mei: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000394 | 4 | Luchtverhitter | 66496 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 60 | Magazijn/Kantoor | 0 | 04 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096956 | 4 | Luchtverhitter | 66497 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | 207 | Facilitair gebouw | 0 | 6 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001712 | 4 | Luchtverhitter | 66498 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | D18 | Magazijn | 0 | 1.12 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001713 | 4 | Luchtverhitter | 66499 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | D18 | Magazijn | 0 | 1.18 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001708 | 4 | Luchtverhitter | 66500 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | HC | Kantoorgebouw | 1 | 134MA | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000439 | 4 | Luchtverhitter | 66501 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | HC | Kantoorgebouw | 1 | 134NA | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000441 | 4 | Luchtverhitter | 66502 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | HC | Kantoorgebouw | 1 | 134ZA | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000443 | 4 | Luchtverhitter | 66503 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | HF | Kantoorgebouw | 1 | 134MA | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000444 | 4 | Luchtverhitter | 66504 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | HF | Kantoorgebouw | 1 | 134NA | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000446 | 4 | Luchtverhitter | 66505 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | HF | Kantoorgebouw | 1 | 134ZA | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103563 | 4 | Luchtverhitter | 66507 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | T01 | Werkplaats | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103562 | 4 | Luchtverhitter | 66506 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | T01 | Werkplaats | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000329 | 4 | Luchtverhitter | 66508 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK | A | Magazijn / Kantoorgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000330 | 4 | Luchtverhitter | 66509 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK | A | Magazijn / Kantoorgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000331 | 4 | Luchtverhitter | 66510 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK | A | Magazijn / Kantoorgebouw | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000334 | 4 | Luchtverhitter | 66512 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK | A | Magazijn / Kantoorgebouw | 2 | 32 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000333 | 4 | Luchtverhitter | 66511 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G06 | LC STEENWIJK | A | Magazijn / Kantoorgebouw | 2 | 32 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000753 | 4 | Luchtverhitter | 66513 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | L1 | Goederenmagazijn | 0 | 1.06 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000754 | 4 | Luchtverhitter | 66514 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | L2 | Goederenmagazijn | 0 | 1.04 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000755 | 4 | Luchtverhitter | 66515 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | L3 | Goederenmagazijn | 0 | 1.04 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000757 | 4 | Luchtverhitter | 66516 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | L4 | Goederenmagazijn | 0 | 1.07 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001699 | 4 | Luchtverhitter | 66517 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 21G09 | KC MEPPELERSTRAATWEG 19 | 2 | Instructiegebouw | 0 | 5 | CDC | CDC | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000785 | 4 | Luchtverhitter | 66518 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 22E08 | BRIGADE OOSTGRENS-NOORD | 2 | Voertuigenstalling | 0 | 1.01 | KMAR | KMAR | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000786 | 4 | Luchtverhitter | 66519 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 22E08 | BRIGADE OOSTGRENS-NOORD | 2 | Voertuigenstalling | 0 | 1.03 | KMAR | KMAR | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001329 | 4 | Luchtverhitter | 66602 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L1 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001328 | 4 | Luchtverhitter | 66601 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L1 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001331 | 4 | Luchtverhitter | 66604 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L10 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001330 | 4 | Luchtverhitter | 66603 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L10 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001332 | 4 | Luchtverhitter | 66605 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L11 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001333 | 4 | Luchtverhitter | 66606 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L11 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001334 | 4 | Luchtverhitter | 66607 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L2 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001335 | 4 | Luchtverhitter | 66608 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L2 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001336 | 4 | Luchtverhitter | 66609 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L3 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001337 | 4 | Luchtverhitter | 66610 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L3 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001338 | 4 | Luchtverhitter | 66611 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L4 | Magazijn | 0 | 12 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001340 | 4 | Luchtverhitter | 66612 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L5 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001341 | 4 | Luchtverhitter | 66613 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L5 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001343 | 4 | Luchtverhitter | 66615 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L6 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001342 | 4 | Luchtverhitter | 66614 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L6 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001344 | 4 | Luchtverhitter | 66616 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L7 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001345 | 4 | Luchtverhitter | 66617 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L7 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001346 | 4 | Luchtverhitter | 66618 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L8 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001347 | 4 | Luchtverhitter | 66619 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L8 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001348 | 4 | Luchtverhitter | 66620 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L9 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001349 | 4 | Luchtverhitter | 66621 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | L9 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001358 | 4 | Luchtverhitter | 66623 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | T1 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001357 | 4 | Luchtverhitter | 66622 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | T1 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001360 | 4 | Luchtverhitter | 66625 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | T2 | Expeditiemagazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001359 | 4 | Luchtverhitter | 66624 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | T2 | Expeditiemagazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001361 | 4 | Luchtverhitter | 66626 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | T2 | Expeditiemagazijn | 0 | 1A | CLAS | CLAS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001101 | 4 | Luchtverhitter | 66627 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L1 | Expeditiemagazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001105 | 4 | Luchtverhitter | 66628 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L10 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001106 | 4 | Luchtverhitter | 66629 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L10 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001108 | 4 | Luchtverhitter | 66631 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L11 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001107 | 4 | Luchtverhitter | 66630 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L11 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001110 | 4 | Luchtverhitter | 66633 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L12 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001109 | 4 | Luchtverhitter | 66632 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L12 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900103567 | 4 | Luchtverhitter | 66634 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L13 | Bureelgebouw | 0 | 16A | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087299 | 4 | Luchtverhitter | 66636 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L14 | Magazijn | 0 | 2 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087298 | 4 | Luchtverhitter | 66635 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L14 | Magazijn | 0 | 2 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001115 | 4 | Luchtverhitter | 66637 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L15 | Magazijn | 0 | 2 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001117 | 4 | Luchtverhitter | 66638 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L16 | Magazijn | 1 | 10 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001118 | 4 | Luchtverhitter | 66639 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L2 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001119 | 4 | Luchtverhitter | 66640 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L2 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001125 | 4 | Luchtverhitter | 66641 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L20 | Magazijn Chemicalien | 0 | 21 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001120 | 4 | Luchtverhitter | 66642 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L20 | Magazijn Chemicalien | 0 | 35A | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001121 | 4 | Luchtverhitter | 66643 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L20 | Magazijn Chemicalien | 0 | 35B | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001122 | 4 | Luchtverhitter | 66644 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L20 | Magazijn Chemicalien | 0 | 35C | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001123 | 4 | Luchtverhitter | 66645 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L20 | Magazijn Chemicalien | 0 | 35D | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001124 | 4 | Luchtverhitter | 66646 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L20 | Magazijn Chemicalien | 0 | 35E | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001128 | 4 | Luchtverhitter | 66648 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L3 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001127 | 4 | Luchtverhitter | 66647 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L3 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001129 | 4 | Luchtverhitter | 66649 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L4 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001130 | 4 | Luchtverhitter | 66650 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L4 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001131 | 4 | Luchtverhitter | 66651 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L5 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001132 | 4 | Luchtverhitter | 66652 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L5 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001133 | 4 | Luchtverhitter | 66653 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L6 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001134 | 4 | Luchtverhitter | 66654 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L6 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001138 | 4 | Luchtverhitter | 66655 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L7 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001139 | 4 | Luchtverhitter | 66656 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L7 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001141 | 4 | Luchtverhitter | 66658 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L8 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001140 | 4 | Luchtverhitter | 66657 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L8 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001142 | 4 | Luchtverhitter | 66659 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L9 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001143 | 4 | Luchtverhitter | 66660 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L9 | Magazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000494 | 4 | Luchtverhitter | 66661 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 28H10 | POST ENSCHEDE | 1 | Kantoorgebouw | 0 | 1.38 | KMAR | KMAR | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000048 | 4 | Luchtverhitter | 66662 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE | C86 | Kantoorgebouw/Magazijn | 0 | 1.01 | CDC | CDC | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800000049 | 4 | Luchtverhitter | 66663 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 28H16 | COMPLEX TWENTE | C86 | Kantoorgebouw/Magazijn | 0 | 1.12 | CDC | CDC | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030839 | 4 | Luchtverhitter | 66762 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 34G09 | KAMP LETTEBOER | 35 | Bureelgebouw | 0 | 23 | BS | BS | DVD HAV | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
12B06 | MC OUDEMOLEN | Hoofdweg 106 | 9484TB | Oudemolen DR | NL
12C01 | MMC VEENHUIZEN | Norgerweg 20 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | Johannes Postweg 7 | 7973JB | Darp | NL
16G06 | LC STEENWIJK | Meppelerweg 105 | 8331CV | Steenwijk | NL
17C02 | MMC RUINEN | Defensieweg 16 | 7933TL | Pesse | NL
21G09 | KC MEPPELERSTRAATWEG 19 | Meppelerstraatweg 19 | 8022AE | Zwolle | NL
22E08 | BRIGADE OOSTGRENS-NOORD | Eendrachtstraat 16 | 7742SZ | Coevorden | NL
27H01 | LC LETTELE | Spanjaardsdijk 73 | 7434RS | Lettele | NL
27H05 | LC BATHMEN | Kiekenbeltsweg 2 | 7434PC | Lettele | NL
28H10 | POST ENSCHEDE | Vliegveldweg 299 | 7524PT | Enschede | NL
28H16 | COMPLEX TWENTE | Lonnekerveldweg 30 | 7524PP | Enschede | NL
34G09 | KAMP LETTEBOER | Zwilbroekseweg 46 | 7152CK | Eibergen | NL