## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie geiser
Dienstkring | DVD HAV
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900035567 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69133 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12B06 | MC OUDEMOLEN | O | Optiek Onderhoudsgebouw | 0 | 5 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900077789 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69134 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12C01 | MMC VEENHUIZEN | 131 | Garage/Werkplaats | 0 | 5 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900083889 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69135 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12C02 | KC VEENHUIZEN | 2 | Bedrijfsgebouw | 0 | 3 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900083890 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69136 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12C02 | KC VEENHUIZEN | 2 | Bedrijfsgebouw | 0 | 8 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900035569 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69137 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12C02 | KC VEENHUIZEN | 2 | Bedrijfsgebouw | 1 | 41 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035572 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69138 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | 6 | Lesgebouw | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900077232 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69139 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | T02 | Doorsmeerstation | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035575 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69140 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | BG | Kantoor/Wachtgebouw | 0 | 1.19 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035576 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69141 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | K | Magazijn | 0 | 1.04 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035577 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69142 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | K | Magazijn | 0 | 1.10 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035578 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69143 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | W1 | Woning Defensieweg 2 | 0 | 8 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105948 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69144 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 17C02 | MMC RUINEN | W4 | Defensieweg 10 | 0 | 1.03 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035588 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69152 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H01 | LC LETTELE | O | Complexgebouw | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035589 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69153 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L1 | Expeditiemagazijn | 0 | 1 | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035590 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69154 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 27H05 | LC BATHMEN | L6 | Magazijn | 0 | 1C | DMO | DMO | DVD HAV | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
12B06 | MC OUDEMOLEN | Hoofdweg 106 | 9484TB | Oudemolen DR | NL
12C01 | MMC VEENHUIZEN | Norgerweg 20 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12C02 | KC VEENHUIZEN | Norgerweg 15 | 9341AX | Veenhuizen | NL
12D05 | JOHAN WILLEM FRISOKAZERNE | Balkenweg 3 | 9405CC | Assen | NL
16G02 | JOHANNES POSTKAZERNE | Johannes Postweg 7 | 7973JB | Darp | NL
17C02 | MMC RUINEN | Defensieweg 16 | 7933TL | Pesse | NL
27H01 | LC LETTELE | Spanjaardsdijk 73 | 7434RS | Lettele | NL
27H05 | LC BATHMEN | Kiekenbeltsweg 2 | 7434PC | Lettele | NL