## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | CV ketel
Dienstkring | DVD SBN
Contract
Cluster | gasgestookte installaties
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
800001167 | 1 | CV ketel | 66014 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H02 | MC HARSKAMP | 403 | Kantoorgebouw | K1 | 22 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900083048 | 1 | CV ketel | 66015 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H02 | MC HARSKAMP | 408 | Kantinegebouw | 0 | 7 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900085787 | 1 | CV ketel | 66016 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | D | Klimaatkamer | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
800001254 | 1 | CV ketel | 66017 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | N | Werkplaats | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
800001255 | 1 | CV ketel | 66018 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | O | Werkplaats | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001256 | 1 | CV ketel | 66019 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | O | Werkplaats | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001259 | 1 | CV ketel | 66020 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | W | Wacht / Bureel / Kantine | K1 | 25 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900101085 | 1 | CV ketel | 66021 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H05 | OT EDERHEIDE | F10 | Woning | 2 | 14 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001268 | 1 | CV ketel | 66058 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | 270 | Magazijn algemeen | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900099266 | 1 | CV ketel | 66059 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | OD266 | Baangebouw | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001276 | 1 | CV ketel | 66060 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | OD266 | Baangebouw | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001277 | 1 | CV ketel | 66061 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B03 | WP 'T LOO APELDOORN | 1 | Wachtgebouw | 0 | 8 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029369 | 1 | CV ketel | 66062 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B05 | BRIGADE VELUWE | 5 | Garage | 0 | 8 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029370 | 1 | CV ketel | 66063 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B05 | BRIGADE VELUWE | 5 | Garage | 0 | 8 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001283 | 1 | CV ketel | 66065 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B12 | STAF OCKMAR KALVERSTRAAT | 01 | Kantoorgebouw | 4 | 403 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001282 | 1 | CV ketel | 66064 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B12 | STAF OCKMAR KALVERSTRAAT | 01 | Kantoorgebouw | 4 | 403 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106969 | 1 | CV ketel | 66067 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 101A | Prefab 36-Units | 0 | 2 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001285 | 1 | CV ketel | 66066 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 101A | Prefab 36-Units | 0 | 2 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001287 | 1 | CV ketel | 66068 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 101B | Prefab 16-Units | 0 | 7A | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001288 | 1 | CV ketel | 66069 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 101C | Prefab 16-Units | 0 | 9 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001289 | 1 | CV ketel | 66070 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 104 | Telefooncentrale | 0 | 1B | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001290 | 1 | CV ketel | 66071 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 107 | Bureelgebouw | 4 | 404 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001291 | 1 | CV ketel | 66072 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 107 | Bureelgebouw | 4 | 404 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001292 | 1 | CV ketel | 66073 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 121 | Legeringsgebouw | 3 | 333 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001293 | 1 | CV ketel | 66074 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 121 | Legeringsgebouw | 3 | 333 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001295 | 1 | CV ketel | 66076 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 122 | Legering Off/Oo | 3 | 302 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001294 | 1 | CV ketel | 66075 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 122 | Legering Off/Oo | 3 | 302 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106971 | 1 | CV ketel | 66077 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 15 | Woning | K1 | 02 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001301 | 1 | CV ketel | 66079 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 16 | Legeringsgebouw | 0 | 30 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001300 | 1 | CV ketel | 66078 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 16 | Legeringsgebouw | 0 | 30 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106532 | 1 | CV ketel | 66080 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 21 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106534 | 1 | CV ketel | 66082 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 21 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106533 | 1 | CV ketel | 66081 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 21 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106525 | 1 | CV ketel | 66084 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 22 | Legeringsgebouw | 2 | 203 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106524 | 1 | CV ketel | 66083 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 22 | Legeringsgebouw | 2 | 203 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106526 | 1 | CV ketel | 66085 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 22 | Legeringsgebouw | 2 | 203 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106556 | 1 | CV ketel | 66088 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 23 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106554 | 1 | CV ketel | 66086 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 23 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106555 | 1 | CV ketel | 66087 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 23 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106564 | 1 | CV ketel | 66089 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 24 | Legeringsgebouw | 2 | 203 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106566 | 1 | CV ketel | 66091 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 24 | Legeringsgebouw | 2 | 203 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106565 | 1 | CV ketel | 66090 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 24 | Legeringsgebouw | 2 | 203 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106545 | 1 | CV ketel | 66094 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 25 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106544 | 1 | CV ketel | 66093 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 25 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106543 | 1 | CV ketel | 66092 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 25 | Legeringsgebouw | 2 | 207 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001302 | 1 | CV ketel | 66095 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 26 | Lesgebouw | 2 | 210 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001303 | 1 | CV ketel | 66096 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 26 | Lesgebouw | 2 | 210 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001304 | 1 | CV ketel | 66097 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 29 | Ketelhuis/Trafo | 0 | 1 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001305 | 1 | CV ketel | 66098 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 29 | Ketelhuis/Trafo | 0 | 1 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001306 | 1 | CV ketel | 66099 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 29 | Ketelhuis/Trafo | 0 | 1 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001307 | 1 | CV ketel | 66100 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 50 | Sport-/Les-/Bureelgebouw | K1 | 01 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001308 | 1 | CV ketel | 66101 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 80 | Magazijn Opslag | 0 | 3 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001310 | 1 | CV ketel | 66102 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 95 | Simulatorgebouw | 0 | 7 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106367 | 1 | CV ketel | 66103 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 97 | Bureelgebouw | 5 | 502 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106370 | 1 | CV ketel | 66105 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 97 | Bureelgebouw | 5 | 502 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106368 | 1 | CV ketel | 66104 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 97 | Bureelgebouw | 5 | 502 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001169 | 1 | CV ketel | 66106 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 99 | Bureelgebouw | 2 | 211 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001313 | 1 | CV ketel | 66107 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 99 | Bureelgebouw | 2 | 211 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096232 | 1 | CV ketel | 66108 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 107 | Verenigingsgebouw Post-actieven | 0 | 6 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096590 | 1 | CV ketel | 66109 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 107 | Verenigingsgebouw Post-actieven | 0 | 8 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096227 | 1 | CV ketel | 66110 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 108 | Opslag Sport | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096241 | 1 | CV ketel | 66111 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 109 | Werkplaats Zweefvliegclub | 0 | 8 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096218 | 1 | CV ketel | 66112 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 110 | Wachtgebouw | 1 | 2.02 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096219 | 1 | CV ketel | 66113 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 110 | Wachtgebouw | 1 | 2.02 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096223 | 1 | CV ketel | 66114 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 111 | Werkplaats / Verbindingscentrale | 0 | 11 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096271 | 1 | CV ketel | 66115 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 113 | Opslag | 0 | 1 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001178 | 1 | CV ketel | 66116 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 114 | Ketelhuis | K1 | 3 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001179 | 1 | CV ketel | 66117 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 114 | Ketelhuis | K1 | 3 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001180 | 1 | CV ketel | 66118 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 114 | Ketelhuis | K1 | 3 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001181 | 1 | CV ketel | 66119 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 118 | Kantoor | K1 | 50 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001182 | 1 | CV ketel | 66120 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 118 | Kantoor | K1 | 50 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001170 | 1 | CV ketel | 66121 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 16 | Bureau-Magazijn | K1 | 12 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001171 | 1 | CV ketel | 66122 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 20 | Operations | 0 | 20 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001172 | 1 | CV ketel | 66123 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 36 | Werkplaats / Opslag | 0 | 10 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900087481 | 1 | CV ketel | 66124 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | 8 | Brandweerkazerne | 0 | 3 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105950 | 1 | CV ketel | 66125 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | II-A | Hangar T2 | 0 | 1.11 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900105951 | 1 | CV ketel | 66126 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | II-A | Hangar T2 | 0 | 1.11 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001174 | 1 | CV ketel | 66127 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | III-A | Hangar | K1 | 14 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001175 | 1 | CV ketel | 66128 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | III-A | Hangar | K1 | 14 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001176 | 1 | CV ketel | 66129 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | M1 | Magazijn / Kantoor CIS | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001177 | 1 | CV ketel | 66130 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C01 | MLT DEELEN | M1 | Magazijn / Kantoor CIS | 0 | 1.07 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001183 | 1 | CV ketel | 66131 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C08 | MMC HOENDERLOO II | 101 | Bureelgebouw / Embalage | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107298 | 1 | CV ketel | 66132 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 101 | Museumwinkel | 0 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095629 | 1 | CV ketel | 66133 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 106 | Bureelgebouw | 0 | 14 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001574 | 1 | CV ketel | 66134 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 107 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001575 | 1 | CV ketel | 66135 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 108 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029265 | 1 | CV ketel | 66136 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 109 | Legeringsgebouw | 2 | 204 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 |  |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029266 | 1 | CV ketel | 66137 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 109 | Legeringsgebouw | 2 | 204 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029270 | 1 | CV ketel | 66139 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 110 | Kantoor- en lesgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029269 | 1 | CV ketel | 66138 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 110 | Kantoor- en lesgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 |  |  |  |  | Apr: 0; Mei: 0; Jun: 1; Jul: 0; Aug: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029274 | 1 | CV ketel | 66141 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 111 | Bureel/Legeringsgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029273 | 1 | CV ketel | 66140 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 111 | Bureel/Legeringsgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029256 | 1 | CV ketel | 66142 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 112 | Bureelgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029257 | 1 | CV ketel | 66143 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 112 | Bureelgebouw | 2 | 202 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001580 | 1 | CV ketel | 66144 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 113 | Legeringgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029352 | 1 | CV ketel | 66145 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 114 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029350 | 1 | CV ketel | 66146 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 115 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029348 | 1 | CV ketel | 66147 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 116 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029345 | 1 | CV ketel | 66148 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 117 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029340 | 1 | CV ketel | 66149 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 118 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900029337 | 1 | CV ketel | 66150 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 119 | Legeringsgebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095247 | 1 | CV ketel | 66151 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 120 | Museum Infanterie | 0 | 7 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107203 | 1 | CV ketel | 66153 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 125 | Museum Natres | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107202 | 1 | CV ketel | 66152 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 125 | Museum Natres | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001584 | 1 | CV ketel | 66154 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 126 | Kantine | K1 | 09 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001586 | 1 | CV ketel | 66155 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 128 | SIM KKW / Ketelhuis | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106047 | 1 | CV ketel | 66156 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 128 | SIM KKW / Ketelhuis | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001588 | 1 | CV ketel | 66157 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 129 | Museum ISK | 0 | 8 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001590 | 1 | CV ketel | 66158 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 130 | Bioscoop | K1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001591 | 1 | CV ketel | 66159 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 131 | Werkplaats | 0 | 1D | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001592 | 1 | CV ketel | 66160 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 131 | Werkplaats | 0 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098490 | 1 | CV ketel | 66162 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 135 | Sportzaal | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900098489 | 1 | CV ketel | 66161 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 135 | Sportzaal | 0 | 17 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001594 | 1 | CV ketel | 66163 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 138 | Museum | 0 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001595 | 1 | CV ketel | 66164 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 139 | Bureelgebouw | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095665 | 1 | CV ketel | 66165 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 142 | Magazijn | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030734 | 1 | CV ketel | 66166 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 144 | Kantoorgebouw / Telefooncentrale | 0 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001598 | 1 | CV ketel | 66167 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 155 | Werkplaats DVA / Opslag Museum | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001600 | 1 | CV ketel | 66168 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 160 | Maatschapp. Dienst Defensie | 0 | 21 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001601 | 1 | CV ketel | 66169 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 175 | Kantoorgebouw | 0 | 6 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001602 | 1 | CV ketel | 66170 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 180 | Boordwapenschool | 0 | 22B | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095889 | 1 | CV ketel | 66172 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 180 | Boordwapenschool | 0 | 22B | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001603 | 1 | CV ketel | 66171 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 180 | Boordwapenschool | 0 | 22B | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001604 | 1 | CV ketel | 66173 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 185 | Onderhoudsgebouw / Werkplaats | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001605 | 1 | CV ketel | 66174 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 186 | Gezondheidscentrum | 0 | 35 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030744 | 1 | CV ketel | 66176 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 187 | Legering OON / OFF | 3 | 3.01 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030743 | 1 | CV ketel | 66175 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 187 | Legering OON / OFF | 3 | 3.01 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030745 | 1 | CV ketel | 66177 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 187 | Legering OON / OFF | 3 | 3.01 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030739 | 1 | CV ketel | 66178 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 188 | Legering OON / OFF | 3 | 3.1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030740 | 1 | CV ketel | 66179 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 188 | Legering OON / OFF | 3 | 3.1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900030741 | 1 | CV ketel | 66180 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 188 | Legering OON / OFF | 3 | 3.1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095636 | 1 | CV ketel | 66181 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 200 | Centrale Wapenkamer | 0 | 54 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001610 | 1 | CV ketel | 66182 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 205 | Installatiegebouw | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001611 | 1 | CV ketel | 66183 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 205 | Installatiegebouw | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001612 | 1 | CV ketel | 66184 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 210 | Portiersloge | 0 | 3A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900092356 | 1 | CV ketel | 66185 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 218 | SIMKKW | 0 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001614 | 1 | CV ketel | 66187 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C13 | POST HARSKAMP | 121 | Post Harskamp | 0 | 34 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001613 | 1 | CV ketel | 66186 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C13 | POST HARSKAMP | 121 | Post Harskamp | 0 | 34 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091848 | 1 | CV ketel | 66188 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | 01 | Bureelgebouw | K1 | K101 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900091857 | 1 | CV ketel | 66189 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | 02 | Kapel | K1 | K102 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096051 | 1 | CV ketel | 66190 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | 07 | Bureelgebouw | 1 | 105A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096052 | 1 | CV ketel | 66191 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | 07 | Bureelgebouw | 1 | 105A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001617 | 1 | CV ketel | 66192 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | 01 | Onderkomen/Werkplaats | 0 | 8 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001371 | 1 | CV ketel | 66193 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33F05 | DETMERSKAZERNE | 7 | Keuken/Eetzaal/Kantinegebouw | K1 | 57 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001372 | 1 | CV ketel | 66194 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33F05 | DETMERSKAZERNE | 7 | Keuken/Eetzaal/Kantinegebouw | K1 | 57 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001373 | 1 | CV ketel | 66195 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33F05 | DETMERSKAZERNE | 7 | Keuken/Eetzaal/Kantinegebouw | K1 | 57 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097639 | 1 | CV ketel | 66233 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 10 | Legeringsgebouw | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097684 | 1 | CV ketel | 66234 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 11 | Legeringsgebouw | 1 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097624 | 1 | CV ketel | 66235 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 12 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097614 | 1 | CV ketel | 66236 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 13 | Legeringsgebouw | 1 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097619 | 1 | CV ketel | 66237 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 14 | Legeringsgebouw | 1 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097609 | 1 | CV ketel | 66238 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 15 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097656 | 1 | CV ketel | 66239 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 17 | Legeringsgebouw | 1 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097605 | 1 | CV ketel | 66240 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 18 | Legering | 1 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097699 | 1 | CV ketel | 66241 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 19 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097636 | 1 | CV ketel | 66242 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 20 | Legeringsgebouw | 1 | 14 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097688 | 1 | CV ketel | 66243 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 20 | Legeringsgebouw | 1 | 15 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001516 | 1 | CV ketel | 66244 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 20A | Woonhuis | 2 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001517 | 1 | CV ketel | 66245 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 20B | Woonhuis | 2 | 14 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001521 | 1 | CV ketel | 66246 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 21 | Garage Kmar Pawpel | 0 | 7 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097677 | 1 | CV ketel | 66247 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 22 | Legeringsgebouw | 1 | 13 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097601 | 1 | CV ketel | 66248 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 23 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097594 | 1 | CV ketel | 66249 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 26 | Legeringsgebouw | 1 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097669 | 1 | CV ketel | 66250 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 27 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097589 | 1 | CV ketel | 66251 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 28 | Legeringsgebouw | 1 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097584 | 1 | CV ketel | 66252 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 29 | Legeringsgebouw | 1 | 9 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097651 | 1 | CV ketel | 66254 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 3 | Legeringsgebouw | 1 | 40 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097652 | 1 | CV ketel | 66255 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 3 | Legeringsgebouw | 1 | 40 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097650 | 1 | CV ketel | 66253 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 3 | Legeringsgebouw | 1 | 40 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097653 | 1 | CV ketel | 66256 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 3 | Legeringsgebouw | 1 | 40 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097666 | 1 | CV ketel | 66257 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 5 | Legeringsgebouw | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097661 | 1 | CV ketel | 66258 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 6 | Legeringsgebouw | 1 | 11 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097629 | 1 | CV ketel | 66259 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 7 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097680 | 1 | CV ketel | 66260 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | 9 | Legeringsgebouw | 1 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001525 | 1 | CV ketel | 66261 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 100 | Portiersloge | 0 | 3A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097392 | 1 | CV ketel | 66263 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 120 | OFF / OON Legering | 3 | 305 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097391 | 1 | CV ketel | 66262 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 120 | OFF / OON Legering | 3 | 305 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097412 | 1 | CV ketel | 66265 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 122 | OFF / OON Legering | 3 | 305 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900097411 | 1 | CV ketel | 66264 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 122 | OFF / OON Legering | 3 | 305 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104517 | 1 | CV ketel | 66268 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 47 | Sportgebouw | 0 | 23 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104514 | 1 | CV ketel | 66266 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 47 | Sportgebouw | 0 | 23 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104515 | 1 | CV ketel | 66267 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 47 | Sportgebouw | 0 | 23 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001527 | 1 | CV ketel | 66269 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 49A | Ketelhuis | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001528 | 1 | CV ketel | 66270 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 49A | Ketelhuis | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001529 | 1 | CV ketel | 66271 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 49A | Ketelhuis | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104520 | 1 | CV ketel | 66273 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 54 | Werkplaats | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104518 | 1 | CV ketel | 66272 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 54 | Werkplaats | 1 | 103 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001532 | 1 | CV ketel | 66274 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 56 | Werkplaats | 1 | 103A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001533 | 1 | CV ketel | 66275 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 62 | Simulatorgebouw | 0 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001534 | 1 | CV ketel | 66276 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 63 | Simulatorgebouw | 0 | 12 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096780 | 1 | CV ketel | 66278 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 74 | Centrale Wapenkamer | 0 | 74 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096779 | 1 | CV ketel | 66277 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | 74 | Centrale Wapenkamer | 0 | 74 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001537 | 1 | CV ketel | 66279 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | AA1 | Magazijn | 0 | 5A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001538 | 1 | CV ketel | 66280 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | AA1 | Magazijn | 0 | 9A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094706 | 1 | CV ketel | 66281 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | AA2 | Magazijn | 0 | 13 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094705 | 1 | CV ketel | 66282 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | AA2 | Magazijn | 0 | 1A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001542 | 1 | CV ketel | 66283 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | AA3 | Magazijn | 0 | 6 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001541 | 1 | CV ketel | 66284 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | AA3 | Magazijn | 0 | 8A | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001543 | 1 | CV ketel | 66285 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001544 | 1 | CV ketel | 66286 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001545 | 1 | CV ketel | 66287 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079939 | 1 | CV ketel | 66288 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | 1 | Bureel / Sanitairgebouw | 0 | 13 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081132 | 1 | CV ketel | 66290 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | 22F | Installatiegebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081131 | 1 | CV ketel | 66289 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | 22F | Installatiegebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001557 | 1 | CV ketel | 66291 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | C | Bureelgebouw | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001561 | 1 | CV ketel | 66292 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | L1 | Magazijn | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081549 | 1 | CV ketel | 66293 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | L11 | Magazijn | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900106180 | 1 | CV ketel | 66294 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | L5 | Magazijn | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001457 | 1 | CV ketel | 66295 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | L8 | Magazijn | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081142 | 1 | CV ketel | 66297 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | W | Kantoorgebouw | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081141 | 1 | CV ketel | 66296 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | W | Kantoorgebouw | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001460 | 1 | CV ketel | 66298 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | WO1 | Woning | 2 | 14 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001461 | 1 | CV ketel | 66299 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B12 | MC DUIVELSBERG | WO2 | Woning | 2 | 14 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095036 | 1 | CV ketel | 66300 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | A | Woning | 0 | 9 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001463 | 1 | CV ketel | 66301 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | B | Commandanten woning | 2 | 260 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095038 | 1 | CV ketel | 66303 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | B | Commandanten woning | 2 | 261 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095037 | 1 | CV ketel | 66302 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | B | Commandanten woning | 2 | 261 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001627 | 1 | CV ketel | 66304 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | C | Hoofdgebouw | 2 | 2.17 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001628 | 1 | CV ketel | 66305 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | C | Hoofdgebouw | 2 | 2.17 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095040 | 1 | CV ketel | 66307 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | D | Kumpulan Re³nie/Congrescentrum | 1 | 101 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095041 | 1 | CV ketel | 66308 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | D | Kumpulan Re³nie/Congrescentrum | 1 | 101 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095042 | 1 | CV ketel | 66309 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | D | Kumpulan Re³nie/Congrescentrum | 1 | 101 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095039 | 1 | CV ketel | 66306 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | D | Kumpulan Re³nie/Congrescentrum | 1 | 101 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095016 | 1 | CV ketel | 66310 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | G | Garage / Magazijn / Ketelhuis | 0 | 19 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095017 | 1 | CV ketel | 66311 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | G | Garage / Magazijn / Ketelhuis | 0 | 19 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095028 | 1 | CV ketel | 66312 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | H | Schilderswerkplaats | 1 | 104 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095003 | 1 | CV ketel | 66313 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | R | Archievendepot | 0 | 9 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095035 | 1 | CV ketel | 66315 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | T | Kweekkas | 0 | 3 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900095034 | 1 | CV ketel | 66314 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | T | Kweekkas | 0 | 3 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001272 | 1 | CV ketel | 66316 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 104 | Ketelhuis | 0 | 1 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001724 | 1 | CV ketel | 66317 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 24 | Bad-Ketelhuis | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001725 | 1 | CV ketel | 66318 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 24 | Bad-Ketelhuis | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104562 | 1 | CV ketel | 66319 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 30 | Wachtgebouw | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107722 | 1 | CV ketel | 66320 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 40 | Garage/Bureel | 0 | 8 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001275 | 1 | CV ketel | 66321 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 46 | Bureel / Opslag | 0 | B1.01 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001276 | 1 | CV ketel | 66322 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 49 | Bureelgebouw | 1 | 2.01 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900104657 | 1 | CV ketel | 66323 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 56 | Ketelhuis | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001274 | 1 | CV ketel | 66324 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 75 | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900093130 | 1 | CV ketel | 66325 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 80 | Magazijn algemeen | K1 | K101 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001659 | 1 | CV ketel | 66327 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 81C | Gezondheidscentrum | 0 | 34 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001658 | 1 | CV ketel | 66326 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 81C | Gezondheidscentrum | 0 | 34 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079784 | 1 | CV ketel | 66328 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 85 | Les- en kantoorgebouw | 2 | 205 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900079785 | 1 | CV ketel | 66329 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 85 | Les- en kantoorgebouw | 2 | 205 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001278 | 1 | CV ketel | 66330 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 96 | Legeringgebouw | 3 | 302 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900001277 | 1 | CV ketel | 66331 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 98 | Legeringgebouw | 3 | 302 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
800001664 | 1 | CV ketel | 66332 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B22 | BICKL ARNHEM | 1 | Bureelgebouw | 0 | 2A | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096355 | 1 | CV ketel | 66333 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B23 | DVD DIENSTKRING SCHAARSBERGEN | 91 | Kantoorgebouw | 2 | 201 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096683 | 1 | CV ketel | 66334 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40E03 | BRIGADE OOSTGRENS-MIDDEN | 01 | Brigadegebouw | 1 | 103 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096684 | 1 | CV ketel | 66335 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40E03 | BRIGADE OOSTGRENS-MIDDEN | 01 | Brigadegebouw | 1 | 103 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900094911 | 1 | CV ketel | 66336 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 46A05 | SCHIETBAAN HEUMENSOORD | 1 | Kantine / Lesgebouw | 0 | 1.15 | CLSK | CLSK | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
32H02 | MC HARSKAMP | Hoogbuurloseweg 6 | 6732ES | Harskamp | NL
32H04 | MC DE DRIESPRONG | Hessenweg 2 | 6718TD | Ede GLD | NL
32H05 | OT EDERHEIDE | Hessenweg 2 | 6718TD | Ede GLD | NL
33A03 | INFANTERIE SCHIETKAMP | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33B03 | WP 'T LOO APELDOORN | Tuinmanslaan 22E | 7315HJ | Apeldoorn | NL
33B05 | BRIGADE VELUWE | Loseweg 140 | 7315HA | Apeldoorn | NL
33B12 | STAF OCKMAR KALVERSTRAAT | Kalverstraat 4 | 7311SJ | Apeldoorn | NL
33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | Frankenlaan 70 | 7312TG | Apeldoorn | NL
33C01 | MLT DEELEN | Koningsweg 30F | 6816TG | Arnhem | NL
33C08 | MMC HOENDERLOO II | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33C13 | POST HARSKAMP | Otterloseweg 8 | 6732BS | Harskamp | NL
33D06 | OUD-NIEUW VRIJLAND | Koningsweg 31 | 6816TG | Arnhem | NL
33D08 | OT ARNHEMSE HEIDE | Hoenderloseweg 10 | 6816SW | Arnhem | NL
33F05 | DETMERSKAZERNE | Kazerneplein 6 | 7211BM | Eefde | NL
40A03 | COMPLEX KLEIN HEIDEKAMP | Clement Van Maasdijklaan 1 | 6816TW | Arnhem | NL
40A06 | ORANJEKAZERNE | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B12 | MC DUIVELSBERG | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B14 | KTOMM BRONBEEK | Velperweg 147 | 6824MB | Arnhem | NL
40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL
40B22 | BICKL ARNHEM | Looierstraat 8 | 6811AW | Arnhem | NL
40B23 | DVD DIENSTKRING SCHAARSBERGEN | Clement van Maasdijklaan 4 | 6816TV | Arnhem | NL
40E03 | BRIGADE OOSTGRENS-MIDDEN | Reisenakker 4 | 6903ZJ | Zevenaar | NL
46A05 | SCHIETBAAN HEUMENSOORD | Scheidingsweg 97 | 6581KN | Malden | NL