## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2014
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Verwarmd waterinstallatie geiser
Dienstkring | DVD SBN
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900035596 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69159 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | G | Lesgebouw | 0 | 3 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900035597 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69160 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 32H04 | MC DE DRIESPRONG | P02 | Instructie- / Privaatgebouw | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900035600 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69164 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B05 | BRIGADE VELUWE | 5 | Garage | 0 | 8 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900035601 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69165 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B12 | STAF OCKMAR KALVERSTRAAT | 01 | Kantoorgebouw | 4 | 403 | CDC | CDC | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900035604 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69166 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 130 | Bioscoop | 0 | 5 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035605 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69167 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 130 | Bioscoop | 0 | 6 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035606 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69168 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 139 | Bureelgebouw | 0 | 10 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096749 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69169 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33F05 | DETMERSKAZERNE | 5 | Wacht-/Kantine-/Sportgebouw | 1 | 91 | CDC | CDC | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035613 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69170 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B14 | KTOMM BRONBEEK | B | Commandanten woning | 2 | 261 | CDC | CDC | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035614 | 57 | Verwarmd waterinstallatie geiser | 69171 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | 40 | Garage/Bureel | 0 | 8 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
32H04 | MC DE DRIESPRONG | Hessenweg 2 | 6718TD | Ede GLD | NL
33B05 | BRIGADE VELUWE | Loseweg 140 | 7315HA | Apeldoorn | NL
33B12 | STAF OCKMAR KALVERSTRAAT | Kalverstraat 4 | 7311SJ | Apeldoorn | NL
33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33F05 | DETMERSKAZERNE | Kazerneplein 6 | 7211BM | Eefde | NL
40B14 | KTOMM BRONBEEK | Velperweg 147 | 6824MB | Arnhem | NL
40B18 | COMPLEX GROOT HEIDEKAMP | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL