## Voorblad
Keuringsplan
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2015
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component | Stoomketel
Dienstkring | DVD SBN
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Dienstkring | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900106703 | 23 | Stoomketel | 66820 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 29 | Ketelhuis/Trafo | 0 | 1 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900106702 | 23 | Stoomketel | 66819 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | 29 | Ketelhuis/Trafo | 0 | 1 | KMAR | KMAR | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900077045 | 23 | Stoomketel | 66822 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 128 | SIM KKW / Ketelhuis | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900077044 | 23 | Stoomketel | 66821 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | 128 | SIM KKW / Ketelhuis | 0 | 4 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900096786 | 23 | Stoomketel | 66824 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33F05 | DETMERSKAZERNE | 7 | Keuken/Eetzaal/Kantinegebouw | K1 | 57 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096785 | 23 | Stoomketel | 66823 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 33F05 | DETMERSKAZERNE | 7 | Keuken/Eetzaal/Kantinegebouw | K1 | 57 | CDC | CDC | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096765 | 23 | Stoomketel | 66826 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096764 | 23 | Stoomketel | 66825 | PO stookinstallatie 1j | -Z-044- Bedrijfszekerheid | 1 | jaar | verklaring | onderhoud |  | 1 | 40A06 | ORANJEKAZERNE | O | Ketelhuis | 0 | 2 | CLAS | CLAS | DVD SBN | 19 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
33B18 | KONING WILLEM III KAZERNE | Frankenlaan 70 | 7312TG | Apeldoorn | NL
33C10 | LEGERPLAATS HARSKAMP (GWK) | Otterloseweg 5 | 6732BR | Harskamp | NL
33F05 | DETMERSKAZERNE | Kazerneplein 6 | 7211BM | Eefde | NL
40A06 | ORANJEKAZERNE | Clement Van Maasdijklaan 5 | 6816TW | Arnhem | NL